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Мониторинг реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска

Отчетный период _____ 9 месяцев 2025 года

	№
п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы
	Расходы бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
	Заключено контрактов на отчетную дату
(тыс. руб.)
	Исполнение основных мероприятий, мероприятий, 
контрольных событий в соответствии 
с планом-графиком
	Примечания

	
	
	предусмотрено муниципальной программой города-курорта Пятигорска (последние утвержденные изменения)
	предусмотрено муниципальной программой города-курорта Пятигорска (в соответствии с бюджетной росписью на 30.09.2025)
	кассовое исполнение на отчетную дату (по данным ответственного исполнителя)
	кассовое исполнение на отчетную дату (по данным МУ «Финансовое управление»)
	
	
	

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
	2 411 497,57
	3 125 727, 28
	2 056 447,47
	2 056 447,47
	1 069 981,74
	Подпрограммы включают расходы (финансирование з/п и др.), в связи с чем сумма, на которую заключены контракты, ниже суммы кассового исполнения
	

	1
	Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» 
	871 944,11
	883 177,60
	658 037,36
	658 037,36
	114 429,84
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 4 основных мероприятия, 16 мероприятий, 18 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	2
	Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» 
	1 351 383,24  
	1 470 123,84
	1 032 101,54
	1 032 101,54
	385 100,86
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 8 основных мероприятий, 44 мероприятия, 62 контрольных события. 
Не исполнены в установленный срок:
- мероприятие 2.5.1 «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» в рамках РП «Все лучшее детям», к.с. 66 «Завершен капитальный ремонт МБОУ СОШ № 14» (срок исполнения 31.08.2025) – в связи с выявлением отдельных видов обязательных работ, не учтенных в ПСД, проводится корректировка ПСД, капитальный ремонт на отчетную дату выполнен на 78,5%; 
- к.с. 70 «Принято участие во всероссийском этапе конкурса «Учитель года» (срок исполнения 30.04.2025) – по результатам регионального этапа конкурса представители города Пятигорска не вышли на всероссийский этап. Все прочие мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	3
	Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» 
	132 409,04   
	218 045,45
	161 290,53
	161 290,53
	69 628,51
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 5 основных мероприятий, 15 мероприятий, 24 контрольных события. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком  
	

	4
	Подпрограмма «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности города-курорта Пятигорска» 
	0,00
	498 484,09
	167 189,34
	167 189,34
	498 755,61
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 4 основных мероприятия, 4 мероприятия, 4 контрольных события. Все мероприятия, контрольные события выполняются в соответствии с планом-графиком
	

	5
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»
	55 761,18
	55 896,30
	37 828,70
	37 828,70
	1 976,92
	Подпрограммой запланировано 1 основное мероприятие, 3 мероприятия, все выполняются в соответствии с планом-графиком
	

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»
	787 729,82
	886 577,24
	716 831,98 
	716 831,98 
	5 836,11
	 Выплаты по мерам соц. поддержки производятся лично гражданам на заявительной основе, в связи с чем сумма, на которую заключены контракты, ниже суммы кассового исполнения
	

	1
	Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска»
	697 916,82
	774 361,39
	643 850,78
	643 850,78
	0,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 3 основных мероприятия, 22 мероприятия, 22 контрольных события, все выполняются в соответствии с планом-графиком
	

	2
	Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
	750,00
	750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 2 мероприятия, 6 контрольных событий, на отчетную дату исполнение не осуществлялось, срок реализации – 31.12.2025
	

	3
	Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
	1 535,15
	1 535,15
	554,11
	554,11
	0,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 3 основных мероприятия, 3 мероприятия, 9 контрольных событий, все выполняются в соответствии с планом-графиком
	

	4
	Подпрограмма «Развитие социального партнерства на территории города-курорта Пятигорска»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 1 мероприятие, 1 контрольное событие, все выполняются в соответствии с планом-графиком
	

	5
	Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
	1 736,66
	1 736,66
	0,00
	0,00
	0,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 4 мероприятия, 12 контрольных событий, все выполняются в соответствии с планом-графиком
	

	6
	Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» 
	3 878,18
	23 633,18
	17 345,46
	17 345,46
	15,57
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 3 основных мероприятия, 6 мероприятий, 9 контрольных событий, все выполняются в соответствии с планом-графиком
	

	7
	Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
	21 967,03
	21 901,87
	12 734,49
	12 734,49
	0,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 4 мероприятия, 4 контрольных события, все выполняются в соответствии с планом-графиком
	

	8
	Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» 
	700,60
	3 413,60
	2 946,74
	2 946,74
	3 063,60
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 2 основных мероприятия, 3 мероприятия, 4 контрольных событий, исполнение – в соответствии с планом-графиком
	

	9
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»
	59 245,38
	59 245,38
	39 400,40
	39 400,40
	2 756,94         
	Подпрограммой запланировано 1 основное мероприятие, выполняется в соответствии с планом-графиком
	

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
	215 155,22
	398 620,41
	183 351,15
	183 351,15
	182 134,53
	 
	

	1
	Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»
	12 202,03
	63 551,96
	40 763,33
	40 763,33
	49 581,30
	В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 6 основных мероприятий, 7 мероприятий, 8 контрольных событий. 
В связи с введением с 01.01.2025 нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» завершен, запланированные муниципальной программой мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда предусмотрены в рамках реализации регионального проекта «Жилье». На отчетную дату к.с. «Ввод в эксплуатацию объекта «Корпус 3 многоквартирного жилого дома по ул. Пальмиро Тольятти» (срок исполнения 31.12.2025) - строительная готовность 98%, достижение запланировано до 31.12.2025.
Прочие мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком                                                                                                                                                  
	

	2.
	Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»
	106 819,68
	236 732,53
	81 203,63
	81 203,63
	125 252,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 3 основных мероприятия, 10 мероприятий, 15 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком                                                                                                                                                   
	

	3
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 
	96 133,51
	98 335,92
	61 384,18
	61 384,18
	7 301,23
	В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 2 основных мероприятия, 4 мероприятия, все исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»
	5 192,25
	5 192,25
	3 060,25
	3 060,25
	263,50
	Подпрограмма 3 включает расходы на выплату заработной платы и пр. расходы учреждения по работе с молодежью по месту жительства (Центр реализации молодежных проектов и программ), в связи с чем сумма заключенных контрактов ниже суммы кассового исполнения
	

	1
	Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска»
	298,86
	298,86
	160,25
	160,25
	160,25
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 1 мероприятие, 13 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	2
	Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска»
	204,82
	204,82
	0,00
	0,00
	0,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 1 мероприятие, 8 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	3
	Подпрограмма «Вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику»
	4 658,57
	4 658,57
	2 900,00
	2 900,00
	103,25
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 2 основных мероприятия, 1 мероприятие, 11 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	4
	Подпрограмма «Профилактика правонарушений и антиобщественных действий молодежи города-курорта Пятигорска»
	30,00
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 1 мероприятие, 5 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком 
	

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»
	127 420,12
	147 588,65
	98 088,97
	98 088,97
	34 468,46
	Подпрограммы 2 и 3 включают расходы (заработная плата и пр.) в связи с чем сумма заключенных контрактов ниже суммы кассового исполнения
	

	1
	Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия»
	300,00
	9 680,77
	1 064,81
	1 064,81
	9 451,16
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 3 основных мероприятия, 6 мероприятий, 5 контрольных события. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	2
	Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» 
	96 303,99
	107 091,75
	76 558,82
	76 558,82
	24 559,83
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 5 основных мероприятия, 6 мероприятий, 45 контрольных события. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	3
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограмм-ные мероприятия» 
	30 816,13
	30 816,13
	20 465,34
	20 465,34
	457,47
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 2 мероприятия, 2 контрольных события. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком 
	

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»
	372 713,97
	607 150,27
	393 929,50
	393 929,50
	513 846,71
	 
	

	1
	Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей города-курорта Пятигорска»
	330 799,77
	565 236,07
	363 583,26
	363 583,26
	512 776,71
	В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 5 основных мероприятий, 14 мероприятий, 24 контрольных событий. 
Не исполнены 3 контрольных события: к.с. 5 «Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на берегоукрепительные работы» (срок 30.06.2025) и к.с. 6 «Выполнены условия заключенных контрактов на берегоукрепительные работы» (срок 30.09.2025); к.с. 19 «Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на содержание и ремонт ливневой канализации для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (срок 30.06.2025, 30.09.2025) – муниципальные контракты не заключались, работы не проводились в связи с отсутствием в отчетном периоде производственной необходимости, достижение контрольных событий запланировано на 4 кв. 2025 г.
 Прочие мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком                                                                                                                                                 
	

	2
	Подпрограмма «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска»
	1 070,00
	1 070,00
	0,00
	0,00
	1 070,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 2 мероприятия, 3 контрольных события. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком                                                                                                                                               
	

	3
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» и общепрограммные мероприятия»
	40 844,20
	40 844,20
	30 346,24
	30 346,24
	0,00
	Подпрограммой запланировано 1 основное мероприятие, 1 мероприятие, все мероприятия исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»
	132 776,19
	160 969,50
	106 999,73
	106 999,73
	17 349,19
	Проведение спортивно-массовых мероприятий, а также участие в краевых, региональных, всероссийских и международных соревнованиях финансируются в виде возмещения за фактически проведенные расходы, также подпрограммы включают расходы (заработная плата и пр.), в связи с чем сумма заключенных контрактов ниже суммы кассового исполнения
	

	1
	Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта»
	128 050,35
	128 050,35
	96 446,02
	96 446,02
	16 824,23
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 3 основных мероприятия, 4 мероприятия, 13 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	2
	Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений»
	0,00
	28 193,31
	7 427,61
	7 427,61
	479,37
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 3 мероприятия, 4 контрольных события. Исполнение осуществляется в соответствии с планом-графиком.
	

	3
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия»
	4 725,84
	4 725,84
	3 126,10
	3 126,10
	45,59
	Подпрограммой запланировано 1 основное мероприятие, выполняется в соответствии с планом-графиком
	

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»
	118 201,05
	147 921,73
	105 099,74
	105 099,74
	102 316,42
	Подпрограмма 4 включает расходы (заработная плата и пр.) в связи с чем сумма заключенных контрактов ниже суммы кассового исполнения
	

	1
	Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске»
	108 508,16
	138 457,72
	99 063,90
	99 063,90
	102 006,78
	[bookmark: _GoBack]В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 5 основных мероприятий, 23 мероприятия, 44 контрольных события. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	2
	Подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске»
	40,00
	40,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 2 основных мероприятия, 7 мероприятий, 12 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	3
	Подпрограмма «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске»
	26,52
	76,51
	53,00
	53,00
	76.51
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 2 основных мероприятия, 1 мероприятие, 5 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	4
	Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»
	9 626,37
	9 347,50
	5 982,84
	5 982,84
	233.13
	Подпрограммой запланировано 1 основное мероприятие, выполняется в соответствии с планом-графиком
	

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами»
	215 514,67
	100 851,88
	43 579,55
	43 579,55
	3 098,20
	 
	

	1
	Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города-курорта Пятигорска»
	176 120,90
	61 458,11
	17 599,90
	17 599,90
	2 310,30
	Подпрограммой на 2025 год запланировано 11 основных мероприятий, 17 мероприятий, 29 контрольных событий, все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	2
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия»
	39 393,77
	39 393,77
	25 979,65
	25 979,65
	787,90
	Подпрограммой запланировано 1 основное мероприятие, 2 мероприятия, выполняются в соответствии с планом-графиком
	

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»
	55 642,44
	58 295,94
	37 073,88
	37 073,88
	4 450,75
	Подпрограммы включают расходы (заработная плата и пр.), в связи с чем сумма заключенных контрактов ниже суммы кассового исполнения
	

	1
	Подпрограмма «Управление, распоряжение и использование муниципального имущества»
	9 617,82
	12 271,32
	7 078,31
	7 078,31
	2 838,24
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 2 основных мероприятия, 10 мероприятий, 10 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	2
	Подпрограмма «Управление, распоряжение и использование земельных участков»
	3 188,93
	3 088,94
	2 184,76
	2 184,76
	267,18
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 4 мероприятия, 3 контрольных события. Исполнение – в соответствии с планом-графиком
	

	3
	Подпрограмма «Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 1 мероприятие, 1 контрольное событие. Исполнение – в соответствии с планом-графиком
	

	4
	Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»
	42 835,69
	42 935,68
	27 810,81
	27 810,81
	1 345,33
	Подпрограммой запланировано 1 основное мероприятие, 3 мероприятия, все выполняются в соответствии с планом-графиком
	

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»
	409 422,89
	492 390,91
	76 964,35
	76 964,35
	300 720,63
	 
	

	1
	Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске»
	738,40
	811,20
	95,04
	95,04
	181,36
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 2 основных мероприятия, 6 мероприятий, 7 контрольных событий.  Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком   
	

	2
	Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске»
	402 743,60
	478 164,49
	65 617,95
	65 617,95
	288 972,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 6 основных мероприятий, 14 мероприятий, 15 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком   
	

	3
	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска»
	5 940,89
	13 415,22
	11 251,36
	11 251,36
	11 567,27
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 4 основных мероприятия, 21 мероприятие, 18 контрольных событий. Не исполнены в установленный срок мероприятие 3.1.2.1 «Замена старых оконных блоков на стеклопакеты», к.с. 25 «Замена старых оконных блоков на стеклопакеты произведена» (срок исполнения 30.09.2025) – в связи с отсутствием необходимости при подготовке к осенне-зимнему периоду замена старых оконных блоков на стеклопакеты не проводилась. Все прочие мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	4
	Подпрограмма «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной активности в городе-курорте Пятигорске»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 2 основных мероприятия, 7 мероприятий, 5 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
	4 345 902,58
	3 553 169,47
	1 812 295,73
	1 812 295,73
	3 285 009,41
	 
	

	1
	Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»
	3 657 858,78
	2 206 829,00
	1 287 390,59
	1 287 390,59
	2 145 725,37   
	В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 2 основных мероприятия, 6 мероприятий, 9 контрольных событий, исполнение осуществляется в соответствии с планом-графиком   
	

	2
	Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»
	201 597,65
	842 199,07
	89 839,17
	89 839,17
	640 071,65
	В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 1 основное мероприятие, 3 мероприятия, 6 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события выполняются в соответствии с планом-графиком
	

	3
	Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»
	3 600,00
	10 500,00
	6 599,96
	6 599,96
	10 495,63
	В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 1 основное мероприятие, 2 мероприятия, 4 контрольных события. Не исполнено в установленный срок к.с. 12 «Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (срок исполнения 01.09.2025), достижение запланировано на 4 кв. 2025 г. Все прочие мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком   
	

	4
	Подпрограмма «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»
	100,00
	977,06
	0,00
	0,00
	920,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 1 основное мероприятие, 1 мероприятие, 2 контрольных события. 
С нарушением срока исполнено к.с. 16 «Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на диагностику, обследование и паспортизацию улично-дорожной сети» (срок исполнения – 31.03.2025, 30.06.2025, исполнено 29.07.2025, 25.08.2025). Прочие мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	5
	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»
	7 256,90
	19 546,53
	11 926,11
	11 926,11
	14 678,96
	В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 1 основное мероприятие, 2 мероприятия, 3 контрольных события. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	6
	Подпрограмма «Безопасные качественные дороги города-курорта Пятигорска»
	475 489,25
	473 117,80
	416 539,90
	416 539,90
	473 117,80
	В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 1 основное мероприятие, 1 мероприятие, 2 контрольных события. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»
	380 622,05
	384 733,38
	199 464,92
	199 464,92
	219 365,85
	Подпрограммы включают расходы (финансирование з/п и пр.) в связи с чем сумма, на которую заключены контракты по подпрограммам 1, 2 ниже суммы кассового исполнения
	

	1
	Подпрограмма «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорске»
	33 892,76
	36 703,40
	25 344,10
	25 344,10
	20 447,16
	В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 6 основных мероприятий, 10 мероприятий, 9 контрольных событий, все исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	2
	Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске»
	370,20
	289,51
	83,21
	83,21
	24,8
	В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 4 основных мероприятия, 3 мероприятия, 4 контрольных события, все исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	3
	Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»
	44 166,41
	44 166,41
	30 630,67
	30 630,67
	44 166,41
	В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 4 основных мероприятия, 4 мероприятия, 4 контрольных события, все исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	4
	Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»
	302 192,68
	303 574,06
	143 406,94
	143 406,94
	154 727,48
	Подпрограммой запланировано 1 основное мероприятие, 4 мероприятия, 1 контрольное событие, все исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы
	25 000,00
	25 586,29
	25 586,29
	25 586,29
	25 586,29
	 
	

	1
	Подпрограмма «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске»
	25 000,00
	25 586,29
	25 586,29
	25 586,29
	25 586,29
	Подпрограммой на 2025 год запланировано к реализации 4 основных мероприятия, 4 мероприятия, 8 контрольных событий. Исполнение осуществляется в соответствии с планом-графиком
	

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Укрепление общественного здоровья населения»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1
	Подпрограмма «Создание системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 2 основных мероприятия, 7 мероприятий, 21 контрольное событие, все исполняются в соответствии с планом-графиком  
	

	2
	Подпрограмма «Развитие инфраструктуры общественного здоровья, укрепление и дальнейшее развитие общественно-государственной системы профилактики заболеваний»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 1 основное мероприятие, 6 мероприятий, 11 контрольных событий, все исполняются в соответствии с планом-графиком
	






Начальник Управления экономического развития 
администрации города Пятигорска                                                                                                                           Ю.И. Николаева


