Мониторинг реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска

Отчетный период _____ 9 месяцев 2025 года

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Расходы бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.) |  |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату (тыс. руб.) | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | предусмотрено муниципальной программой города-курорта Пятигорска (последние утвержденные изменения) | предусмотрено муниципальной программой города-курорта Пятигорска (в соответствии с бюджетной росписью на 30.09.2025) | кассовое исполнение на отчетную дату (по данным ответственного исполнителя) | кассовое исполнение на отчетную дату (по данным МУ «Финансовое управление») |  |  |  |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» |  | 2 411 497,57 | 3 125 727, 28 | 2 056 447,47 | 2 056 447,47 | 1 069 981,74 | Подпрограммы включают расходы (финансирование з/п и др.), в связи с чем сумма, на которую заключены контракты, ниже суммы кассового исполнения |  |
| # 1 | # Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» | # 871 944,11 | # 883 177,60 | # 658 037,36 | # 658 037,36 | # 114 429,84 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано 4 основных мероприятия, 16 мероприятий, 18 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 2 | # Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» | # 1 351 383,24 | # 1 470 123,84 | # 1 032 101,54 | # 1 032 101,54 | # 385 100,86 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано 8 основных мероприятий, 44 мероприятия, 62 контрольных события. # Не исполнены в установленный срок: # - мероприятие 2.5.1 «Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования» в рамках РП «Все лучшее детям», к.с. 66 «Завершен капитальный ремонт МБОУ СОШ № 14» (срок исполнения 31.08.2025) – в связи с выявлением отдельных видов обязательных работ, не учтенных в ПСД, проводится корректировка ПСД, капитальный ремонт на отчетную дату выполнен на 78,5%; # - к.с. 70 «Принято участие во всероссийском этапе конкурса «Учитель года» (срок исполнения 30.04.2025) – по результатам регионального этапа конкурса представители города Пятигорска не вышли на всероссийский этап. Все прочие мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 3 | # Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» | # 132 409,04 | # 218 045,45 | # 161 290,53 | # 161 290,53 | # 69 628,51 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано 5 основных мероприятий, 15 мероприятий, 24 контрольных события. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 4 | # Подпрограмма «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности города-курорта Пятигорска» | # 0,00 | # 498 484,09 | # 167 189,34 | # 167 189,34 | # 498 755,61 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано 4 основных мероприятия, 4 мероприятия, 4 контрольных события. Все мероприятия, контрольные события выполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 5 | # Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» | # 55 761,18 | # 55 896,30 | # 37 828,70 | # 37 828,70 | # 1 976,92 | # Подпрограммой запланировано 1 основное мероприятие, 3 мероприятия, все выполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» |  | 787 729,82 | 886 577,24 | 716 831,98 | 716 831,98 | 5 836,11 | Выплаты по мерам соц. поддержки производятся лично гражданам на заявительной основе, в связи с чем сумма, на которую заключены контракты, ниже суммы кассового исполнения |  |
| # 1 | # Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска» | # 697 916,82 | # 774 361,39 | # 643 850,78 | # 643 850,78 | # 0,00 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано 3 основных мероприятия, 22 мероприятия, 22 контрольных события, все выполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 2 | # Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» | # 750,00 | # 750,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 2 мероприятия, 6 контрольных событий, на отчетную дату исполнение не осуществлялось, срок реализации – 31.12.2025 |  |
| # 3 | # Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» | # 1 535,15 | # 1 535,15 | # 554,11 | # 554,11 | # 0,00 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано 3 основных мероприятия, 3 мероприятия, 9 контрольных событий, все выполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 4 | # Подпрограмма «Развитие социального партнерства на территории города-курорта Пятигорска» | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 1 мероприятие, 1 контрольное событие, все выполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 5 | # Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» | # 1 736,66 | # 1 736,66 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 4 мероприятия, 12 контрольных событий, все выполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 6 | # Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» | # 3 878,18 | # 23 633,18 | # 17 345,46 | # 17 345,46 | # 15,57 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано 3 основных мероприятия, 6 мероприятий, 9 контрольных событий, все выполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 7 | # Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | # 21 967,03 | # 21 901,87 | # 12 734,49 | # 12 734,49 | # 0,00 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 4 мероприятия, 4 контрольных события, все выполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 8 | # Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» | # 700,60 | # 3 413,60 | # 2 946,74 | # 2 946,74 | # 3 063,60 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано 2 основных мероприятия, 3 мероприятия, 4 контрольных событий, исполнение – в соответствии с планом-графиком |  |
| # 9 | # Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия» | # 59 245,38 | # 59 245,38 | # 39 400,40 | # 39 400,40 | # 2 756,94 | # Подпрограммой запланировано 1 основное мероприятие, выполняется в соответствии с планом-графиком |  |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» |  | 215 155,22 | 398 620,41 | 183 351,15 | 183 351,15 | 182 134,53 |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска» | 12 202,03 | 63 551,96 | 40 763,33 | 40 763,33 | 49 581,30 | В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 6 основных мероприятий, 7 мероприятий, 8 контрольных событий. В связи с введением с 01.01.2025 нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» завершен, запланированные муниципальной программой мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда предусмотрены в рамках реализации регионального проекта «Жилье». На отчетную дату к.с. «Ввод в эксплуатацию объекта «Корпус 3 многоквартирного жилого дома по ул. Пальмиро Тольятти» (срок исполнения 31.12.2025) - строительная готовность 98%, достижение запланировано до 31.12.2025. Прочие мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 2. | # Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске» | # 106 819,68 | # 236 732,53 | # 81 203,63 | # 81 203,63 | # 125 252,00 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 3 основных мероприятия, 10 мероприятий, 15 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 3 | # Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» | # 96 133,51 | # 98 335,92 | # 61 384,18 | # 61 384,18 | # 7 301,23 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 2 основных мероприятия, 4 мероприятия, все исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика» |  | 5 192,25 | 5 192,25 | 3 060,25 | 3 060,25 | # 263,50 | Подпрограмма 3 включает расходы на выплату заработной платы и пр. расходы учреждения по работе с молодежью по месту жительства (Центр реализации молодежных проектов и программ), в связи с чем сумма заключенных контрактов ниже суммы кассового исполнения |  |
| # 1 | # Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска» | # 298,86 | # 298,86 | # 160,25 | # 160,25 | # 160,25 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 1 мероприятие, 13 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 2 | # Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска» | # 204,82 | # 204,82 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 1 мероприятие, 8 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 3 | # Подпрограмма «Вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику» | # 4 658,57 | # 4 658,57 | # 2 900,00 | # 2 900,00 | # 103,25 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано 2 основных мероприятия, 1 мероприятие, 11 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 4 | # Подпрограмма «Профилактика правонарушений и антиобщественных действий молодежи города-курорта Пятигорска» | # 30,00 | # 30,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 1 мероприятие, 5 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» |  | 127 420,12 | 147 588,65 | 98 088,97 | 98 088,97 | 34 468,46 | Подпрограммы 2 и 3 включают расходы (заработная плата и пр.) в связи с чем сумма заключенных контрактов ниже суммы кассового исполнения |  |
| # 1 | # Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия» | # 300,00 | # 9 680,77 | # 1 064,81 | # 1 064,81 | # 9 451,16 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано 3 основных мероприятия, 6 мероприятий, 5 контрольных события. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 2 | # Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» | # 96 303,99 | # 107 091,75 | # 76 558,82 | # 76 558,82 | # 24 559,83 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано 5 основных мероприятия, 6 мероприятий, 45 контрольных события. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 3 | # Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограмм-ные мероприятия» | # 30 816,13 | # 30 816,13 | # 20 465,34 | # 20 465,34 | # 457,47 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 2 мероприятия, 2 контрольных события. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» |  | 372 713,97 | 607 150,27 | 393 929,50 | 393 929,50 | 513 846,71 |  |  |
| # 1 | # Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей города-курорта Пятигорска» | # 330 799,77 | # 565 236,07 | 363 583,26 | 363 583,26 | 512 776,71 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 5 основных мероприятий, 14 мероприятий, 24 контрольных событий. # Не исполнены 3 контрольных события: к.с. 5 «Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на берегоукрепительные работы» (срок 30.06.2025) и к.с. 6 «Выполнены условия заключенных контрактов на берегоукрепительные работы» (срок 30.09.2025); к.с. 19 «Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на содержание и ремонт ливневой канализации для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (срок 30.06.2025, 30.09.2025) – муниципальные контракты не заключались, работы не проводились в связи с отсутствием в отчетном периоде производственной необходимости, достижение контрольных событий запланировано на 4 кв. 2025 г. # Прочие мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 2 | # Подпрограмма «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска» | # 1 070,00 | # 1 070,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 1 070,00 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 2 мероприятия, 3 контрольных события. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 3 | # Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» и общепрограммные мероприятия» | # 40 844,20 | # 40 844,20 | # 30 346,24 | # 30 346,24 | # 0,00 | # Подпрограммой запланировано 1 основное мероприятие, 1 мероприятие, все мероприятия исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» |  | 132 776,19 | 160 969,50 | 106 999,73 | 106 999,73 | 17 349,19 | Проведение спортивно-массовых мероприятий, а также участие в краевых, региональных, всероссийских и международных соревнованиях финансируются в виде возмещения за фактически проведенные расходы, также подпрограммы включают расходы (заработная плата и пр.), в связи с чем сумма заключенных контрактов ниже суммы кассового исполнения |  |
| # 1 | # Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта» | # 128 050,35 | # 128 050,35 | # 96 446,02 | # 96 446,02 | # 16 824,23 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано 3 основных мероприятия, 4 мероприятия, 13 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 2 | # Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений» | # 0,00 | # 28 193,31 | # 7 427,61 | # 7 427,61 | # 479,37 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 3 мероприятия, 4 контрольных события. Исполнение осуществляется в соответствии с планом-графиком. |  |
| # 3 | # Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия» | # 4 725,84 | # 4 725,84 | # 3 126,10 | # 3 126,10 | # 45,59 | # Подпрограммой запланировано 1 основное мероприятие, выполняется в соответствии с планом-графиком |  |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск» |  | 118 201,05 | 147 921,73 | 105 099,74 | 105 099,74 | 102 316,42 | Подпрограмма 4 включает расходы (заработная плата и пр.) в связи с чем сумма заключенных контрактов ниже суммы кассового исполнения |  |
| # 1 | # Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске» | # 108 508,16 | # 138 457,72 | # 99 063,90 | # 99 063,90 | 102 006,78 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 5 основных мероприятий, 23 мероприятия, 44 контрольных события. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 2 | # Подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске» | # 40,00 | # 40,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 2 основных мероприятия, 7 мероприятий, 12 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 3 | # Подпрограмма «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске» | # 26,52 | # 76,51 | # 53,00 | # 53,00 | # 76.51 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано 2 основных мероприятия, 1 мероприятие, 5 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 4 | # Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» | # 9 626,37 | # 9 347,50 | # 5 982,84 | # 5 982,84 | # 233.13 | # Подпрограммой запланировано 1 основное мероприятие, выполняется в соответствии с планом-графиком |  |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами» |  | 215 514,67 | 100 851,88 | 43 579,55 | 43 579,55 | 3 098,20 |  |  |
| # 1 | # Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города-курорта Пятигорска» | # 176 120,90 | # 61 458,11 | # 17 599,90 | # 17 599,90 | # 2 310,30 | # Подпрограммой на 2025 год запланировано 11 основных мероприятий, 17 мероприятий, 29 контрольных событий, все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 2 | # Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия» | # 39 393,77 | # 39 393,77 | # 25 979,65 | # 25 979,65 | # 787,90 | # Подпрограммой запланировано 1 основное мероприятие, 2 мероприятия, выполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом» |  | 55 642,44 | 58 295,94 | 37 073,88 | 37 073,88 | 4 450,75 | Подпрограммы включают расходы (заработная плата и пр.), в связи с чем сумма заключенных контрактов ниже суммы кассового исполнения |  |
| # 1 | # Подпрограмма «Управление, распоряжение и использование муниципального имущества» | # 9 617,82 | # 12 271,32 | # 7 078,31 | # 7 078,31 | # 2 838,24 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано 2 основных мероприятия, 10 мероприятий, 10 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 2 | # Подпрограмма «Управление, распоряжение и использование земельных участков» | # 3 188,93 | # 3 088,94 | # 2 184,76 | # 2 184,76 | # 267,18 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 4 мероприятия, 3 контрольных события. Исполнение – в соответствии с планом-графиком |  |
| # 3 | # Подпрограмма «Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей» | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 1 мероприятие, 1 контрольное событие. Исполнение – в соответствии с планом-графиком |  |
| # 4 | # Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» | # 42 835,69 | # 42 935,68 | # 27 810,81 | # 27 810,81 | # 1 345,33 | # Подпрограммой запланировано 1 основное мероприятие, 3 мероприятия, все выполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата» |  | 409 422,89 | 492 390,91 | 76 964,35 | 76 964,35 | 300 720,63 |  |  |
| # 1 | # Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске» | # 738,40 | # 811,20 | # 95,04 | # 95,04 | # 181,36 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано 2 основных мероприятия, 6 мероприятий, 7 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 2 | # Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске» | # 402 743,60 | # 478 164,49 | # 65 617,95 | # 65 617,95 | # 288 972,00 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано 6 основных мероприятий, 14 мероприятий, 15 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 3 | # Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска» | # 5 940,89 | # 13 415,22 | # 11 251,36 | # 11 251,36 | # 11 567,27 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано 4 основных мероприятия, 21 мероприятие, 18 контрольных событий. Не исполнены в установленный срок мероприятие 3.1.2.1 «Замена старых оконных блоков на стеклопакеты», к.с. 25 «Замена старых оконных блоков на стеклопакеты произведена» (срок исполнения 30.09.2025) – в связи с отсутствием необходимости при подготовке к осенне-зимнему периоду замена старых оконных блоков на стеклопакеты не проводилась. Все прочие мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 4 | # Подпрограмма «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной активности в городе-курорте Пятигорске» | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # 0,00 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано 2 основных мероприятия, 7 мероприятий, 5 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» |  | 4 345 902,58 | 3 553 169,47 | 1 812 295,73 | 1 812 295,73 | 3 285 009,41 |  |  |
| # 1 | # Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске» | # 3 657 858,78 | # 2 206 829,00 | # 1 287 390,59 | # 1 287 390,59 | # 2 145 725,37 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 2 основных мероприятия, 6 мероприятий, 9 контрольных событий, исполнение осуществляется в соответствии с планом-графиком |  |
| # 2 | # Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске» | # 201 597,65 | # 842 199,07 | # 89 839,17 | # 89 839,17 | # 640 071,65 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 1 основное мероприятие, 3 мероприятия, 6 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события выполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 3 | # Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске» | # 3 600,00 | # 10 500,00 | # 6 599,96 | # 6 599,96 | # 10 495,63 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 1 основное мероприятие, 2 мероприятия, 4 контрольных события. Не исполнено в установленный срок к.с. 12 «Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» (срок исполнения 01.09.2025), достижение запланировано на 4 кв. 2025 г. Все прочие мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 4 | # Подпрограмма «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения» | # 100,00 | # 977,06 | # 0,00 | # 0,00 | # 920,00 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 1 основное мероприятие, 1 мероприятие, 2 контрольных события. # С нарушением срока исполнено к.с. 16 «Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на диагностику, обследование и паспортизацию улично-дорожной сети» (срок исполнения – 31.03.2025, 30.06.2025, исполнено 29.07.2025, 25.08.2025). Прочие мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 5 | # Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске» | # 7 256,90 | # 19 546,53 | # 11 926,11 | # 11 926,11 | # 14 678,96 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 1 основное мероприятие, 2 мероприятия, 3 контрольных события. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 6 | # Подпрограмма «Безопасные качественные дороги города-курорта Пятигорска» | # 475 489,25 | # 473 117,80 | # 416 539,90 | # 416 539,90 | # 473 117,80 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 1 основное мероприятие, 1 мероприятие, 2 контрольных события. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске» |  | 380 622,05 | 384 733,38 | 199 464,92 | 199 464,92 | 219 365,85 | Подпрограммы включают расходы (финансирование з/п и пр.) в связи с чем сумма, на которую заключены контракты по подпрограммам 1, 2 ниже суммы кассового исполнения |  |
| # 1 | # Подпрограмма «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорске» | # 33 892,76 | # 36 703,40 | # 25 344,10 | # 25 344,10 | # 20 447,16 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 6 основных мероприятий, 10 мероприятий, 9 контрольных событий, все исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 2 | # Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске» | # 370,20 | # 289,51 | # 83,21 | # 83,21 | # 24,8 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 4 основных мероприятия, 3 мероприятия, 4 контрольных события, все исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 3 | # Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | # 44 166,41 | # 44 166,41 | # 30 630,67 | # 30 630,67 | # 44 166,41 | # В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 4 основных мероприятия, 4 мероприятия, 4 контрольных события, все исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| # 4 | # Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» | # 302 192,68 | # 303 574,06 | # 143 406,94 | # 143 406,94 | # 154 727,48 | # Подпрограммой запланировано 1 основное мероприятие, 4 мероприятия, 1 контрольное событие, все исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы |  | 25 000,00 | 25 586,29 | 25 586,29 | 25 586,29 | 25 586,29 |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске» | 25 000,00 | 25 586,29 | 25 586,29 | 25 586,29 | 25 586,29 | Подпрограммой на 2025 год запланировано к реализации 4 основных мероприятия, 4 мероприятия, 8 контрольных событий. Исполнение осуществляется в соответствии с планом-графиком |  |
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Укрепление общественного здоровья населения» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1 | Подпрограмма «Создание системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 2 основных мероприятия, 7 мероприятий, 21 контрольное событие, все исполняются в соответствии с планом-графиком |  |
| 2 | Подпрограмма «Развитие инфраструктуры общественного здоровья, укрепление и дальнейшее развитие общественно-государственной системы профилактики заболеваний» | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 1 основное мероприятие, 6 мероприятий, 11 контрольных событий, все исполняются в соответствии с планом-графиком |  |

# Начальник Управления экономического развития

# администрации города Пятигорска                                                                                                                           Ю.И. Николаева