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Мониторинг реализации муниципальных программ города-курорта Пятигорска

Отчетный период _____ 6 месяцев 2025 года

	№
п/п
	Наименование муниципальной программы, подпрограммы 
муниципальной программы
	Расходы бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы (тыс. руб.)
	Заключено контрактов на отчетную дату
(тыс. руб.)
	Исполнение основных мероприятий, мероприятий, 
контрольных событий в соответствии 
с планом-графиком
	Примечания

	
	
	предусмотрено муниципальной программой города-курорта Пятигорска (последние утвержденные изменения)
	предусмотрено муниципальной программой города-курорта Пятигорска (в соответствии с бюджетной росписью на 30.06.2025)
	кассовое исполнение на отчетную дату (по данным ответственного исполнителя)
	кассовое исполнение на отчетную дату (по данным МУ «Финансовое управление»)
	
	
	

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования»
	2 411 497,57
	3 067 081, 97
	1 282 290, 91
	1 282 290, 91
	973 742,43
	Подпрограммы включают расходы (финансирование з/п и др.), в связи с чем сумма, на которую заключены контракты, ниже суммы кассового исполнения
	

	1
	Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» 
	871 944,11
	872 908,79
	457 100,87
	457 100,87
	100 321,36
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 4 основных мероприятия, 15 мероприятий, 17 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	2
	Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» 
	1 351 383,24  
	1 419 339,21
	695 817,79
	695 817,79
	311 560,98
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 8 основных мероприятий, 43 мероприятия, 62 контрольных события. Не исполнено к.с. 69 «Принято участие во всероссийском этапе конкурса «Учитель года» (срок исполнения 30.04.2025) - по результатам регионального этапа конкурса представители города Пятигорска не вышли на всероссийский этап. Все прочие мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	3
	Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» 
	132 409,04   
	218 125,83
	66 850,25
	66 850,25
	67 892,10
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 5 основных мероприятий, 15 мероприятий, 23 контрольных события. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком  
	

	4
	Подпрограмма «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности города-курорта Пятигорска» 
	0,00
	500 811,84
	38 581,99
	38 581,99
	26 000,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 4 основных мероприятия, 4 мероприятия, 4 контрольных события. Все мероприятия, контрольные события выполняются в соответствии с планом-графиком
	

	5
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия»
	55 761,18
	55 896,30
	23 940,00
	23 940,00
	1 876,92
	Подпрограммой запланировано 1 основное мероприятие, 3 мероприятия, все выполняются в соответствии с планом-графиком
	

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан»
	787 729,82
	813 478,69
	518 741,43
	518 741,43
	5 611,57
	 Выплаты по мерам соц. поддержки производятся лично гражданам на заявительной основе, в связи с чем сумма, на которую заключены контракты, ниже суммы кассового исполнения
	

	1
	Подпрограмма «Социальное обеспечение граждан города-курорта Пятигорска»
	697 916,82
	711 062,84
	473 360,95
	473 360,95
	0,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 3 основных мероприятия, 22 мероприятия, 22 контрольных события, все выполняются в соответствии с планом-графиком
	

	2
	Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по ремонту жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
	750,00
	750,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 2 мероприятия, 6 контрольных событий, исполнение - в соответствии с планом-графиком
	

	3
	Подпрограмма «Реабилитация инвалидов, ветеранов и иных категорий граждан, нуждающихся в реабилитации, на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
	1 535,15
	1 535,15
	0,00
	0,00
	0,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 3 основных мероприятия, 3 мероприятия, 9 контрольных событий, исполнение - в соответствии с планом-графиком
	

	4
	Подпрограмма «Развитие социального партнерства на территории города-курорта Пятигорска»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 1 мероприятие, 1 контрольное событие, все выполняются в соответствии с планом-графиком
	

	5
	Подпрограмма «Социальная поддержка транспортного обслуживания отдельных категорий граждан на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска» 
	1 736,66
	1 736,66
	0,00
	0,00
	0,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 4 мероприятия, 12 контрольных событий, все выполняются в соответствии с планом-графиком
	

	6
	Подпрограмма «Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан города-курорта Пятигорска» 
	3 878,18
	13 833,18
	9 381,80
	9 381,80
	15,57
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 3 основных мероприятия, 6 мероприятий, 9 контрольных событий, все выполняются в соответствии с планом-графиком
	

	7
	Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
	21 967,03
	21 901,87
	8 139,33
	8 139,33
	0,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 4 мероприятия, 4 контрольных события, все выполняются в соответствии с планом-графиком
	

	8
	Подпрограмма «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске» 
	700,60
	3 413,60
	2 859,08
	2 859,08
	3 063,60
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 2 основных мероприятия, 3 мероприятия, 4 контрольных событий, все выполняются в соответствии с планом-графиком
	

	9
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Социальная поддержка граждан» и общепрограммные мероприятия»
	59 245,38
	59 245,38
	25 000,26
	25 000,26
	2 532,40         
	Подпрограммой запланировано 1 основное мероприятие, выполняется в соответствии с планом-графиком
	

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»
	215 155,22
	350 863,79
	96 701,00
	96 701,00
	143 306,26
	 
	

	1
	Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»
	12 202,03
	56 359,42
	9 506,21
	9 506,21
	43 806,04
	В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 6 основных мероприятий, 7 мероприятий, 8 контрольных событий. 
В связи с введением с 01.01.2025 нового национального проекта «Инфраструктура для жизни» региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» завершен, запланированные муниципальной программой мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда предусмотрены в рамках реализации регионального проекта «Жилье». На отчетную дату к.с. «Ввод в эксплуатацию объекта «Корпус 3 многоквартирного жилого дома по ул. Пальмиро Тольятти» - строительная готовность 94%, достижение запланировано до 31.12.2025.
Прочие мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком                                                                                                                                                  
	

	2.
	Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»
	106 819,68
	196 168,45
	48 319,24
	48 319,24
	95 638,36
	В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 3 основных мероприятия, 8 мероприятий, 13 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком                                                                                                                                                   
	

	3
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» 
	96 133,51
	98 335,92
	38 875,55
	38 875,55
	3 861,86
	В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 2 основных мероприятия, 4 мероприятия, все исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Молодежная политика»
	5 192,25
	5 192,25
	1 930,00
	1 930,00
	1 775,92
	Подпрограмма 3 включает расходы на выплату заработной платы и пр. расходы учреждения по работе с молодежью по месту жительства (Центр реализации молодежных проектов и программ), в связи с чем сумма заключенных контрактов ниже суммы кассового исполнения
	

	1
	Подпрограмма «Поддержка талантливой и инициативной молодежи города-курорта Пятигорска»
	298,86
	298,86
	30,00
	30,00
	0,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 1 мероприятие, 13 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	2
	Подпрограмма «Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи города-курорта Пятигорска»
	204,82
	204,82
	0,00
	0,00
	0,00
	[bookmark: _GoBack]В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 1 мероприятие, 8 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	3
	Подпрограмма «Вовлечение молодежи города-курорта Пятигорска в социальную практику»
	4 658,57
	4 658,57
	1 900,00
	1 900,00
	1 775,92
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 2 основных мероприятия, 1 мероприятие, 11 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	4
	Подпрограмма «Профилактика правонарушений и антиобщественных действий молодежи города-курорта Пятигорска»
	30,00
	30,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 1 мероприятие, 5 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком 
	

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры»
	127 420,12
	147 159,58
	62 396,77
	62 396,77
	32 933,96
	Подпрограммы 2 и 3 включают расходы (заработная плата и пр.) в связи с чем сумма заключенных контрактов ниже суммы кассового исполнения
	

	1
	Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и восстановлению памятников культурно-исторического наследия»
	300,00
	9 680,77
	969,63
	969,63
	9 451,16
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 2 основных мероприятия, 5 мероприятий, 4 контрольных события. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	2
	Подпрограмма «Реализация мероприятий по сохранению и развитию культуры» 
	96 303,99
	106 662,68
	48 148,09
	48 148,09
	23 049,16
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 5 основных мероприятия, 6 мероприятий, 43 контрольных события. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	3
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Сохранение и развитие культуры» и общепрограмм-ные мероприятия» 
	30 816,13
	30 816,13
	13 279,05
	13 279,05
	433,64
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 2 мероприятия, 2 контрольных события. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком 
	

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»
	372 713,97
	588 909,48
	212 043,29
	212 043,29
	309 562,93
	 
	

	1
	Подпрограмма «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей города-курорта Пятигорска»
	330 799,77
	546 995,28
	191 515,19
	191 515,19
	309 562,93
	В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 5 основных мероприятий, 12 мероприятий, 21 контрольное событие. 
Не исполнены 2 контрольных события: к.с. 5 «Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на берегоукрепительные работы» (срок 30.06.2025) и к.с. 19 «Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на содержание и ремонт ливневой канализации для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (срок 30.06.2025, 30.09.2025) – муниципальные контракты не заключались в связи с отсутствием в отчетном периоде производственной необходимости, достижение контрольных событий запланировано на 3 кв. 2025 г.
 Прочие мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком                                                                                                                                                 
	

	2
	Подпрограмма «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска»
	1 070,00
	1 070,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 2 мероприятия, 3 контрольных события. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком                                                                                                                                               
	

	3
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» и общепрограммные мероприятия»
	40 844,20
	40 844,20
	20 528,10
	20 528,10
	0,00
	Подпрограммой запланировано 1 основное мероприятие, 1 мероприятие, все мероприятия исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта»
	132 776,19
	160 369,50
	67 644,78
	67 644,78
	15 301,67
	Проведение спортивно-массовых мероприятий, а также участие в краевых, региональных, всероссийских и международных соревнованиях финансируются в виде возмещения за фактически проведенные расходы, также подпрограммы включают расходы (заработная плата и пр.), в связи с чем сумма заключенных контрактов ниже суммы кассового исполнения
	

	1
	Подпрограмма «Реализация мероприятий по развитию физической культуры и спорта»
	128 050,35
	128 050,34
	65 814,90
	65 814,90
	15 256,08
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 3 основных мероприятия, 4 мероприятия, 13 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	2
	Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт объектов спорта и устройство плоскостных сооружений»
	0,00
	27 593,31
	0,00
	0,00
	0,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 3 мероприятия, 3 контрольных события. Исполнение осуществляется в соответствии с планом-графиком.
	

	3
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие физической культуры и спорта» и общепрограммные мероприятия»
	4 725,84
	4 725,84
	1 829,88
	1 829,88
	45,59
	Подпрограммой запланировано 1 основное мероприятие, выполняется в соответствии с планом-графиком
	

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Безопасный Пятигорск»
	118 201,05
	142 353,00
	60 207,57
	60 207,57
	51 385,14
	Подпрограммы включают расходы (заработная плата и пр.) в связи с чем сумма заключенных контрактов ниже суммы кассового исполнения
	

	1
	Подпрограмма «Построение и развитие АПК «Безопасный город», обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, обеспечение пожарной безопасности муниципальных учреждений, профилактика терроризма, профилактика правонарушений в городе-курорте Пятигорске»
	108 508,16
	132 660,11
	55 946,09
	55 946,09
	51 152,01
	В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 4 основных мероприятия, 22 мероприятия, 41 контрольное событие. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	2
	Подпрограмма «Укрепление межнациональных отношений и повышение противодействия проявлениям экстремизма в городе-курорте Пятигорске»
	40,00
	40,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 2 основных мероприятия, 7 мероприятий, 12 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	3
	Подпрограмма «Поддержка казачества в городе-курорте Пятигорске»
	26,52
	26,52
	0,00
	0,00
	0,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 2 основных мероприятия, 1 мероприятие, 5 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	4
	Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»
	9 626,37
	9 626,37
	4 261,48
	4 261,48
	233,13
	Подпрограммой запланировано 1 основное мероприятие, выполняется в соответствии с планом-графиком
	

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление финансами»
	215 514,67
	171 432,24
	24 888,63
	24 888,63
	2 382,70
	 
	

	1
	Подпрограмма «Повышение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы города-курорта Пятигорска»
	176 120,90
	132 038,47
	10 113,86
	10 113,86
	1 928,60
	Подпрограммой на 2025 год запланировано 11 основных мероприятий, 17 мероприятий, 29 контрольных событий, все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	2
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Управление финансами» и общепрограммные мероприятия»
	39 393,77
	39 393,77
	14 774,77
	14 774,77
	454,10
	Подпрограммой запланировано 1 основное мероприятие, 2 мероприятия, выполняются в соответствии с планом-графиком
	

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Управление имуществом»
	55 642,44
	57 302,89
	23 009,62
	23 009,62
	4 116,36
	Подпрограммы включают расходы (заработная плата и пр.), в связи с чем сумма заключенных контрактов ниже суммы кассового исполнения
	

	1
	Подпрограмма «Управление, распоряжение и использование муниципального имущества»
	9 617,82
	11 278,27
	3 808,56
	3 808,56
	2 548,59
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 2 основных мероприятия, 10 мероприятий, 10 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	2
	Подпрограмма «Управление, распоряжение и использование земельных участков»
	3 188,93
	3 088,94
	1 394,51
	1 394,51
	232,18
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 4 мероприятия, 3 контрольных события. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	3
	Подпрограмма «Обеспечение земельными участками граждан, имеющих трех и более детей»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 1 основное мероприятие, 1 мероприятие, 1 контрольное событие, выполняется в соответствии с планом-графиком
	

	4
	Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»
	42 835,69
	42 935,68
	17 806,55
	17 806,55
	1 335,59
	Подпрограммой запланировано 1 основное мероприятие, 3 мероприятия, все выполняются в соответствии с планом-графиком
	

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата»
	409 422,89
	489 171,89
	68 877,95
	68 877,95
	436 535,85
	 
	

	1
	Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске»
	738,40
	811,20
	95,04
	95,04
	181,36
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 2 основных мероприятия, 6 мероприятий, 7 контрольных событий.  Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком   
	

	2
	Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске»
	402 743,60
	478 164,49
	64 491,39
	64 491,39
	431 758,10
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 6 основных мероприятий, 14 мероприятий, 15 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком   
	

	3
	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска»
	5 940,89
	10 196,20
	4 291,53
	4 291,53
	4 596,39
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 4 основных мероприятия, 21 мероприятие, 18 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	4
	Подпрограмма «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной активности в городе-курорте Пятигорске»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано 2 основных мероприятия, 7 мероприятий, 5 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»
	4 345 902,58
	3 525 557,08
	1 154 241,97
	1 154 241,97
	4 616 756,42
	 
	

	1
	Подпрограмма «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»
	3 657 858,78
	2 204 430,03
	907 718,13
	907 718,13
	3 701 762,64
	В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 2 основных мероприятия, 5 мероприятий, 7 контрольных событий, исполнение осуществляется в соответствии с планом-графиком   
	

	2
	Подпрограмма «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»
	201 597,65
	815 491,26
	3 596,63
	3 596,63
	420 619,98
	В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 1 основное мероприятие, 3 мероприятия, 6 контрольных событий. Все мероприятия, контрольные события выполняются в соответствии с планом-графиком
	

	3
	Подпрограмма «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»
	3 600,00
	10 500,00
	3 599,99
	3 599,99
	6 599,99
	В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 1 основное мероприятие, 2 мероприятия, 4 контрольных события. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком   
	

	4
	Подпрограмма «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»
	100,00
	100,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 1 основное мероприятие, 1 мероприятие, 2 контрольных события. 
На отчетную дату не исполнено к.с. 16 «Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на диагностику, обследование и паспортизацию улично-дорожной сети» (срок исполнения – 31.03.2025, 30.06.2025), выполнение запланировано на 3 кв. 2025 г. Прочие мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	5
	Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»
	7 256,90
	19 546,53
	4 056,06
	4 056,06
	14 656,01
	В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 1 основное мероприятие, 2 мероприятия, 3 контрольных события. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	6
	Подпрограмма «Безопасные качественные дороги города-курорта Пятигорска»
	475 489,25
	475 489,25
	235 271,16
	235 271,16
	473 117,80
	В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 1 основное мероприятие, 1 мероприятие, 2 контрольных события. Все мероприятия, контрольные события исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске»
	380 622,05
	384 957,69
	140 623,39
	140 623,39
	219 365,85
	Подпрограммы 3 и 4 включают расходы (финансирование з/п и пр.) в связи с чем сумма, на которую заключены контракты ниже суммы кассового исполнения
	

	1
	Подпрограмма «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорске»
	33 892,76
	36 703,40
	13 799,19
	13 799,19
	20 447,16
	В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 6 основных мероприятий, 10 мероприятий, 9 контрольных событий, все исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	2
	Подпрограмма «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске»
	370,20
	289,51
	71,51
	71,51
	24,8
	В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 4 основных мероприятия, 3 мероприятия, 4 контрольных события, все исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	3
	Подпрограмма «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»
	44 166,41
	44 166,41
	20 604,49
	20 604,49
	44 166,41
	В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 4 основных мероприятия, 4 мероприятия, 4 контрольных события, все исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	4
	Подпрограмма «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия»
	302 192,68
	303 798,37
	106 148,20
	106 148,20
	154 727,48
	Подпрограммой запланировано 1 основное мероприятие, 4 мероприятия, все исполняются в соответствии с планом-графиком
	

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы
	25 000,00
	24 942,68
	0,00
	0,00
	24 900,00
	 
	

	1
	Подпрограмма «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске»
	25 000,00
	24 942,68
	0,00
	0,00
	24 900,00
	Подпрограммой на 2025 год запланировано к реализации 4 основных мероприятия, 4 мероприятия, 8 контрольных событий. Исполнение осуществляется в соответствии с планом-графиком
	

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Укрепление общественного здоровья населения»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	
	

	1
	Подпрограмма «Создание системы мотивации граждан к ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек» 
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 2 основных мероприятия, 7 мероприятий, 21 контрольное событие, все исполняются в соответствии с планом-графиком  
	

	2
	Подпрограмма «Развитие инфраструктуры общественного здоровья, укрепление и дальнейшее развитие общественно-государственной системы профилактики заболеваний»
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	В подпрограмме на 2025 год запланировано к реализации 1 основное мероприятие, 6 мероприятий, 11 контрольных событий, все исполняются в соответствии с планом-графиком
	






Начальник Управления экономического развития 
администрации города Пятигорска                                                                                                                           Ю.И. Николаева


