Годовой отчет 
о реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» за 2025 год


Муниципальная программа «Развитие образования», утвержденная постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 № 3610 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» (с изменениями, внесенными постановлением администрации города Пятигорска от 21.03.2025 г. № 1011), (далее – Программа).
Реализация Программы в 2025 году осуществлялась в соответствии с детальным планом-графиком, утвержденным приказом МУ «Управления образования администрации г.Пятигорска» от 26.12.2024 № 909 (с изменениями, внесенными постановлением администрации города Пятигорска от 22.12.2025 г.  № 780) 
В реализации развития образования участвуют 76 муниципальных образовательных учреждений (2024 г. – 74 учреждения): 3 муниципальных казенных учреждения: МКУ «Группа хозяйственного обеспечения», МКУ «Центр бухгалтерского обеспечения муниципальных учреждений города Пятигорска», МКУ «Информационно-методический центр работников образования г.Пятигорска», 38 дошкольных, 28 общеобразовательных, 7 учреждений дополнительного образования. Негосударственные образовательные организации: детский сад № 12 «Калинка», ЧОУ СОШ «Геула», ЧОУ Гимназия «Дебют-Уни», ОНО средняя общеобразовательная школа «ОБРАЗОВАНИЕ ПЛЮС КМВ».
Все муниципальные и частные учреждения имеют действующие лицензии на осуществление образовательной деятельности. Государственную аккредитацию по реализуемым основным образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования имеют 28 муниципальных и 2 частных общеобразовательных учреждения - ЧОУ СОШ Геула, ЧОУ Гимназия Дебют-Уни. 
Программа включает 5 подпрограмм.

На реализацию подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования города-курорта Пятигорска» Программы (далее – Подпрограмма 1) запланировано 1 096 521,59 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных средств бюджета города – 458 149,96 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета – 445 012,48 тыс. руб.;
за счет иных источников финансирования – 193 359,15 тыс. руб.
 На исполнение основных мероприятий в рамках данной Подпрограммы было израсходовано – 1 089 015,01 тыс. руб., в том числе:
за счет собственных средств бюджета города – 458 012,65 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета – 445 012,07 тыс. руб.;
за счет иных источников финансирования – 185 990,29 тыс. руб.
В соответствии с бюджетной росписью, бюджетные ассигнования на реализацию Подпрограммы 1 были увеличены на 31 218,33 тыс. рублей. Кассовое исполнение подпрограммы 1 составило 99,9%.
В системе дошкольного образования в 2025 году обеспечено финансирование на функционирование 39 дошкольных учреждений (далее – ДОУ), из них 38 муниципальных и 1 негосударственное - ДОУ детский сад № 12 «Калинка».  
Число воспитанников дошкольного образования по состоянию на 31 декабря 2025 года составило 7122 человека, из них 109 детей посещали негосударственное дошкольное образовательное учреждение (2022 г. – 8673 чел., 2023 г. – 8312 чел., 2024 г. – 7610 чел.).
          В городе организованна работа 38 групп компенсирующей направленности в 17 детских садах (для детей с нарушением речи, интеллекта, слуха, зрения, опоры и движения) и 4 групп комбинированной направленности в МБДОУ детском саду № 4 «Солнышко». В детских садах № 1 и № 4 созданы специальные группы для детей с расстройствами аутистического спектра (РАС). Количество детей в группах компенсирующей направленности составляет 401человек. 
В 24 дошкольных образовательных учреждениях, специализирующихся на инклюзивном образовании, обучаются 401 дошкольник с различными нарушениями психофизического развития. Из этого контингента 66 детей имеют официальный статус «ребенок-инвалид, 29 детей посещают группы компенсирующей направленности, 35 - общеразвивающие группы, 2 ребенка-инвалида обучаются на дому. 
В дошкольных организациях реализуется модель психологопедагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья: служба ранней помощи родителям, имеющих детей с особыми образовательными потребностями, консультативные и логопедические пункты. Помощь получают 843 воспитанника.	В 2025 году в системе дошкольного образования организована деятельность 33 консультативных пунктов, предназначенных для оказания всесторонней поддержки семьям, включая те, чьи дети посещают дошкольные учреждения, а также семьи, не воспользовавшиеся данной формой образовательной поддержки. В этом году за консультационной помощью обратилось 505 человек.
Кадровое обеспечение дошкольного образования является неотъемлемой частью непрерывного повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений. 
В 2025 году прошли аттестацию 88 педагогов. Также 158 работников прошли курсы повышения квалификации по актуальным темам: управление дошкольными образовательными организациями в условиях реализации ФГОС, психолого-педагогические условия организации деятельности педагога в условиях реализации ФГОС ДО, инновационные образовательные технологии в дошкольном образовании в условиях реализации ФГОС дошкольного образовании, инклюзивное образование детей с ОВЗ.
Наиболее эффективные инновационные практики учреждения представляют ежегодно на фестивале «Инновация». 23 апреля 2025 года на базе МБОУ гимназии № 4 состоялся городской фестиваль инновационных площадок «Инновация -2025», где дошкольные образовательные учреждения города Пятигорска предсвили свои практики. В ходе фестиваля участники обменялись передовым инновационным опытом. 
Возможность продемонстрировать свой педагогический опыт, помочь найти новое в привычном учительском труде призваны конкурсы профессионального мастерства педагогов. 
	В январе 2025 года прошел муниципальный этап Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России», по результатам которого 2 воспитателя получили призы в денежном выражении в номинациях «Лучший воспитатель» и «Педагогический дебют» (муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 2 «Кораблик», муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 «Теремок»). Победители приняли участие в краевом этапе конкурса, в котором воспитатель МБДОУ детского сада № 8 «Теремок» стала лауреатом конкурса и вошла в 10 лучших воспитателей края в номинации «Педагогический дебют». 
В декабре 2025 года прошел отборочный этап для проведения муниципального конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России», в котором приняли участие 11 педагогов дошкольного образования. 
Педагогический состав дошкольных образовательных организаций ежегодно представляет город Пятигорск на высоком уровне в конкурсах разного уровня, так в 2025 году:
в краевом конкурсе образовательных организаций «Детский сад года-2024» победителем (1 место) в номинации «Лучшая инновационная образовательная практика работы с семьями воспитанников» стала старший воспитатель МБДОУ № 16, призером (2 место) в номинации «Лучший воспитатель-профессионал, работающий со здоровьесберегающей образовательной технологией» стала инструктор по физической культуре МБДОУ № 41 (январь 2025);
 на Всероссийской выставке-смотре «Детский сад: мир любви, заботы и внимания» победителями стали воспитатели МБДОУ детский сад № 8 (февраль 2025);
на Всероссийском смотре-конкурсе для образовательных организаций «Достижения-образования» победителем стал МБДОУ № 40 (февраль 2025г.);
в краевом конкурсе на лучшую авторскую разработку коррекционно-развивающей направленности для детей с ОВЗ и для педагогических работников ДОО победителем и призером стали: воспитатель детского сада № 40 (1 место), учитель – логопед детского сада № 41 (марта 2025);
в краевом конкурсе на лучшую методическую разработку «Учёт региональных особенностей в реализации содержания дошкольного образования» победителем (1 место) стала заместитель заведующего по ВМР МБДОУ детского сада № 26 (апрель 2025).
На предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 45 педагогическим работникам, 5 пенсионерам и 84 членам семьи педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), израсходовано 2 086 997,86 руб.
Произведена выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования, за счет средств краевого бюджета израсходовано            45 632 447,83 руб., компенсацию получили 5 383 родителей на 5 639 воспитанников, в том числе: 
             на первого ребенка в семье - на 2 197 воспитанников;
             на второго ребенка в семье - на 2 210 воспитанников;
             на третьего и последующих детей в семье - на 1 232 воспитанников.
С целью поддержки воспитанников детских садов города Пятигорска новогодние подарки от Главы города Пятигорска получили 7 022 ребенка, Общая сумма затрат составила 4230,37 тыс.рублей.
В целях создания комфортной, безопасной и современной образовательной среды в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях разработан комплекс организационных и профилактических мер по техническому обслуживанию зданий и сооружений объектов образования: проводятся периодические осмотры и контрольные проверки и (или) мониторинг состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также капитальные и текущие ремонты.
На осуществление капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений в 2025 году израсходовано из бюджета города Пятигорска 6 610,50 тыс.рублей, проведены следующие мероприятия: проведен ремонт помещения овощных складов в МБДОУ детский сад № 6 и МБДОУ детский сад № 4; выполнен ремонт кровли здания МБДОУ детского сада № 32 «Тополек».
В рамках благоустройства территорий в 2025 году был проведен ремонт асфальтного покрытия территорий МБДОУ детского сада № 47 «Золотой петушок» и МБДОУ детского сада № 5 «Колобок» на сумму 2 369,14 тыс.рублей.
В 2025 году за счет средств, поступающих от оказания платных образовательных услуг, либо средств, полученных в качестве благотворительной помощи, проведены мероприятия по текущему ремонту в дошкольных образовательных организациях, в том числе:
- ремонт трубопроводов канализационной системы, системы водоснабжения и отопления, в том числе установка заглушек, смена сгонов, замена участка трубопровода, замена кранов, прочистка стояков, коллекторов в 17 дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ № 1, 2, 9,11,15,16, 18, 20 24, 26, 29, 31, 32, 34, 38, 40, 45),
- устранена протечка кровли, в том числе косметический ремонт мягкой кровли в 3-х МДОУ (детские сады № 31, 40, 45),
- ремонт электропроводки, в том числе замена проводов. в МДОУ № 32,40; 
-ремонт электрической плиты МБДОУ №20;
-замена задвижек на трубах отопления МБДОУ №38;
-ремонт крыши МБДОУ №39;
- косметический ремонт групп и прочих помещений в МБДОУ № 2, 3, 7, 11, 14, 16, 18,20, 26, 32, 34, 40, 45, 50; 
- частичная замена окон, дверей МДОУ 3, 4, 11, 24, 40. 
- ремонт входной группы в МДОУ № 34,
- ремонт системы отопления в МДОУ № 7.
- замена электропроводки и ламп МБДОУ №23;
- укладка плитки ступененй центрального входа МБДОУ №34;
-ремонт фасада здания МБДОУ №44;
- ремонт мягкой кровли над блоком, косметический ремонт коридоров и лестничных прёмов в МБДОУ №51;
-капитальный ремонт медицинского кабинета МБДОУ №10.
Подпрограммой 1 запланировано достижение 18 контрольных событий, из них достигнуто в срок 18 контрольных событий. 
Все основные мероприятия Подпрограммы 1 выполнены в полном объеме, что позволило достичь следующих значений показателей:
доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет – 53,0 % (план – 60,5 %), показатель не выполнен в связи с тем, что многие родители приняли решение перейти на домашнее обучение, а также в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование не является обязательным;
удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход – 2,28 % (план – 1,38 %) показатель выполнен;
охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет – 22,0 % (план – 21,7 %), показатель достиг планового значения;
численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника – 11,0 человек, (план - 10,8 человек) показатель не выполнен в связи с кадровым дефицитом; 
доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 54,4 % (план – 55,8 %), показатель не выполнен, в связи с уменьшением количества педагогов с высшим образованием в дошкольных организациях за счет выхода на пенсию работников пенсионного возраста;
удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений – 20,5 % (план – 20,5 %);
доля педагогов, принявших участие в районных, городских, краевых, Всероссийских конкурсах, направленных на повышение педагогического мастерства – 10,2 % (план – 10,2 %). 
доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных дошкольных организаций – 26,3 % (план – 23 %). В Министерство образования сформирована потребность в проведении капитального ремонта 10 зданий дошкольных учреждений. Только МБДОУ детский сад № 9 «Ласточка» прошел отбор на получение субсидии из бюджета Ставропольского края в части мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий в 2026 году.
Выполнение мероприятий Подпрограммы 1 позволило достичь положительных значений 4 показателей решения задач, 4 показателя по объективным причинам не достигли плановых значений.

По состоянию на 31.12.2025 г. объем средств на реализацию Подпрограммы 2 «Развитие системы общего образования города-курорта Пятигорска» (далее – Подпрограмма 2) составил 1 698 702,82 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных средств бюджета города – 373 335,76 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета – 1 226 328,03 тыс. руб.;
за счет иных источников финансирования – 99 039,03 тыс. руб.
На исполнение основных мероприятий в рамках данной Программы было израсходовано – 1 620 333,50 тыс. руб., в том числе:
за счет собственных средств бюджета города – 361 901,52 тыс. руб.,
за счет средств краевого бюджета – 1 173 678,85 тыс. руб.,
за счет иных источников финансирования – 84 753,13 тыс. руб.
В соответствии с бюджетной росписью, бюджетные ассигнования на реализацию Подпрограммы 2 были увеличены на 248 280,55 тыс. рублей. Кассовое исполнение подпрограммы 2 составило 96%.
В 2025 году было обеспечено доступность общего образования в 31 общеобразовательном учреждении: 28 муниципальных и 3 негосударственных -ЧОУ СОШ «Геула», ЧОУ Гимназия «ДЕБЮТ-УНИ», ОАНО СОШ «Образование ПЛЮС КМВ».
           Из 28 муниципальных общеобразовательных учреждений:
 2 гимназии (МБОУ гимназия № 4 и МБОУ гимназия № 11),
 2 лицея (МБОУ лицей № 15 и МБОУ лицей № 20),
 5 школ с углубленным изучением отдельных предметов (МБОУ СОШ      № 1 им. М.Ю. Лермонтова, МБОУ СОШ № 5 им. А.М. Дубинного, МБОУ СОШ № 6, МБОУ СОШ № 23, МБОУ СОШ № 30, школа с углубленным изучением английского языка – МБОУ СОШ № 12),
школа, в которой реализуются программы спортивной направленности во внеурочное время и в дополнительном образовании, - МБОУ СОШ № 31 со спортивным уклоном, 
школа, реализующая казачий компонент во внеурочной деятельности и в дополнительном образовании -  МБОУ казачья СОШ № 19,
школа, реализующая программы начального общего образования – МБОУ НОШ № 17.
Школы, расположенные в сельской местности – МБОУ СОШ № 24 (пос. Нижнеподкумский) и МБОУ СОШ № 7 (пос. Константиновская).
По состоянию на 31 декабря 2025 года численность обучающихся в области общего образования составила 22750 человек (2024 г. – 23244 чел.). 
По состоянию на 31.12.2025 года в общеобразовательных организациях города Пятигорска обучается 228 детей с установленной инвалидностью, 131 имеют статус ОВЗ, и 175 детей с инвалидностью и статусом ОВЗ. 
В 18 общеобразовательных организациях города организовано обучение на дому для 96 человек. Эта форма обучения становится жизненно важной для детей, чье состояние здоровья не позволяет посещать школу, обеспечивая им возможность получить знания и навыки, необходимые для дальнейшей жизни. 
 В 2025/2026 учебном году функционируют 14 коррекционных классов в МБОУ СОШ №14, 8, 2 и в МБОУ гимназии №11. Эти классы созданы для детей с особыми образовательными потребностями, нуждающихся в специализированной поддержке и индивидуальном подходе. Здесь они получают возможность обучаться в специально адаптированной среде, способствующей их развитию и адаптации к обществу.
 В 2025/2026 учебном году 12 детей-инвалидов обучаются с применением дистанционных образовательных технологий в 3-х общеобразовательных организациях города - это школы № 3, 14, и лицей 20. 
Обучение детей с ОВЗ в образовательных организациях города Пятигорска осуществляется по адаптированным образовательным программам в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: обучающиеся с задержкой психического развития и обучающиеся с расстройством аутистического спектра; обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В образовательных организациях закуплены специальные учебники и учебные пособия для всех обучающихся с ОВЗ.
Экзаменационная кампания 2025 года в городе Пятигорске прошла без серьезных замечаний. 
В 2024-2025 учебном году в 9 классах образовательных организаций города обучалось 2348 детей, из них 6 человек выпускники школы-интернат № 27. 
В основные сроки 67 человек получили неудовлетворительные отметки по 3 и более предметам и сдавали экзамены в дополнительный период, который проходил с 3 по 20 сентября. 
53 обучающихся с ОВЗ или дети-инвалиды сдавали экзамены в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), из них 6 человек - дети из коррекционной школы-интерната №27. По результатам сдачи ГВЭ неудовлетворительных отметок нет.
По итогам проведения ГИА-9 аттестаты об основном общем образовании получили 2333 человека (из них 6 выпускники школы-интернат № 27), из них 174 выпускников получили аттестат с отличием. 15 человек (МБОУ СОШ № 2 - 2 чел., МБОУ СОШ № 16 – 2 чел, МБОУ лицей № 20 – 1 чел, МБОУ СОШ №23 -7 чел., МБОУ СОШ №25 – 3 чел.), не допущенные к ОГЭ в связи с академической задолженностью, аттестаты не получили. 
Для участия в ЕГЭ 2025 года зарегистрировано 809 выпускников 11-х классов (допуск к ГИА имели 807 человек, не имеющих академической задолженности), 12 обучающихся учреждений СПО и 70 выпускников прошлых лет. 
Аттестаты о среднем общем образовании получили 804 выпускника 11- х классов, из них 77 человек получили аттестат с отличием красного цвета и награждены медалью Российской Федерации «За особые успехи в учении» I степени и 47 человека получили аттестат с отличием сине-голубого цвета и награждены медалью Российской Федерации «За особые успехи в учении» II степени. Золотой медалью Ставропольского края «За особые успехи в обучении» награждены 104 выпускника, 38 человек – серебряной.
По итогам основного периода ЕГЭ (включая и возможность пересдачи 3-4 июля) 3 человека не преодолели минимальный порог по обязательным для получения аттестата предметам: 2 человека по математике, 1 человек и по математике, и по русскому языку. Эти выпускники приняли участие в ЕГЭ в дополнительные сентябрьские сроки (4, 8 и 23 сентября) и один из них снова не прошел ГИА. 
Таким образом с учетом дополнительного этапа 2 человека не получили аттестат о среднем общем образовании.
3 декабря 2025 года 860 выпускников 2025/2026 учебного года написали итоговое сочинение (изложение), из них 843 обучающихся 11 классов успешно справились с итоговым сочинением (изложением), 17 выпускников получили незачет и будут переписывать работу в первую среду февраля 2026 года.
В рамках основных мероприятий Подпрограммы 2 были проведены следующие мероприятия:
организована работа 4 федеральных инновационных площадок и 22 городских инновационных площадок на базе школ города;
проведены обязательные медицинские осмотры работников дошкольных образовательных организаций по графику;
осуществлена ежемесячная дополнительная стимулирующая выплата к заработной плате в размере 50% от оклада 123 молодым специалистам дошкольного образования, сумма выплаты составила 3 366,28 тыс. руб.
прошли аттестацию 240 педагогов, на первую и высшую квалификационные категории прошел 156 педагог ОУ. Процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности прошли 84 педагогов (приказы образовательных учреждений);
повысили уровень квалификации 429 работников образовательных организаций;
организована профессиональная переподготовка и повышение квалификации 49 педагогическим работникам МБОУ СОШ № 14 по программе дополнительного профессионального образования в очной форме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий «Школа Минпросвещения России: новые возможности для получения качественного образования» было израсходовано 220 500,00 руб.
В рамках реализации регионального проекта «Педагоги и наставники»:
выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 686 педагогическим работникам из них 75 за 2 класса;
выплачено ежемесячное денежное вознаграждение 28 советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.
Возможность продемонстрировать свой педагогический опыт, помочь найти новое в привычном учительском труде призваны конкурсы профессионального мастерства педагогов.  
Активное участие каждый год принимают педагоги школ города в муниципального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель года России», по результатам проведения которого 6 учителей (МБОУ СОШ №1, МБОУ гимназия №4,  МБОУ СОШ №5, МБОУ СОШ №6, МБОУ СОШ №12, МБОУ СОШ №31) получили призы в денежном выражении в номинациях «Лучший учитель» и «Педагогический дебют».
Победители представили город Пятигорск на краевом этапе конкурса, по итогам которого в 2025 году в номинации «Педагогический дебют» лауреатом стала учитель истории МБОУ СОШ № 5.
В марте на краевом этапе Всероссийского конкурса в области педагогики, воспитания и работы с детьми школьного возраста и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя» призёром стал учитель МБОУ СОШ № 5.
Победителями ежегодного конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2025 году стали 3 учителя: учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии № 4, учитель английского языка МБОУ СОШ № 6 и учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии № 11. Каждый победитель получил премию в размере 200 000 рублей. 
	 В краевом конкурсе профессионального мастерства «Библиотекарь года Ставрополья - 2025» 3 место заняла заведующая библиотекой МБОУ СОШ № 30.
По итогам краевого этапа Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека»  в номинации «Воспитание во внеучебной деятельности» 1 место занял педагог дополнительного образования МБОУ лицея № 20, а в номинации «Воспитание в детских и молодежных общественных объединениях» учитель начальных классов МБОУ СОШ № 7.
По итогам заключительного этапа краевого конкурса «Директор школы Ставрополья - 2025» директор МБОУ СОШ № 1, стал лауреатом конкурса и занял 3 место.
В краевомо конкурсе «Лучший наставник. Лучшая программа наставничества» призером (3 место) в номинации «Лучший наставник: педагог-педагог» стала учитель истории и обществознания СОШ № 5 им. А.М. Дубинного, а на краевом конкурсе «Лучший методист Ставропольского края», лауреатом стала учитель английского языка МБОУ СОШ СОШ № 6 в номинации «Педагог-наставник».
В октябре команды учителей математики и учителей информатики из общеобразовательных организаций города Пятигорска приняли участие в краевых дистанционных олимпиадах и заняли вторые места.
В декабре 2025 года в Москве состоялся 1 Международный форум школьных библиотекарей - крупнейшая профессиональная площадка для обмена опытом, обсуждения развития школьных библиотек и продвижения чтения среди детей и подростков. В составе финалистов наш город представлял заведующий школьной библиотекой МБОУ НОШ № 17 города Пятигорска.
В г.Пятигорске ежегодно проводится работа по выявлению одаренных детей посредством интеллектуальных олимпиад и творческих конкурсов. 
Наиболее главной и престижной олимпиадой России является всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ), основными целями и задачами которой являются выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, пропаганда научных знаний.
С 11 января по 28 феврале 2025 года 149 обучающихся 9-11-х классов приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Из них 16 человек стали победителями, 64- призерами. 5 обучающихся 7-8-х классов стали призерами регионального этапа олимпиад по математике им. Л. Эйлера, физике им. Дж.К. Максвелла и астрономии им. П.Я. Струве. 
Согласно проходным баллам, установленным Министерством просвещения РФ, и квоте, установленной министерством образования Ставропольского края, 6 обучающихся города Пятигорска из школ № 1, 5, 27, 30 приняли участие в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. По итогам проведения которого учащиеся г. Пятигорска показали хорошие результаты: 1 победитель по китайскому языку, 3 призера (по английскому языку, ОБЗР и обществознанию).
Согласно постановлению администрации города Пятигорска от 09.06.2025 г. № 2085 «О назначении премий Главы города Пятигорска одаренным детям» 6 обучающимся за участие в заключительном этапе была выплачена премия Главы города Пятигорска в размере 50 тысяч рублей. Победителю заключительного этапа олимпиады по китайскому языку дополнительная премия в 200 тысяч рублей, призерам – в 100 тыс.рублей.
Также возмещены затраты за проезд, питание и проживание обучающихся, участников в выездных олимпиадах, конкурсах, конференциях, семинарах краевого и Всероссийского уровней – в сумме 215 539,77 руб.
15 мая 2025 г. во Дворце детского творчества состоялась церемония награждения победителей и призеров регионального этапа ВСОШ, олимпиад по математике  им. Л. Эйлера, физике им. Дж. Максвелла, астрономии  им. В.Я. Струве. Грамоты министерства образования Ставропольского края были вручены 16 победителям и 64 призерам ВсОШ и 5 призерам олимпиад по математике им. Л. Эйлера, физике им. Дж. Максвелла и астрономии им. П.Я. Струве. 
В октябре 2025 года завершился школьный этап всероссийской олимпиады школьников нового 2025/26 учебного года. Участие приняли более 13 тысяч школьников. С ноября по декабрь проходил муниципальный этап по всем 24 предметам. Участниками стали 1822 учащихся 7-11 классов. Из них 130 победителей и 386 призеров.
В апреле-мае впервые был проведен городской конкурс «Лучший ученик года-2025» для обучающихся 8-11 классов. В конкурсе принимали участие ребята, которые не только учатся на «хорошо» и «отлично», побеждают в различных олимпиадах и конкурсах, но и активно участвуют в общественной жизни школы, города. Среди 18 претендентов на звание «Лучший ученик 2025 года» победителями стали обучающиеся из СОШ № 5, 28, 6.
В целях выявления талантливой и одаренной молодежи, содействия раскрытию её способностей и повышения качества профессиональной подготовки будущих специалистов в декабре 2025 года проведен городской форум научно-исследовательских работ «Будущее за нами», по итогам которого памятные подарки от Главы города Пятигорска получили 17 победителей, имеющие достижения в области образования, науки, искусства, спорта и общественной деятельности.
С целью поддержки обучающихся, в том числе одаренных детей, проводятся мероприятия (конкурсы, олимпиады, вручение премии Главы города, церемония вручения золотых и серебряных медалей, торжественное мероприятие «Городское посвящение в первоклассники», праздничное мероприятие «Пятигорск – город нашего детства!», первенство города Пятигорска по легкой атлетике, городских спортивных соревнований «Веселые старты» и т.д., новогодние мероприятия) на которые из бюджета-города Пятигорска было выделено 5 434,44 тыс.рублей, из которых 3 493,23 тыс.рублей были потрачены на проведение новогодних мероприятий Главы города Пятигорска в том числе на закупку новогодних подарков в количестве 2370 штуки для одарённых детей (5-11 классов), детей инвалидов (5-11 классов), детей, находящихся на лечении в стационаре, воспитанников детского дома и школы-интернат № 27,  спортсменов города, детей находящихся в трудной жизненной ситуации.
Регулярно учащиеся школ города Пятигорска принимают участие в краткосрочных общеобразовательных общеразвивающих программах, конкурсных и других массовых мероприятиях, организуемых и проводимых региональным центром «Сириус 26». Так, с января по июнь 2025 года более 400 учащихся города Пятигорска подали заявки на участие в профильных сменах. Из них, успешно прошли отборочный этап и приглашены для участия в профильной смене 175 человек. В конкурсных мероприятиях, организуемых и проводимых региональным центром «Сириус 26» для обучающихся общеобразовательных учреждений от города Пятигорска приняли участие 1507 человек, из них 41 призер и 4 победителя.
В городе Пятигорске продолжают свою деятельность:
детский технопарк «Кванториум» на базе МБОУ СОШ № 6, в котором в 2025 году получили образование 220 обучающихся. На функционирование детского технопарка «Кванториум» из бюджета города-курорта Пятигорска выделено 4 202,56 тыс.рублей; 
городской специализированный центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма города Пятигорска на базе МБОУ СОШ № 23, на функционирование которого из бюджета города-курорта Пятигорска выделено 727,22 тыс. рублей. В мероприятиях, проведенных специализированным центром по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 2025 году, было задействовано 8 808 обучающихся, 576 педагогов, 312 родителей.
	Продолжает работу Центр «Авангард» на базе МБОУ СОШ № 5, юноши 10-х классов г. Пятигорска проходят учебные военные сборы, получают первые навыки по строевой, огневой, тактической, физической подготовке, оказанию первой помощи в условиях боевых действий, РХБЗ, преодолению препятствий. 
В течение 2025 года 424 юношей допризывного возраста прошли военные учебные сборы и получили соответствующие документы.
В 2025 году функционировало 30 пришкольных лагерей на базе всех школ и двух учреждений дополнительного образования - МБУ ДО Дворец детского творчества и МБУ ДО ЦДТЭиТ им. Лейцингера.
Отдыхом в пришкольных лагерях за летний период было охвачено 3897 детей в возрасте от 6,6 до 17 лет. Первоочередное право на получение места в соответствии с Федеральным законом от 24.06.2023 № 281-ФЗ было предоставлено детям, родители которых мобилизованы или являются добровольцами СВО. В 2025 году 236 таких ребят отдохнуло в пришкольных лагерях.
 Наш уникальный летний загородный лагерь «Дамхурц», традиционно осуществляя свою деятельность в три смены, распахнул свои двери для 327 ребят Полная стоимость путевки в 2025 году составила 46 000 рублей. Для 158 детей стоимость путевки с учетом краевой субвенции составила 35 390,14 рублей. 
Реализация путевок в загородные стационарные организации отдыха и оздоровления детей осуществлялась с возможностью предоставления родителям (законным представителям) детей частичной стоимости оплаты путевки, по данной услуге в 2025 году отдохнули 40 детей.
Для 369 старшеклассников вместе с ГКУ ЦЗН организована трудовая занятость. Самостоятельно в каникулярный период трудоустроены 240 обучающихся.
В трудовых бригадах, организованных на базе общеобразовательных организаций, было задействовано 977 человек.
 В 2025 году организован летний отдых и занятость особой категории детей, которых мы называем «трудными», состоящих на различных видах учета (53 человека), а также, находящихся в трудной жизненной ситуации (194 человека). Для таких ребят были открыты 7 профильных смен. Постарались сделать так, чтобы все они были в разных микрорайонах города. 
Все мероприятия во время летнего оздоровительного отдыха проводились согласно плану работы учреждений с дневным пребыванием детей, а также планом работы учреждений дополнительного образования, учреждений спорта, культуры.
Особое внимание уделялось организации питания в общеобразовательных учреждениях. В 2025 году из федерального и краевого бюджетов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях направлено 125 183,63 тыс. рублей, софинансирование на эти цели из муниципального бюджета составило 6 588,61 тыс. рублей. Бесплатным горячим питанием обеспечены 8 896 обучающихся. Выплата денежной компенсации стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода к организации питания, предоставлена 3 получателям.
На организацию бесплатного горячего питания льготной категории учащихся (дети-инвалиды, обучающиеся из малообеспеченных семей, дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, чьи родители погибли в местах боевых действий, дети с ограниченными возможностями здоровья,) в 2025 году направлено 4 690,84 тыс. руб. Всего данной льготой в 2025 году воспользовались 456 обучающихся. 
Предоставлена мера социальной поддержки в форме обеспечения бесплатным горячим питанием детям, прибывшим на территорию муниципального образования города-курорта Пятигорска из Белгородской области и размещенным в пунктах временного размещения на территории города-курорта Пятигорска, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях города-курорта Пятигорска, получающим образование по образовательным программам основного общего и среднего общего образования. Горячее питание получал 1 обучающийся в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназия № 11 из бюджета города-курорта Пятигорска было израсходовано 13, 91 тыс. руб;

Не остались в стороне и дети с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на дому, чьим родителям (законным представителям) была произведена выплата денежной компенсации стоимости двухразового питания. В 2025 году на эти цели было израсходовано за счет бюджета города-курорта Пятигорска 1 248,43 тыс. рублей, выплату получили 85 получателей.
Также 367 обучающихся из семей участников специальной военной операции, получили бесплатное горячее питание (завтраки или обеды) за счет краевого бюджета – 3 852,45 тыс.рублей.
С целью социальной поддержки 9 084 учащихся начальных классов в 2025 году на приобретение новогодних подарков направлено за счет средств краевого бюджета 10 145,12 тыс. рублей.
Предоставлены меры социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения 40 педагогическим работникам, 3 пенсионерам и 62 членам семьи педагогических работников муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), израсходовано 2 164 608,02 руб.
В 2025 году город Пятигорск вошел в региональный проект федеральной программы «Молодежь и дети» и благодаря этой программе выполнены основные работы по капитальному ремонту МБОУ СОШ № 14.
В школе провели масштабную модернизацию: заменены инженерные сети и коммуникации, обновлена кровля, закуплено современное оборудование.
В рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования на укрепления материально-технической базы общеобразовательных организаций МБОУ СОШ №14 израсходовано 3 246,62  тыс. руб. из них за счет средств краевого бюджета - 3 084,29 тыс.руб., за счет собственных средств бюджета города на условиях софинансирования расходов с краевым бюджетом – 162,33 тыс. руб.
Завершены работы по капитальному ремонту здания плавательного бассейна МБОУ СОШ № 30. Финансирование работ обеспечено за счет субсидии, предоставленной на основании соглашения № 516 от 09.07.2025 г., и софинансирования из бюджета города-курорта Пятигорска. Общий объем финансирования составляет 69 434,84 тыс. руб.
На осуществление капитального и текущего ремонта муниципальных учреждений в 2025 году израсходовано из бюджета города Пятигорска 43 083,57 тыс. рублей на проведение следующих работ:
по разработке ПСД кровли здания МБОУ СОШ № 19;
ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 28; 
ремонт бассейна МБОУ СОШ № 31. 
по корректировке проектно-сметной документации, проведению государственной экспертизы сметной документации, оказание услуг по осуществлению авторского надзора по объекту: «Капитальный ремонт здания плавательного бассейна МБОУ СОШ №30»;
по демонтажу нежилого аварийного здания на территории МБОУ Лицея №15;
по благоустройству дворовой территории МБОУ СОШ №2; 
капитальный ремонт МБОУ СОШ № 2 в рамках мероприятий по модернизации школьных систем образования.
За счет средств, поступающих от оказания платных услуг, либо средств, полученных в качестве благотворительной помощи, был проведен ремонт системы отопления СОШ № 19, 22, 23, 27, 28, 29; системы холодного водоснабжения СОШ № 27; трубопроводов канализационной системы СОШ № 3, 16, 17, 19, 29,30, 31; трубопроводов системы электроснабжения, в том числе замена проводов, установка автоматов произведен в 2-х школах (СОШ 19, 27);  косметический ремонт учебных классов, кабинетов, туалетных комнат, и других помещений в СОШ № 5, 6, 16, 20, 23, 25, 26, 27;  ремонт системы электроснабжения в СОШ № 6, 25; частичный ремонт полов, стен, потолков СОШ №3,16,22,23,27,12; замена электропроводки и ламп СОШ №29;                                             текущий ремонт фасада здания СОШ №30; замена дверей ПВХ СОШ №23,27,28. 
В ноябре 2025 года заложен суперинтенсивный школьный сад на территории МБОУ СОШ № 7, на который выделена субсидия из краевого бюджета в размере 807,5 тыс. рублей софинансирование из бюджета города-курорта Пятигорска составило 42,5 тыс. рублей. Высажено 480 молодых яблонь. Участок прошел тщательную подготовку: специалисты провели анализ почты и дали положительное заключение о ее плодородии. Обустроена система капельного орошения и установлено ограждение. 

	Реализация мероприятий Подпрограммы 2 позволила достигнуть следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 2:
	доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций – 0,25 % (план – 0,59 %). Выпускники преодолели на ЕГЭ по русскому языку и/или математике минимальный для получения аттестата о среднем общем образовании порог баллов, установленный Рособрнадзором;
	доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных организаций – 0,4 % (план – 1,1 %), что улучшило запланированное значение;
	доля учреждений, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования (Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») – 89,3 % (план – 89,3 %), что соответствует запланированному значению;
	доля детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности обратившихся в общеобразовательные организации (в рамках краевой программы «Развитие дистанционного обучения») – 100 %, что соответствует запланированному значению;
	доля обучающихся по программам общего образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся (Региональный проект «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование») – 90 %, что соответствует запланированному значению;
	доля педагогических работников общеобразовательных организаций с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций – 86 % (план – 86,3 %), показатель не достиг результата в связи с уменьшением количества педагогов с высшим образованием в общеобразовательных организациях за счет выхода на пенсию работников пенсионного возраста;
	удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных организаций – 22,0 % (план – 18,2 %), рост связан с привлечением студентов 4, 5 курсов (2%) для работы в общеобразовательных учреждениях;
	доля педагогов, принявших участие в муниципальных, краевых, Всероссийских конкурсах, направленных на повышение педагогического мастерства – 7,7 %, что соответствует запланированному значению;
	доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников (Региональный проект «Учитель будущего» в рамках Национального проекта «Образование») – 40,5 %, что соответствует запланированному значению; 
	доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» («Современная цифровая образовательная среда») – 11 %, что соответствует запланированному значению; 
	численность специалистов различного профиля, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, внедряющих федеральные государственные стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья, повысивших свой профессиональный уровень – 72%, что соответствует запланированному значению; 
	количество советников директоров, реализующих региональный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» - 28 человек, что соответствует запланированному значению;
	доля учителей общеобразовательных организаций, получавших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, к общей численности классных руководителей в общеобразовательных организациях – 90,1% (план - 100%), показатель не выполнен в связи с в связи с кадровым дефицитом. 75 учителей получают двойное денежное вознаграждение, т.к. являются классными руководителями в двух классах.  
	доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности, обучающихся по программам общего, среднего общего образования составила – 90 %, что соответствует запланированному значению;
	доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, ставшими победителями и призерами в общей численности обучающихся, принявших участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня составила – 29%, что соответствует запланированному значению;
	удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений – 85,48 % (план – 83,61 %);
	доля учащихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание – 89,5 %, что соответствует запланированному значению;
	доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях города-курорта Пятигорска, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование общеобразовательных организациях города-курорта Пятигорска – 100%, что соответствует запланированному значению;
	численность обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях города-курорта Пятигорска, получающих бесплатное горячее питание составило 8896 человек (план – 9567 чел.). Показатель не выполнен в связи с уменьшением количества детей, кроме того многие родители приняли решение перейти на семейное обучение;
	доля детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью составила 98,3 % (план – 33 %), показатель перевыполнен в связи с организацией разнообразных малозатратных форм досуга в период проведения ЛОК, увеличение количества профильных смен;
	доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций составила    67,9 % (план – 68 %), показатель выполнен;
	число детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественно-научной направленности с использованием средств обучения и воспитания детского технопарка "Кванториум" на базе общеобразовательной организации составило 250 человека (план – 100).
	Выполнение мероприятий Подпрограммы 2 позволило достичь положительных значений 19 показателей решения задач, 3 показателя по объективным причинам не достигли плановых значений.
	Из 64 контрольных событий, запланированных подпрограммой 2 достигнуты в срок 63 контрольных события. 

По состоянию на 31.12.2025 г. объем средств на реализацию Подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» (далее – Подпрограмма 3) составил 252 969,92 тыс. рублей, в том числе:
за счет собственных средств бюджета города – 138 445,40 тыс. руб.;
за счет средств краевого бюджета – 59 580,95 тыс.рублей;
за счет иных источников финансирования – 54 943,57 тыс. руб.
На исполнение основных мероприятий в рамках данной Программы было израсходовано – 248 928,76 тыс. руб., в том числе:
за счет собственных средств бюджета города – 138 311,82 тыс. руб.,
за счет средств краевого бюджета – 59 580,95 тыс.рублей;
за счет иных источников финансирования – 51 035,99 тыс. руб.
В соответствии с бюджетной росписью, бюджетные ассигнования на реализацию Подпрограммы 3 были увеличены на 65 617,31 тыс. рублей. Кассовое исполнение подпрограммы 3 составило 99,9 %.
	В рамках реализации Подпрограммы 3 была обеспечена деятельность 7 организаций дополнительного образования, из которых 4 в сфере образования и 3 учреждения в сфере культуры. Численность обучающихся составила 4 705 детей
В 2025 году на обучение по дополнительным образовательным программам посредством Навигатора зачислено 23 317 детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории Пятигорска.
В рамках реализации мероприятий Целевой модели развития региональных систем дополнительного образования детей в части внедрения на территории города-курорта Пятигорска системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей осуществляется формирование и исполнение муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере с использованием конкурентного способа отбора исполнителей муниципальных услуг в социальной сфере.
За отчетный период выдано 738 сертификата финансирования дополнительного образования детям в возрасте от 5 до 18 лет. 
Продолжает развиваться юнармейское движение. В образовательных учреждениях города создано 44 отряда с общим охватом 3 171 человека.
Благодаря профессионализму и увлеченности педагогов, работников учреждений дополнительного образования, в 2025 году были достигнуты высокие результаты.
Традиционно на высоком уровне в 2025 году прошли мероприятия по военно-патриотическому воспитанию: военно-спортивные игры, уроки мужества, акции, посвященные знаменательным событиям, выставки, конкурсы, проведены акции, направленные на поддержку участников СВО.
Состоялась традиционная выставка-конкурс батальной миниатюры «Арсенал». Более 200 работ (модели бронетехники и артиллерии, ракеты, корабли, военные грузовики, подводные лодки, самолеты, танковые сражения и воздушные бои в миниатюре, батальные виньетки и сюжетные диорамы) представлено на выставке, авторами которой стали учащиеся общеобразовательных учреждений и учреждений дополнительного образования. 
17 января, в День детских изобретений, на базе ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера прошла XIV городская научно-практическая конференция «Наука, техника и производство». На форуме юные таланты из образовательных организаций города представили свои разработки по десяти номинациям.
Проведены военно-спортивные игры, традиционное массовое восхождение молодежи на вершину горы Бештау. Мероприятие приурочено ко Дню защитника Отечества. Восхождение собрало 27 команд: школы города Пятигорска, команда молодежной казачьей сотни и центра детско-юношеского туризма им. Р.Р. Лейцингера. В рамках восхождения для 350 участников прошла военно-спортивная игра «Бештау», состоящая из девяти этапов. 
07 февраля проведена юбилейная XX детская военно-спортивная игра «Зарничка» на базе МБОУ СОШ № 30. 27 команд-участниц соревновались в выполнении элементов строевой, огневой, общей физической подготовки согласно Строевому Уставу Вооружённых Сил России. 
В г.Ставрополе подведены итоги краевого конкурса-выставки научно-технического творчества молодежи «Таланты XXI века», в финале которого представлено 120 технических разработок и научноисследовательских проектов. По итогам конкурса в номинации «Техническое конструирование»: 3 место – ученик ЦДТЭиТ; в номинации «Техническое моделирование»: 2 место – ученик ЦДТЭиТ; в номинации «Электроника, телемеханика и связь»: 1 место – ученик гимназия №4; 2 место – ученик СОШ №12; в номинации «Программирование и вычислительная техника»: 1 место – ученик КСОШ № 19; в номинации «Мультимедийные технологии»: 1 место – ученица гимназия № 11; в номинации «Научные исследования, эксперимент»: 2 место – воспитанник ЦДТЭиТ; 3 место – ученик СОШ № 12; в номинации «Астрономия и космонавтика»: 2 место – ученики СОШ № 12. 
В г. Армавире прошел ХХVII Всероссийский фестиваль авторской песни «Четыре четверти пути», посвященный дню рождения В.С. Высоцкого. Пятигорск представил ансамбль «Крокусы» ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера Наши ребята достойно представили своё творчество и стали лауреатами.
 с 24 по 26 октября в городе Лермонтове клуб самодеятельной песни «Крокусы» ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера завоевал Гран-при XXIV Всероссийского фестиваля авторской песни и поэзии «Поющий источник». 
05 февраля в Москве прошел XXI Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени Д.И. Менделеева. Обучающиеся Дворца детского творчества из студии «Парус» Лукьянов Алексей и Лагунов Георгий стали финалистами Всероссийского конкурса научно-исследовательских работ им. Д. И. Менделеева в Москве.
В мае, на базе МБОУ лицея 20 торжественно открылись первые Юнармейские Игры. Эти соревнования, объединившие юных патриотов города, стали настоящим праздником спорта, мужества и командного духа. В рамках игр ребята состязались в строевой, огневой и медицинской подготовке, военно-прикладных видах спорта.
Также традиционно, 17-18 мая, на высоком уровне прошла военноспортивная игра «Зарница».
В час памяти об учителях-фронтовиках «Герои негромких профессий. Учитель» в МБОУ СОШ №16 собрались учащиеся, директора и педагоги школ Пятигорска. На протяжении нескольких месяцев ребята вели поисковоисследовательскую деятельность: обращались к истории, изучали музейные материалы, общались с родственниками героев, работали с семейными архивами. Все участники награждены дипломами и ценными подарками.
Ежегодно, в канун Дня Победы у Вечного Огня проходит Героическая поверка. Юнармейцы сводного почетного караула представили в этом году новый плац-парад, который они посвятили памяти героев, отстоявших нашу свободу, нашу жизнь.
С 25 по 28 сентября 2025 года состоялся Всероссийский слет активистов движения «Пост №1», посвященный 50-летию Новороссийского Поста №1 и 80-летию Великой Победы. Постовцы более чем из двадцати городов России и Беларуси встретились в городе-герое Новороссийске. Команда Сводного почетного караула Центра военно-патриотического воспитания молодежи достойно представила город-курорт Пятигорск.
С сентября по октябрь проходил смотр-конкурс среди общеобразовательных организаций на лучшую учебно-материальную базу по обучению обучающихся начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы и основам безопасности жизнедеятельности. По итогам муниципального этапа в региональном этапе участие приняла МБОУ СОШ № 7, которое вошла в пятерку лучших и заняла четвертое место в крае.
12 декабря X юбилейный финал городской военно-спортивной игры для младших школьников «Орлёнок» прошел на базе школы № 12 в Пятигорске. Более 300 мальчишек и девчонок начальных классов показали свои умения и навыки строевых приемов согласно Строевому Уставу Вооружённых Сил. По итогам соревнований: 1 место - команда МБОУ НОШ №17; 2 место у «Орлят» МБОУ СОШ № 1; 3 место - МБОУ СОШ № 16
Пятигорские школьники заняли призовые места по итогам юбилейного V Всероссийского фестиваля стендового моделизма в Севастополе. Более 400 участников из разных городов страны представили свои работы на выставкеконкурсе «Севастопольский бастион». Среди выставочных проектов – масштабные модели, созданные воспитанниками и педагогами пятигорского Центра им. Р.Р. Лейцингера. На высшую ступень пьедестала почета в различных номинациях поднялись Константин Киянов и Анна Киянова. Четыре вторых места заняли Анастасия Жукова, Ариадна Ярышева, Александр Иванов и Никита Северин. Почетную бронзу завоевал Кирилл Пимичев. Педагоги Центра Лейцингера тоже выступили успешно: Юрий Гофф и Алексей Киянов заняли третьи места в номинациях для взрослых участников, а Николай Жуков стал лауреатом.
С 15 по 19 августа Центром детского туризма, экологии и творчества им. Р.Р. Лейцингера был организован туристско-оздоровительный слет «Туристское лето 2025». Ребята за 4 дня приняли участие в мероприятиях: восхождение на гору Юца, соревнования по спортивному туризму «Туристские старты», творческие и интеллектуальные конкурсы, спортивные игры. 
По окончанию слета все активные участники награждены грамотами, кубками и медалями! 
Дворец детского творчества продолжил качественную работу творческих объединений. Воспитанники творческих коллективов в течение года неоднократно становились победителями различных конкурсов в области культуры и искусства.
В соответствии с концепцией развития системы дополнительного образования в Ставропольском крае во всех общеобразовательных учреждениях созданы театральные студии и музеи, которые в настоящее время включены в Федеральный реестр.  
21 января состоялось торжественное открытие обновлённой экспозиции зала Боевой Славы МБОУ СОШ №30. Экспонаты, рассказывающие об истории Великой Отечественной войны и специальной военной операции, собраны учащимися школы и их родителями. 
Подведены итоги международного конкурса «Фестиваль школьных музеев», организованном Ассоциацией школ Россия-Беларусь, в котором участвовали 306 школьных музеев: 44 музея из школ Российской Федерации и 262 музея из школ Беларуси; актив МБОУ СОШ № 31 школьного музея «Зал Славы России» одержал победу.
В преддверии Международного дня защиты детей на сцене Городского дома культуры прошёл Гала-концерт фестиваля детского, юношеского и семейного творчества «Счастливое детство». Яркие, красочные номера представили творческие коллективы учреждений дополнительного образования и общеобразовательных школ города.
Особое внимание уделяется профориентационной работе среди обучающиеся школ города. 
В 2025 году в рамках реализации мероприятий по профессиональной ориентации («Профминимум»), в том числе в рамках реализации проекта «Билет в будущее», в программе курса внеурочной деятельности «Россия — мои горизонты» приняли участие обучающиеся 6-11 классов в количестве 10080 чел. Во всех школах по четвергам были проведены мероприятия по изучению новых профессий, открывая перед юным поколением двери в мир возможностей.
В течение года были проведены профориентационные мероприятия, нацеленные на популяризацию федерального проекта «Профессионалитет» и поддержку приемной кампании программы ФП «Профессионалитет» в Ставропольском крае. В мероприятиях приняли участие 6990 обучающихся 7-11 классов. 
Трансляция уроков проводилась на официальной странице Министерства просвещения Российской Федерации в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте проекта. 
[bookmark: _GoBack]Посещение промышленных предприятий, таких как Пятигорский хлебокомбинат, молочный комбинат, машиностроительный завод «Профитекс», Подстанция «Машук», Швейная фабрика «Машук», позволяет познакомиться с современными технологиями производства, организацией труда и требованиями к специалистам. Это помогает учащимся соотнести свои интересы и способности с реальными потребностями рынка труда. За отчетный период в экскурсиях приняли участие более 7000 человек.
В 2025 году на базе МБУ ДО «Детская школа искусств им. В.И. Сафонова» создана школа креативных индустрий. Открылось четыре студии проектной мощностью на 160 человек: анимации и 3D-графики, фото- и видеопроизводства, звукорежиссуры, современной электронной музыки. Учебные кабинеты оснащены новейшим современным оборудованием. На учебный 2025/2026 год зачислено 80 обучающихся 5-11 классов.
На создание школы креативных индустрий израсходовано 62 716, 79 тыс.руб. из них: за счет средств краевого бюджета израсходовано 59 580, 95 тыс. руб.; за счет собственных средств бюджета города на условиях софинансирования расходов с краевым бюджетом израсходовано 3 135, 84 тыс. руб. 
Проведен косметический ремонт помещений учреждений дополнительного образования за счет средств, поступающих от оказания платных услуг, либо средств, полученных в качестве благотворительной помощи:
ремонт фасада МБУ ДО «Дворец детского творчества»;
замена полов в беседке, водонагревателей в бане в МАУ ДО ДООЦ «Дамхурц;
замене дверей в МБУДО «ЦДТЭиТ» им.Р.Р.Лейцингера; 
ремонт потолка на лестничном пролете и в холле МБУ ДО «ЦДТЭиТ им. Лейценгера»
ремонт стен, напольного покрытия в учебных кабинетах МБУ ДО «ДДТ», «ЦВПВМ» и «ЦДТЭиТ» им. Лейценгера.
Из бюджета-города Пятигорска было израсходовано 2 326 146,31 руб. на осуществления ремонта помещения для размещения школы креативных индустрий. 
Подпрограммой 3 запланировано достижение 25 контрольных событий, из них достигнуто в срок 24 контрольных события.
Все основные мероприятия Подпрограммы 3 реализованы в полном объеме.
Достигнуты следующие значения показателей Подпрограммы 3: 
	доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы – 78,69% (план – 75,5%);
	доля детей-инвалидов в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей-инвалидов данной возрастной группы – 51%, что соответствует запланированному значению;
	число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию – 5 тыс. чел., что соответствует запланированному значению;
	число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее» - 2 тыс. чел. (план – 2 тыс. чел.), что соответствует запланированному значению;
	доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования – 2,5% (план – не менее 2,5 %) показатель выполнен;
      	доля детей и подростков, являющихся обучающимися общеобразовательных учреждений города-курорта Пятигорска, принимающих участие в городских мероприятиях, направленных на военно-патриотическое воспитание – 99,8% (план – 66,5 %), показатель увеличен в связи с функционированием на территории города Пятигорска центра патриотического воспитания "Авангард", ЦВПВМ и созданы первичным отделением Всероссийского движения юнармии на базе общеобразовательных учреждений
	Выполнение мероприятий Подпрограммы 3 позволило достичь положительных значений 6 показателей решения задачи.
	На реализацию Подпрограммы 4 «Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности города-курорта Пятигорске» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» в 2025 году выделено 498 460,58 тыс. рублей из них 495 345,20 тыс.рублей из краевого бюджета и 3115,37 тыс рублей из бюджета города-курорта Пятигорска. Кассовый расход составил 472 460,58 тыс.рублей (94,8%).
	Мероприятия Подпрограммы 4 представляют в совокупности комплекс взаимосвязанных мер, направленных на решение задачи Подпрограммы 4, обеспечивающих поступательное развитие и совершенствование системы образования города-курорта Пятигорска.
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы разработаны проектная сметная документация и получены положительные заключения экспертиз на объекты: «Строительство средней общеобразовательной школы на 1550 мест в г. Пятигорске, территория 5-6 микрорайона Ново-Пятигорского жилого района в границах улиц Степная-Коллективная-Кочубея» и «Строительство детского сада на 330 мест в селе Золотушка»
Также заключены контракты на разработку проектно-сметной документации на строительство дошкольной образовательной организации по объекту «Строительство детского сада на ул.Коллективная». В связи с невыполнением подрядчиком своих обязательств в срок, завершение работ перенесены на 2026 год.
В 2025 году в рамках регионального проекта «Все лучшее детям» завершен первый этап строительства средней общеобразовательной школы на 1550 мест в г. Пятигорске, территория 5-6 микрорайона Ново-Пятигорского жилого района в границах улиц Степная-Коллективная-Кочубея. Подрядчиком выступает Общество с ограниченной ответственностью строительно-монтажная компания «Жильё»
Реализация мероприятий Подпрограммы 4 была направлена на достижение следующих значений показателей решения задач Подпрограммы 4:
удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования – 83,57 % (план – 85%), показатель не достиг планового значения в связи с закрытием на капитальный ремонт МБОУ СОШ № 14. 
удельный вес детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, в общей численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 мес. до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования – 91,2 % (план – 84 %), что позволило достичь значение показателя.
Мероприятия Подпрограммы 4 выполнены не в полном объеме, из 4 контрольных событий, запланированных подпрограммой на 2025 год – достигнуто в срок 3 контрольных события, 1 контрольное событие выполнено частично. 
По состоянию на 31.12.2025 г. объем средств на реализацию Подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» и общепрограммные мероприятия» муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» (далее – Подпрограмма 5) составил 57 838,34 тыс. рублей, за счет собственных средств бюджета города – 57 838,34 тыс. руб. Кассовое исполнение подпрограммы 5 составило 57 682,16 тыс.рублей (99,7%).
Мероприятие Подпрограммы 5 выполнено, управленческая и организационная деятельность управления образования - ответственного исполнителя программы развития образования города-курорта Пятигорска, организована.
Также организована работа муниципального казенного учреждения «Центр бухгалтерского обеспечения муниципальных учреждений города Пятигорска», которое обслуживает 73 образовательные организации и МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска».
За 2025 год сотрудники МКУ «ЦБО» своевременно приняли к бухгалтерскому учету предоставленные учреждениями документы. В установленные сроки произвели начисление и выплату заработной платы по 3 736 лицевым счетам сотрудников обслуживаемых учреждений и 143 получателям пособия по опеке и попечительству.
За 2025 год качественно и своевременно была сформирована ежеквартальная и годовая бухгалтерская и финансовая отчетность и предоставлена вышестоящей организации в электронных системах. 
За 2025 год МКУ «Информационно-методический центр работников образования» израсходовано 24, 38 тыс.руб на организацию профессиональной переподготовки и повышение квалификации сотрудников.
	Отчет об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образование» приведен согласно Приложению 1 к годовому отчету о ходе реализации программы за 2025 год.
	Информация о расходах на реализацию целей Программы за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения) муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» приведена согласно Приложению 2 к настоящему годовому отчету.
	Информация о достижении значений индикаторов и показателей программы приведена в Приложении 3 к годовому отчету о ходе реализации программы за 2025 год.
	Сведения о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» приведены согласно Приложению 4 к настоящему годовому отчету.
Таким образом, субсидии на выполнение муниципального задания, доведены до учреждений и исполнены в полном объеме, что позволило достичь следующих значений индикаторов достижения цели программы:
удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет составил – 87,8 % (план – 95 %), индикатор не достиг планового значения, так как в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" начальное общее, основное общее и среднее общее образование являются обязательными уровнями образования, дошкольное образование не является обязательным образованием;
удовлетворенность населения города-курорта Пятигорска условиями осуществления образовательной деятельности составил – 95,57 % (план – 90,5 %);
доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет составил – 11,45 % (план – 15,5 %), индикатор выполнен так как возможность выбора мест в дошкольных учреждениях для зачисления ребенка по месту жительства для родителя (законного представителя) стала больше; 
результаты оценки качества знаний в муниципальных общеобразовательных организациях города-курорта Пятигорска составил – 45 % (план – 50,5 %), причиной не достижения планового показателя является высокая педагогическая нагрузка учителей из-за кадрового дефицита, низкая учебная мотивация у обучающихся.;
доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций составила – 83,8 % (план – 83 %);
доля педагогических работников образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников образовательных организаций – 74,1 % (план – 56,5 %).
Основными факторами, повлиявшими на положительный ход реализации Программы (подпрограмм) послужили:
- финансирование Программы в полном объеме;
- согласованность действий структур и организаций, вовлеченных в процесс реализации Программы;
- своевременный мониторинг выполнения основных мероприятий Программы.
Дальнейшую реализацию Программы предлагается продолжить в соответствии с Планом-графиком реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» на 2026 год, утвержденным приказом МУ «Управление образования администрации г.Пятигорска» от 24.12.2025 № 793.


Заместитель главы администрации 
города Пятигорска – начальник 
МУ «Управление образования
администрации г.Пятигорска»                                                             Н.А.Васютина
21


	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 1

	Отчет

	об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" за 2025 год

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п 
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы
	Ответствееный исполнитель , соисполнители Программы
	Целевая статья расходов бюджета города-курорта Пятигорска
	Расходы за отчетный год (тыс. руб.)

	
	
	
	Программа 
	Подпрограмма
	Основное мероприятие
	Направление расходов
	Сводная бюджетная роспись на 1.01.2025
	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025
	Кассовое исполнение

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	 
	4
	5
	6

	 
	Программа всего
	 
	01
	 
	 
	 
	2 411 497,57
	3 257 151,49
	3 166 640,59

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	2 240 757,03
	2 438 546,21
	2 434 745,88

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	69 991,01
	136 645,79
	136 645,79

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	100 349,53
	696 841,46
	609 543,60

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г.Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	400,00
	1 215,70
	1 150,30

	1
	Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» 

	 
	подпрограмма всего,
	 
	01
	1
	 
	 
	871 944,11
	903 162,44
	903 024,72

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	871 944,11
	903 162,44
	903 024,72

	 
	в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования
	 
	01
	1
	01
	11010
	436 209,20
	448 993,21
	448 993,21

	
	
	
	01
	1
	01
	76140
	46 924,80
	45 632,86
	45 632,45

	
	
	
	01
	1
	01
	77170
	386 818,29
	397 292,62
	397 292,62

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	869 952,29
	891 918,69
	891 918,28

	1.2.
	Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в дошкольном образовании
	 
	01
	1
	02
	76890
	1 954,58
	2 087,00
	2 087,00

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	1 954,58
	2 087,00
	2 087,00

	1.3.
	Проведение мероприятий в сфере дошкольного образования
	 
	01
	1
	03
	21010
	37,24
	39,80
	39,80

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	37,24
	39,80
	39,80

	1.4.
	Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования
	 
	01
	1
	04
	21510
	0,00
	6 747,81
	6 610,50

	 
	
	 
	01
	1
	04
	21520
	0,00
	2 369,14
	2 369,14

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	0,00
	9 116,95
	8 979,64

	2
	Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» 

	 
	подпрограмма всего,
	 
	01
	2
	 
	 
	1 351 383,24
	1 615 761,46
	1 551 025,35

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	1 250 633,72
	1 416 164,88
	1 412 792,03

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	100 349,52
	198 380,88
	137 083,02

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г.Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	400,00
	1 215,70
	1 150,30

	 
	в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Обеспечение предоставления бесплатного общего образования
	 
	01
	2
	01
	11010
	277 084,05
	285 506,08
	285 506,08

	
	
	
	01
	2
	01
	11014
	400,00
	4 202,56
	4 006,87

	
	
	
	01
	2
	01
	11015
	727,22
	727,22
	727,22

	
	
	
	01
	2
	01
	77160
	747 936,22
	790 295,48
	790 295,48

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	1 026 147,49
	1 080 731,34
	1 080 535,65

	2.2.
	Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в общем образовании
	 
	01
	2
	02
	76890
	1 693,45
	2 164,62
	2 164,61

	 
	
	 
	01
	2
	02
	20120
	0,00
	270,00
	220,50

	 
	
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	1 693,45
	2 434,62
	2 385,11

	2.3.
	Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования
	 
	01
	2
	03
	21040
	517,50
	969,54
	960,74

	
	
	
	01
	2
	03
	21240
	3 207,81
	5 434,43
	5 148,99

	
	
	
	01
	2
	03
	77760
	0,00
	5 510,07
	5 510,07

	
	
	 
	01
	2
	03
	7776Ф
	0,00
	5 390,73
	4 635,04

	
	
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	3 325,31
	16 089,07
	15 104,54

	
	
	соисполнителю Программы МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г.Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	400,00
	1 215,70
	1 150,30

	2.4.
	Создание условий для сохранения  укрепления здоровья детей и подростков
	 
	01
	2
	04
	21070
	4 238,12
	2 538,12
	2 506,19

	
	
	
	01
	2
	04
	21072
	78,56
	50,56
	50,13

	
	
	
	01
	2
	04
	21073
	2 766,97
	2 213,64
	2 184,65

	
	
	
	01
	2
	04
	21074
	1 114,59
	1 251,59
	1 248,43

	
	
	
	01
	2
	04
	21075
	51,85
	14,85
	13,91

	
	
	
	01
	2
	04
	77130
	2 594,78
	3 852,45
	3 852,45

	
	
	
	01
	2
	04
	78810
	11 234,52
	10 306,85
	9 788,35

	
	
	
	01
	2
	04
	L3040
	128 390,91
	131 859,29
	131 772,24

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	150 470,30
	152 087,35
	151 416,35

	2.5.
	Проведение мероприятий в области  общего образования
	 
	01
	2
	05
	21010
	278,53
	316,95
	316,95

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	278,53
	316,95
	316,95

	2.6.
	Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования
	 
	01
	2
	06
	21510
	0,00
	17 512,11
	17 318,99

	
	
	
	01
	2
	06
	21520
	0,00
	17 818,17
	16 477,61

	
	
	 
	01
	2
	06
	S6430
	850,00
	850,00
	822,77

	
	
	 
	01
	2
	06
	S9330
	3 398,72
	3 398,72
	3 246,62

	
	
	 
	01
	2
	06
	A7500
	0,00
	9 286,98
	9 286,98

	
	
	соисполнителю Программы МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	0,00
	26 936,15
	25 595,59

	
	
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	4 248,72
	21 929,83
	21 557,38

	2.7.
	Реализация регионального проекта "Все лучшее детям"
	 
	01
	2
	Ю4
	57500
	55 442,38
	124 619,47
	123 424,70

	
	
	 
	01
	2
	Ю4
	А7500
	44 907,14
	101 086,16
	42 052,59

	
	
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	0,00
	70 358,57
	69 434,84

	
	
	соисполнителю Программы МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	100 349,52
	171 444,73
	111 487,43

	2.8.
	Реализация регионального проекта "Педагоги и наставники"
	 
	01
	2
	Ю6
	50500
	0,00
	2 187,36
	2 011,44

	
	
	 
	01
	2
	Ю6
	51790
	6 657,20
	6 665,89
	6 665,89

	
	
	 
	01
	2
	Ю6
	53030
	57 812,71
	62 585,01
	62 585,01

	
	
	 
	01
	2
	Ю6
	А1790
	0,00
	778,87
	778,87

	
	
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	64 469,91
	72 217,14
	72 041,21

	3
	Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» 

	 
	подпрограмма всего,
	 
	01
	3
	 
	 
	132 409,04
	198 026,35
	197 892,77

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	62 418,03
	61 380,56
	61 246,98

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	69 991,01
	136 645,79
	136 645,79

	 
	в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Обеспечение предоставления дополнительного образования
	 
	01
	3
	01
	11010
	106 484,52
	111 479,57
	111 479,57

	
	
	
	01
	3
	01
	11011
	15 919,62
	12 204,48
	12 204,48

	
	
	 
	01
	3
	01
	11012
	1 611,63
	1 582,46
	1 448,89

	
	
	 
	01
	3
	01
	L3530
	0,00
	62 716,79
	62 716,79

	
	
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	54 024,76
	53 663,66
	53 530,08

	
	
	соисполнителю Программы МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	69 991,01
	134 319,64
	134 319,64

	3.2.
	Проведение мероприятий в области дополнительного образования
	 
	01
	3
	03
	21240
	319,00
	186,20
	186,20

	
	
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	319,00
	186,20
	186,20

	3.3.
	Укрепление материально-технической базы учрежедений дополнительного образования
	 
	01
	3
	04
	21510
	0,00
	2 326,15
	2 326,15

	 
	
	соисполнителю Программы МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	0,00
	2 326,15
	2 326,15

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4.
	Патриотическое воспитание подрастающего поколения
	 
	01
	3
	02
	11010
	7 256,73
	7 256,73
	7 256,73

	
	
	 
	01
	3
	02
	21240
	817,54
	273,97
	273,97

	
	
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	8 074,27
	7 530,70
	7 530,70

	4.
	Подпрограмма "Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности" 

	 
	подпрограмма всего,
	 
	01
	4
	 
	 
	0,00
	498 460,58
	472 460,58

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	0,00
	498 460,58
	472 460,58

	 
	в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4.1.
	Строительство детского сада на ул. Коллективная, в т.ч. ПСД
	 
	01
	4
	05
	S6740
	0,00
	26 000,00
	0,00

	
	
	соисполнителю Программы МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	0,00
	26 000,00
	0,00

	4.2.
	"Строительство средней общеобразовательной школы на 1550 мест в г. Пятигорске, территория 5-6 микр.Ново-Пятигорского жилого района в границах улиц Степная-Коллективная-Кочубея", в том числе ПСД
	 
	01
	4
	06
	S6740
	0,00
	18 525,76
	18 525,76

	
	
	соисполнителю Программы МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	0,00
	18 525,76
	18 525,76

	4.3.
	"Строительство детского сада на 330 мест в селе Золотушка", в т.ч. ПСД
	 
	01
	4
	10
	S6740
	0,00
	18 000,00
	18 000,00

	
	
	соисполнителю Программы МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	0,00
	18 000,00
	18 000,00

	4.4.
	Реализация регионального проекта "Все лучшее детям"
	 
	01
	4
	Ю4
	50490
	0,00
	433 878,59
	433 878,59

	
	
	
	01
	4
	Ю4
	А0490
	0,00
	2 056,23
	2 056,23

	
	
	соисполнителю Программы МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	0,00
	435 934,82
	435 934,82

	5
	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия" 

	 
	подпрограмма всего,
	 
	01
	5
	 
	 
	55 761,18
	57 838,34
	57 682,16

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	55 761,18
	57 838,34
	57 682,16

	 
	в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	Обеспечение реализации программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования " и общепрограммные мероприятия"
	 
	01
	5
	01
	10010
	9 678,33
	10 623,51
	10 615,74

	
	
	
	01
	5
	01
	11010
	46 064,47
	47 176,47
	47 042,04

	
	
	
	01
	5
	01
	20120
	18,38
	38,36
	24,38

	
	
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	 
	 
	 
	 
	55 761,18
	57 838,34
	57 682,16




















	
	
	
	
	Приложение 2

	Информация 

	о расходах на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" за счет средств бюджета города-курорта Пятигорска и иных источников финансирования (в разрезе источников финансового обеспечения) за 2025 год

	
	
	
	
	
	(тыс. руб.)

	№ п/п 
	Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия подпрограммы программы
	Источники ресурсного обеспечения по ответственному исполнителю, соисполнителю программы, подпрограммы программы, основному мероприятию подпрограммы программы
	Утвержденно в программе на 31.12.2025
	Сводная бюджетная роспись на 31.12.2025
	Кассовое исполнение

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	 
	Программа всего
	 
	2 724 094,93
	3 604 493,24
	3 488 420,00

	 
	 
	Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч.
	2 411 497,57
	3 257 151,49
	3 166 640,59

	 
	 
	средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)
	1 488 554,41
	2 226 266,66
	2 147 877,07

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	1 389 208,38
	1 526 907,24
	1 524 359,21

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление культуры 
и молодежной политики 
администрации города Пятигорска"
	0,00
	59 580,95
	59 580,95

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска"
	99 346,03
	639 778,47
	563 936,91

	 
	 
	средства местного бюджета 
	922 943,16
	1 030 884,83
	1 018 763,52

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	851 548,65
	911 638,97
	910 386,67

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска"
	69 991,01
	77 064,84
	77 064,84

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска"
	1 003,50
	40 965,32
	30 161,71

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г.Пятигорска"
	400,00
	1 215,70
	1 150,30

	 
	 
	Иные источники финансирования
	312 597,36
	347 341,75
	321 779,41

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	269 908,12
	309 527,57
	286 749,42

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление культуры 
и молодежной политики 
администрации города Пятигорска"
	42 689,24
	37 814,18
	35 029,99

	1.
	Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» 

	 
	подпрограмма всего,
	 
	1 051 937,19
	1 096 521,59
	1 089 015,01

	 
	 
	Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч.
	871 944,11
	903 162,44
	903 024,72

	 
	 
	средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)
	435 697,67
	445 012,48
	445 012,07

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	435 697,67
	445 012,48
	445 012,07

	 
	 
	средства местного бюджета 
	436 246,44
	458 149,96
	458 012,65

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	436 246,44
	458 149,96
	458 012,65

	 
	 
	Иные источники финансирования
	179 993,08
	193 359,15
	185 990,29

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	179 993,08
	193 359,15
	185 990,29

	 
	в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч.
	869 952,29
	891 918,69
	891 918,28

	 
	 
	средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)
	433 743,09
	442 925,48
	442 925,07

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	433 743,09
	442 925,48
	442 925,07

	 
	 
	средства местного бюджета 
	436 209,20
	448 993,21
	448 993,21

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	436 209,20
	448 993,21
	448 993,21

	 
	 
	Иные источники финансирования
	174 955,12
	190 222,14
	183 673,42

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	174 955,12
	190 222,14
	183 673,42

	1.2.
	Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в дошкольном образовании
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч.
	1 954,58
	2 087,00
	2 087,00

	 
	 
	средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)
	1 954,58
	2 087,00
	2 087,00

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	1 954,58
	2 087,00
	2 087,00

	1.3.
	Проведение мероприятий в сфере дошкольного образования
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч.
	37,24
	39,80
	39,80

	 
	 
	средства местного бюджета 
	37,24
	39,80
	39,80

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	37,24
	39,80
	39,80

	1.4.
	Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	средства местного бюджета 
	0,00
	9 116,95
	8 979,64

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	0,00
	9 116,95
	8 979,64

	 
	 
	Иные источники финансирования
	5 037,96
	3 137,01
	2 316,87

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	5 037,96
	3 137,01
	2 316,87

	2.
	Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» 

	 
	подпрограмма всего,
	 
	1 437 671,93
	1 698 702,82
	1 620 333,50

	 
	 
	Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч.
	1 351 383,24
	1 599 663,79
	1 535 580,37

	 
	 
	средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)
	1 052 856,74
	1 226 328,03
	1 173 678,85

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	953 510,71
	1 081 894,77
	1 079 347,15

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска"
	99 346,03
	144 433,26
	94 331,70

	 
	 
	средства местного бюджета 
	298 526,50
	373 335,76
	361 901,52

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	297 123,00
	334 270,11
	333 444,88

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска"
	1 003,50
	37 849,95
	27 306,34

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г.Пятигорска"
	400,00
	1 215,70
	1 150,30

	 
	 
	Иные источники финансирования
	86 288,69
	99 039,03
	84 753,13

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	86 288,69
	99 039,03
	84 753,13

	 
	в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Обеспечение предоставления бесплатного общего образования
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч.
	1 026 147,49
	1 080 731,34
	1 080 535,65

	 
	 
	средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)
	747 936,22
	790 295,48
	790 295,48

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	747 936,22
	790 295,48
	790 295,48

	 
	 
	средства местного бюджета 
	278 211,27
	290 435,86
	290 240,17

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	278 211,27
	290 435,86
	290 240,17

	 
	 
	Иные источники финансирования
	62 244,00
	83 350,10
	72 163,65

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	62 244,00
	83 350,10
	72 163,65

	2.2.
	Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в общем образовании
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч.
	1 693,45
	2 434,62
	2 385,11

	 
	 
	средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)
	1 693,45
	2 164,62
	2 164,61

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	1 693,45
	2 164,62
	2 164,61

	 
	 
	средства местного бюджета 
	0,00
	270,00
	220,50

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	0,00
	270,00
	220,50

	2.3.
	Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч.
	3 725,31
	17 304,77
	16 254,84

	 
	 
	средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)
	0,00
	10 900,80
	10 145,12

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	0,00
	10 900,80
	10 145,12

	 
	 
	средства местного бюджета 
	3 725,31
	6 403,97
	6 109,72

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	3 325,31
	5 188,27
	4 959,42

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г.Пятигорска"
	400,00
	1 215,70
	1 150,30

	2.4.
	Создание условий для сохранения  укрепления здоровья детей и подростков
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч.
	150 470,30
	152 087,35
	151 416,35

	 
	 
	средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)
	135 374,91
	139 385,34
	138 824,44

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	135 374,91
	139 385,34
	138 824,44

	 
	 
	средства местного бюджета 
	15 095,39
	12 702,01
	12 591,91

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	15 095,39
	12 702,01
	12 591,91

	 
	 
	Иные источники финансирования
	16 019,28
	6 151,95
	5 229,50

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	16 019,28
	6 151,95
	5 229,50

	2.5.
	Проведение мероприятий в области  общего образования
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч.
	278,53
	316,95
	316,95

	 
	 
	средства местного бюджета 
	278,53
	316,95
	316,95

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	278,53
	316,95
	316,95

	2.6.
	Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч.
	4 248,72
	48 865,98
	47 152,97

	 
	 
	средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)
	4 036,22
	4 036,22
	3 865,92

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	4 036,22
	4 036,22
	3 865,92

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска"
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства местного бюджета 
	212,50
	44 829,76
	43 287,05

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	212,50
	17 893,61
	17 691,46

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска"
	0,00
	26 936,15
	25 595,59

	 
	 
	Иные источники финансирования
	8 025,41
	9 536,98
	7 359,98

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	8 025,41
	9 536,98
	7 359,98

	2.7.
	Реализация регионального проекта "Все лучшее детям"
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч.
	100 349,53
	225 705,63
	165 477,29

	 
	 
	средства местного бюджета 
	1 003,50
	18 377,21
	9 135,22

	 
	 
	в том числе предусмотренные
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	0,00
	7 463,41
	7 424,47

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска"
	1 003,50
	10 913,80
	1 710,75

	 
	 
	средства краевого бюджета
	99 346,03
	207 328,42
	156 342,07

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	0,00
	62 895,16
	62 010,37

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска"
	99 346,03
	144 433,26
	94 331,70

	2.8. 
	Реализация регионального проекта "Педагоги и наставники"
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч.
	64 469,91
	72 217,14
	72 041,21

	 
	 
	средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)
	64 469,91
	72 217,14
	72 041,21

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	64 469,91
	72 217,14
	72 041,21

	3.
	Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» 

	 
	подпрограмма всего,
	 
	178 724,63
	252 969,92
	248 928,76

	 
	 
	Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч.
	132 409,04
	198 026,35
	197 892,77

	 
	 
	средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)
	0,00
	59 580,95
	59 580,95

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска"
	0,00
	59 580,95
	59 580,95

	 
	 
	средства местного бюджета 
	132 409,04
	138 445,40
	138 311,82

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	62 418,03
	61 380,56
	61 246,98

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска"
	69 991,01
	77 064,84
	77 064,84

	 
	 
	Иные источники финансирования
	46 315,59
	54 943,57
	51 035,99

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	3 626,35
	17 129,39
	16 006,00

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска"
	42 689,24
	37 814,18
	35 029,99

	 
	в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
	 
	 
	 
	 

	3.1.
	Обеспечение предоставления дополнительного образования
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч.
	124 015,77
	187 983,30
	187 849,72

	 
	 
	средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)
	0,00
	59 580,95
	59 580,95

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска"
	0,00
	59 580,95
	59 580,95

	 
	 
	средства местного бюджета 
	124 015,77
	128 402,35
	128 268,77

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	54 024,76
	53 663,66
	53 530,08

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска"
	69 991,01
	74 738,69
	74 738,69

	 
	 
	Иные источники финансирования
	42 689,24
	54 943,57
	51 035,99

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	0,00
	17 129,39
	16 006,00

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска"
	42 689,24
	37 814,18
	35 029,99

	3.2.
	Патриотическое воспитание подрастающего поколения
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч.
	8 074,27
	7 530,70
	7 530,70

	 
	 
	средства местного бюджета 
	8 074,27
	7 530,70
	7 530,70

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	8 074,27
	7 530,70
	7 530,70

	3.3.
	Проведение мероприятий в области дополнительного образования
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч.
	319,00
	186,20
	186,20

	 
	 
	средства местного бюджета 
	319,00
	186,20
	186,20

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	319,00
	186,20
	186,20

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска"
	0,00
	0,00
	0,00

	3.4.
	Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образвания
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч.
	0,00
	2 326,15
	2 326,15

	 
	 
	средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска"
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства местного бюджета 
	0,00
	2 326,15
	2 326,15

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному соисполнителю Программы МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска"
	0,00
	2 326,15
	2 326,15

	4.
	Подпрограмма "Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности" 

	 
	подпрограмма всего,
	 
	0,00
	498 460,58
	472 460,58

	 
	 
	Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч.
	0,00
	498 460,58
	472 460,58

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	средства бюджета Ставропольского края (далее -краевой бюджет)
	0,00
	495 345,21
	469 605,21

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска"
	0,00
	495 345,21
	469 605,21

	 
	 
	средства местного бюджета 
	0,00
	3 115,37
	2 855,37

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска"
	0,00
	0,00
	0,00

	4.1.
	Строительство детского сада-ясли на 220 мест, ст.Константиновская, пересечение улиц Шоссейная и Почтовая (в т.ч. ПСД)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч.
	 
	0,00
	0,00

	 
	 
	средства местного бюджета 
	 
	0,00
	0,00

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска"
	 
	0,00
	0,00

	4.2.
	Строительство детского сада на ул. Коллективная, в т.ч. ПСД
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч.
	0,00
	26 000,00
	0,00

	 
	 
	средства местного бюджета 
	0,00
	260,00
	0,00

	 
	 
	средства краевого бюджета
	0,00
	25 740,00
	0,00

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска"
	0,00
	26 000,00
	0,00

	4.3.
	"Строительство средней общеобразовательной школы на 1550 мест в г. Пятигорске, территория 5-6 микр.Ново-Пятигорского жилого района в границах улиц Степная-Коллективная-Кочубея", в том числе ПСД
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч.
	0,00
	18 525,76
	18 525,76

	 
	 
	средства местного бюджета 
	0,00
	185,26
	185,26

	 
	 
	средства краевого бюджета
	0,00
	18 340,50
	18 340,50

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска"
	0,00
	18 525,76
	18 525,76

	4.4.
	"Строительство детского сада на 330 мест в селе Золотушка", в т.ч. ПСД
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч.
	0,00
	18 000,00
	18 000,00

	 
	 
	средства местного бюджета 
	0,00
	180,00
	180,00

	 
	 
	средства краевого бюджета
	0,00
	17 820,00
	17 820,00

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска"
	0,00
	18 000,00
	18 000,00

	4.5.
	Реализация регионального проекта "Все лучшее детям"
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч.
	0,00
	435 934,82
	435 934,82

	 
	 
	средства местного бюджета 
	0,00
	2 490,11
	2 490,11

	 
	 
	средства краевого бюджета
	0,00
	433 444,71
	433 444,71

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	соисполнителю Программы МУ "Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска"
	0,00
	435 934,82
	435 934,82

	5
	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия" 

	 
	подпрограмма всего,
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч.
	55 761,18
	57 838,34
	57 682,16

	 
	 
	средства местного бюджета 
	55 761,18
	57 838,34
	57 682,16

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	55 761,18
	57 838,34
	57 682,16

	 
	в том числе следующие основные мероприятия подпрограммы:
	 
	 
	 
	 

	5.1.
	Обеспечение реализации программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования " и общепрограммные мероприятия"
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Бюджет города-курорта Пятигорска в т.ч.
	55 761,18
	57 838,34
	57 682,16

	 
	 
	средства местного бюджета 
	55 761,18
	57 838,34
	57 682,16

	 
	 
	в том числе предусмотренные:
	 
	 
	 

	 
	 
	ответственному исполнителю Программы МУ "Управление  образования администрации г. Пятигорска"
	55 761,18
	57 838,34
	57 682,16
















	
	
	
	
	
	
	
	
	Приложение 3

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Сведения

	
	о достижении значений индикаторов достижения целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» (далее-Программа) и показателях решения задач подпрограмм Программы 

	
	№ п/п
	Наименование индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы
	Единица измерения
	Значение индикатора достижения цели Программы и показателя решения задачи подпрограммы Программы по годам
	Обоснование отклонений значений индикатора достижения цели, показателей решения задач подпрограммы на конец отчетного периода (при наличии) 

	
	
	
	
	2024
	2025
	

	
	
	
	
	план
	факт
	 план
	факт
	

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	 

	
	Цель Программы Повышение доступности и качества дошкольного, общего, дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске, создание правовых и социально-экономических условий для нравственного, интеллектуального и физического развития детей

	
	1.1.
	Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного дошкольным, начальным общим, основным общим, средним общим образованием, в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет
	процент
	94,9
	84,9
	95
	87,8
	Индикатор не выполнен. так как в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" начальное общее, основное общее и среднее общее образование являются обязательными уровнями образования, дошкольное образование не является обязательным образованием, в связи с чем, не все дети дошкольного возраста по решению родителей посещают дошкольные учреждения

	
	1.2.
	Удовлетворённость населения города-курорта Пятигорска качеством образования в том числе
	процент
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	дошкольного образования
	
	−
	−
	−
	−
	 

	
	
	общего образования
	
	−
	−
	−
	−
	 

	
	
	дополнительного образования
	
	−
	−
	−
	−
	 

	
	1.3.
	Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей 
	тыс. человек
	−
	−
	−
	−
	 

	
	1.4.
	Удовлетворенность населения города-курорта Пятигорска условиями осуществления образовательной деятельности
	процент
	90
	93,52
	90,5
	95,57
	Индикатор выполнен

	
	1.5.
	Доля детей в возрасте 1-6 лет, состоящих на учете для определения в муниципальные дошкольные образовательные учреждения, в общей численности детей в возрасте 1-6 лет
	процент
	15,9
	13,96
	15,5
	11,45
	Индикатор выполнен

	
	1.6.
	Результаты оценки качества знаний в муниципальных общеобразовательных организациях города-курорта Пятигорска
	процент
	50
	44
	50,5
	45
	Индикатор не выполнен. Причиной недостижения планового показателя является высокая педагогическая нагрузка учителей из-за кадрового дефицита, низкая учебная мотивация у обучающихся.

	
	1.7.
	Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений
	процент
	82
	85,27
	83
	83,8
	Индикатор выполнен

	
	1.8.
	Доля педагогических работников образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников  образовательных учреждений
	процент
	56
	73,2
	56,5
	74,1
	Индикатор выполнен

	
	 Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 1)

	
	Задача 1 Подпрограммы 1: Обеспечение государственных гарантий доступности общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам

	
	1.1.1.
	Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, в общей численности детей в возрасте от 1 до 6 лет
	процент
	61
	59,9
	60,5
	53,0
	Показатель не выполнен,  в связи с тем, что многие родители приняли решение перейти на домашнее обучение, а также в соответствии с Федеральным зако-ном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дошкольное образование не является обязательным

	
	1.1.2.
	Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, оказывающих дополнительные услуги
	процент
	−
	−
	−
	−
	−

	
	1.1.3.
	Численность воспитанников в возрасте до трех лет, посещающих государственные и муниципальные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход
	человек
	−
	−
	−
	−
	−

	
	1.1.4.
	Удельный вес численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход в общей численности детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход
	процент
	1,37
	0,7
	1,38
	2,28
	Показатель выполнен

	
	1.1.5.
	Охват детей в возрасте до трех лет, получающих дошкольное образование в государственных, муниципальных и частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования и присмотр и уход, в общей численности детей в возрасте до трех лет 
	процент
	21,6
	19,9
	21,7
	22,0
	Показатель выполнен

	
	1.1.6.
	Численность воспитанников в возрасте до 3 лет, посещающих дошкольные образовательные организации
	человек
	−
	−
	−
	−
	−

	
	Задача 2 Подпрограммы 1 Развитие кадрового потенциала в учреждения дошкольного образования

	
	1.2.1.
	Численность воспитанников организаций дошкольного образования в расчете на 1 педагогического работника
	человек
	11
	11
	10,8
	11
	Показатель не выполнен, в связи с кадровым дефицитом. 

	
	1.2.2.
	Доля педагогических работников дошкольных образовательных учреждений с высшим образованием в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
	процент
	55,2
	54,3
	55,8
	54,4
	Показатель не выполнен. Причиной недостижения планового показателя является увольнение педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование, в связи с выходом на пенсию. 

	
	1.2.3.
	Доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге
	процент
	−
	−
	−
	−
	−

	
	1.2.4.
	Удельный вес численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников дошкольных образовательных учреждений
	процент
	19
	19
	20,5
	20,5
	Показатель выполнен

	
	1.2.5.
	Доля педагогов, принявших участие в городских, краевых, Всероссийских конкурсах, направленных на повышение педагогического мастерства
	процент
	10
	10
	10,2
	10,2
	Показатель выполнен

	
	Задача 3 Подпрограммы 1: Развитие и модернизация системы  дошкольного образования

	
	1.3.1.
	Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных дошкольных образовательных организаций 
	процент
	25
	25,6
	23
	26,3
	Показатель не выполнен. В Министерство образования сформирована потребность в проведении капитального ремонта 10 зданий дошкольных учреждений. Только МБДОУ детский сад № 9 «Ласточка» прошел отбор на получение субсидии из бюджета Ставропольского края в части мероприятий по капитальному ремонту и оснащению зданий в 2026 году.

	
	 Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 2)

	
	 
	Задача 1 Подпрограммы 2: Обеспечение государственных гарантий по предоставлению общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего образования

	
	2.1.1.
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдавших единый государственный экзамен по русскому языку и математике, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, сдававших единый государственный экзамен по данным предметам
	процент
	−
	−
	−
	−
	−

	
	2.1.2.
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат о среднем общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
	процент
	0,6
	0,81
	0,59
	0,25
	Показатель выполнен

	
	2.1.3.
	Доля выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений, не получивших аттестат об основном общем образовании, в общей численности выпускников муниципальных общеобразовательных учреждений
	процент
	1,1
	1,0
	1,1
	0,4
	Показатель выпонен

	
	2.1.4.
	Доля образовательных организаций, расположенных на территории Пятигорска обеспеченных Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50 Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, а также гарантированным Интернет-трафиком ( Региональный проект  «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»)
	процент
	−
	−
	−
	−
	−

	
	2.1.5.
	Доля учреждений, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования (Региональный проект  «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»)
	процент
	89,29
	89,29
	89,3
	89,3
	Показатель выполнен

	
	2.1.6.
	Доля детей-инвалидов, обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей численности обратившихся в общеобразовательные организации (В рамках краевой программы «Развитие дистанционного обучения»)
	процент
	100
	100
	100
	100
	Показатель выполнен

	
	2.1.7.
	Доля обучающихся по программам общего образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно – сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся (Региональный проект  «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование»)
	процент
	70
	70
	90
	90
	Показатель выполнен

	
	 
	Задача 2 Подпрограммы 2 Развитие кадрового потенциала в общеобразовательных учреждениях

	
	2.2.1.
	Доля педагогических работников общеобразовательных учреждений с высшим профессиональным образованием в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений
	процент
	86,2
	86
	86,3
	86
	Показатель не выполнен. Причиной недостижения планового показателя является увольнение педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование, в связи с выходом на пенсию. Принятые на работу в ОУ студенты  4, 5 курсов (2%) не имеют законченного профессионального образования. Также приняты на работу в ОУ молодые специалисты, которые имеют среднее профессиональное образование.

	
	2.2.2.
	Удельный вес численности педагогических работников общеобразовательных учреждений в возрасте до 35 лет в общей численности педагогических работников общеобразовательных учреждений
	процент
	18,1
	21,8
	18,2
	22,0
	Показатель выполнен. Рост связан с привлечением студентов 4, 5 курсов (2%) для работы в общеобразовательных учреждениях.

	
	2.2.3.
	Доля педагогических и руководящих работников, своевременно прошедших переподготовку и повышение квалификации, от общего числа нуждающихся в данной услуге
	процент
	−
	−
	−
	−
	−

	
	2.2.4.
	Доля педагогов, принявших участие в  муниципальных, краевых, Всероссийских конкурсах, направленных на повышение педагогического мастерства
	процент
	7,5
	7,5
	7,7
	7,7
	Показатель выполнен. 

	
	2.2.5.
	Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников (Региональный проект «Учитель будущего» в рамках Национального проекта «Образование»)
	процент
	40
	40
	40,5
	40,5
	Показатель выполнен. 

	
	2.2.6.
	Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации (Региональный проект «Учитель будущего» в рамках Национального проекта «Образование»)
	процент
	−
	−
	−
	−
	−

	
	2.2.7.
	Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса «одного окна» (Региональный проект «Учитель будущего» в рамках Национального проекта «Образование»)
	процент
	10,9
	10,9
	11
	11
	Показатель выполнен.

	
	2.2.8.
	Численность специалистов различного профиля, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами, внедряющих федеральные государственные стандарты для детей с ограниченными возможностями здоровья, повысивших свой профессиональный уровень
	человек
	70
	70
	72
	72
	Показатель выполнен

	
	2.2.9.
	Количество советников директоров,реализующих региональный проект "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации"
	человек
	28
	28
	−
	−
	−

	
	2.2.10.
	Количество советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях
	человек
	−
	−
	28
	28
	Показатель выполнен

	
	2.2.11.
	Доля учителей общеобразовательных организаций, получавших ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство, к общей численности классных руководителей в общеобразовательных организациях
	человек
	−
	−
	100
	90,1
	Показатель не выполнен, в связи с кадровым дефицитом. 75 учителей получают двойное денежное вознаграждение, т.к. являются классными руководителями в двух классах.  

	
	Задача 3 Подпрограммы 2: Совершенствование системы работы с одаренными детьми

	
	2.3.1.
	Доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего, среднего общего образования
	процент
	89
	89
	90
	90
	Показатель выполнен

	
	2.3.2.
	Доля обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, ставшими победителями и призерами в общей численности обучающихся, принявших участие в олимпиадах и конкурсах различного уровня
	процент
	28,8
	28,8
	29
	29
	Показатель выполнен

	
	Задача 4 Подпрограммы 2: Развитие системы муниципальной поддержки оздоровления и отдыха детей

	
	2.4.1.
	Удельный вес детей первой и второй групп здоровья в общей численности обучающихся общеобразовательных учреждений
	процент
	83,6
	86,6
	83,61
	85,48
	Показатель выполнен

	
	2.4.2.
	Доля учащихся общеобразовательных учреждений, получающих горячее питание
	процент
	89
	89
	89,5
	89,5
	Показатель выполнен

	
	2.4.3.
	Доля обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях города-курорта Пятигорска, получающих бесплатное горячее питание, в общей численности обучающихся, получающих начальное общее образование общеобразовательных организациях города-курорта Пятигорска
	процент
	100
	100
	100
	100
	Показатель выполнен

	
	2.4.4.
	Численность обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях города-курорта Пятигорска, получающих бесплатное горячее питание
	человек
	 
	 
	9567
	8896
	Показатель не выполнен в связи с уменьшением количества детей, кроме того многие родители приняли решение перейти на семейное обучение.

	
	2.4.5.
	Доля детей, охваченных всеми видами отдыха, оздоровления и трудовой занятостью
	процент
	32,81
	97,2
	33
	98,3
	Показатель выполнен

	
	Задача 5 Подпрограммы 2: Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образования

	
	2.5.1.
	Доля муниципальных общеобразовательных организаций, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта в общей численности муниципальных общеобразовательных организаций 
	процент
	71
	71
	68
	67,9
	Показатель выполнен

	
	2.5.1.
	Число детей, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической и естественно-научной направленности с использованием средств обучения и воспитания детского технопарка "Кванториум" на базе общеобразовательной организации
	человек
	100
	202
	100
	250
	Показатель выполнен

	
	 Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» (далее - Подпрограмма 3) 

	
	 
	Задача  1 Подпрограммы 3: Обеспечение доступности дополнительного образования, развитие и модернизация системы дополнительного образования

	
	3.1.1.
	Доля детей в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию в организациях различной оранизационно-правовой формы и формы собственности, в общей численности детей данной возрастной группы
	процент
	75,4
	76,75
	75,5
	78,69
	Показатель выполнен

	
	3.1.2.
	Доля детей-инвалидов в возрасте 5-18 лет, получающих услуги по дополнительному образованию, в общей численности детей-инвалидов данной возрастной группы
	процент
	50,5
	50,5
	51
	51
	Показатель выполнен. Организация разнообразных малозатратных форм досуга в период проведения ЛОК, увеличение количества профильных смен

	
	Задача  2 Подпрограммы 3: Формирование эффективной системы выявления, поддержки, развития способностей и талантов у детей, направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся

	
	3.2.1.
	Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию
	тыс. чел.
	4,5
	4,5
	5
	5
	Показатель выполнен

	
	3.2.2.
	Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте «Билет в будущее»
	тыс. чел.
	1,8
	1,8
	2
	2
	Показатель выполнен

	
	Задача 3 Подпрограммы 3: Обеспечение функционирования системы персонифицированного финансирования, обеспечивающей свободу выбора образовательных программ, равенство доступа к дополнительному образованию за счет средств местного бюджета, легкость и оперативность смены осваиваемых образовательных программ

	
	3.3.1.
	Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, имеющих право на получение дополнительного образования в рамках системы персонифицированного финансирования
	процент
	не менее 2,45
	2,0
	не менее 2,5
	2,5
	Показатель выполнен. В 2025 году 738 человек ипользовали сертификаты дополнительного образования

	
	Задача 4 Подпрограммы 3: Воспитание гражданственности и патриотизма у молодежи, проживающей на территории города-курорта Пятигорска 

	
	3.4.1.
	Доля детей и подростков, являющихся обучающимися общеобразовательных учреждений города-курорта Пятигорска, принимающих участие в городских мероприятиях, направленных на военно-патриотическое воспитание
	процент
	66
	99,7
	66,5
	99,8
	Показатель выполнен. В связи с функционированием на территории города Пятигорска центра патриотического воспитания "Авангард", ЦВПВМ и созданы первичным отделением Всероссийского движения юнармии на базе общеобразовательных учреждений

	
	 Подпрограмма 4 «Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности»

	
	Задача 1  Подпрограммы 4: Обеспечение обучения обучающихся общеобразовательных организаций края в 1 - 11 классах в одну смену

	
	4.1.1.
	Удельный вес численности обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска, занимающихся в одну смену, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций  города Пятигорска, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования
	процент
	84
	82,34
	85
	83,57
	Показатель не выполнен, в связи с закрытием на капитальный ремонт МБОУ СОШ № 14. 

	
	Задача 2  Подпрограммы 4: Создание для детей дошкольного возраста дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в том числе для детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет

	
	4.2.1.
	Удельный вес  детей в возрасте от 2 месяцев до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, в общей численности детей в возрасте от 2 мес до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 2 мес до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования
	процент
	81
	81
	84
	91
	Показатель выполнен.























	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Приложение 4

	СВЕДЕНИЯ

	о степени выполнения основных мероприятий, мероприятий и контрольных событий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска  «Развитие образования» в 2025 г.

	
	
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	 
	Наименование подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы
	Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.)
	Плановый срок
	Фактический срок
	Исполнение основных мероприятий контрольных событий в соответствии с планом графиком 
	Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия

	
	
	
	начало реализации
	окончание реализации
	начало реализации
	окончание реализации
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	 
	 
	 
	 

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие образования» 

	Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске»    

	1.1.
	Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования
	Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина (далее - Руководитель Васютина Н.А.) 
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	На отчетную дату основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы
	 

	1.1.1.
	Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций
	Руководитель Васютина Н.А. 
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату обеспечена деятельность 38 муниципальных дошкольных образовательных организаций и 1 негосударственного дошкольного образовательного учреждения.
	 

	 
	Контрольное событие 1: Заключены договора на обеспечение деятельности (оказания услуг) дошкольных образовательных учреждений (коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, приобретение продуктов питания, хозяйственных товаров, оборудования и прочие расходы)
	Руководители дошкольных образовательных организаций
	 
	    31.12.2025
	 
	    31.12.2025
	Заключено 2272 договора на обеспечение деятельности (оказания услуг) 38 дошкольными образовательными организациями (коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, приобретение продуктов питания, хозяйственных товаров, оборудования и прочие расходы).
	 

	1.1.2.
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях
	Руководитель Васютина Н.А. 
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования  7122  воспитанников и деятельность 38 муниципальных дошкольных образовательных учреждений и 1 негосударственного дошкольного образовательного учреждения.
	 

	 
	Контрольное событие 2: Обеспечено финансирование образовательных организациий, реализующих программы дошкольного  образования за счет  бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
	Руководитель Васютина Н.А., руководители дошкольных образовательных организаций, 
	 
	      31.12.2025
	 
	      31.12.2025
	Обеспечено финансирование образовательных организациий, реализующих программы дошкольного  образования за счет  бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования на сумму 397 292,63 тыс. рублей.
	 

	1.1.3.
	Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 
	Начальник МКУ "Центр бухгалтерского обеспечения муниципальных учреждений города Пятигорска" (далее - МКУ "ЦБО") Смолякова Е.В., Руководители  дошкольных образовательных учреждений
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату выплачена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход.
	 

	 
	Контрольное событие 3: Выплачена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 
	Начальник МКУ "ЦБО" Смолякова Е.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         руководители дошкольных образовательных организаций 
	 
	    31.12.2025
	 
	    31.12.2025
	Компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования выплачена из средств краевого бюджета на выплату компенсации части родительской платы, кассовый расход составил 45 632,45 тыс. рублей.
	 

	1.1.4.
	Организация обязательного медицинского осмотра работников дошкольных образовательных организаций
	Руководитель Васютина Н.А., Руководители дошкольных образовательных организаций
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату заключено 100  договор на прохождение медицинских осмотров работников муниципальных учреждений. 
	 

	 
	Контрольное событие 4: Организован медицинский осмотр. Наличие медицинского допуска работников  дошкольных образовательных организаций
	Руководители дошкольных образовательных организаций
	 
	 31.12.2025
	 
	 31.12.2025
	У всех работников дошкольного образования имеется медицинский допуск. 
	 

	1.1.5.
	Создание и техническая поддержка региональной информационной системы доступности дошкольного образования (РИС ДДО)
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                             г. Пятигорска" Мосунова Н.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату обеспечена техническая поддержка региональной информационной системы доступности дошкольного образования 
	 

	 
	Контрольное событие 5: Функционирование региональной информационной системы доступности дошкольного образования (РИС ДДО)
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                             г. Пятигорска" Мосунова Н.А.
	 
	       31.12.2025
	 
	       31.12.2025
	Организован учет очереди и зачисления детей в детские дошкольные организации. По состоянию на 30.12.2025 зачислено в детские сады 2064  человек, состоят на очереди  2000 человек.
	 

	1.1.6.
	Сопровождение инновационной и опытно-экспериментальной деятельности в дошкольных образовательных организациях
	Директор МКУ "Информационно-методический центр работников образования" (далее - МКУ "ИМЦРО") Лазаренко Н.П.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату на базе дошкольных образовательных организаций города функционируют: 8 федеральных инновационных площадок (на базе ДОУ № 16 (2 площадки),40, 41 (3 площадки), 24, 50, а также 17 городских инновационных площадок (ДОУ № 4 (2 площадки), 16,34, 39, 2, 3,11,23,24, 26, 43, 30, 31,40, 41, 47).
	 

	 
	Контрольное событие 6: Проведен фестиваль городских инновационных площадок дошкольных образовательных организаций "Инновация 2025"
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	23.04.2025
	 
	23.04.2025
	23 апреля 2025 года на базе МБОУ гимназии № 4 состоялся городской фестиваль инновационных площадок "Инновация -2025". В ходе фестиваля участники обменялись передовым инновационным опытом.
	 

	1.1.7.
	Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста на дому и в дошкольных образовательных организациях
	Руководители дошольнвх образовательных организаций
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. Утверждена адаптированная программа воспитания и образования для детей-инвалидов дошкольного возраста, организован процесс воспиатния и обучениядетей-инвалидов дошкольного возраста 
	 

	 
	Контрольное событие 7: Проведено воспитание и обучение детей-инвалидов по адаптированной воспитательной и образовательной программе для детей-инвалидов дошкольного возраста
	Руководители дошкольных образовательных организаций
	 
	      31.12.2025
	 
	      31.12.2025
	На отчетную дату организовано обучение 2 детей-инвалидов на дому и 66 ребенка-инвалида в дошкольных образовательных организациях
	 

	1.2.
	Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в дошкольном образовании
	Руководитель Васютина Н.А., руководители дошкольных образовательных организаций 
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	На отчетную дату основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы
	 

	1.2.1.
	Привлечение в систему дошкольного образования молодых кадров путем материальной поддержки и обеспечения методического сопровождения
	Руководители  дошкольных образовательных организаций
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. В период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 ежемесячную дополнительную стимулирующую выплату к заработной плате получали 43 молодых специалистов дошкольного образования.
	 

	 
	Контрольное событие 8: Выплачена стимулирующая выплата молодым специалистам
	Начальник МКУ "ЦБО" Смолякова Е.В., руководители дошкольных образовательных учреждений
	 
	   31.12.2025
	 
	   31.12.2025
	43 молодых специалистов дошкольного образования ежемесячно получали дополнительную стимулирующую выплату к заработной платев размере 50% от оклада, общая сумма выплаты составила 887,70 тыс. руб.
	 

	1.2.2.
	Сопровождение педагогических работников в процессе подготовки к аттестации
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату процедуру аттестации прошли 88 педагогов.
	 

	 
	Контрольное событие 9: Пройдена аттестация педагогических кадров
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	 31.12.2025
	 
	 31.12.2025
	За период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 процедуру аттестации на  высшую квалификационную категорию прошли 36 педагог ДОУ, на первую - 14 человек.  Процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности прошли 38 педагогов.
	 

	1.2.3.
	Разработка плана организации повышения квалификации педагогических и руководящих кадров
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. МКУ ИМЦРО проводит мониторинг прохождения курсовой подготовки всеми работниками образовательных учреждений, работает с АИС (автоматизированная информационная система) СКИРО ПК и ПРО, позволяющей планировать обучение педагогов и руководящих работников по программам повышения квалификации. 
	 

	 
	Контрольное событие 10: Пройдены курсы повышения квалификации педагогических и руководящих кадров
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	       31.12.2025
	 
	       31.12.2025
	В соответствии с планом обучения на курсах повышения кваллификации и по программам профессиональной подготовки в автоматизированной информационной системе (АИС) прошли курсы повышения квалификации по актуальным темам 158 работника ДОУ.
	 

	1.2.4.
	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности
	Начальник МКУ "ЦБО" Смолякова Е.В. Руководители  дошкольных образовательных учреждений
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату выплачена ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и членам их семей.
	 

	 
	Контрольное событие 11: Выплачена ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и членам их семей
	Директор МКУ ЦБО Смолякова Е.В.
	 
	      31.12.2025
	 
	      31.12.2025
	На отчетную дату заключены соглашения с МБДОУ детский сад № 10 от 28.12.2024 № 170, МБДОУ детский сад № 50 от 28.12.2024 № 171, МБДОУ детский сад № 51 от 28.12.2024 № 172 о предоставлении субсидии на выплату ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах ст. Константиновская и пос. Нижнеподкумском и членам их семей за период. Компенасация выплачена за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 на сумму 2087,00 тыс. руб. 
	 

	1.3.
	Проведение мероприятий в сфере дошкольного образования
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	На отчетную дату основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы
	 

	1.3.1.
	Проведение конкурсов профессионального мастерства среди дошкольных учреждений и работников дошкольного образования
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату проведены конкурсы в соответствии с планом графиком, утвержденным приказом МУ "Управление образования образования администрации города Пятигорска".
	 

	 
	Контрольное событие 12: Проведен городской этап конкурса "Воспитатель года"
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	28.01.2025
	 
	28.01.2025
	С 14 по 28 января   2025 года прошел Муниципальный этап конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России», в котором приняли участие  8 педагогов из детских садов №2 «Кораблик», №3 «Ивушка», № 8 «Теремок», № 11 «Березка»,  №29 «Мамонтенок», № 44 «Саженцы», № 50 «Ромашка», № 51 «Золотой орешек». Победителем  в номинации «Лучший воспитатель» определена Спринчак А.А., воспитатель МБДОУ  детского сада № 2 «Кораблик», победителем в номинации «Педагогический дебют» - Горло М.Л., воспитатель МБДОУ детского сада № 8 «Теремок». 
	 

	 
	Контрольное событие 13: Обеспечено участие победителя городского этапа Всероссийского конкурса "Воспитатель года" в краевом этапе конкурса
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	31.03.2025
	 
	31.03.2025
	В марте 2025г.  прошел краевой этап конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года России-2025». Горло М.Л., воспитатель МБДОУ детского сада № 8 «Теремок» стала лауреатом конкурса и вошла в 10 лучших воспитателей края в номинации "Педагогический дебют". Закрытие конкурса состоялось 31 марта в городе Ставрополе.
	 

	1.3.2.
	Проведение  различных мероприятий в сфере дошкольного образования 
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                            г. Пятигорска" Мосунова Н.А., директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату проведены мероприятия в соответствии с планом графиком, утвержденным приказом МУ "Управление образования образования администрации города Пятигорска".
	 

	 
	Контрольное событие 14:  Проведены научно-практические конференции, семинары, смотры, слеты, конкурсы, олимпиады и другие мероприятия с работниками дошкольных учреждений и воспитанниками
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                          г. Пятигорска" Мосунова Н.А., директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	     31.12.2025
	 
	     31.12.2025
	В  первом полугодии  2025 г. состоялось  4  заседания школы молодого руководителя ДОУ, проведены 26 заседаний ГМО для воспитателей всех возрастных групп и специалистов ДОУ, в которых приняли участие более 460 педагогов.  Более 200 воспитателей и специалистов ДОУ приняли участие в 18 открытых мероприятиях в рамках городских мастер-классах. Были проведены Дни заведующих на базе МБДОУ №26 «Аленький цветочек» (март) по теме  «Реализация задач ФОП по формированию основ гражданственности и патриотизма у воспитанников ДОУ», в МБДОУ детском саду № 50 «Ромашка» (май) на котором представлена модель воспитательно-образовательного пространства детского сада в условиях сельской местности, в МБДОУ № 16 «Колокольчик» по теме «Создание современной инфраструктуры учреждения как условие  получения качественного дошкольного образования с детьми с трудностями в развитии» (октябрь); в МБДОУ № 2 «Кораблик» по теме «Современные методики и формы организации образовательного процесса по формированию основ безопасности жизнедеятельности у детей дошкольного возраста в контексте реализации Федеральной образовательной программы дошкольного образования» (декабрь).     В ДОУ  № 40 «Дружба» состоялся семинар для заместителей заведующих и старших воспитателей ДО по  преемственности дошкольного и начального образования. 23 октября 2025г. в МБДОУ № 41 «Планета детства» для руководителей ДОО,   заместителей руководителя по ВМР по теме: «Организация гос-ударственно-общественного управления в формате управляющего совета ДОО».   23 сентября на базе детского сада № 23 "Светлячок" прошел Всероссийский семинар в очном формате для руководителей ДОО. В мероприятии приняли участие руководители детских садов из Москвы, Воронежа, Нижнего Новгорода, Чебоксар,г. Ставрополя.Был представлен опыт работы по нравственно-патриотическому воспитанию г. Пятигорска.
     В феврале 407 воспитанников из 38 детских садов приняли участие в олимпиаде "По дороге знаний". По результатам отборочного тура 104 воспитанника вышли в финал краевой олимпиады, который состоялся 28 февраля 2025г. на базе МБДОУ № 24 «Звёздочка».  Победителем стал – Горбанос Николай (ДОУ № 4) призёрами олимпиады стали воспитанники ДОУ № 2,7, 8,11,15,16, 23,24,43,46 (2 чел) всего – 12 призеров. В апреле в детских садах прошел городской физкультурный праздник «День здоровья 2025» по микрорайонам города. В мероприятии приняли участие более 3000 детей из 32 дошкольных учреждений. Дети дошкольного возраста впервые приняли участие в сдаче нормативов ГТО. 21 мая вышли на старт 57 воспитанников детского сада № 43 «Рябинушка» в возрасте 6-7 лет.   В июле-августе 2025г. состоялся муниципальный этап краевого  конкурса по безопасности дорожного движения "Зеленый огонёк - 2025", в котором приняли участие 9 детских садов города. Победителями стали ДОО № 45,11,24. Материалы победителей направлены в г. Ставрополь.
С августа по сентябрь 2025г. прошел муниципальный этап краевого конкурса "Детский сад года-2025". В конкурсе приняли участие ДОО № 8,11,16,24,40,43. Материалы победителей ДОО № 8,16,40,11  направлены в г. Ставрополь. 
 
     Педагогический состав ежегодно принимает участие в конкурсах разного уровня, так:
победителем (1 место) в номинации «Лучшая инновационная образовательная практика работы с семьями воспитанников» стала Кехваева А.Г., старший воспитатель МБДОУ № 16, призером (2 место) в номинации «Лучший воспитатель-профессионал, работающий со здоровьесберегающей образовательной технологией» стала Кузьмина Е.Ю., инструктор по физической культуре МБДОУ № 41 краевого конкурса образовательных организаций «Детский сад года-2024» (январь 2025);
победителями на Всероссийской выставке-смотре «Детский сад: мир любви, заботы и внимания» стали воспитатели МБДОУ детский сад № 8 (февраль 2025);
победителем на Всероссийском смотре-конкурс едля образовательных организаций «Достижения-образования» стал МБДОУ № 40 (февраль 2025г.);
победителем и призером краевого конкурса на лучшую авторскую разработку коррекционно-развивающей направленности для детей с ОВЗ и для педагогических работников ДОО стали: Дешпит О.И., воспитатель детского сада № 40 (1 место), Погорелова А.А., Шеховцова Н.В., учитель – логопед детского сада № 41 (марта 2025);
победителем (1 место) в краевом конкурсе на лучшую методическую разработку «Учёт региональных особенностей в реализации содержания дошкольного образования» стала Чуканова С.И., заместитель заведующего по ВМР МБДОУ детского сада № 26 (апрель 2025)

	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	
	 

	1.4.
	Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования
	Директор муниципального казенного учреждения «Группа хозяйственного обеспечения» Костюренко Е.И. (далее - Директор МКУ "ГХО" Костюренко Е.И.), руководители дошкольных образовательных учреждений
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	На отчетную дату основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы
	 

	1.4.1.
	Проведение работ по ликвидации аварийных ситуаций в дошкольных образовательных организациях
	Директор МКУ "ГХО" Костюренко Е.И., руководители дошкольных образовательных учреждений
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату в целях безопасности образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях разработан комплекс мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций, готовности к ним и к ликвидации их последствий на объектах образования: проводятся периодические осмотры и контрольные проверки и (или) мониторинг состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также текущие ремонты.
	 

	 
	Контрольное событие 15: Устранение аварийных ситуаций в дошкольных образовательных организациях
	Директор МКУ "ГХО" Костюренко Е.И., руководители общеобразовательных учреждений
	 
	      31.12.2025
	 
	      31.12.2025
	За счет средств, поступающих от оказания платных образовательных услуг, либо средств, полученных в качестве благотворительной помощи, проведены мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций в 12 дошкольных образовательных организациях. Произведены работы следующие работы:
- ремонт трубопроводов канализационной системы, системы водоснабжения и отопления, в том числе установка заглушек,  смена сгонов, замена участка трубопровода, замена кранов, прочистка стояков, коллекторов в 17 дошкольных образовательных учреждениях (ДОУ № 1, 2, 9,11,15,16, 18, 20 24, 26, 29, 31, 32, 34, 38, 40, 45),
- устранена протечка кровли, в том числе косметический ремонт мягкой кровли в 3-х  МДОУ (детские сады № 31, 40, 45),
- ремонт электропроводки, в том числе замена проводов. в МДОУ № 32,40;                                                                                                                  -ремонт электрической  плиты МБДОУ №20;                                                -замена задвижек на трубах отопления МБДОУ №38;                             -ремонт крыши МБДОУ №39;
 Работы проводились силами сотрудников образовательных организаций и родителей.
	 

	1.4.2.
	Проведение текущего и капитального ремонта дошкольных образовательных организаций
	Директор МКУ "ГХО" Костюренко Е.И., руководители  дошкольных образовательных учреждений
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату в целях создания комфортной, безопасной и современной образовательной среды в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях разработан комплекс организационных и профилактических мер по техническому обслуживанию зданий и сооружений объектов образования: проводятся периодические осмотры и контрольные проверки и (или) мониторинг состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также капитальные и текущие ремонты.
	 

	 
	Контрольное событие 16: Заключены контракты на выполнение работ по ремонту помещений дошкольных образовательных учреждений. 
	Директор МКУ "ГХО" Костюренко Е.И., руководители дошкольных образовательных учреждений
	 
	       31.12.2025
	 
	       31.12.2025
	Дошкольных образовательных организаций за счет внебюджетных средств заключили 42 контракта на выполнение ремонтных работ на сумму 2 679,25 тыс.рублей.


	 

	 
	Контрольное событие 17: Проведен капитальный и текущий ремонт зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений .
	Директор МКУ "ГХО" Костюренко Е.И., руководители  дошкольных образовательных учреждений
	 
	    31.12.2025
	 
	    31.12.2025
	За счет средст выделенных из бюджета города-курорта Пятигорска выполнены работы:
- ремонт помещения овощного склада в МБДОУ детский сад № 6, на сумму 507,74 тыс.рублей;                                                                            - ремонт помещения овощного склада в МБДОУ детский сад № 4, на сумму 635,63 тыс.рублей;                                                                             - ремонт кровли здания МБДОУ детского сада № 32 "Тополек" на сумму 5372,16 тыс.рублей.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
За счет средств, поступающих от оказания платных образовательных услуг, либо средств, полученных в качестве благотворительной помощи, проведены мероприятия по текущему ремонту в  дошкольных образовательных организациях:
- косметический ремонт групп и прочих помещений в ДОУ № 2, 3, 7, 11, 14, 16, 18,20, 26, 32, 34, 40, 45, 50, 
- частичная замена окон, дверей ДОУ 3, 4, 11, 24, 40. 
- ремонт входной группы в ДОУ № 34,
- ремонт системы отопления в ДОУ № 7.
- ремонт трубопроводов системы водоснабжения и отопления в ДОУ № 38,                                                                                                              -замена электропроводки и ламп МБДОУ №23;                                         -укладка плитки ступененй центрального входа МБДОУ №34;               -ремонт фасада здания МБДОУ №44;                                                                                 - ремонт мягкой кровли над блоком, косметический ремонт коридоров и лестничных прёмов в МБДОУ №51;                                                        -капитальный ремонт медицинского кабинета МБДОУ №10
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.4.3.
	Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций
	Директор МКУ "ГХО"                                 Е.И. Костюренко
	01.01.2025
	31.12.2025
	 
	 
	Мероприятие выполнено. Заключено два муниципальных контракта на благоустройство детских садов на сумму 2 275,79 тыс.рублей.
	 

	 
	Контрольное событие 18: Проведено благоустройство территорий муниципальных дошкольных образовательных организаций 
	Директор МКУ "ГХО"                                 Е.И. Костюренко
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	Произведен ремонт асфальтного покрытия на территории МБДОУ детского сада № 47 "Золотой петушок" и МБДОУ детского сада № 5 "Колобок" 
	 

	Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» 

	2.1.
	Обеспечение предоставления бесплатного общего образования
	Руководитель Васютина Н.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Начальник МУ "Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска Кунцевич Н.С.  
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	На отчетную дату основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы
	 

	2.1.1.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	Руководитель Васютина Н.А. 
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату обеспечена деятельность 28 муниципальных образовательных организаций и 3-х частных общеобразовательных организации
	 

	 
	Контрольное событие 19: Заключены договора на обеспечение деятельности (оказания услуг) общеобразовательных учреждений (коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, приобретение продуктов питания, хозяйственных товаров, оборудования и прочие расходы)
	Руководители общеобщеобразовательных организаций
	 
	      31.12.2025
	 
	      31.12.2025
	Заключено 1278 договоров на обеспечение деятельности (оказания услуг) 28 общеобразовательных организаций (коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, приобретение продуктов питания, хозяйственных товаров, оборудования и прочие расходы). 
	 

	2.1.2.
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях
	Руководитель Васютина Н.А. 
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату обеспечены государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего общего образования 22 750 обучающимся и обеспечена деятельность 28 муниципальных общеобразовательных учреждений и 3 негосударственных общеобразовательных учреждений
	 

	 
	Контрольное событие 20: Обеспечено  финансирование образовательных организациий, реализующих программы школьного  образования за счет  бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования
	Руководитель Васютина Н.А. 
	 
	      31.12.2025
	 
	      31.12.2025
	Обеспечено финансирование образовательных организациий, реализующих программы школьного образования за счет  бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образованияна сумму 790 295,48 тыс.руб.
	 

	2.1.3.
	Организация обязательного медицинского осмотра работников муниципальных общеобразовательных организаций
	Руководитель Васютина Н.А. 
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату заключено 71 договор на прохождение медицинских осмотров работников муниципальных организаций
	 

	 
	Контрольное событие 21: Организован медицинский осмотр. Наличие медицинского допуска работников  общеобразовательных организаций
	Руководители общеобразовательных организаций
	 
	     31.12.2025
	 
	     31.12.2025
	У всех работников общеобразовательных организаций образования имеется медицинский допуск 
	 

	2.1.4.
	Организация проведения государственной итоговой аттестации 
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                          г. Пятигорска" Куницына И.А. Главный специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" Огненная Е.В.
	22.03.2025
	31.07.2025
	22.03.2025
	31.07.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату в соответствии с приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора  от 11 ноября 2024 г. № 787/2089 «Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2025 году» основной период проведения ЕГЭ в г. Пятигорске прошел в период с 23 мая по 04 июля
	 

	 
	Контрольное событие 22: Проведена государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования (9 класс)
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                             г. Пятигорска"  Огненная Е.В.
	 
	16.06.2025
	 
	16.06.2025
	В 9 классах общеобразовательных организаций города обучалось 2348 детей. 
Допущено к ГИА-9  - 2333 человек, не допущено - 15 человек.
По результатам основного периода проведения ГИА-9 2266  обучающихся успешно справились с прохождением итоговой аттестации. 
Получили аттестаты об основном общем образовании 2266 человек, из них 174 получили аттестат с отличием.
	 

	 
	Контрольное событие 23: Проведен дополнительный этап государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (9 класс)
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                             г. Пятигорска"  Огненная Е.В.
	 
	30.09.2025
	 
	30.09.2025
	Дополнительный период государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (9 класс) прошел со 2 по 19 сентября.  67 человек, которые получили неудовлетворительные отметки по 3 и более предметов в основные сроки,  пересдали экзамены и получили аттестат. 
	 

	 
	Контрольное событие 24: Проведена государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования (11 класс)
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                            г. Пятигорска" Куницына И.А. 
	 
	04.07.2025
	 
	04.07.2025
	На отчетную дату к участию в ГИА-11 зарегистрировано 809 выпускников 11-х классов, допущены 807 человек. Аттестаты о среднем общем образовании получили 802 выпускника  11-х классов. 
	 

	 
	Контрольное событие 25: Проведен дополнительный этап государственной итоговой аттестации по образовательным программам  среднего общего образования (11 класс)
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                              г. Пятигорска" Куницына И.А. 
	 
	30.09.2025
	 
	30.09.2025
	С 4 по 23 сентября 2025 года проведен дополнительный этап для 3-х выпускников 11-х классов, которые не прошли государственную итоговую аттестацию (ГИА) в основной срок.  По итогам пересдачи 2 человека сдали и получили аттестат, 1 выпускник не получил аттестат, так как не набрал проходной балл. 
	 

	2.1.5.
	Организация подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным организациям
	Руководитель Васютина Н.А., руководители общеобразовательных организаций
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату оосуществлен подвоз учащихся к муниципальным общеобразовательным организациям
	 

	 
	Контрольное событие 26: Обеспечен ежедневный подвоз учащихся МБОУ СОШ № 14 и МБОУ СОШ № 22
	Руководитель Васютина Н.А., руководители общеобразовательных организаций
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	57 учащимся организован ежедневный подвоз к школе. МБОУ СОШ № 14 (20 человек) и МБОУ СОШ № 22 (37 человек) ежедневно привозят в образовательные организации на школьных автобусах.
	 

	2.1.6.
	Создание и техническая поддержка информационной системы «Регион-Контингент», информационно-аналитической системы «Зачисление в образовательное учреждение».
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                             г. Пятигорска" Куницына И.А. 
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату обеспечена техническая поддержка информационных систем "Регион-Контингент" и "Зачисление в образовательное учреждение"
	 

	 
	Контрольное событие 27: Функуионирование региональной информационной системы «Регион-Контингент», информационно-аналитической системы «Зачисление в образовательное учреждение»
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                            г. Пятигорска" Куницына И.А. 
	 
	  31.12.2025
	 
	  31.12.2025
	Функционирование региональной информационной системы «Регион-Контингент» и информационно-аналитической системы «Зачисление в образовательное учреждение» предназначены для реализации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме
	 

	2.1.7.
	Сопровождение инновационной и опытно-экспериментальной деятельности в образовательных учреждениях
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату на базе общеобразовательных учреждений функционируют 4 федеральные инновационные площадки (на базе МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 12(2), МБОУ СОШ № 30 ) и 22 городских инновационных площадок (на базе ОУ № 1 (2), 3, 4 (2), 5(2), 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19(2), 27, 28, 30, 31(3)).
	 

	 
	Контрольное событие 28: Проведен фестиваль городских инновационных площадок в общеобразовательных организациях "Инновация 2025"
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	23.04.2025
	 
	23.04.2025
	23 апреля 2025 года на базе МБОУ гимназии № 4 состоялся городской фестиваль инновационных площадок "Инновация -2025". В ходе фестиваля участники обменялись передовым инновационным опытом.
	 

	2.1.8.
	Обеспечение обучения детей-инвалидов школьного возраста на дому и в общеобразовательных организациях
	Руководители общеобразовательных организаций
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. Основанием для организации индивидуального обучения на дому являются письменное заявление родителей на имя директора образовательного учреждения, а также медицинская справка (заключение) лечебного учреждения. На их основе издается приказ директора школы об индивидуальном обучении на дому.
 Организация образовательного процесса может иметь свои особенности в зависимости от психофизического развития и возможностей обучающихся. Этими особенностями могут быть, во-первых, разные сроки освоения образовательных программ (возможно их увеличение по сравнению с общеобразовательной школой); во-вторых, вариативность организации занятий с обучающимися (занятия могут проводиться в учреждении, на дому и комбинированно, то есть часть занятий проводится в учреждении, часть – дома); в-третьих, гибкость моделирования учебного плана.
 Выбор учебного плана осуществляется совместно с родителями (законными представителями) на основании психолого-медико-педагогических рекомендаций.
На каждого ребенка разработан учебный план и составлено расписание занятий согласованное с родителем (законным представителем).

	 

	 
	Контрольное событие 29: Утверждение адаптированной образовательной программы для детей-инвалидов, обучающихся на дому и в общеобразовательных организациях
	Руководители общеобразовательных организаций
	 
	      31.12.2025
	 
	      31.12.2025
	По состоянию на 01.12.2025 года в общеобразовательных организациях города Пятигорска обучается 228 детей с установленной инвалидностью, 131 имеют статус ОВЗ, и 175 детей с инвалидностью и статусом ОВЗ. 
        В 18 общеобразовательных организациях города организовано обучение на дому для 96 человек. Эта форма обучения становится жизненно важной для детей, чье состояние здоровья не позволяет посещать школу, обеспечивая им возможность получить знания и навыки, необходимые для дальнейшей жизни. 
 В 2025/2026 учебном году функционируют 14 коррекционных классов в МБОУ СОШ №14, 8, 2 и в МБОУ гимназии №11. Эти классы созданы для детей с особыми образовательными потребностями, нуждающихся в специализированной поддержке и индивидуальном подходе. Здесь они получают возможность обучаться в специально адапти-рованной среде, способствующей их развитию и адаптации к обществу.
 В 2025/2026 учебном году 12 детей-инвалидов обучаются с примене-нием дистанционных образовательных технологий в 3-х общеобразовательных организациях города - это школы №  3, 14, и лицей 20.
Обучение детей с ОВЗ  в образовательных организациях города Пятигорска осуществляется по адаптированным образовательным программам в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ: обучающиеся с задержкой психического развития и обучающиеся с расстройством аутистического спектра; обучающиеся с нарушением опорно-двигательного аппарата и ФГОС обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В образовательных организациях закуплены специальные учебники и учебные пособия для всех обучающихся с ОВЗ.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1.9.
	Функционирование учебно-методического центра военно-патриотического воспитания "Авангард"
	Руководитель Васютина Н.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. Предоставлении субсидии в целях обеспечения деятельности учебно-методического центра военно-патриотического воспитания "Авангард" осуществляется за счет бюджета Ставропольского края 
	 

	 
	Контрольое событие 30: Обеспечено функционирование учебно-методического центра военно-патриотического воспитания "Авангард"
	Руководитель Васютина Н.А.
	 
	     31.12.2025
	 
	     31.12.2025
	На отчетную дату выплачена заработная плата  работникам учебно-методического центра военно-патриотического воспитания "Авангард".
	 

	2.1.10.
	Функционирование детского технопарка "Кванториум"
	Руководитель Васютина Н.А.
	01.09.2025
	31.12.2025
	01.09.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. Заключено соглашение от 28.12.2024 года № 319 между МУ "Управление образования администрации г.Пятигорска" и МБОУ СОШ № 6  о предоставлении субсидии в целях обеспечения деятельности детского технопарка «Кванториум».
	 

	 
	Контрольное событие 31: Обеспечена деятельность детского технопарка "Кванториум"
	Руководитель Васютина Н.А.
	 
	     31.12.2025
	 
	     31.12.2025
	На отчетную дату выплачена заработная плата за счет местного бюджета работникам детского технопарка "Кванториум" а период с 01.01.2025 по 31.12.2025 в сумме  4 002,91 тыс. руб.
	 

	2.1.11
	Обеспечение деятельности специализированного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
	Руководитель Васютина Н.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. Центр по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма функционирует на базе МБОУ СОШ №23. Заключено соглашение от 28.12.2024 № 321 между МУ "Управление образования администрации г,Пятигорска и МБОУ СОШ № 23  о предоставлении субсидии в целях обеспечения деятельности специализированного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. 
	 

	 
	Контрольое событие 32: Обеспечено функционирование специализированного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
	Руководитель Васютина Н.А.
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 на функционирование центра было направлено 727,22  тыс. руб.
	 

	2.2.
	Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в общем образовании
	Руководитель Васютина Н.А. 
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	На отчетную дату основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы
	 

	2.2.1.
	Привлечение в систему общего образования молодых кадров путем материальной поддержки и обеспечения методического сопровождения
	Руководители общеобразовательных организаций
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату ежемесячную дополнительную стимулирующую выплату к заработной плате в размере 50% от оклада получали 123 молодых специалиста общего образования
	 

	 
	Контрольное событие 33: Выплачена ежемесячная стимулирующая выплата молодым специалистам
	Руководители общеобразовательных организаций, директор МКУ "ЦБО" Смолякова Е.В.
	 
	     31.12.2025
	 
	     31.12.2025
	За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 дополнительную стимулирующую выплату к заработной плате, в размере 50% от оклада получали 123 молодых специалиста общего образования - общая сумма выплаты составила 3 366,28 тыс. руб.
	 

	2.2.2.
	Сопровождение педагогических работников в процессе аттестации педагогов и руководящих кадров
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату проведено совещание с заместителями директоров по учебно-воспитательной работе по вопросам аттестации педагогических и руководящих работников, ведения документации. Проведены индивидуальные консультации педагогических работников по подготовке и оформлению аттестационных материалов.
	 

	2.2.3.
	Организация и проведение аттестации педагогических работников образовательных организаций
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату организована процедура аттестации 240 педагогических работников.
	 

	 
	Контрольное событие 34: Пройдена аттестация педагогических кадров
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	     31.12.2025
	 
	     31.12.2025
	За период с 01.01.2025 по 31.12.2025 процедуру аттестации на первую и высшую квалификационные категории прошли 156 педагогов ОУ. Процедуру аттестации на соответствие занимаемой должности прошли 84 педагога (приказы общеобразовательных учреждений). 
	 

	2.2.4.
	Разработка плана организации повышения квалификации педагогов и руководящих кадров
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. МКУ ИМЦРО проводит мониторинг прохождения курсовой подготовки всеми работниками образовательных учреждений, работает с АИС (автоматизированная информационная система) СКИРО ПК и ПРО, позволяющей планировать обучение педагогов и руководящих работников по программам повышения квалификации. 
	 

	2.2.5.
	Организация повышения квалификации педагогических работников в том числе работающих с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации по вопросам профилактики суицидального поведения обучающихся, употребления психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции и жестокого обращения с детьми
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату повысили уровень квалификации 429 работников.
	 

	 
	Контрольное событие 35: Пройдены курсы повышения квалификации педагогических и руководящих кадров
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	       31.12.2025
	 
	       31.12.2025
	В соответствии с планом обучения на курсах повышения квалификации и по программам профессиональной подготовки в  период с 01.01.2025 по 31.12.2025 курсы повышения квалификации по актуальным темам прошли 429 работников.
	 

	2.2.6.
	Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	01.03.2025
	31.08.2025
	01.03.2025
	31.08.2025
	Мероприятие выполнено. Пройдено обучение педагогами МБОУ СОШ № 14.
	 

	 
	Контрольное событие 36: Пройдено обучение по программе дополнительного профессионального образования в очной форме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий «Школа Минпросвещения России: новые возможности для получения качественного образования» педагогами МБОУ СОШ № 14
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	31.08.2025
	 
	31.08.2025
	Обучение по программе дополнительного профессионального образования в очной форме с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий «Школа Минпросвещения России: новые возможности для получения качественного образования» прошли 60 педагогических работников МБОУ СОШ № 14 на сумму 220,50 тыс.рублей. 
	 

	2.2.7.
	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности
	Руководители общеобразовательных организаций, директор МКУ "ЦБО" Смолякова Е.В.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату выплачена ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и членам их семей.
	 

	 
	Контрольное событие 37: Выплачена ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и членам их семей
	Руководители общеобразовательных организаций, директор МКУ "ЦБО" Смолякова Е.В.
	 
	      31.12.2025
	 
	      31.12.2025
	Заключены соглашения с МБОУ СОШ № 7 от 28.12.2024 № 168 и МБОУ СОШ  № 24 от 28.12.2024 № 169 о предоставлении субсидии на выплату ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах ст. Константиновская и пос. Нижнеподкумском и членам их семей за период. Выплачена ежемесячная денежная компенсация  за период с 01.01.2025 г. по 31.12.2025 г. на сумму 2 164,61 тыс.руб.
	 

	2.3.
	Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Начальник МУ "Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска Кунцевич Н.С.  
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	На отчетную дату основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы
	 

	2.3.1.
	Организация и проведение школьного, муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. Ежегодно в первом полугодии учебного года проводится школьный этап всероссийской олимпиады школьников, победители которой направляются для участия в муниципальном этапе.
	 

	 
	Контрольное событие 38: Проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	31.10.2025
	 
	24.10.2025
	С 16 сентября по 24 октября прошел школьный этап  всероссийской олимпиады школьников. Олимпиада проводится по 24 общеобразовательным предметам .  Для участия в олимпиаде подано 13 630 заявок от учащихся школ города.
	 

	 
	Контрольное событие 39: Проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	12.12.2025
	 
	12.12.2025
	В муниципальном этапе приняли участие 1822 учашихся 7-11 классов.  Из них 130 победителей и 386 призеров.
	 

	 
	Контрольное событие 40: Принято участие победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в региональном этапе
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	28.02.2025
	 
	28.02.2025
	С 11 января по 28 феврале 2025 года 149 обучающихся 9-11-х классов приняли участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников.Из них 16 человек стали победителями, 64- призерами. 5 обучающихся 7-8-х классов стали призерами регионального этапа олимпиад по математике им. Л. Эйлера, физике им. Дж.К. Максвелла и астрономии им. П.Я. Струве. 
	 

	 
	Контрольное событие 41: Принято участие победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в заключительном этапе
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	31.05.2025
	 
	31.05.2025
	Согласно проходным баллам, установленным Министерством просвещения РФ, в заключительном этапе ВСОШ приняли участие 6 обучающихся города Пятигорска из школ № 1, 5, 27, 30. По итогам проведения заключительного этапа учащиеся г. Пятигорска показали хорошие результаты: 1 победитель по китайскому языку, 3 призера (по английскому языку, ОБЗР  и обществознанию).
	 

	 
	Контрольное событие 42: Торжественное чествование детей, ставшими победителями Олимпиад различного уровня 
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	15.05.2025
	 
	15.05.2025
	15 мая 2025 г. во Дворце детского творчества состоялась церемония награждения победителей и призеров регионального этапа ВСОШ, олимпиад по математике  им. Л. Эйлера, физике им. Дж. Максвелла, астрономии  им. В.Я. Струве. Грамоты министерства образования Ставропольского края были вручены 16 победителям и 64 призерам ВсОШ и 5 призерам олимпиад по математике им. Л. Эйлера, физике им. Дж. Максвелла и астрономии им. П.Я. Струве.   
	 

	2.3.2.
	Проведение научно-практических конференций, семинаров, смотров, слетов, конкурсов и других мероприятий с учащимися
	Руководитель Васютина Н.А., руководители общеобразовательных организаций
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату проведены мероприятия  в соответствии с календарным планом Управления образования. 
	 

	 
	Контрольное событие 43:  Проведены научно-практические конференции, семинары, смотры, слеты, конкурсы, олимпиады и другие мероприятия с учащимися. 
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	С января по июнь 2025 г. были проведены следующие мероприятия: городской конкурс «Ученик года»;  краевая олимпиада для четвероклассников «Старт»;;  олимпиада для уч-ся 1-х классов «Созвездие»; городские конкурсы для обучающихся 11-х классов: «ЕГЭ-турниры», олимпиада «БИО», «Химическая карусель», «IT-карусель»; «Геометрический марафон», «Кванты разума», . городской Пасхальный фестиваль «Пасхальная радость», городской конкурс творческих проектов по технологии «Фантазия и мастерство», уроки финансовой безопасности по теме «НЕдетские игры 2.0: Дроп поневоле» для обучающихся 5-11 классов. Впервые в мае 2025 года был проведен городской конкурс для учащихся 8-11 классов "Лучший ученик года", в котором приняли участие 26 школьников.                     В ноябре-декабре были проведены муниципальные этапы следующих конкурсов: краевого конкурса детского и юношеского литературно-художественного творчества "Дети и книги"; XI Всероссийского конкурса "Базовые национальные ценности в творчестве"; краевого конкурса творческих работ "Имею право и обязан" в номинации "Социальный плакат"( 75 человек из 15 школ) и в номинации "Эссе по предложенным темам" (15 человек из 11 школ); краевого детского литературно-художественного конкурса "Помним ваш подвиг, гордимся Победой".
Регулярно учащиеся школ города Пятигорска принимают участие в краткосрочных общеобразовательных общеразвивающих программах, конкурсных и других массовых мероприятиях, организуемых и проводимых региональным центром «Сириус 26». В конкурсных мероприятиях от города Пятигорска приняли участие 1943  человек, из которых 28 победителей и 64 призера. 
Также представители города Пятигорска принимают участие в конкурсах разного уровня: краевом этапе Х Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые национальные ценности» победителями и призёрами стали обучающиеся школ № 1 и 5 ; краевом конкурсе литературно-художественного творчества «Дети и книги» - победителями и призёрами конкурса стали обучающиеся школ № 6, 14, 16, 27, 31, ДДТ, Всероссийском литературном конкурсе для учащихся 8-11 классов «Класс!», где лауреатами 2 и 3 степени стали обучающиеся школ № 22, 29, Дворца детского творчества, краевой олимпиаде для младших школьников «Затейник», XI краевой научно-практической конференции «Взять из прошлого огонь, а не пепел», приуроченная к Дням славянской письменности и культуры, фестивале по финансовой грамотности «Руби капусту», международной историко-просветительской акции «Диктант Победы». 09 сентября прошёл муниципальный этап Всероссийского конкурса сочинений 2025 года, в котором приняли участие учащиеся 4-11 классов школ города. Работы победителей муниципального этапа (обучающие школ № 6, 18, 24, 29) направлены на краевой этап конкурса. 16 сентября прошел городской конкурс для учащихся 11 классов "Самый грамотный школьник". В конкурсе приняли участие одиннадцатиклассники из 19 школ города.  Победители и призеры - учащиеся школ № 6, 4, 5, 7, 12, 30.
В ноябре-декабре 218 обучающихся  9-11 классов приняли участие в краевом конкурсе "Квадратура круга". По итогам заключительного этапа команда МБОУ СОШ № 6 стала победителем и заняла 2 место, команды СОШ № 5 и 28 стали призерами.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3.3.
	Организация и проведение всероссийских проверочных работ
	Руководитель Васютина Н.А., руководители общеобразовательных организаций
	01.04.2025
	31.05.2025
	01.04.2025
	31.05.2025
	 Мероприятие выполнено. В соответствии с  приказом МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" от 28.02.2025г. № 122 с 11 апреля по 16 мая 2025 г. были проведены всероссийские проверочные работы (ВПР). 
	 

	 
	Контрольное событие 44: Проведены проверочные работы в образовательных организациях города
	Руководитель Васютина Н.А., руководители общеобразовательных организаций
	 
	16.05.2025
	 
	16.05.2025
	В соответствие с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 13 мая 2024 года № 1008 «Об утверждении состава участников, сроков и продолжительности проведения всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также перечня учебных предметов, по которым проводятся всероссийские проверочные работы в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, в 2024/2025 учебном году», обучающиеся 4-8-х и 10 классов общеобразовательных учреждений г. Пятигорска приняли участие в 52 всероссийских проверочных работах.
	 

	2.3.4.
	Проведение мероприятий для детей и молодежи
	Руководитель Васютина Н.А., руководители общеобразовательных организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Начальник МУ "Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска Кунцевич Н.С.  
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	На отчетную дату основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы
	 

	 
	Контрольное событие 45: Проведен городской форум "Будущее за нами"
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                          г. Пятигорска" Олейников А.С.
	 
	30.11.2025
	 
	19.11.2025
	В период с 18 ноября по 19 ноября состоялся отборочный этап.                    5 декабря прошел финал традиционного Форума одаренных детей, занимающихся научно-исследовательской работой, «Будущее за нами». В этом году на Форум было представлено 30 работ из 18 школ, 6 из которых стали лауреатами, а 9 - победителями.
Лауреатам и победителям были вручены Благодарственные письма, подарки от главы  и  Думы г. Пятигорска.
	 

	 
	Контрольное событие 46: Проведена церемония награждения лучших выпускников города
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                          г. Пятигорска" Олейников А.С.
	 
	27.06.2025
	 
	27.06.2025
	27.06.2025 на базе ГБУК "Ставрополоский театр оперетты" проведена торжественная церемония награждения медалями Российской Федерации "За особые успехи в учении" I и II степеней учащихся выпускных  11-х классов в 2025 году Всего на церемонии награды были вручены 118 выпускникам 11-х классов общеобразовательных учреждений города.
	 

	 
	Контрольное событие 47: Проведено праздничное мероприятие , посвященное 245-летию города "Пятигорск - город нашего детства"
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                          г. Пятигорска" Олейников А.С.
	 
	30.09.2025
	 
	30.09.2025
	06 сентября,в честь юбилейной даты со дня основания города-курорта, обучающиеся города представили большую творческую программу «Пятигорск – город нашего детства». На импровизированной сцене, расположенной по ул.Козлова, художественные коллективы представили яркие творческие номера. 
	 

	 
	Контрольное событие 48: Проведено городское посвящение в первоклассники
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                          г. Пятигорска" Олейников А.С.
	 
	15.09.2025
	 
	15.09.2025
	02 сентября в городе состоялся праздник для юных пятигорчан.  2000 первоклассника приняли участие в традиционном мероприятии «Городское посвящение в первоклассники», которое состоялось на площади у здания администрации города. Ребята принимали поздравления, участвовали в яркой музыкальной программе. Каждому ученику был вручен особый значок с гордым званием «Первоклассник Пятигорска» и символикой родного города. 
	 

	 
	Контрольное событие 49: Приобретены новогодние подарки для обучающихся 
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                          г. Пятигорска" Олейников А.С.
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	С целью поддержки одаренных детей  из бюджета-города Пятигорска было выделено 2 575,36 тыс.рублей на проведение новогодних Елок Главы города Пятигорска и закуплены новогодние подарки в количестве 2370 штуки для одарённых детей (5-11 классов), детей инвалидов (5-11 классов), детей, находящихся на лечении в стационаре, воспитанников детского дома и школы-интернат № 27, детей находящихся в трудной жизненной ситуации.
	 

	 
	Контрольное событие 50: Принято участие одаренных детей и детей из социально-незащищенной категории  в Новогодней елке Главы города
	Начальник МУ "Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска Кунцевич Н.С.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Олейников А.С.
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	Благотворительная новогодняя елка Главы города для 500 одаренных детей  состоялась 25.12.2025 в ГБУК СК "Ставропольский государственный театр оперетты". 24.12.2025 года на базе МВК "Россия- моя история" проведена благотворительная новогодняя елка Главы города для 570 одаренных обучающихся - 5-8 классов. 
	 

	 
	Контрольное событие 51: Проведены новогодние мероприятия в общеобразовательных организациях
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                          г. Пятигорска" Олейников А.С.
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	Утренники для обучающихся 1-4 классов прошли с 22 по 26 декабря 2025 года . Мероприятия для учащихся 5-11 классов - новогодние дискотеки, квесты, интерактивные программы, игры КВН, новогодние спектакли, новогодние викторины  проводились в каждом образовательной организации с 22 по 26 декабря 2025 года. 26 декабря состоялся Единый день новогодних дискотек.
	 

	2.3.5.
	Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края
	Руководитель Васютина Н.А., руководители общеобразовательных организаций
	01.12.2025
	25.12.2025
	 
	25.12.2025
	Мероприятие выполнено.Заключено 30 контракт на приобретение новогодних подарков  для учащихся начальных классов на сумму 10 143,92 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета. Всего закуплено 9094 подарка.
	 

	 
	Контрольное событие 52: Приняты новогодние подарки от поставщика, подписаны документы, подтверждающиме прием
	Руководитель Васютина Н.А., руководители общеобразовательных организаций
	 
	25.12.2025
	 
	25.12.2025
	Управлением образования подписаны товарные накладные с ИП Родионовой О.В. на сумму 1 739,86  тыс.рублей и приняты новогодние подарки в количестве 1770 штук.

	 

	2.3.6.
	Присуждение премии Главы города Пятигорска победителям олимпиад (поддержка одаренных детей)
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	01.05.2025
	30.06.2025
	 
	30.06.2025
	Мероприятие выполнено. Подготовлено постановление о вручении премии Главы города Пятигорска  обучающимся, принявшим участие в заключительном этапе ВСОШ в 2025г. Проведены все необходимые  мероприятия  по организации денежных выплат.
	 

	 
	Контролное событие 53: Выплачена денежная премия Главы города победителям олимпиад 
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	30.06.2025
	 
	30.06.2025
	 Премию  Главы города Пятигорска получили 6 обучающихся  из школ № 1, 5, 27, 30, ставших участниками заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников (в том числе 1- победитель, 3- призёра). 
	 

	2.4.
	Создание условий для сохранения  укрепления здоровья детей и подростков
	Руководитель Васютина Н.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	На отчетную дату основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы
	 

	2.4.1.
	Организация горячего питания  отдельным категориям обучающихся в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу основного общего, среднего общего образования
	Руководители общеобразовательных организаций
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату организовано бесплатное горячее питание для льготных категорий детей 5-11 классов:
124 человек из малообеспеченных семей; 
49 человек - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4 обучающихся, родители которых погибли в местах боевых действий;
109 человек из числа детей инвалидов;
1 обучающийся, прибывший на территорию муниципального образования города-курорта Пятигорска из Белгородской области и размещенный в пункте временного размещения на территории города-курорта Пятигорска.
	 

	 
	Контрольное событие 54:  Заключены контракты на организацию питания детей в общеобразовательных учреждениях с организациями общественного питания
	Заместитель начальника МУ "Управление образования администрации                            г. Пятигорска" М.Н.Колесникова
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	Заключено 80 контракта на организацию питания льготных категорий обучающихся в общеобразовательных организациях с организациями общественного питания: ООО "Дружба" , ИП Мурзин Д.Т. , ИП Сикетина Н. А.
	 

	 
	Контрольное событие 55: Обеспечено горячее питание с целью социальной поддержки отдельных категорий обучающихся
	Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" Шлякина И.В.
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	287 обучающихся льготных категорий получают бесплатное горячее питание в общеобразовательных организациях города
	 

	2.4.2.
	Денежная компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода к организации питания
	Руководители общеобразовательных организаций
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	 Мероприятие выполнено. На отчетную дату компенсация стоимости горячего питания  выплачена 3 родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода к организации питания
	 

	 
	Контрольное событие 56: Выплачена денежная компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся  начальных классов общеобразовательных организаций. 
	Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" Шлякина И.В.
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	Выплачена денежная компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций. Расходы на эти цели составили 50,13 тыс. руб.
	 

	2.4.3.
	Организация горячего питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья
	Руководители общеобразовательных организаций
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату организовано бесплатное горячее питания с целью осуществления мер социальной поддержки обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья
	 

	 
	Контрольное событие 57: Заключены контракты на организацию питания детей в общеобразовательных учреждениях с организациями общественного питания
	Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" Шлякина И.В.
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	Заключено 57 контрактов на организацию питания в общеобразовательных организациях с организациями общественного питания: ООО "Дружба" , ИП Мурзин Д.Т. , ИП Сикетина Н. А.
	 

	 
	Контрольное событие 58: Обеспечено горячее питание обучающихся с ОВЗ. 
	Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" Шлякина И.В.
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	169 детей с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование в образовательной организации, были обеспечены двухразовым горячим питанием.
	 

	2.4.4.
	Денежная компенсация стоимости двухразового питания родителям (представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций, получающих образование на дому
	Руководители общеобразовательных организаций
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату компенсация стоимости двухразового питания выплачена родителям (законным представителям) 85 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций, получающих образование на дому
	 

	 
	Контрольное событие 59: Выплачена денежная компесация стоимости питания родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих обучение на дому
	Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" Шлякина И.В.
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	Выплачена денежная компенсация стоимости питания родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих обучение на дому. Расходы на эти цели составили  1 248,43 тыс. руб.
	 

	2.4.5.
	Организация горячего питания с целью социальной поддержки детей, прибывших на территорию муниципального образования города-курорта Пятигорска из Белгородской области и размещенных в пунктах временного размещения на территории города Пятигорска, обучающихся в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу основного общего, среднего общего образования
	Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" Шлякина И.В.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату дети, прибывшие на территорию муниципального образования города-курорта Пятигорска из Белгородской области и размещенные в пунктах временного размещения на территории города Пятигорска, обучающиеся в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу основного общего, среднего общего образования, обеспечены бесплатным горячим питанием в соответствии с постановлением Администрации  города Пятигорска от 11.06.2024 № 2133
	 

	 
	Контрольное событие 60: Обеспечено горячее питание с целью социальной поддержки детям, прибывшим на территорию муниципального образования города-курорта Пятигорска из Белгородской области и размещенным в пунктах временного размещения на территории города Пятигорска, обучающимся в образовательных организациях 
	Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" Шлякина И.В.
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	1 человек, обучающийся 6 класса,  прибывший на территорию муниципального образования города-курорта Пятигорска из Белгородской области и размещенные в пунктах временного размещения на территории города Пятигорска, обеспечен бесплатным горячим питанием 
	 

	2.4.6.
	Обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным питанием  
	Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" Шлякина И.В.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату дети участников специальной военной операции, обеспечены бесплатным горячим питанием в соответствии с постановлением Правительства Ставропольского края от 27.03.2023 № 145-п. Общеобразовательными организациями заключено 101 контракт с  организациями общественного питания: ООО "Дружба" , ИП Мурзин Д.Т. , ИП Сикетина Н. А. 
	 

	 
	Контрольное событие 61: Обеспечено горячее питание обучающихся, чьи родители являются участниками специальной военной операции. 
	Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" Шлякина И.В.
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	367 обучающихся 5-11 классов, чьи родители являются участниками специальной военной операции, обепечены горячим питанием 
	 

	2.4.7.
	Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                            г. Пятигорска"  А.С. Олейников
	01.06.2025
	31.08.2025
	01.06.2025
	31.08.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату на базе 28 муниципальных общеобразовательных учреждений города и 2 учреждений дополнительного образования организованы летние лагеря с дневным пребыванием детей.
	 

	 
	Контрольное событие 62: Организован отдых в пришкольных и загородных лагерях и оздоровление детей в каникулярное время.   
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                            г. Пятигорска"  А.С. Олейников
	01.06.2025
	31.08.2025
	01.06.2025
	31.08.2025
	 В период проведения первой оздоровительной смены  2959 ребенка освоили программы отдыха и оздоровления, утвержденные образовательными организациями.Во время проведения второй смены  на базе 19 общеобразовательных организаций и двух учреждений дополнительного образования (ДДТ, ЦДТЭиТ) в лагерях с дневным пребыванием отдохнуло 938 человек. Всего в период проведения летней оздоровительной кампании 2025 года в загородном лагере МАОУ ДООЦ «Дамхурц» отдохнолу 327 человек.
	 

	2.4.8.
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
	Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" Шлякина И.В.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	 Мероприятие выполнено. В соответствии с Посланием Президента РФ Федеральному собранию РФ от 15.01.2020 года  все обучающиеся  1-4 классов обеспечены бесплатным горячим  питанием. 
	 

	 
	Контрольное событие 63: Заключены контракты на организацию питания детей в общеобразовательных учреждениях с организациями общественного питания
	Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" Шлякина И.В.
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	Заключено 121 муниципальных контрактов на организацию питания в общеобразовательных организациях с организациями общественного питания: ООО "Дружба" , ИП Мурзин Д.Т. , ИП Сикетина Н. А.
	 

	 
	Контрольное событие 64: Обеспечено  горячее питание обучающихся  начальных классов общеобразовательных организаций. 
	Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" Шлякина И.В.
	 
	       31.12.2025
	 
	       31.12.2025
	8895 обучающихся  1-4 классов обеспечены бесплатным горячим  питанием
	 

	2.4.9.
	Контроль организации питания учащихся
	Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" Шлякина И.В.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату проведены выездные проверки в образовательные организации в рамках ведомственного контроля
	 

	 
	Контрольное событие 65: Проведен ведомственный контроль учрждений по вопросу организации питания учащихся
	Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" Шлякина И.В.
	 
	       31.12.2025
	 
	       31.12.2025
	Проведены проверки одиннадцати образовательных организаций города: МБОУ СОШ № 2, 3; 4, 5; 6; 12; 16, 19, 22; 23; 27; 29; 30, 31,  МБОУ НОШ №17, МБОУ лицеи № 15, 20, МБОУ Гимназия № 11
	 

	2.4.10.
	Организация летней занятости детей и подростков
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" А.С.Олейников
	01.03.2025
	31.08.2025
	01.03.2025
	31.08.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату  были ораганизованы трудовые бригады на базе общеобразовательных учрежений. 
	 

	 
	Контрольное событие 66: Заключены договора с Территориальным центром Занятости Насления первого уровня город-курортов Пятигорска и Железноводска и города Лермонтова по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в  возрасте от 14 до 18 лет на временную работу
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" А.С.Олейников
	 
	31.08.2025
	 
	31.08.2025
	Совместно с ГКУ ЦЗН  на отчетную дату заключено 369 договоров по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан 
	 

	 
	Контрольное событие 67: Организована трудовая занятость подростков в каникулярное время. 
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" А.С.Олейников
	 
	31.08.2025
	 
	31.08.2025
	На отчетную дату  были ораганизованы трудовые бригады на базе общеобразовательных учрежений с общим охватом - 977 человек. Совместно с ГКУ "Центр занятости населения" 369 обучающихся в возрасте от 14 лет заключили трудовые договоры.240 обучающихся в каникулярный период трудоустроены самостоятельно.
	 

	2.5.
	Региональный проект "Все лучшее детям""
	Начальник МКУ "УКС"                 Громаков Д.С.
	01.01.2025
	31.08.2025
	01.01.2025
	31.08.2025
	На отчетную дату основное мероприятие выполнено в соответствии с заключенными контрактами.
	 

	2.5.11.
	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования
	Начальник МКУ "УКС"                 Громаков Д.С.
	01.01.2025
	31.08.2025
	01.01.2025
	31.08.2025
	Мероприятие выполнено. Заключен муниципальный контракт № 0121300035324000418 на выполнение работ на объекте: «Капитальный ремонту МБОУ СОШ № 14 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Розы Люксембург, 68а» на сумму 89 208, 37 тыс.рублей.  Закуплено оборудование на общую сумму 9 037,32 тыс.рублей, заключено 22 контракта. 
	 

	 
	Контрольное событие 68: Завершен капитальный ремонт МБОУ СОШ № 14
	Начальник МКУ "УКС"                 Громаков Д.С.
	 
	31.08.2025
	 
	31.08.2025
	Все строительные работы по этапам контракта выполнены в полном объеме. 
	 

	 
	Контрольное событие 69: Завершен капитальный ремонт плавательного бассейна МБОУ СОШ № 30
	Руководитель Васютина Н.А., директор МКУ "ГХО" Костюренко Е.И
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	Завершены работы по капитальному ремонту здания плавательного
бассейна МБОУ СОШ № 30. Финансирование работ обеспечено за счет субсидии, предоставленной на основании соглашения № 516 от 09.07.2025 г. из бюджета города-курорта Пятигорска.
	 

	2.6.
	Проведение мероприятий в области общего образования
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	На отчетную дату основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы

	 

	2.6.1.
	Проведение конкурсов профессионального мастерства среди учреждений и работников образования
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. В краевом этапе конкурса «За нравственный подвиг учителя» 2 место заняла Арушанян М. А., учитель истории МБОУ СОШ № 5. Среди авторов лучших конкурсных работ - Котлярова А. А., учитель начальных классов, МБОУ СОШ № 6.
Победителями конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2025 году стали 3 учителя: учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии № 4 Нунэ Генриховна Арамян, учитель английского языка МБОУ СОШ № 6 Наталья Михайловна Корнеева и учитель русского языка и литературы МБОУ гимназии № 11 Ирина Николаевна Черкашина. Призёрами (2 место) краевого этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдаю детям»  стали Головина Людмила Николаевна, педагог Дворца детского творчества, и Фролова Анна Александровна, педагог Центра детского туризма, экологии и творчества имени Р.Р. Лейцингера. По итогам краевого этапа Всероссийского конкурса педагогических работников «Воспитать человека» 2025 года педагог дополнительного  образования МБОУ лицея № 20 Кулаков Дмитрий Дмитриевич занял 1 место в номинации «Воспитание во внеучебной деятельности», учитель начальных классов МБОУ СОШ № 7 Осипова Ольга Дмитриевна заняла 2 место в номинации «Воспитание в детских и молодежных общественных объединениях».
По итогам второго (заочного) краевого этапа смотра-конкурса среди общеобразовательных организаций края на лучшую учебно-материальную базу по обучению обучающихся начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам военной службы, основам безопасности и защиты Родины, в финал от г. Пятигорска  вышла МБОУ СОШ № 7. В сентябре 2025 г. проведён муниипальный этап краевого конкрса профессионального мастерства "Библиотекарь года Ставрополья - 2025" , по итогам которого победителем стала заведующая библиотекой МБОУ СОШ № 30 Кривая Ксения Петровна, работа которой представлена для участия в итоговом краевом этапе конкурса, по итогам которого она заняла 3 место.
В декабре 2025 года в Москве состоялся 1 Международный форум школьных библиотекарей - крупнейшая профессиональная площадка для обмена опытом, обсуждения развития школьных библиотек и продвижения чтения среди детей и подростков. В составе финалистов наш город представлял заведующий школьной библиотекой МБОУ НОШ № 17 города  Пятигорска Васильев Александр Васильевич.
 Арушанян М.А., учитель истории и обществознания СОШ № 5 им. А.М. Дубинного, стала призером (3 место) краевого конкурса «Лучший наставник. Лучшая программа наставничества» в номинации «Лучший наставник: педагог-педагог». На краевом конкурсе «Лучший методист Ставропольского края»,  город Пятигорск представила Корнеева Наталья Михайловна, учитель английского языка  МБОУ СОШ СОШ № 6, в номинации «Педагог-наставник» и стала лауреатом. В октябре команды учителей математики и учителей информатики из ОУ города Пятигорска приняли участие в краевых дистанционных олимпиадах и  заняли вторые места.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Контрольное событие 70: Проведен городской  этап конкурса "Учитель года"
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	21.01.2025
	 
	21.01.2025
	21 января завершился муниципальный этап конкурса «Учитель года России – 2025». В номинациях «Лучший учитель» и «Педагогический дебют» приняли участие 20 педагогов из школ № 1, 4, 5, 6, 8, 12, 14, 15, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Победитель в номинации «Лучший учитель» - Маркова О.В., учитель математики МБОУ СОШ № 1, в номинации «Педагогический дебют» - Суханова Е.С., учитель истории МБОУ СОШ № 5.
	 

	 
	Контрольное событие 71: Принято участие в краевом этапе конкурса "Учитель года"
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	18.02.2025
	 
	18.02.2025
	с 10 по 18 февраля 2025 года Маркова Оксана Валерьевна, учитель матемактики СОШ № 1 и Суханова Екатерина Сергеевна, учитель истории МБОУ СОШ № 5 приняли участие в краевом этапе конкурса "Учитель года - 2025". Суханова Е.С. стала  лауреатом краевого этапа конкурса в номинации "Педагогический дебют".
	 

	 
	Контрольное событие 72: Принято участие во всероссийском этапе конкурса "Учитель года"
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	30.04.2025
	 
	30.04.2025
	По результатам регионального этапа конкурса представители города Пятигорска не вышли на всероссийский этап
	 

	2.6.2.
	Проведение августовской педагогической конференции работников образования
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	01.08.2025
	31.08.2025
	01.08.2025
	31.08.2025
	Мероприятие выполнено. Ежегодная педагогическая конференция прошла 26 августа 2025 года.
	 

	 
	Контрольное событие 73: Проведена ежегодная педагогическая конференция
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	28.08.2025
	 
	28.08.2025
	26 августа 2025 года на базе МБУК ГДК №1 им. А.Д.  Дементьева проведена августовская конференция «Стратегия развития муниципальной системы образования: от вызовов к инновационным решениям». В работе  конференции приняли участие 450 человек: представители администрации города, депутаты краевой и городской Думы, руководящие работники образовательных учреждений, представители высшей школы, представители общественности г. Пятигорска. На конференции были подведены итоги работы за прошедший  год, намечены перспективы развития системы образования в предстоящем учебном году.  Грамотами управления образования за подготовку образовательного учреждения к началу 2025/2026 учебного года, проведение летней оздоровительной кампании были награждены 23 руководителя общеобразовательных и учреждений дополнительного образования детей. Ведомственные награды Министерства просвещения РФ, Почетные грамоты Министерства образования Ставропольского края были вручены 26 работникам городской сферы образования.
	 

	2.6.3.
	Проведение торжественного мероприятия, посвященного празднованию "День учителя"
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	02.10.2025
	31.10.2025
	02.10.2025
	31.10.2025
	Мероприятие выполнено. 6 октября в ГДК № 1 им А.Д. Дементьева прошел праздничный концерт, посвященный Дню учителя.
	 

	 
	Контрольное событие 74: Проведение праздничного концерта, посвященного празднованию "День учителя"
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	31.10.2025
	 
	31.10.2025
	 6 октября 2025 года в ГДК № 1 прошел праздничный концерт, посвященный Дню учителя, в котором приняли участие 400 приглашенных педагогов г. Пятигорска. На мероприятии чествовали ветеранов педагогического труда; учителей, подготовивших победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников; работников образования, награжденных ведомственными знаками отличия; юбиляров. Всего - 190 человек.
	 

	2.7.
	Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования
	Директор МКУ "ГХО"                  Е.И. Костюренко, Начальник МКУ "УКС" Громаков Д.С.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	На отчетную дату основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы
	 

	2.7.1.
	Проведение работ по ликвидации аварийных ситуаций по общеобразовательным организациям 
	Директор МКУ "ГХО"                                Е.И. Костюренко
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату в целях безопасности образовательного процесса в учреждениях общего образования разработан комплекс мероприятий по предупреждению аварийных ситуаций, готовности к ним и к ликвидации их последствий на объектах образования: проводятся периодические осмотры и контрольные проверки и (или) мониторинг состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также текущие ремонты.
	 

	 
	Контрольное событие 75: Устранение аварийных ситуаций в общеобразовательных организациях
	Директор МКУ "ГХО"                                          Е.И. Костюренко
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	За счет средств выделенных из бюджета города-курорта Пятигорска проведены работы по разработке ПСД кровли здания МБОУ СОШ № 19 на сумму 93,0 тыс.рублей; по корректировке проектно-сметной документации, проведение государственной экспертизы сметной документации, оказание услуг по осуществлению авторского надзора по объекту: «Капитальный ремонт здания плавательного бассейна МБОУ СОШ №30 на сумму 411,68 тыс.рублей; по демонтажу нежилого аварийного здания на территории МБОУ Лицея №15 на сумму 169,00 тыс.рублей.                                                         За счет средств, поступающих от оказания платных образовательных услуг, либо средств, полученных в качестве благотворительной помощи, проведены мероприятия по ликвидации аварийных ситуаций в 7 общеобразовательных организациях, в том числе:
-  ремонт системы отопления СОШ № 19, 22, 27, 28, 29;                        - ремонт системы холодного водоснабжения СОШ № 27;                          - ремонт трубопроводов канализационной системы СОШ № 3, 16, 17, 19, 29,30, 31.
Ремонт трубопроводов системы электроснабжения, в том числе замена проводов, установка автоматов произведен в 2-х школах (СОШ 19, 27).
Количество случаев устранения аварийных ситуаций на кровле зданий составило 1 (СОШ № 29). 
Ремонтные работы проводились силами сотрудников образовательных организаций и родителей.
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7.2.
	Проведение текущего и капитального ремонта общеобразовательных организаций 
	Директор МКУ "ГХО"                                      Е.И. Костюренко
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату в целях создания комфортной, безопасной и современной образовательной среды в муниципальных образовательных учреждениях разработан комплекс организационных и профилактических мер по техническому обслуживанию зданий объектов образования: проводятся периодические осмотры и контрольные проверки и (или) мониторинг состояния основания, строительных конструкций и систем инженерно-технического обеспечения, а также капитальные и текущие ремонты зданий и инженерных коммуникаций.


	 

	 
	Контрольное событие 76: Заключены контракты на выполнение работ по ремонту помещений общеобразовательных организаций. 
	Директор МКУ "ГХО"                                   Е.И. Костюренко
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	16 общеобразовательных организаций заключили контракты за счет внебюджетных источников на выполнение ремонтных работ помещений общеобразовательных организаций на сумму 6430,61 тыс. руб. 
	 

	 
	Контрольное событие 77: Проведен ремонт учреждений. Подписаны акты выполненных работ по текущему и капитальному ремонту общеобразовательных организаций
	Директор МКУ "ГХО"                                 Е.И. Костюренко
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	За счет средст выделенных из бюджета города-курорта Пятигорска выполнены работы:                                                                                                                                                                                                                                                                            - ремонт кровли здания МБОУ СОШ № 28, на сумму 13 735,04 тыс.рублей;                                                                                                   - ремонт бассейна МБОУ СОШ № 31 на сумму 4517,39 тыс.рублей; - благоустройства дворовой территории МБОУ СОШ №2 (ограждение) на сумму; 
За счет средств, поступающих от оказания платных образовательных услуг, либо средств, полученных в качестве благотворительной помощи, проведены мероприятия по текущему ремонту во всех общеобразовательных организациях. 
За счет средств общеобразовательных организаций произведены работы:
- косметический ремонт учебных классов, кабинетов, туалетных комнат, и других помещений в СОШ № 5, 6, 16, 20, 23, 25, 26, 27;  ремонт системы электроснабжения в СОШ № 6, 25; ремонт системы отопления СОШ № 23; частичный ремонт полов, стен, потолков СОШ №3,16,22,23,27,12; замена электропроводки и ламп СОШ №29; текущий ремонт фасада здания СОШ №30; замена дверей ПВХ СОШ №23,27,28.                                                                                     
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.7.3.
	Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций
	Директор МКУ "ГХО"                                 Е.И. Костюренко
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. Заключено два контракта на сумму 822,77 тыс.рублей на создание сада и покупку саженцев:                                                                                     - договор от 27.06.2025 г. № СШ 9/2025 на доставку и установку шпалерной системы, системы полива саженцев, ограждение территории сада,
- договор от 27.06.2025 г. № СШ 9/1/2025 на посадку саженцев. 
	 

	 
	Контрольное событие 78: Проведено благоустройство муниципальных образовательных организаций в части закладки суперинтенсивного школьного сада.
	Директор МКУ "ГХО"                                 Е.И. Костюренко
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	В ноябре 2025 года заложен суперинтенсивный школьный сад на территории МБОУ СОШ № 7. Высажено 480 молодых яблонь. Участок прошел тщательную подготовку: специалисты провели анализ почты и дали положительное заключение о ее плодородии. Обустроена система капельного орошения и установлено ограждение. 
	 

	2.7.4.
	Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций
	Начальник МКУ "УКС" Громаков Д.С. 
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. Заключено 15 контрактов на приобретение оборудования для оснащения кабинета "ОБЗР" и кабинета "Труд ("Технология") в МБОУ СОШ № 14
	 

	 
	Контрольное событие 79: Заключены контракты на приобретение материально-технической базы 
	Начальник МКУ "УКС" Громаков Д.С. 
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	Оборудованы кабинет "ОБЗР" и кабинет "Труд ("Технология") в МБОУ СОШ № 14, Закуплено оборудование на сумму 3 246,62
	 

	2.7.5.
	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования (завершение работ по капитальному ремонту) (Капитальный ремонт МБОУ СОШ № 2 Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Дзержинского, д.12)
	МКУ "УКС" Громаков Д.С.
	01.01.2025
	31.08.2025
	01.01.2025
	31.08.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную в МБОУ СОШ № 2 проводится образовательный процесс, в котором принимают участие 228 обучающихся.
	 

	 
	Контрольное событие 80: Проведены мероприятия по модернизации школьных систем образования, завершены работы по капитальному ремонту МБОУ СОШ №2
	МКУ "УКС" Громаков Д.С.
	 
	31.08.2025
	 
	31.08.2025
	1 сентября 2025 года состоялось торжественное открытие МБОУ СОШ № 2 после проведения капитального ремонта. Все работы по строительству и благоустройству территории завершены. Акты выполнения работ подписаны.
	 

	2.8.
	Региональный проект "Педагоги и наставники"
	Руководитель Васютина Н.А. 
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	На отчетную дату региональный проект реализуется в соответствии с планом графиком реализации программы
	 

	2.8.1.
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	Руководитель Васютина Н.А. 
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату на должности советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объенинениями в муниципальных общеобразовательных организациях работает 28 человека. 
	 

	 
	Контрольное событие 81: Выплачена ежемеячная заработная плата советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательнгых организациях 
	Руководитель Васютина Н.А. 
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	Ежемесячная заработная плата советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательнгых организациях с 01.01.2025 года по 31.12.2025 г. выплачена из средств краевого бюджета, расходы на эти цели составили 7 444,77 тыс. рублей , из средств федерального бюджета расходы составили 2 011,44 тыс. рублей.
	 

	2.8.2.
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организациий, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
	Руководитель Васютина Н.А. 
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство получали 686 педагогических работников 
	 

	 
	Контрольное событие 82: Выплачено ежемеячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций
	Руководитель Васютина Н.А. 
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в размере 5000 руб. выплачено 643 педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций городского типа и в размере 10 000 руб. выплачено 43 педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций сельского типа, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы на общую сумму  62 585,01 тыс. руб.
	 

	Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» 

	3.1.
	Обеспечение предоставления дополнительного образования
	Руководитель Васютина Н.А., начальник МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска" Коршева О.В.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	На отчетную дату основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы
	 

	3.1.1.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования детей
	Руководитель Васютина Н.А., начальник МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска" Коршева О.В.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату обеспечена деятельность 4 учреждений дополнительного образования детей  (МБУ ДО ЦДТЭиТ им. Р.Р. Лейцингера, МБУДО ДДТ, МАУ ДО ДООЦ "Дамхурц", МБУ ДО "ЦВПВМ") и 3-х учреждений культуры.
	 

	 
	Контрольное событие 83: Заключены договора на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений дополнительного образования (коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, приобретение продуктов питания, хозяйственных товаров, оборудования и прочие расходы)
	Руководители учреждений дополнительного образования
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	Заключен 40 контракт на обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере образования и культуры
	 

	3.1.2.
	Организация обязательного медицинского осмотра работников организаций дополнительного образования детей
	Руководитель Васютина Н.А. 
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату заключено 5  договоров на прохождение медицинских осмотров работников муниципальных учреждений 
	 

	 
	Контрольное событие 84: Организован медицинский осмотр. Наличие медицинского осмотра работников организаций дополнительного образования детей
	Руководители учреждений дополнительного образования
	 
	31.12.2022
	 
	31.12.2022
	У всех работников дополнительного образования детей имеется медицинский допуск 
	 

	3.1.3.
	Функционирование и техническая поддержка информационной системы "Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского края"
	Руководители учреждений дополнительного образования
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату обеспечено функционирование и техническая поддержка информационной системы "Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского края"
	 

	 
	Контрольное событие 85:  Организована техническая поддержка информационной системы "Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского края"
	Руководители учреждений дополнительного образования
	 
	31.12.2022
	 
	31.12.2022
	Создан муниципальный опорный центр на базе МБУ ДО "Дворец детского творчества", специалисты которого ведут консультативную работу и техническую поддержку родителей 
	 

	3.1.4.
	Обеспечение исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в соответствии с социальным сертификатом на реализацию дополнительных образовательных программ для детей (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)

	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                         г. Пятигорска" Олейников А.С., директор МБУ ДО ДДТ Оганова К.Г.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На базе МБУ ДО "ДДТ" продолжает функционировать  муниципальный опорный центр на базе МБУ ДО "Дворец детского творчества", специалисты которого ведут консультативную работу и техническую поддержку родителей 
	 

	 
	Контрольное событие 86: Выданы сертификаты финансирования дополнительного образования детям в возрасте от 5 до 18 лет
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                         г. Пятигорска" Олейников А.С., директор МБУ ДО ДДТ Оганова К.Г.
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	На отчетную дату  в системе ПФДО участвует 2 учреждения дополнительного образования - МБУ ДО Дворец детского творчества и МБУ ДО ЦДТЭиТ им. Р.Р.Лейцингера, за отчетный период выдано 738 сертификата
	 

	3.1.5.
	Обеспечение организационного, методического и аналитического сопровождения и мониторинга развития системы дополнительного образования детей
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                         г. Пятигорска" Олейников А.С., директор МБУ ДО ДДТ Оганова К.Г.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату  методическое организационное сопровождение дополнительного образования ведется по средствам функционирования созданного на базе МКУ ДО ДДТ муниципального опорного центра. Аналитическое сопровождение и мониторинг системы развития дополнительного образования осуществляется посредством АИС "Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского края"
	 

	 
	Контрольное событие 87: Выплачена заработная плата сотрудникам муниципального опорного центра дополнительного образования детей, приобретены канцтовары, оплачены услуги по содержанию техники
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                         г. Пятигорска" Олейников А.С., директор МБУ ДО ДДТ Оганова К.Г.
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	На отчетную дату выплачена заработная плата за счет местного бюджета работникам муниципального опорного центра за период с 01.01.2025 по 30.09.2025 в сумме  1 422,85 тыс. руб. За отчетный период на функционирования центра было потрачено 26,05 тыс.рублей (на услуги по содержанию техники 24,50 тыс.рублей и на приобретение канцтоваров 1,55 тыс.рублей).
	 

	3.1.6.
	Создание школ креативных индустрий
	Начальник МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска" Коршева О.В.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. Проведены конкурсные процедуры, по результатам которых заключен контракт на общую сумму 62 403,20 тыс. руб. на приобретение технического и технологического оборудования для оснащения школы креативных индустрий. На сложившуюся экономию в размере 313,58 заключен контракт на приобретение ноутбука. Все работы выполнены в полном объемы, подписаны акты выполненных работ.
	 

	 
	Контрольное событие 88: Завершено создание школы креативных индустрий
	Начальник МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска" Коршева О.В.
	 
	02.09.2025
	 
	02.09.2025
	2 сентября состоялось открытие Школы креативных индустрий, которая расположена на площадке Детской школы искусств им. В.И. Сафонова. В ней будут обучаться 80 детей – учащиеся 5–11-х классов. 
Современное пространство включает четыре творческие студии со специализированным оборудованием. Обучение будет вестись по нескольким направлениям, включая «Звукорежиссуру», «Фото- и видеопроизводство» и другие.
	 

	3.2.
	Проведение мероприятий в области дополнительного образования
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Олейников А.С.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	На отчетную дату основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы
	 

	3.2.1.
	Проведение фестиваля детского и юношеского семейного творчества "Счастливое детство" 
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                            г. Пятигорска" Олейников А.С.
	01.04.2025
	30.05.2025
	01.04.2025
	30.05.2025
	Мероприятие выполнено. В период с 17 марта по 21 марта 2025 г. проведен городской фестиваль детско-юношеского и семейного творчества «Счастливое детство».  В фестивале приняли участие 56 образовательных учреждений, в числе которых:
- 29 общеобразовательных школ (МБОУ СОШ №1, 2, 3, гимназия №4, СОШ № 5, 6, 7, 8, гимназия № 11, СОШ № 12, 14, лицей № 15, СОШ № 16, НОШ №17, СОШ №18, КСОШ №19, лицей №20, СОШ № 21, 22, 23,24, 25, 26, коррекционная школа-интернат №27,СОШ №27, 28, 29, 30, 31).
- 27 учреждений дошкольного образования (Детские сады № 1,2, 3,4,6,9, 10, 11, 14,15,16, 19, 20, 23, 24, 26, 31, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46,51);
- МБУ ДО Дворец детского творчества;
- МБУ ДО ЦДТЭиТ им. Лейцингера:

	 

	 
	Контрольное событие 89: Проведение гала-концерта в рамках фестиваля детского и юношеского семейного творчества "Счастливое детство"  
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                            г. Пятигорска" Олейников А.С.
	 
	05.05.2025
	 
	05.05.2025
	Гала-концерт фестиваля, посвященный празднованию 80-летия Великой Победы проведен 05.05.2025 года в МБУК ГДК № 1 им. А.Д. Дементьева.
	 

	3.2.2.
	Проведение мероприятий для детей и молодежи в области дополнительного образования
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                            г. Пятигорска" Олейников А.С.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятия проводятся в соотвтетсвии с календарным планом, утвержденных приказом МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"
	 

	 
	Контрольное событие 90: Проведены различные творческие мероприятия в соответствии с календарным планом, утвержденным МУ "Управление образования админимтрации г. Пятигорска"
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                            г. Пятигорска" Олейников А.С.
	 
	       31.12.2025
	 
	       31.12.2025
	За отчетный период проведено свыше 80 различных творческих мероприятий в образовательных учреждениях города - конкурсы детских рисунков различной тематики, конкурсы чтецов, тематические выставки детских работ, разнообразные акции, историко краеведческих квестов.  Обучающиеся активно принимали участие в конкурсах творческой направленности,  Всероссийских спортивных играх школьных спортивных клубов, творческих встречах  с деятелями искусств и  спорта. В летний период - участие в творческих программах летних пришкольных лагерей. Участие в концертных программах, организованных МУ "Управление образования администарции города Пятигорска" и МУ "Управление культуры и молодежной полоитики администарции города Пятигорска".  
	 

	3.2.3.
	Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	01.10.2025
	31.12.2025
	01.10.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату повысили уровень квалификации 5 работников.
	 

	 
	Контрольное событие 91: Пройдена аттестация, курсы переподготовки и повышения квалификации работниками дополнительного образования детей
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	В соответствии с планом обучения на курсах повышения квалификации и по программам профессиональной подготовки  курсы повышения квалификации по актуальным темам прошли 5 работников.
	 

	3.3.
	Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования 
	Начальник МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска" Коршева О.В., директор МКУ "ГХО"                Костюренко Е.И., руководители учреждений дополнительного образования
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	На отчетную дату основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы
	 

	3.3.1.
	Проведение работ по ликвидации аварийных ситуаций по организациям дополнительного образования
	Директор МКУ "ГХО"                      Костюренко Е.И., руководители учреждений дополнительного образования
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. Заключен контракт по ликвидации аварийной ситуации по ремонту потолка на лестничном пролете  МБУ ДО "ЦДТЭиТ им. Лейценгера"
	 

	 
	Контрольное событие 92: Устранение аварийных ситуаций в организациях дополнительного образования
	Директор МКУ "ГХО"                  Костюренко Е.И., руководители учреждений дополнительного образования
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	На отчетную дату  проведен капитальный ремонт потолка на лестничном пролете  МБУ ДО "ЦДТЭиТ им. Лейценгера".
	 

	3.3.2.
	Проведение текущего и капитального ремонта организаций дополнительного образования, а также приобретение материально-технической базы для общеобразовательных учреждений
	Директор МКУ "ГХО"                     Костюренко Е.И., руководители общеобразовательных учреждений
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. Заключено 12 контрактов учреждениями дополнительного образования детей на проведение ремонтых работ 
	 

	 
	Контрольное событие 93: Проведен ремонт учреждений. Подписаны акты выполненных работ по текущему и капитальному ремонту  учреждений дополнительного образования
	Директор МКУ "ГХО"                  Костюренко Е.И., руководители учреждений дополнительного образования
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	
  За счет средств, поступающих от оказания платных услуг были заключены контракты на сумму  558,23 тыс.руб. проведены мероприятия по замене дверей в МБУДО "ЦДТЭиТ им.Р.Р.Лейцингера". Отремонтирован фасад здания МБУ ДО "ДДТ",ремонт в холле МБУ ДО "ЦДТЭиТ им. Лейценгера", также выполнен ремонт стен, напольного покрытия в учебных кабинетах МБУ ДО "ДДТ", "ЦВПВМ" и "ЦДТЭиТ" им. Лейценгера".
	 

	 
	Контрольное событие 94: Проведены ремонтые работы помещений здания МБУДО "Детской школы исскуств им. В.И. Сафонова", расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября,10
	Начальник МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска" Коршева О.В.
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	Заключено 6 контрактов на проведение ремонтых работ помещений здания МБУДО "ДШИ им. В.И. Сафонова", расположенного по адресу: г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября,10, на сумму  2 326, 15  тыс.рублей. Работы выполнены в полном объемы.
	 

	3.4.
	Организация и проведение мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию обучающихся
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Е.В.Огненная
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	На отчетную дату основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы
	 

	3.4.1.
	Проведение мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию обучающихся общеобразовательных организаций города-курорта Пятигорска
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Е.В.Огненная
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату указанные мероприятия проводятся в соотвтетсвии с календарным планом, утвержденных приказом МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"
	 

	 
	Контрольное событие 95: Проведены мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию обучающихся общеобразовательных организаций города-курорта Пятигорска 
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Е.В.Огненная
	 
	      31.12.2025
	 
	      31.12.2025
	За истекший период 2025 года проведены профориентационные мероприятия, нацеленные на популяризацию федерального проекта «Профессионалитет» и поддержку приемной кампании программы ФП «Профессионалитет» в Ставропольском крае. В мероприятиях приняли участие 6590 обучающихся 7-11 классов. Трансляция уроков проводилась  в социальной сети «ВКонтакте» и на официальном сайте проекта.                                                                                              В рамках профориентационной работы обучающиеся школ города посетили ОМОН Россгвардия (390 чел.), пятигорский «Молочный комбинат» (620 чел.), пятигорскую пожарную часть (420 чел.), пятигорский хлебокомбинат (470 чел.).В ходе экскурсий обучающиеся имели возможность познакомиться с организацией производства, наблюдать представителей данных профессий в рабочей обстановке, в процессе деятельности.                                                                           В сентябре на платформе "Билет в будущее" были зарегистрированы 1500 обучающихся.
В октябре 2025 года Волгоградским государственным медицинским университетом проводились вузовские субботы. В мероприятии приняли участие 3500 обучающихся.
В рамках реализации профориентационной работы продолжились посещения промышленных предприятий, таких как Пятигорский хле-бокомбинат,  машиностроительный завод «Профитекс»,  Подстанция «Машук», Швейная фабрика «Машук», что позволяет обучающимся познакомиться с современными технологиями производства, организацией труда и требованиями к специалистам. Это помогает учащимся соотнести свои интересы и способности с реальными потребностями рынка труда. 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	Контрольное событие 96: Организовано участие обучающихся общеобразовательных организаций города-курорта Пятигорска в краевых, федеральных, всероссийских, международных мероприятиях, направленных на профессиональную ориентацию
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Е.В.Огненная
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	Обучающиеся города Пятигорска  приняли участие в региональном чемпионате по профессиональному мастерству «Профессионалы». Участниками стали обучающиеся 9-11 классов в количестве 880 чел.                                                        В течение 2025 года обучающиеся приняли участие в олимпиадах:
-  по сервису, туризму и гостиничному делу «Твой интеллект - твое будущее» на базе ПГУ (победители учащиеся гимназии №4 Кондратенко Варвара, Фомина Ангелина);
-  «Первая математическая олимпиада школьников» на базе Кавминводский энергетический техникум (призерами стали обучающиеся МБОУ СОШ №2: 3 место Клеменов Платон, 3 место Дикун Милана, 3 место Садыков Савелий: 2 место Волкова Ника: 1 место Соха Иван);
- «Шаг в науку» в рамках научно-популярного фестиваля «Новый маршрут» (участница гимназии №4 Фомина Ангелина);
-  «Хрустальная сова» на базе СГПИ (участники МБОУ СОШ №6: Шиш-кина Е., Красноносова М.);
-  по сервису, туризму и гостиничному делу «Твой интеллект - твое будущее» на базе ПГУ (участница  МБОУ СОШ №6 Цымбалова В.).
- олимпиада «Высшая проба» от Высшей школы экономики (участница гимназии №4 Фомина Ангелина).
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.5.
	Патриотическое воспитание подрастающего поколения
	Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  "Центр военно-патриотического воспитания молодежи" 
(далее - МБУ ДО «ЦВПВМ») Ткаченко И.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	На отчетную дату основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы
	 

	3.5.1.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ДО "ЦВПВМ"
	Директор МБУ ДО «ЦВПВМ                          Ткаченко И.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату обеспечена деятельность МБУ ДО ЦВПВМ
	 

	 
	Контрольное событие 97: Заключены договора на обеспечение деятельности (оказания услуг) МБУ ДО "ЦВПВМ" (коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, приобретение продуктов питания, хозяйственных товаров, оборудования и прочие расходы)
	Директор МБУ ДО «ЦВПВМ                Ткаченко И.А.
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	Заключено 19 договоров на обеспечение деятельности (оказания услуг) дошкольных образовательных учреждений (коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, приобретение продуктов питания, хозяйственных товаров, оборудования и прочие расходы)
	 

	3.5.2.
	Проведение мероприятий для детей и молодежи
	Директор МБУ ДО «ЦВПВМ                            Ткаченко И.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату мероприятия для детей и молодежи проведены в соответствии с календарным планом, утвержденным приказом МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"
	 

	 
	Контрольное событие 98: Организовано восхождение представителей образовательных учреждений и производственных коллективов города Пятигорска на вершину горы Бештау
	Директор МБУ ДО «ЦВПВМ                Ткаченко И.А.
	 
	26.04.2025
	 
	26.04.2025
	27 команд представителей муниципальных общеобразовательных учреждений города Пятигорска успешно преодолели все этапы военно-спортвной игры и покорили самую высокую гору Кавказских Минеральных вод в рамках 42-го массового восхождения на гору Бештау. В этом году восхождение посвящено Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и проводилось 26.04.2025 года. Места в ВСИ распределились следующим образом: 1 место - СОШ №22, 2 место - СОШ №5, 3 место - СОШ №28.
	 

	3.5.3.
	Проведение мероприятий по подготовке молодежи к военной службе
	Директор МБУ ДО «ЦВПВМ               Ткаченко И.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено частично. На отчетную дату мероприятие по подготовке молодежи к военной службе проведены в соответствии с календарным планом, утвержденным приказом МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"
	 

	 
	Контрольное событие 99: Проведен смотр-конкурс по военно-патриотическому воспитанию учащихся
	Директор МБУ ДО «ЦВПВМ                  Ткаченко И.А.
	 
	25.04.2025
	 
	25.04.2025
	Ежегодный  традиционный смотр-конкурс по военно-патриотическому  воспитанию учащейся молодежи школ города проведен в период  с 21 по 25 апреля 2025 года. По итогам смотра наград удостоены: МБОУ СОШ  № 31, № 6, лицей № 20, СОШ   № 16, № 1, №5,№ 25, КСОШ № 19, СОШ  №7 , № 24, гимназия № 11, СОШ № 3
	 

	 
	Контрольное событие 100: Проведено городское мероприятие «Героическая поверка»
	Директор МБУ ДО «ЦВПВМ               Ткаченко И.А.
	 
	08.05.2025
	 
	08.05.2025
	08.05.2025 проведена традиционная Героическая Поверка. Общее число участников свыше 300 участников, среди которых юнармейцы города Пятигорска, руководители образовательнызх учреждений, представители Совета Ветеранов города, представители администрации и Думы города Пятигорска.
	 

	 
	Контрольное событие 101: Проведены пятидневные учебные сборы с учащимися образовательных учреждений города Пятигорска
	Директор МБУ ДО «ЦВПВМ                Ткаченко И.А.
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	На базе учебно-методического центар военнопатриотического воспитания молодежи «Авангард» все юноши
10-х классов общеобразовательных учреждений г. Пятигорска прошли
учебные военные сборы, получали первые навыки по строевой, огневой, тактической, физической подготовке, оказанию первой помощи в условиях боевых действий, РХБЗ, преодолению препятствий. Учебные сборы проходили согласно графику, утвержденному приказом управления образования. В 2025 году сборами охвачено 425 человек.
	 

	 
	Контрольное событие 102: Организация спортивных мероприятий с целью подготовки молодежи к службе
	Директор МБУ ДО «ЦВПВМ               Ткаченко И.А.
	 
	14.02.2025 20.05.2025    16.06.2025 26.09.2025
	 
	14.02.2025 20.05.2025    16.06.2025 26.09.2025 11.10.2025
	С 03 по 14 февраля проведен муниципальный этап Всероссийских спотивных игр "Президентские спротивные игры" В котором приняли участие более 600 обучающихся.                                                                                                                                                                                         20 мая на базе МБОУ лицея 20, торжественно открылись первые
Юнармейские Игры. Эти соревнования, объединившие юных патриотов города, стали настоящим праздником спорта, мужества и командного духа. В
рамках игр ребята состязались в строевой, огневой и медицинской подготовке, военно-прикладных видах спорта.                                                       9 и 16 июня на базе войскового стрельбища учебного центра войсковой части 6762 «Тамбукан» (пос. Тамбукан) проведено практическое выполнение начального упражнения учебных стрельб для 326 юношей.                                                                                            С 24 по 26 сентября  в г. Ставрополь команда МБОУ лицея № 20  приняла участие в краевом полевом лагере  «Юный спасатель», «Юный пожарный», «Юный водник». Соревнования направленны на укрепление здоровья, воспитание патриотизма, подготовку к службе в рядах Вооруженных Сил России.                                                               11 октября проведен муниципальный этап спортивных соревнований "Школа безопасности - 2026"
	 

	 
	Контрольное событие 103: Проведен городской финал военно-спортивной игры «Зарница»
	Директор МБУ ДО «ЦВПВМ               Ткаченко И.А.
	 
	18.05.2025
	 
	18.05.2025
	Традиционно 17- 18 мая на высоком уровне прошла военно-спортивная игра «Зарница», посвящённая 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, на базе МБУ ДО ЦВПВМ, МБОУ СОШ № 6 и МБОУ СОШ № 1.                                  300 обучающихся из 27 общеобразовательных организаций приняло участие в данном мероприятии. На протяжении двух дней команды общеобразовательных учреждений соревновались в спортивной, туристической, стрелковой, строевой подготовке, пожарной эстафете, этапе оказания первой медицинской помощи. По итогам победителем стала команда МБОУ СОШ № 1 им. М.Ю. Лермонтова
	 

	 
	Контрольное событие 104: Организована поездка лучших юнармейцев города Пятигорска по местам боевой Славы
	Директор МБУ ДО «ЦВПВМ               Ткаченко И.А.
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	В связи с проведением специальной военной операции на территори Российской Федерации, поездка была отменена.
	 

	 
	Контрольное событие 105: Проведен городской финал детской военно-спортивной игры «Зарничка»
	Директор МБУ ДО «ЦВПВМ                       Ткаченко И.А.
	 
	07.02.2025
	 
	07.02.2025
	07 февраля проведена юбилейная XX детская военно-спортивная игра «Зарничка» на базе МБОУ СОШ № 30. 27 команд-участниц соревновались в выполнении элементов строевой, огневой, общей физической подготовки согласно Строевому Уставу Вооружённых Сил России. Победителями стали: 1 место - МБОУ СОШ№5 им. А.М.Дубинного; 2 место - МБОУ СОШ №30; 3 место - МБОУ СОШ №1 им. М.Ю. Лермонтова.
	 

	 
	Контрольное событие 106: Принято участие во Всероссийском слете активистов движения "Пост №1", посвященном 50-летию Новороссийского Поста № 1.
	Директор МБУ ДО «ЦВПВМ                       Ткаченко И.А.
	 
	28.09.2025
	 
	28.09.2025
	С 25 по 28 сентября 2025 года состоялся Всероссийский слет активистов движения "Пост № 1", посвященный 50-летию Новороссийского Поста № 1.Команда Сводного почетного караула Центра военно-патриотического воспитания молодежи достойно представила город-курорт Пятигорск.
	 

	3.5.4.
	Оказание методической и практической помощи муниципальным общеобразовательным учреждениям в вопросах работы с допризывной молодежью
	Директор МБУ ДО «ЦВПВМ                 Ткаченко И.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату МБУ ДО "ЦВПВМ" организован почетный караул у мемориала "Огонь Вечной славы".
Реализуются следующие образовательные программы: "У памяти на часах", "Школа младших командиров", "Юный экскурсовод".  
	 

	 
	Контрольное событие 107: Проведены мероприятия, направленные на патриотическое воспитание и допризывную подготовку детей и подростков, являющихся обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска
	Директор МБУ ДО «ЦВПВМ                  Ткаченко И.А.
	 
	11.01.2025 20.01.2025 21.01.2025 27.01.2025 11.02.2025 18.02.2025 18.04.2025 05.05.2025 03.09.2025 06.09.2025 08.09.2025 10.09.2025
	 
	11.01.2025 20.01.2025 21.01.2025 27.01.2025 11.02.2025 18.02.2025 18.04.2025 05.05.2025 03.09.2025 06.09.2025 08.09.2025 10.09.2025 12.12.2025
	За отчетный период 2025 года большинство городских и школьных мероприятий были посвящены Году защитника Отечества и 80-летию Победы в Великой Отечественной войне: традиционная церемония у мемориала «Огонь Вечной Славы» в честь освобождения города Пятигорска от немецко-фашистских захватчиков (11.01. 2025);. десятая юбилейная выставка-конкурс батальной миниатюры «Арсенал (20.01.2025)»; торжественное открытие обновлённой экспозиции зала Боевой Славы МБОУ СОШ №30 (21.01.2025); месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, посвященный 80-летию Великой Победы в школах города, в рамках которого прошло более 100 мероприятий (с 27.01.2025); впервые прошла просветительская акция для старшеклассников и студентов - всероссийский научный диктант «Наука во имя Победы» (11.02.2025); торжественное открытие отряда «Волонтерская рота «Боевое братство» Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» (18.02.2025); в час памяти об учителях-фронтовиках состоялось городское мероприятие «Герои негромких профессий. Учитель» (18.04.2025); большой концерт, посвященный 80-летию Победы (05.05.2025);церемония памяти «Беслан - наша боль» (03.09.2025); торжественная церемония «Час Славы Пятигорска» (06.09.2025); войсковой этап Всероссийского слета казачьей молодежи «Готов к труду и обороне»!(08.09.2025); Всероссийская спартакиада допризывной казачьей молодежи среди команд Терского казачьего войска (10.09.2025); X городская военно-спортивная игра для младших школьников  «Орленок» (12.12.2025).
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Подпрограмма "Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности города-курорта Пятигорска"                                                                       

	4.1.
	"Строительство детского сада на ул. Коллективная", в т.ч. ПСД
	Начальник муниципального казенного учрежедния "Управление капитального строительства"                  (далее -  МКУ "УКС") Громаков Д.С.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	На отчетную дату основное мероприятие выполнено не в полном объеме.
	 

	4.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации
	Начальник МКУ "УКС" Громаков Д.С.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено частично. Проектно-сметная документация находится в стадии рарзработки, в связи с невыполнением подрядчиком своих обязательств в срок.
	 

	 
	Контрольное событие 108: Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации
	Начальник МКУ "УКС" Громаков Д.С.
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	С ООО «ПРОЕКТМАСТЕР» заключен муниципальный контракт от 01.07.2024 г. № 0121200004724000486 на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по объекту: «Строительство детского сада на ул. Коллективная» на сумму 26 млн.рублей. 

 
                                              
	 

	4.2.
	"Строительство средней общеобразовательной школы на 1550 мест в г. Пятигорске, территория 5-6 микрорайона Ново-Пятигорск жилого района в границах улиц Степная-Коллективная-Кочубея", в т.ч. ПСД
	Начальник МКУ "УКС"                 Громаков Д.С.
	01.01.2025
	30.06.2025
	01.01.2025
	30.06.2025
	На отчетную дату основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы
	 

	4.2.1.
	Разработка проектно-сметной документации
	Начальник МКУ "УКС" Громаков Д.С.
	01.01.2025
	30.06.2025
	01.01.2025
	30.06.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату разработана проектно-сметная документация
	 

	 
	Контрольное событие 109: Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации
	Начальник МКУ "УКС" Громаков Д.С.
	 
	30.06.2025
	 
	30.06.2025
	Заключен МК с ООО «АРКАИМ ПРОЕКТ» на разработку  ПСД. Получено положительное заключение государственной экспертизы от 17.10.2023 г. № 26-1-1-3-062652-2023. Заказчиком подписан акт выполненных работ, произведена оплата в полном объеме.
	 

	4.3.
	"Строительство детского сада на 330 мест в селе Золотушка", в т.ч. ПСД
	Начальник МКУ "УКС"                 Громаков Д.С.
	01.01.2025
	30.06.2025
	01.01.2025
	30.06.2025
	На отчетную дату основное мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы
	 

	4.3.1.
	Разработка проектно-сметной документации
	Начальник МКУ "УКС" Громаков Д.С.
	01.01.2025
	30.06.2025
	01.01.2025
	30.06.2025
	Мероприятие выполнено. На отчетную дату разработана проектно-сметная документация
	 

	 
	Контрольное событие 110: Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации
	Начальник МКУ "УКС" Громаков Д.С.
	 
	30.06.2025
	 
	30.06.2025
	С ООО «Строй Эксперт» заключен муниципальный контракт от 21.06.2024г №  0121200004724000487 на сумму 18 000 000,00 рублей на выполнение работ по разработке проектно - сметной документации по объекту: «Строительство детского сада на 330 мест в селе Золотушка». Заказчиком подписан акт выполненных работ, произведена оплата в полном объеме. 
	 

	4.4.
	Реализация регионального проекта "Все лучшее детям"
	Начальник МКУ "УКС" Громаков Д.С.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	На отчетную дату реализация проекта осуществляется  в соответствии с планом графиком реализации программы
	 

	4.4.1.
	Адресное строительство школ в отдаленных населенных пунктах с объективно выявленной потребностью инфраструктуры (зданий) школ (школа на 1550 мест в г.Пятигорске, территория территория 5-6 микрорайона Ново-Пятигорск жилого района в границах улиц Степная-Коллективная-Кочубея")
	Начальник МКУ "УКС" Громаков Д.С.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. Начаты строительные работы.
	 

	 
	Контрольное событие 111: Завершен первый этап строительства средней общеобразовательной школы на 1550 мест в г. Пятигорске, территория 5-6 микрорайона Ново-Пятигорск жилого района в границах улиц Степная-Коллективная-Кочубея"
	Начальник МКУ "УКС" Громаков Д.С.
	 
	31.12.2025
	 
	31.12.2025
	Завершен первый этап строительства школы. Строительные работы выполнены в полном объеме.
	 

	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия"

	5.1.
	Обеспечение реализации программы
	Руководитель Васютина Н.А., директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П., директор МКУ "ГХО" Костюренко Е.И., начальник  МКУ "ЦБО" Смолякова Е.В.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	На отчетную дату мероприятие выполнено в соответствии с планом графиком реализации программы
	 

	5.1.1.
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска
	Руководитель Васютина Н.А. 
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	Мероприятие выполнено. Выполнение целей, задач, целевых индикаторов и показателей Программы, подпрограммы, основных мероприятий программы.
	 

	5.1.2.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П., директор МКУ "ГХО" Костюренко Е.И., начальник  МКУ "ЦБО" Смолякова Е.В.
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	С 01.01.2025 по 31.12.2025 мероприятие выполнено 
	 

	5.1.3.
	Организация профессиональной подготовки и повышения квалификации
	Руководитель Васютина Н.А. 
	01.01.2025
	31.12.2025
	01.01.2025
	31.12.2025
	С 01.01.2025 по 31.12.2025 мероприятие выполнено 
	 



