25.05.2026	1757

О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню России

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Ставропольского края от 4 марта 2022 г. № 74 «О мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», Уставом муниципального образования городского округа города-курорта Пятигорска Ставропольского края, во исполнение постановления администрации города Пятигорска от 08.12.2025 № 4399 «Об утверждении Программы городских культурно-досуговых мероприятий на 2026 год в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска», в целях проведения мероприятий, посвященных Дню России, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Провести в городе-курорте Пятигорске мероприятия, посвященные Дню России11 и 12 июня 2026 года.

- Утвердить:

2.1. Программу мероприятий, посвященных Дню России (далее – Программа) согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2.2. План организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню России (далее – План) согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Муниципальному учреждению «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска Коршева О.В.) обеспечить организацию и проведение мероприятий, посвященных Дню России, в соответствии с Планом.

4. Рекомендовать в дни проведения мероприятий, посвященных Дню России, в соответствии с Программой и Планом:

4.1. Отделу Министерства внутренних дел России по городу Пяти-горску (Громаков М.В.) обеспечить меры по поддержанию общественного порядка;

4.2. Отделу надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Ставропольскому краю (Зимницкий А.Д.) и 2 пожарно-спасательному отряду федеральной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому края (Хотченков Р.С.) обеспечить противопожарную безопасность;

4.3. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ставропольского края «Пятигорская городская станция скорой помощи» (Тихенко С.П.) обеспечить дежурство бригады скорой медицинской помощи.

5. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» (Андриянов И.А.) совместно с Акционерным обществом «Пятигорскэнерго» (Егоренко В.А.) провести мероприятия по бесперебойной подаче электроэнергии к энерго-принимающему оборудованию.

6. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» (Андриянов И.А.) и муниципальному казенному учреждению «Управление по делам территорий города Пятигорска» (Нестяков К.С.) осуществить выполнение работ по благоустройству и санитарной очистке мест организации мероприятий, посвященных Дню России,в соответствии с Программой.

7. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-анали-тический центр» (Чагаева Е.В.) организовать информационное освещение мероприятий, посвященных Дню России.

8. Отделу торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска (Бумагин А.В.) обеспечить работу предприятий торговли и общественного питания в день проведения мероприятий, посвященных Дню России, в соответствии с Программой.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Никишина И.И.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Пятигорская правда» и размещению на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пя-тигорска.

Глава города Пятигорска                                                            Д.Ю.Ворошилов

|  | Приложение 1 к постановлению администрации города Пятигорска от__25.05.2026__№___1757________ |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

мероприятий, посвященных празднованию Дня России

| № | Наименование мероприятия | Дата и время проведения | Место проведения | Предполагаемое количество участников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плац-концерт военных оркестров в рамках VI Всероссийского фестиваля военных оркестров войск национальной гвардии Российской Федерации «Музыка. Кавказ. И блеск военной меди!», посвященный 215-летию образования войск правопорядка и 10-летию войск национальной гвардии Российской Федерации | 11 июня 14.00-18.00 | Площадь у здания администрации города | 500 |
| 2. | Выступление сводного военного оркестра в рамках VI Всероссийского фестиваля военных оркестров войск национальной гвардии Российской Федерации «Музыка. Кавказ. И блеск военной меди!» | 11 июня 18.00-20.00 | Площадь у здания администрации города | 1500 |
| 3. | Открытие фотовыставки «Лица России» | 12 июня в течение дня | Парк Цветник | 60 |
| 4. | Торжественная церемония поднятия флага и возложение цветов | 12 июня 10.00-11.00 | Мемориал «Огонь Вечной Славы», Пост №1 | 200 |
| 5. | Акция «Помощь фронту» | 12 июня 10.00-18.00 | Площадь возле Центральной городской библиотекой им. М.Горького | 200 |
| 6. | Акция «Мы рисуем Россию» | 12 июня 11.00-12.00 | Площадь у здания администрации города | 100 |
| 7. | Музыкально-поэтический марафон «Открытый микрофон» | 12 июня 11.00-13.00 | Площадь возле Центральной городской библиотекой им. М.Горького | 200 |
| 8. | Акция «Мы-граждане России», вручение паспортов юным гражданам России | 12 июня 13.00-14.00 | Центр знаний «Машук», поселок Энергетик, ул. Пионерлагерная, 8В | 50 |
| 9. | Молодежный гражданский Форум «Мы – Россия» | 12 июня 14.00-16.00 | Музейно-выставочный ком-плекс «Моя страна. Моя история», ул. Кооперативная 42 | 200 |
| 10. | Спортивный семейный марафон | 12 июня 14.00-16.00 | Площадь возле Цен-тральной городской библиотекой им. М.Горького | 300 |
| 11. | Фестиваль национальных культур (национальные подворья) | 12 июня 14.00-18.00 | Ул. Козлова | 1000 |
| 12. | V Всероссийский фестиваль песен о стране «Россия» | 12 июня 18.00-21.00 | Площадь у здания администрации города | 3000 |
| 13. | Кинопоказ в летнем семейном кинотеатре | 12 июня 19.00-21.00 | Парк Цветник, Открытый летний кинотеатр | 100 |

Заместитель главы администрации

города Пятигорска, управляющий делами

администрации города Пятигорска		                               А.А.Малыгина

|  | Приложение 2 к постановлению администрации города Пятигорска от 25.05.2026_№_1757___________ |
| --- | --- |

ПЛАН

организационно-технических мероприятий

по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню России

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| - ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |
|  | Создание оргкомитета по подготовке мероприятий | до 07 июня | Протокольный отдел администрации города Пятигорска |
|  | Обеспечение работы предприятий торговли и общественного питания в день проведения мероприятий | 12 июня | Отдел торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска (далее – отдел торговли) |
|  | Обеспечение транспортного обслуживания творческих коллективов для доставки к местам проведения праздничных мероприятий | 12 июня | Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» (далее – Управление городского хозяйства) |
|  | Обеспечение организаторов, участников и технической группы мероприятий бейджами | 11-12 июня | АНО «Федеральный центр реализации проектов по развитию и становлению личности» г. Ставрополь (далее – АНО «ФЦРП») (по согласованию) |
|  | Разработка брендбука, макетов рекламной продукции мероприятий. Печать полиграфической продукции | июнь | АНО «ФЦРП» (по согласованию) |
|  | Разработка и утверждение схемы размещения площадок мероприятий (главная сцена, торговые точки и т.д.) | июнь | Муниципальное учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска» (далее -Управление культуры) |
|  | Организация доставки, проживания, питания, трансфера для участников мероприятий | 11-12 июня | АНО «ФЦРП» (по согласованию) |
|  | Разработка программы мероприятий, подготовка сценариев, обеспечение работы ведущих и выступления творческих коллективов и исполнителей | июнь | АНО «ФЦРП» (по согласованию), Управление культуры |
|  | Подготовка списков транспорта, обеспечивающего доставку участников мероприятий, реквизита, технического оборудования, обслуживания торговых точек | до 10 июня | АНО «ФЦРП» (по согласованию), Управление культуры, Отдел торговли |
|  | Организация работы волонтеров во время проведения мероприятий | 12 июня | Управление культуры |
|  | Организация вручения паспортов юным гражданам | 12 июня | АНО «ФЦРП» (по согласованию), Управление культуры |
| - ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ |  |  |  |
|  | Завоз и монтаж сценического подиума, оборудования с LED-экранами, звукового и светового оборудования | 08-11 июня | АНО «ФЦРП» (по согласованию) |
|  | Обеспечениебесперебойного энергоснабжения во время проведения мероприятия, монтажа и демонтажа сценического оборудования | 08-12 июня | Акционерное общество «Пятигорскэнерго» (далее - АО «Пятигорскэнерго») (по согласованию) |
|  | Организация работ по уборке территории до начала мероприятия и по окончании | 11-12 июня | Общество с ограниченной ответственностью «Городская эксплуатационная компания» (далее - «ООО «ГЭК») (по согласованию) |
|  | Обеспечение работы торговых точек | 12 июня | Отдел торговли |
|  | Обеспечение бытового райдера для артистов | 12 июня | АО «Пятигорскэнерго») (по согласованию), Отдел торговли, Управление культуры |
| - РАБОТА СМИ |  |  |  |
|  | Организация информировании жителей и гостей городов КМВ о мероприятиях Организация информационного освещения мероприятий | июнь | АНО «ФЦРП» (по согласованию), Муниципальное казенное управление «Информационно-аналитический центр» (далее - Информационный центр) |
|  | Организация прямой трансляции мероприятий на телеканале ГАУ СК «Ставропольское телевидение» (Свое ТВ), в СМИ и социальных сетях | 12 июня | АНО «ФЦРП» (по согласованию), Информационный центр |
| - МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ |  |  |  |
|  | Обеспечение охраны сценического подиума и технического оборудования | с 08 июня в вечернее и ночное время | Частные Охранные Предприятия (по согласованию), Горячеводское станичное казачье общество (по согласованию) |
|  | Согласование мест стоянок автотранспорта, прибывающего из Ставропольского края, времени заезда. Обеспечение пропусками автотранспортом участников мероприятий | до 09 июня | Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» (далее-Управление общественной безопасности), Управление культуры, Управление городского хозяйства |
|  | Обеспечение общественного порядка во время проведения мероприятий | 11-12 июня | Управление обще-ственной безопасности, Отдел Министерства внутренних дел России по городу Пятигорску (далее – Отдел МВД России по г. Пятигорску) (по согласованию) |
|  | Обеспечение противопожарной безопасности при проведении мероприятий | 11-12 июня | Управление общественной безопасности, Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю (по согласованию) |
|  | Обеспечение дежурства машин «скорой помощи» при проведении массовых мероприятий | 11-12 июня | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Пятигорская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию) |

Заместитель главы администрации

города Пятигорска, управляющий делами

администрации города Пятигорска		                                     А.А.Малыгина