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О подготовке и проведении мероприятий, посвященных Дню России



Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Губернатора Ставропольского края от 4 марта 2022 г. № 74 «О мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», Уставом муниципального образования городского округа города-курорта Пятигорска Ставропольского края, во исполнение постановления администрации города Пятигорска от 08.12.2025 № 4399 «Об утверждении Программы городских культурно-досуговых мероприятий на 2026 год в рамках муниципальных программ города-курорта Пятигорска», в целях проведения мероприятий, посвященных Дню России, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести в городе-курорте Пятигорске мероприятия, посвященные Дню России11 и 12 июня 2026 года.

2. Утвердить:
        2.1. Программу мероприятий, посвященных Дню России (далее – Программа) согласно приложению 1 к настоящему постановлению;
        2.2. План организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню России (далее – План) согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Муниципальному учреждению «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска Коршева О.В.) обеспечить организацию и проведение мероприятий, посвященных Дню России, в соответствии с Планом.

4. Рекомендовать в дни проведения мероприятий, посвященных Дню России, в соответствии с Программой и Планом:
4.1. Отделу Министерства внутренних дел России по городу Пяти-горску (Громаков М.В.) обеспечить меры по поддержанию общественного порядка;
4.2. Отделу надзорной деятельности и профилактической работы управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства по чрезвычайным ситуациям России по Ставропольскому краю (Зимницкий А.Д.) и 2 пожарно-спасательному отряду федеральной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому края (Хотченков Р.С.) обеспечить противопожарную безопасность;
4.3. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Ставропольского края «Пятигорская городская станция скорой помощи» (Тихенко С.П.) обеспечить дежурство бригады скорой медицинской помощи.

5. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» (Андриянов И.А.) совместно с Акционерным обществом «Пятигорскэнерго» (Егоренко В.А.) провести мероприятия по бесперебойной подаче электроэнергии к энерго-принимающему оборудованию.

6. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» (Андриянов И.А.) и муниципальному казенному учреждению «Управление по делам территорий города Пятигорска» (Нестяков К.С.) осуществить выполнение работ по благоустройству и санитарной очистке мест организации мероприятий, посвященных Дню России,в соответствии с Программой.

7. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-анали-тический центр» (Чагаева Е.В.) организовать информационное освещение мероприятий, посвященных Дню России.

8. Отделу торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска (Бумагин А.В.) обеспечить работу предприятий торговли и общественного питания в день проведения мероприятий, посвященных Дню России, в соответствии с Программой.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Пятигорска Никишина И.И.

10. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит опубликованию в газете «Пятигорская правда» и размещению на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пя-тигорска.


Глава города Пятигорска                                                            Д.Ю.Ворошилов
	
	
Приложение 1
к постановлению администрации
города Пятигорска        от__25.05.2026__№___1757________





ПРОГРАММА 
мероприятий, посвященных празднованию Дня России

	№ 
	Наименование мероприятия
	Дата и время
проведения
	Место
проведения
	Предполагаемое
количество участников

	1.
	Плац-концерт военных оркестров в рамках VI Всероссийского фестиваля военных оркестров войск национальной гвардии Российской Федерации «Музыка. Кавказ. И блеск военной меди!», посвященный 215-летию образования войск правопорядка и 10-летию войск национальной гвардии Российской Федерации
	11 июня
14.00-18.00
	Площадь у здания администрации города
	500

	2.
	Выступление сводного военного оркестра в рамках VI Всероссийского фестиваля военных оркестров войск национальной гвардии Российской Федерации «Музыка. Кавказ. И блеск военной меди!»
	[bookmark: _GoBack]11 июня
18.00-20.00
	Площадь у здания администрации города
	1500

	3.
	Открытие фотовыставки «Лица России»
	12 июня
 в течение дня
	Парк Цветник
	60

	4.
	Торжественная церемония поднятия флага и возложение цветов
	12 июня
10.00-11.00
	Мемориал «Огонь Вечной Славы»,
Пост №1
	200

	5.
	Акция «Помощь фронту»
	12 июня
10.00-18.00
	Площадь возле Центральной городской библиотекой
им. М.Горького
	200

	6.
	[bookmark: _Hlk168288207]Акция «Мы рисуем Россию»
	12 июня
11.00-12.00
	Площадь у здания администрации города
	100

	7.
	Музыкально-поэтический марафон «Открытый микрофон»
	12 июня
11.00-13.00
	Площадь возле Центральной городской библиотекой
им. М.Горького
	200

	8.
	Акция «Мы-граждане России», вручение паспортов юным гражданам России
	12 июня
13.00-14.00
	Центр знаний «Машук», 
поселок Энергетик,
ул. Пионерлагерная, 8В
	50

	9.
	Молодежный гражданский Форум «Мы – Россия»
	12 июня
14.00-16.00
	Музейно-выставочный ком-плекс «Моя страна. Моя история»,
ул. Кооперативная 42
	200

	10.
	Спортивный семейный марафон
	12 июня
14.00-16.00
	Площадь возле Цен-тральной городской библиотекой
им. М.Горького
	300

	11.
	Фестиваль национальных культур (национальные подворья)
	12 июня
14.00-18.00
	Ул. Козлова
	1000

	12.
	V Всероссийский фестиваль песен о стране «Россия»

	12 июня
18.00-21.00
	Площадь у здания администрации города
	3000

	13.
	Кинопоказ в летнем семейном кинотеатре 
	12 июня
19.00-21.00
	Парк Цветник,
Открытый летний
кинотеатр
	100





Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами
администрации города Пятигорска		                               А.А.Малыгина
















	
	
Приложение 2
к постановлению администрации
города Пятигорска        
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ПЛАН
организационно-технических мероприятий 
по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Дню России

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок 
исполнения
	Исполнители

	
I. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ


	1. 
	Создание оргкомитета по подготовке мероприятий
	до 07 июня

	Протокольный отдел администрации города Пятигорска 

	2. 
	Обеспечение работы предприятий торговли и общественного питания в день проведения мероприятий
	12 июня
	Отдел торговли, рекламы и защиты прав потребителей администрации города Пятигорска (далее – отдел торговли)

	3. 
	Обеспечение транспортного обслуживания творческих коллективов для доставки к местам проведения праздничных мероприятий
	12 июня
	Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» (далее – Управление городского хозяйства)

	4. 
	Обеспечение организаторов, участников и технической группы мероприятий бейджами
	11-12 июня
	АНО «Федеральный центр реализации проектов по развитию и становлению личности» г. Ставрополь 
(далее – АНО «ФЦРП») (по согласованию)

	5. 
	Разработка брендбука, макетов рекламной продукции мероприятий. Печать полиграфической продукции
	июнь
	АНО «ФЦРП» (по согласованию)

	6. 
	Разработка и утверждение схемы размещения площадок мероприятий (главная сцена, торговые точки и т.д.)
	июнь
	Муниципальное учреждение «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска» (далее -Управление культуры)

	7. 
	Организация доставки, проживания, питания, трансфера для участников мероприятий
	11-12 июня
	АНО «ФЦРП» (по согласованию)

	8. 
	Разработка программы мероприятий, подготовка сценариев, обеспечение работы ведущих и выступления творческих коллективов и исполнителей
	июнь
	АНО «ФЦРП» (по согласованию),
Управление культуры

	9. 
	Подготовка списков транспорта, обеспечивающего доставку участников мероприятий, реквизита, технического оборудования, обслуживания торговых точек
	до 10 июня
	АНО «ФЦРП» (по согласованию),
Управление культуры,
Отдел торговли

	10. 
	Организация работы волонтеров во время проведения мероприятий
	12 июня
	Управление культуры

	11. 
	Организация вручения паспортов юным гражданам
	12 июня
	АНО «ФЦРП» (по согласованию),
Управление культуры

	
II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ


	12. 
	Завоз и монтаж сценического подиума, оборудования с LED-экранами, звукового и светового оборудования
	08-11 июня
	АНО «ФЦРП» (по согласованию)


	13. 
	Обеспечениебесперебойного энергоснабжения во время проведения мероприятия, монтажа и демонтажа сценического оборудования 
	08-12 июня
	Акционерное общество «Пятигорскэнерго» (далее - АО «Пятигорскэнерго») 
(по согласованию)

	14. 
	Организация работ по уборке территории до начала мероприятия и по окончании
	11-12 июня
	Общество с ограниченной ответственностью «Городская эксплуатационная компания» (далее - «ООО «ГЭК») (по согласованию)

	15. 
	Обеспечение работы торговых точек

	12 июня
	Отдел торговли

	16. 
	Обеспечение бытового райдера для артистов
	12 июня
	АО «Пятигорскэнерго») 
(по согласованию), 
Отдел торговли,
Управление культуры

	
III. РАБОТА СМИ


	17. 
	Организация информировании жителей и гостей городов КМВ о мероприятиях
Организация информационного освещения мероприятий
	июнь
	АНО «ФЦРП» (по согласованию),
Муниципальное казенное управление «Информационно-аналитический центр» (далее - Информационный центр) 

	18. 
	Организация прямой трансляции мероприятий на телеканале ГАУ СК «Ставропольское телевидение» (Свое ТВ), в СМИ и социальных сетях
	12 июня
	АНО «ФЦРП» (по согласованию),
Информационный центр 

	
IV. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ


	19. 
	Обеспечение охраны сценического подиума и технического оборудования
	с 08 июня 
в вечернее и ночное время

	Частные Охранные Предприятия (по согласованию), 
Горячеводское станичное казачье общество (по согласованию)

	20. 
	Согласование мест стоянок автотранспорта, прибывающего из Ставропольского края, времени заезда.
Обеспечение пропусками автотранспортом участников мероприятий
	до 09 июня
	Муниципальное учреждение «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» (далее-Управление общественной безопасности),
Управление культуры,
Управление городского хозяйства

	21. 
	Обеспечение общественного порядка во время проведения мероприятий
	11-12 июня
	Управление обще-ственной безопасности,
Отдел Министерства внутренних дел России по городу Пятигорску (далее – Отдел МВД России по г. Пятигорску) (по согласованию)

	22. 
	Обеспечение противопожарной безопасности при проведении мероприятий 
	11-12 июня
	Управление общественной безопасности,
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ставропольскому краю (по согласованию)

	23. 
	Обеспечение дежурства машин «скорой помощи» при проведении массовых мероприятий 
	11-12 июня
	Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ставропольского края «Пятигорская городская станция скорой медицинской помощи» (по согласованию)






Заместитель главы администрации
города Пятигорска, управляющий делами
администрации города Пятигорска		                                     А.А.Малыгина

