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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Управление образования 
администрации города Пятигорска»

ПРИКАЗ

г. Пятигорск


«26» декабря 2024 года                                                                                                        № 909


Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» на 2025 год.

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 08.10.2018 № 3899 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска» и постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 г. № 3610 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования», -
                                  
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» на 2025 год.
2. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Колесникову М.Н.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.


Заместитель главы администрации
города Пятигорска  -
начальник МУ «Управление образования
администрации г. Пятигорска»                                                          Н.А.Васютина












	 
	 
	 
	 
	Приложение 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	к приказу МУ "Управление образования
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	администрации г. Пятигорска" от 26.12.2024 № 909

	 
	 
	 
	 
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Согласовано:
	 
	Утверждено:
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Начальник МУ «Управление экономического 
	 
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - 

	 
	 
	развития администрации города Пятигорска»
	 
	начальник МУ "Управление образования
	 
	 

	 
	 
	г. Пятигорска __________ Ю.И. Николаева
	 
	администрации г. Пятигорска"   _______ Н.А. Васютина

	 
	ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК

	 
	реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" на 2025 год 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события 
	Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.)
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы)
	График реализации (месяц/квартал)

	 
	
	
	
	
	
	кварталы

	 
	
	
	
	
	
	I
	II
	III
	IV

	 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске»                                                                                                                                                                                                  

	 
	1.1.
	Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования
	Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина (далее - Руководитель Васютина Н.А.) 
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	1.1.1.
	Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций
	Руководитель Васютина Н.А. 
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 1: Заключены договора на обеспечение деятельности (оказания услуг) дошкольных образовательных учреждений (коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, приобретение продуктов питания, хозяйственных товаров, оборудования и прочие расходы)
	Руководители дошкольных образовательных организаций
	 
	    31.12.2025
	х
	х
	х
	x

	 
	1.1.2.
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях
	Руководитель Васютина Н.А. 
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 2: Обеспечено финансирование образовательных организациий, реализующих программы дошкольного образования за счет бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
	Руководитель Васютина Н.А., руководители дошкольных образовательных организаций, 
	 
	      31.12.2025
	х
	х
	х
	x

	 
	1.1.3.
	Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 
	Начальник МКУ "Центр бухгалтерского обеспечения муниципальных учреждений города Пятигорска" (далее - МКУ "ЦБО") Смолякова Е.В., Руководители дошкольных образовательных учреждений
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 3: Выплачена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 
	Начальник МКУ "ЦБО" Смолякова Е.В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         руководители дошкольных образовательных организаций 
	 
	    31.12.2025
	х
	х
	х
	x

	 
	1.1.4.
	Организация обязательного медицинского осмотра работников дошкольных образовательных организаций
	Руководитель Васютина Н.А., Руководители дошкольных образовательных организаций
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 4: Организован медицинский осмотр. Наличие медицинского допуска работников дошкольных образовательных организаций
	Руководители дошкольных образовательных организаций
	 
	 31.12.2025
	х
	х
	х
	x

	 
	1.1.5.
	Создание и техническая поддержка региональной информационной системы доступности дошкольного образования (РИС ДДО)
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                             г. Пятигорска" Мосунова Н.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 5: Функционирование региональной информационной системы доступности дошкольного образования (РИС ДДО)
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                             г. Пятигорска" Мосунова Н.А.
	 
	       31.12.2025
	х
	х
	х
	x

	 
	1.1.6.
	Сопровождение инновационной и опытно-экспериментальной деятельности в дошкольных образовательных организациях
	Директор МКУ "Информационно-методический центр работников образования" (далее - МКУ "ИМЦРО") Лазаренко Н.П.
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 6: Проведен фестиваль городских инновационных площадок дошкольных образовательных организаций "Инновация 2025"
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	30.04.2025
	 
	x
	 
	 

	 
	1.1.7.
	Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста на дому и в дошкольных образовательных организациях
	Руководители дошольнвх образовательных организаций
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 7: Проведено воспитание и обучение детей-инвалидов по адаптированной воспитательной и образовательной программе для детей-инвалидов дошкольного возраста
	Руководители дошкольных образовательных организаций
	 
	      31.12.2025
	х
	х
	х
	x

	 
	1.2.
	Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в дошкольном образовании
	Руководитель Васютина Н.А., руководители дошкольных образовательных организаций 
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	
	1.2.1.
	Привлечение в систему дошкольного образования молодых кадров путем материальной поддержки и обеспечения методического сопровождения
	Руководители дошкольных образовательных организаций
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	
	 
	Контрольное событие 8: Выплачена стимулирующая выплата молодым специалистам
	Начальник МКУ "ЦБО" Смолякова Е.В., руководители дошкольных образовательных учреждений
	 
	   31.12.2025
	х
	х
	х
	x

	 
	1.2.2.
	Сопровождение педагогических работников в процессе подготовки к аттестации
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 9: Пройдена аттестация педагогических кадров
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	 31.12.2025
	х
	х
	х
	x

	 
	1.2.3.
	Разработка плана организации повышения квалификации педагогических и руководящих кадров
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 10: Пройдены курсы повышения квалификации педагогических и руководящих кадров
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	       31.12.2025
	х
	х
	х
	x

	 
	1.2.4.
	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности
	Начальник МКУ "ЦБО" Смолякова Е.В. Руководители дошкольных образовательных учреждений
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 11: Выплачена ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и членам их семей
	Директор МКУ ЦБО Смолякова Е.В.
	 
	      31.12.2025
	х
	х
	х
	x

	 
	1.3.
	Проведение мероприятий в сфере дошкольного образования
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	1.3.1.
	Проведение конкурсов профессионального мастерства среди дошкольных учреждений и работников дошкольного образования
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 12: Проведен городской этап конкурса "Воспитатель года"
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	28.02.2025
	x
	 
	 
	 

	 
	 
	Контрольное событие 13: Обеспечено участие победителя городского этапа Всероссийского конкурса "Воспитатель года" в краевом этапе конкурса
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	31.03.2025
	x
	 
	 
	 

	 
	1.3.2.
	Проведение различных мероприятий в сфере дошкольного образования 
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                            г. Пятигорска" Мосунова Н.А., директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 14: Проведены научно-практические конференции, семинары, смотры, слеты, конкурсы, олимпиады и другие мероприятия с работниками дошкольных учреждений и воспитанниками
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                          г. Пятигорска" Мосунова Н.А., директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	     31.12.2025
	х
	х
	х
	x

	 
	1.4.
	Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования
	Директор муниципального казенного учреждения «Группа хозяйственного обеспечения» Костюренко Е.И. (далее - Директор МКУ "ГХО" Костюренко Е.И.), руководители дошкольных образовательных учреждений
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	1.4.1.
	Проведение работ по ликвидации аварийных ситуаций в дошкольных образовательных организациях
	Директор МКУ "ГХО" Костюренко Е.И., руководители дошкольных образовательных учреждений
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 15: Устранение аварийных ситуаций в дошкольных образовательных организациях
	Директор МКУ "ГХО" Костюренко Е.И., руководители общеобразовательных учреждений
	 
	      31.12.2025
	х
	х
	х
	x

	 
	1.4.2.
	Проведение текущего и капитального ремонта дошкольных образовательных организаций
	Директор МКУ "ГХО" Костюренко Е.И., руководители дошкольных образовательных учреждений
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 16: Заключены контракты на выполнение работ по ремонту помещений дошкольных образовательных учреждений. 
	Директор МКУ "ГХО" Костюренко Е.И., руководители дошкольных образовательных учреждений
	 
	       31.12.2025
	х
	х
	х
	x

	 
	 
	Контрольное событие 17: Проведен капитальный и текущий ремонт зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений.
	Директор МКУ "ГХО" Костюренко Е.И., руководители дошкольных образовательных учреждений
	 
	    31.12.2025
	х
	х
	х
	x

	 
	2.
	Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» 

	 
	2.1.
	Обеспечение предоставления бесплатного общего образования
	Руководитель Васютина Н.А.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Начальник МУ "Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска Кунцевич Н.С.  
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	2.1.1.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	Руководитель Васютина Н.А. 
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	
	 
	Контрольное событие 18: Заключены договора на обеспечение деятельности (оказания услуг) общеобразовательных учреждений (коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, приобретение продуктов питания, хозяйственных товаров, оборудования и прочие расходы)
	Руководители общеобщеобразовательных организаций
	 
	      31.12.2025
	х
	х
	х
	x

	 
	2.1.2.
	Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях
	Руководитель Васютина Н.А. 
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 19: Обеспечено финансирование образовательных организациий, реализующих программы школьного образования за счет бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования
	Руководитель Васютина Н.А. 
	 
	      31.12.2025
	х
	х
	х
	x

	 
	2.1.3.
	Организация обязательного медицинского осмотра работников муниципальных общеобразовательных организаций
	Руководитель Васютина Н.А. 
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 20: Организован медицинский осмотр. Наличие медицинского допуска работников общеобразовательных организаций
	Руководители общеобразовательных организаций
	 
	     31.12.2025
	х
	х
	х
	x

	 
	2.1.5.
	Организация проведения государственной итоговой аттестации 
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                          г. Пятигорска" Куницына И.А. Главный специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" Огненная Е.В.
	22.03.2025
	30.07.2025
	x
	x
	x
	 

	 
	 
	Контрольное событие 21: Проведена государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования (9 класс)
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                             г. Пятигорска" Огненная Е.В.
	 
	30.07.2025
	 
	 
	x
	 

	 
	 
	Контрольное событие 22: Проведен дополнительный этап государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (9 класс)
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                             г. Пятигорска" Огненная Е.В.
	 
	30.09.2025
	 
	 
	х
	 

	 
	 
	Контрольное событие 23: Проведена государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования (11 класс)
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                            г. Пятигорска" Куницына И.А. 
	 
	30.07.2025
	 
	 
	x
	 

	 
	 
	Контрольное событие 24: Проведен дополнительный этап государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (11 класс)
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                              г. Пятигорска" Куницына И.А. 
	 
	30.09.2025
	 
	 
	x
	 

	 
	2.1.6.
	Организация подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным организациям
	Руководитель Васютина Н.А., руководители общеобразовательных организаций
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 25: Обеспечен ежедневный подвоз учащихся МБОУ СОШ № 14 и МБОУ СОШ № 22
	Руководитель Васютина Н.А., руководители общеобразовательных организаций
	 
	31.12.2025
	х
	х
	х
	x

	
	2.1.7.
	Создание и техническая поддержка информационной системы «Регион-Контингент», информационно-аналитической системы «Зачисление в образовательное учреждение».
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                             г. Пятигорска" Куницына И.А. 
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 26: Функционирование региональной информационной системы «Регион-Контингент», информационно-аналитической системы «Зачисление в образовательное учреждение»
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                            г. Пятигорска" Куницына И.А. 
	 
	  31.12.2025
	х
	х
	х
	x

	 
	2.1.8.
	Сопровождение инновационной и опытно-экспериментальной деятельности в образовательных учреждениях
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 27: Проведен фестиваль городских инновационных площадок в общеобразовательных организациях "Инновация 2025"
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	26.04.2025
	 
	x
	 
	 

	 
	2.1.9.
	Обеспечение обучения детей-инвалидов школьного возраста на дому и в общеобразовательных организациях
	Руководители общеобразовательных организаций
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 28: Утверждение адаптированной образовательной программы для детей-инвалидов, обучающихся на дому и в общеобразовательных организациях
	Руководители общеобразовательных организаций
	 
	      31.12.2025
	х
	х
	х
	x

	 
	2.1.10.
	Функционирование учебно-методического центра военно-патриотического воспитания "Авангард"
	Руководитель Васютина Н.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 29: Обеспечено функционирование учебно-методического центра военно-патриотического воспитания "Авангард"
	Руководитель Васютина Н.А.
	 
	     31.12.2025
	х
	х
	х
	x

	
	2.1.11.
	Функционирование детского технопарка "Кванториум"
	Руководитель Васютина Н.А.
	01.09.2025
	31.12.2025
	 
	 
	x
	x

	
	 
	Контрольное событие 30: Обеспечена деятельность детского технопарка "Кванториум"
	Руководитель Васютина Н.А.
	 
	     31.12.2025
	 
	 
	х
	x

	 
	2.1.12
	Обеспечение деятельности специализированного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
	Руководитель Васютина Н.А.
	01.12.2025
	31.12.2025
	 
	 
	 
	х

	
	 
	Контрольное событие 31: Обеспечено функционирование специализированного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 
	Руководитель Васютина Н.А.
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	х

	 
	2.2.
	Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в общем образовании
	Руководитель Васютина Н.А. 
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	
	2.2.1.
	Привлечение в систему общего образования молодых кадров путем материальной поддержки и обеспечения методического сопровождения
	Руководители общеобразовательных организаций
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	
	 
	Контрольное событие 32: Выплачена ежемесячная стимулирующая выплата молодым специалистам
	Руководители общеобразовательных организаций, директор МКУ "ЦБО" Смолякова Е.В.
	 
	     31.12.2025
	х
	х
	х
	x

	 
	2.2.2.
	Сопровождение педагогических работников в процессе аттестации педагогов и руководящих кадров
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	2.2.3.
	Организация и проведение аттестации педагогических работников образовательных организаций
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 33: Пройдена аттестация педагогических кадров
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	     31.12.2025
	х
	х
	х
	x

	 
	2.2.4.
	Разработка плана организации повышения квалификации педагогов и руководящих кадров
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	2.2.5.
	Организация повышения квалификации педагогических работников в том числе работающих с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации по вопросам профилактики суицидального поведения обучающихся, употребления психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции и жестокого обращения с детьми
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 34: Пройдены курсы повышения квалификации педагогических и руководящих кадров
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	       31.12.2025
	х
	х
	х
	x

	 
	2.2.6.
	Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности
	Руководители общеобразовательных организаций, директор МКУ "ЦБО" Смолякова Е.В.
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 35: Выплачена ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и членам их семей
	Руководители общеобразовательных организаций, директор МКУ "ЦБО" Смолякова Е.В.
	 
	      31.12.2025
	х
	х
	х
	x

	 
	2.3.
	Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Начальник МУ "Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска Кунцевич Н.С.  
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	2.3.1.
	Организация и проведение школьного, муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 36: Проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	31.10.2025
	 
	 
	 
	x

	 
	 
	Контрольное событие 37: Проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	12.12.2025
	 
	 
	 
	x

	 
	 
	Контрольное событие 38: Принято участие победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в региональном этапе
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	28.02.2025
	x
	 
	 
	 

	 
	 
	Контрольное событие 39: Принято участие победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в заключительном этапе
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	31.05.2025
	 
	x
	 
	 

	 
	 
	Контрольное событие 40: Торжественное чествование детей, ставшими победителями Олимпиад различного уровня 
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	31.05.2025
	 
	x
	 
	 

	 
	2.3.2.
	Проведение научно-практических конференций, семинаров, смотров, слетов, конкурсов и других мероприятий с учащимися
	Руководитель Васютина Н.А., руководители общеобразовательных организаций
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 41: Проведены научно-практические конференции, семинары, смотры, слеты, конкурсы, олимпиады и другие мероприятия с учащимися. 
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	х

	 
	2.3.3.
	Организация и проведение всероссийских проверочных работ
	Руководитель Васютина Н.А., руководители общеобразовательных организаций
	01.01.2025
	30.04.2025
	х
	x
	 
	 

	
	 
	Контрольное событие 42: Проведены проверочные работы в образовательных организациях города
	Руководитель Васютина Н.А., руководители общеобразовательных организаций
	 
	30.04.2025
	 
	x
	 
	

	
	2.3.4.
	Проведение мероприятий для детей и молодежи
	Руководитель Васютина Н.А., руководители общеобразовательных организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Начальник МУ "Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска Кунцевич Н.С.  
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	х
	х
	х

	 
	 
	Контрольное событие 43: Проведен городской форум "Будущее за нами"
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                          г. Пятигорска" Олейников А.С.
	 
	30.11.2025
	 
	 
	 
	х

	 
	 
	Контрольное событие 44: Проведена церемония награждения лучших выпускников города
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                          г. Пятигорска" Олейников А.С.
	 
	29.06.2025
	 
	x
	 
	 

	 
	 
	Контрольное событие 45: Проведено праздничное семейное шоу "Все начинается с семьи"
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                          г. Пятигорска" Олейников А.С.
	 
	30.09.2025
	 
	 
	x
	 

	 
	 
	Контрольное событие 46: Проведено городское посвящение в первоклассники
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                          г. Пятигорска" Олейников А.С.
	 
	15.09.2025
	 
	 
	x
	 

	 
	 
	Контрольное событие 47: Приобретены новогодние подарки для обучающихся 
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                          г. Пятигорска" Олейников А.С.
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	x

	 
	 
	Контрольное событие 48: Принято участие одаренных детей и детей из социально-незащищенной категории в Новогодней елке Главы города
	Начальник МУ "Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска Кунцевич Н.С.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Олейников А.С.
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	x

	
	 
	Контрольное событие 49: Проведены новогодние мероприятия в общеобразовательных организациях
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                          г. Пятигорска" Олейников А.С.
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	x

	 
	2.3.5.
	Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края
	Руководитель Васютина Н.А., руководители общеобразовательных организаций
	01.12.2025
	25.12.2025
	 
	 
	 
	х

	 
	 
	Контрольное событие 50: Приняты новогодние подарки от поставщика, подписаны документы, подтверждающиме прием
	Руководитель Васютина Н.А., руководители общеобразовательных организаций
	 
	25.12.2025
	 
	 
	 
	х

	 
	2.3.6.
	Присуждение премии Главы города Пятигорска победителям олимпиад (поддержка одаренных детей)
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	01.05.2025
	31.08.2025
	 
	 
	x
	 

	 
	 
	Контролное событие 51: Выплачена денежная премия Главы города победителям олимпиад 
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	31.08.2025
	 
	 
	х
	 

	 
	2.4.
	Создание условий для сохранения укрепления здоровья детей и подростков
	Руководитель Васютина Н.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	2.4.1.
	Организация горячего питания отдельным категориям обучающихся в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу основного общего, среднего общего образования
	Руководители общеобразовательных организаций
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 52: Заключены контракты на организацию питания детей в общеобразовательных учреждениях с организациями общественного питания
	Заместитель начальника МУ "Управление образования администрации                            г. Пятигорска" М.Н.Колесникова
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	x

	 
	 
	Контрольное событие 53: Обеспечено горячее питание с целью социальной поддержки отдельных категорий обучающихся
	Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" Шлякина И.В.
	 
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	2.4.2.
	Денежная компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода к организации питания
	Руководители общеобразовательных организаций
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 54: Выплачена денежная компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций. 
	Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" Шлякина И.В.
	 
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	2.4.3.
	Организация горячего питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья
	Руководители общеобразовательных организаций
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 55: Заключены контракты на организацию питания детей в общеобразовательных учреждениях с организациями общественного питания
	Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" Шлякина И.В.
	 
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 56: Обеспечено горячее питание обучающихся с ОВЗ. 
	Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" Шлякина И.В.
	 
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	2.4.4.
	Денежная компенсация стоимости двухразового питания родителям (представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций, получающих образование на дому
	Руководители общеобразовательных организаций
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 57: Выплачена денежная компесация стоимости питания родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих обучение на дому
	Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" Шлякина И.В.
	 
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	2.4.5.
	Организация горячего питания с целью социальной поддержки детей, прибывших на территорию муниципального образования города-курорта Пятигорска из Белгородской области и размещенных в пунктах временного размещения на территории города Пятигорска, обучающихся в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу основного общего, среднего общего образования
	Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" Шлякина И.В.
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 58: Обеспечено горячее питание с целью социальной поддержки детям, прибывшим на территорию муниципального образования города-курорта Пятигорска из Белгородской области и размещенным в пунктах временного размещения на территории города Пятигорска, обучающимся в образовательных организациях 
	Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" Шлякина И.В.
	 
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	2.4.6.
	Обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным питанием  
	Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" Шлякина И.В.
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 59: Обеспечено горячее питание обучающихся, чьи родители являются участниками специальной военной операции. 
	Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" Шлякина И.В.
	 
	31.12.2025
	х
	х
	х
	x

	 
	2.4.7.
	Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                            г. Пятигорска" А.С. Олейников
	01.06.2025
	31.08.2025
	 
	x
	x
	 

	 
	 
	Контрольное событие 60: Организован отдых в пришкольных и загородных лагерях и оздоровление детей в каникулярное время. 
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                            г. Пятигорска" А.С. Олейников
	01.06.2025
	31.08.2025
	 
	x
	x
	 

	 
	2.4.8.
	Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях
	Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" Шлякина И.В.
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 61: Заключены контракты на организацию питания детей в общеобразовательных учреждениях с организациями общественного питания
	Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" Шлякина И.В.
	 
	31.12.2025
	х
	x
	x
	x

	
	 
	Контрольное событие 62: Обеспечено горячее питание обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций. 
	Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" Шлякина И.В.
	 
	       31.12.2025
	х
	x
	x
	x

	
	2.4.9.
	Контроль организации питания учащихся
	Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" Шлякина И.В.
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	x
	x
	x

	
	 
	Контрольное событие 63: Проведен ведомственный контроль учреждений по вопросу организации питания учащихся
	Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" Шлякина И.В.
	 
	       31.12.2025
	х
	x
	x
	х

	
	2.4.10.
	Организация летней занятости детей и подростков
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" А.С.Олейников
	01.03.2025
	31.08.2025
	х
	x
	x
	 

	
	 
	Контрольное событие 64: Заключены договора с Территориальным центром Занятости Населения первого уровня город-курортов Пятигорска и Железноводска и города Лермонтова по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временную работу
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" А.С.Олейников
	 
	31.08.2025
	х
	х
	x
	 

	
	 
	Контрольное событие 65: Организована трудовая занятость подростков в каникулярное время. 
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                           г. Пятигорска" А.С.Олейников
	 
	31.08.2025
	х
	х
	x
	 

	
	2.5.
	Региональный проект "Все лучшее детям""
	Начальник МКУ "УКС"                 Громаков Д.С.
	01.01.2025
	31.08.2025
	х
	х
	х
	 

	
	2.5.11.
	Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования
	Начальник МКУ "УКС"                 Громаков Д.С.
	01.01.2025
	31.08.2025
	х
	х
	х
	 

	 
	 
	Контрольное событие 66: Завершен капитальный ремонт МБОУ СОШ № 14
	Начальник МКУ "УКС"                 Громаков Д.С.
	 
	31.08.2025
	 
	 
	х
	 

	
	2.6.
	Проведение мероприятий в области общего образования
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	2.6.1.
	Проведение конкурсов профессионального мастерства среди учреждений и работников образования
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 67: Проведен городской  этап конкурса "Учитель года"
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	31.01.2025
	x
	 
	 
	 

	
	 
	Контрольное событие 68: Принято участие в краевом этапе конкурса "Учитель года"
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	28.02.2025
	x
	 
	 
	 

	
	 
	Контрольное событие 69: Принято участие во всероссийском этапе конкурса "Учитель года"
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	30.04.2025
	 
	x
	 
	 

	
	2.6.2.
	Проведение августовской педагогической конференции работников образования
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	01.08.2025
	31.08.2025
	 
	 
	x
	 

	 
	 
	Контрольное событие 70: Проведена ежегодная педагогическая конференция
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	28.08.2025
	 
	 
	x
	 

	 
	2.6.3.
	Проведение торжественного мероприятия, посвященного празднованию "День учителя"
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	02.10.2025
	31.10.2025
	 
	 
	 
	x

	 
	 
	Контрольное событие 71: Проведение праздничного концерта, посвященного празднованию "День учителя"
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П.
	 
	31.10.2025
	 
	 
	 
	х

	 
	2.7.
	Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования
	Директор МКУ "ГХО"                  Е.И. Костюренко
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	2.7.1.
	Проведение работ по ликвидации аварийных ситуаций по общеобразовательным организациям 
	Директор МКУ "ГХО"                                Е.И. Костюренко
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 72: Устранение аварийных ситуаций в общеобразовательных организациях
	Директор МКУ "ГХО"                                          Е.И. Костюренко
	 
	31.12.2025
	х
	x
	x
	x

	 
	2.7.2.
	Проведение текущего и капитального ремонта общеобразовательных организаций 
	Директор МКУ "ГХО"                                      Е.И. Костюренко
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 73: Заключены контракты на выполнение работ по ремонту помещений общеобразовательных организаций. 
	Директор МКУ "ГХО"                                   Е.И. Костюренко
	 
	31.12.2025
	х
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 74: Проведен ремонт учреждений. Подписаны акты выполненных работ по текущему и капитальному ремонту общеобразовательных организаций
	Директор МКУ "ГХО"                                 Е.И. Костюренко
	 
	31.12.2025
	х
	x
	x
	x

	 
	2.7.3.
	Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций
	Директор МКУ "ГХО"                                 Е.И. Костюренко
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	x
	x
	x

	
	 
	Контрольное событие 75: Проведено благоустройство муниципальных образовательных организаций в части закладки суперинтенсивного школьного сада.
	Директор МКУ "ГХО"                                 Е.И. Костюренко
	 
	31.12.2025
	х
	x
	x
	x

	
	2.7.4.
	Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций
	Руководитель Васютина Н.А. 
	01.12.2025
	31.12.2025
	 
	 
	 
	х

	
	 
	Контрольное событие 76: Заключены контракты на приобретение материально-технической базы 
	Руководитель Васютина Н.А. 
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	х

	
	2.8.
	Региональный проект "Педагоги и наставники"
	Руководитель Васютина Н.А. 
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	
	2.8.1.
	Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях
	Руководитель Васютина Н.А. 
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	 
	 
	Контрольное событие 77: Выплачена ежемесячная заработная плата советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях 
	Руководитель Васютина Н.А. 
	 
	31.12.2025
	х
	x
	x
	x

	
	2.8.2.
	Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования
	Руководитель Васютина Н.А. 
	01.01.2025
	31.12.2025
	x
	x
	x
	x

	
	 
	Контрольное событие 78: Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций
	Руководитель Васютина Н.А. 
	 
	31.12.2025
	х
	x
	x
	x

	 
	3.
	Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» 

	 
	3.1.
	Обеспечение предоставления дополнительного образования
	Руководитель Васютина Н.А., начальник МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска" Коршева О.В.
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	х
	х
	х

	 
	3.1.1.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования детей
	Руководитель Васютина Н.А., начальник МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска" Коршева О.В.
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	х
	х
	х

	 
	 
	Контрольное событие 79: Заключены договора на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений дополнительного образования (коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, приобретение продуктов питания, хозяйственных товаров, оборудования и прочие расходы)
	Руководители учреждений дополнительного образования
	 
	31.12.2025
	х
	x
	x
	х

	 
	3.1.2.
	Организация обязательного медицинского осмотра работников организаций дополнительного образования детей
	Руководитель Васютина Н.А. 
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	х
	х
	х

	 
	 
	Контрольное событие 80: Организован медицинский осмотр. Наличие медицинского осмотра работников организаций дополнительного образования детей
	Руководители учреждений дополнительного образования
	 
	31.12.2022
	х
	x
	x
	х

	 
	3.1.3.
	Функционирование и техническая поддержка информационной системы "Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского края"
	Руководители учреждений дополнительного образования
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	х
	х
	х

	 
	 
	Контрольное событие 81:  Организована техническая поддержка информационной системы "Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского края"
	Руководители учреждений дополнительного образования
	 
	31.12.2022
	х
	х
	х
	х

	 
	3.1.4.
	Обеспечение исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в соответствии с социальным сертификатом на реализацию дополнительных образовательных программ для детей (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств)
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                         г. Пятигорска" Олейников А.С., директор МБУ ДО ДДТ Оганова К.Г.
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	х
	х
	х

	 
	 
	Контрольное событие 82: Выданы сертификаты финансирования дополнительного образования детям в возрасте от 5 до 18 лет
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                         г. Пятигорска" Олейников А.С., директор МБУ ДО ДДТ Оганова К.Г.
	 
	31.12.2025
	х
	x
	x
	х

	
	3.1.5.
	Обеспечение организационного, методического и аналитического сопровождения и мониторинга развития системы дополнительного образования детей
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                         г. Пятигорска" Олейников А.С., директор МБУ ДО ДДТ Оганова К.Г.
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	х
	х
	х

	
	 
	Контрольное событие 83: Выплачена заработная плата сотрудникам муниципального опорного центра дополнительного образования детей, приобретены канцтовары, оплачены услуги по содержанию техники
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                         г. Пятигорска" Олейников А.С., директор МБУ ДО ДДТ Оганова К.Г.
	 
	31.12.2025
	х
	x
	x
	х

	 
	3.2.
	Проведение мероприятий в области дополнительного образования
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Олейников А.С.
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	х
	х
	х

	 
	3.2.1.
	Проведение фестиваля детского и юношеского семейного творчества "Счастливое детство" 
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                            г. Пятигорска" Олейников А.С.
	01.04.2025
	30.04.2025
	 
	х
	 
	 

	 
	 
	Контрольное событие 84: Проведение гала-концерта в рамках фестиваля детского и юношеского семейного творчества "Счастливое детство"  
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                            г. Пятигорска" Олейников А.С.
	 
	26.04.2025
	 
	х
	 
	 

	 
	3.2.2.
	Проведение мероприятий для детей и молодежи в области дополнительного образования
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                            г. Пятигорска" Олейников А.С.
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	х
	х
	х

	 
	 
	Контрольное событие 85: Проведены различные творческие мероприятия в соответствии с календарным планом, утвержденным МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска"
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации                            г. Пятигорска" Олейников А.С.
	 
	       31.12.2025
	х
	х
	х
	х

	 
	3.3.
	Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования 
	Директор МКУ "ГХО"                Костюренко Е.И., руководители учреждений дополнительного образования
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	х
	х
	х

	 
	3.3.1.
	Проведение работ по ликвидации аварийных ситуаций по организациям дополнительного образования
	Директор МКУ "ГХО"                      Костюренко Е.И., руководители учреждений дополнительного образования
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	х
	х
	х

	
	 
	Контрольное событие 86: Устранение аварийных ситуаций в организациях дополнительного образования
	Директор МКУ "ГХО"                  Костюренко Е.И., руководители учреждений дополнительного образования
	 
	31.12.2025
	х
	x
	x
	x

	
	3.3.2.
	Проведение текущего и капитального ремонта организаций дополнительного образования, а также приобретение материально-технической базы для общеобразовательных учреждений
	Директор МКУ "ГХО"                     Костюренко Е.И., руководители общеобразовательных учреждений
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	х
	х
	х

	 
	 
	Контрольное событие 87: Проведен ремонт учреждений. Подписаны акты выполненных работ по текущему и капитальному ремонту  учреждений дополнительного образования
	Директор МКУ "ГХО"                  Костюренко Е.И., руководители учреждений дополнительного образования
	 
	31.12.2025
	х
	x
	x
	x

	 
	3.4.
	Организация и проведение мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию обучающихся
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Е.В.Огненная
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	х
	х
	х

	 
	3.4.1.
	Проведение мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию обучающихся общеобразовательных организаций города-курорта Пятигорска
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Е.В.Огненная
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	х
	х
	х

	 
	 
	Контрольное событие 88: Проведены мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию обучающихся общеобразовательных организаций города-курорта Пятигорска 
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Е.В.Огненная
	 
	      31.12.2025
	х
	x
	x
	х

	 
	 
	Контрольное событие 89: Организовано участие обучающихся общеобразовательных организаций города-курорта Пятигорска в краевых, федеральных, всероссийских, международных мероприятиях, направленных на профессиональную ориентацию
	Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Е.В.Огненная
	 
	31.12.2025
	х
	x
	x
	х

	 
	3.5.
	Патриотическое воспитание подрастающего поколения
	Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  "Центр военно-патриотического воспитания молодежи" 
(далее - МБУ ДО «ЦВПВМ») Ткаченко И.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	х
	х
	х

	 
	3.5.1.
	Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ДО "ЦВПВМ"
	Директор МБУ ДО «ЦВПВМ                          Ткаченко И.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	х
	х
	х

	 
	 
	Контрольное событие 90: Заключены договора на обеспечение деятельности (оказания услуг) МБУ ДО "ЦВПВМ" (коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, приобретение продуктов питания, хозяйственных товаров, оборудования и прочие расходы)
	Директор МБУ ДО «ЦВПВМ                Ткаченко И.А.
	 
	31.12.2025
	х
	x
	x
	х

	 
	3.5.2.
	Проведение мероприятий для детей и молодежи
	Директор МБУ ДО «ЦВПВМ                            Ткаченко И.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	х
	х
	х

	 
	 
	Контрольное событие 91: Организовано восхождение представителей образовательных учреждений и производственных коллективов города Пятигорска на вершину горы Бештау
	Директор МБУ ДО «ЦВПВМ                Ткаченко И.А.
	 
	22.02.2025
	х
	 
	 
	 

	 
	3.5.3.
	Проведение мероприятий по подготовке молодежи к военной службе
	Директор МБУ ДО «ЦВПВМ               Ткаченко И.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	х
	х
	х

	 
	 
	Контрольное событие 92: Проведен смотр-конкурс по военно-патриотическому воспитанию учащихся
	Директор МБУ ДО «ЦВПВМ                  Ткаченко И.А.
	 
	30.04.2025
	 
	х
	 
	 

	 
	 
	Контрольное событие 93: Проведено городское мероприятие «Героическая поверка»
	Директор МБУ ДО «ЦВПВМ               Ткаченко И.А.
	 
	08.05.2025
	 
	х
	 
	 

	
	 
	Контрольное событие 94: Проведены пятидневные учебные сборы с учащимися образовательных учреждений города Пятигорска
	Директор МБУ ДО «ЦВПВМ                Ткаченко И.А.
	 
	31.12.2025
	х
	х
	х
	х

	
	 
	Контрольное событие 95: Организация спортивных мероприятий с целью подготовки молодежи к службе
	Директор МБУ ДО «ЦВПВМ               Ткаченко И.А.
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	х

	
	 
	Контрольное событие 96: Проведен городской финал военно-спортивной игры «Зарница»
	Директор МБУ ДО «ЦВПВМ               Ткаченко И.А.
	 
	31.05.2025
	 
	х
	 
	 

	
	 
	Контрольное событие 97: Организована поездка лучших юнармейцев города Пятигорска по местам боевой Славы
	Директор МБУ ДО «ЦВПВМ               Ткаченко И.А.
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	х

	
	 
	Контрольное событие 98: Проведен городской финал детской военно-спортивной игры «Зарничка»
	Директор МБУ ДО «ЦВПВМ                       Ткаченко И.А.
	 
	28.02.2025
	х
	 
	 
	 

	
	3.5.4.
	Оказание методической и практической помощи муниципальным общеобразовательным учреждениям в вопросах работы с допризывной молодежью
	Директор МБУ ДО «ЦВПВМ                 Ткаченко И.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	х
	х
	х

	
	 
	Контрольное событие 99: Проведены мероприятия, направленные на патриотическое воспитание и допризывную подготовку детей и подростков, являющихся обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска
	Директор МБУ ДО «ЦВПВМ                  Ткаченко И.А.
	 
	31.12.2025
	х
	х
	х
	х

	
	4.
	Подпрограмма "Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности города-курорта Пятигорска"                                                                        

	
	4.1.
	"Строительство детского сада на ул. Коллективная", в т.ч. ПСД
	Начальник муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства"                  (далее  -  МКУ "УКС") Громаков Д.С.
	01.01.2025
	01.06.2025
	х
	х
	 
	 

	
	4.1.1.
	Разработка проектно-сметной документации
	Начальник МКУ "УКС" Громаков Д.С.
	01.01.2025
	01.06.2025
	х
	х
	 
	 

	
	 
	Контрольное событие 100: Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации
	Начальник МКУ "УКС" Громаков Д.С.
	 
	01.06.2025
	х
	х
	 
	 

	
	4.2.
	"Строительство средней общеобразовательной школы на 1550 мест в г. Пятигорске, территория 5-6 микрорайона Ново-Пятигорск жилого района в границах улиц Степная-Коллективная-Кочубея", в т.ч. ПСД
	Начальник МКУ "УКС"                 Громаков Д.С.
	01.01.2025
	20.12.2025
	х
	х
	х
	х

	
	4.2.1.
	Проведение строительных работ в соответствии с графиком 
	Начальник МКУ "УКС" Громаков Д.С.
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	х
	х
	х

	
	 
	[bookmark: _GoBack]Контрольное событие 101: Проведены строительно-монтажные работы в соответствии с графиком 
	Начальник МКУ "УКС" Громаков Д.С.
	 
	31.12.2025
	х
	х
	х
	х

	
	4.3.
	"Строительство детского сада на 330 мест в селе Золотушка", в т.ч. ПСД
	Начальник МКУ "УКС"                 Громаков Д.С.
	01.01.2025
	01.06.2025
	х
	х
	 
	 

	
	4.3.1.
	Разработка проектно-сметной документации
	Начальник МКУ "УКС" Громаков Д.С.
	01.01.2025
	01.06.2025
	х
	х
	 
	 

	
	 
	Контрольное событие 102: Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации
	Начальник МКУ "УКС" Громаков Д.С.
	 
	01.06.2025
	х
	х
	 
	 

	
	5.
	Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия"

	
	5.1.
	Обеспечение реализации программы
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	5.1.1.
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска
	Руководитель Васютина Н.А. 
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	х
	х
	х

	
	5.1.2.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П., директор МКУ "ГХО" Костюренко Е.И., начальник  МКУ "ЦБО" Смолякова Е.В.
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	х
	х
	х

	
	5.1.3.
	Организация профессиональной подготовки и повышения квалификации
	Руководитель Васютина Н.А. 
	01.01.2025
	31.12.2025
	х
	х
	х
	х

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	СОГЛАСОВАНО:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начальник МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска"
	
	
	О.В. Коршева
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начальник МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г.Пятигорска"
	
	
	Н.С.Кунцевич
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Начальник МКУ "Управление капитального строительства"
	
	
	Д.С.Громаков
	
	
	
	




image1.jpeg
Wﬁﬁ
‘&




