МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Управление образования

администрации города Пятигорска»

ПРИКАЗ

г. Пятигорск

«26» декабря 2024 года                                                                                                        № 909

Об утверждении детального плана-графика реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» на 2025 год.

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 08.10.2018 № 3899 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска» и постановлением администрации города Пятигорска от 28.08.2017 г. № 3610 «Об утверждении муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования», -

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Утвердить прилагаемый детальный план-график реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие образования» на 2025 год.

- Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника Колесникову М.Н.

- Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.

Заместитель главы администрации

города Пятигорска  -

начальник МУ «Управление образования

администрации г. Пятигорска»                                                          Н.А.Васютина

|  |  |  |  | Приложение |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к приказу МУ "Управление образования |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | администрации г. Пятигорска" от 26.12.2024 № 909 |  |  |  |  |  |
|  |  | Согласовано: |  | Утверждено: |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник МУ «Управление экономического |  | Заместитель главы администрации города Пятигорска - |  |  |  |  |  |
|  |  | развития администрации города Пятигорска» |  | начальник МУ "Управление образования |  |  |  |  |  |
|  |  | г. Пятигорска __________ Ю.И. Николаева |  | администрации г. Пятигорска" _______ Н.А. Васютина |  |  |  |  |  |
|  | ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" на 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наименование основного мероприятия подпрограммы Программы, мероприятия, контрольного события | Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.) | Срок начала реализации | Срок окончания реализации (дата контрольного события мероприятия подпрограммы) | График реализации (месяц/квартал) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кварталы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | I | II | III | IV |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма «Развитие системы дошкольного образования в городе-курорте Пятигорске» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. | Обеспечение предоставления бесплатного дошкольного образования | Начальник МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Н.А. Васютина (далее - Руководитель Васютина Н.А.) | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  | 1.1.1. | Обеспечение деятельности муниципальных дошкольных образовательных организаций | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 1: Заключены договора на обеспечение деятельности (оказания услуг) дошкольных образовательных учреждений (коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, приобретение продуктов питания, хозяйственных товаров, оборудования и прочие расходы) | Руководители дошкольных образовательных организаций |  | 31.12.2025 | х | х | х | x |
|  | 1.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 2: Обеспечено финансирование образовательных организациий, реализующих программы дошкольного образования за счет бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования | Руководитель Васютина Н.А., руководители дошкольных образовательных организаций, |  | 31.12.2025 | х | х | х | x |
|  | 1.1.3. | Выплата компенсации части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | Начальник МКУ "Центр бухгалтерского обеспечения муниципальных учреждений города Пятигорска" (далее - МКУ "ЦБО") Смолякова Е.В., Руководители дошкольных образовательных учреждений | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 3: Выплачена компенсация части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования | Начальник МКУ "ЦБО" Смолякова Е.В. руководители дошкольных образовательных организаций |  | 31.12.2025 | х | х | х | x |
|  | 1.1.4. | Организация обязательного медицинского осмотра работников дошкольных образовательных организаций | Руководитель Васютина Н.А., Руководители дошкольных образовательных организаций | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 4: Организован медицинский осмотр. Наличие медицинского допуска работников дошкольных образовательных организаций | Руководители дошкольных образовательных организаций |  | 31.12.2025 | х | х | х | x |
|  | 1.1.5. | Создание и техническая поддержка региональной информационной системы доступности дошкольного образования (РИС ДДО) | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Мосунова Н.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 5: Функционирование региональной информационной системы доступности дошкольного образования (РИС ДДО) | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Мосунова Н.А. |  | 31.12.2025 | х | х | х | x |
|  | 1.1.6. | Сопровождение инновационной и опытно-экспериментальной деятельности в дошкольных образовательных организациях | Директор МКУ "Информационно-методический центр работников образования" (далее - МКУ "ИМЦРО") Лазаренко Н.П. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 6: Проведен фестиваль городских инновационных площадок дошкольных образовательных организаций "Инновация 2025" | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 30.04.2025 |  | x |  |  |
|  | 1.1.7. | Обеспечение воспитания и обучения детей-инвалидов дошкольного возраста на дому и в дошкольных образовательных организациях | Руководители дошольнвх образовательных организаций | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 7: Проведено воспитание и обучение детей-инвалидов по адаптированной воспитательной и образовательной программе для детей-инвалидов дошкольного возраста | Руководители дошкольных образовательных организаций |  | 31.12.2025 | х | х | х | x |
|  | 1.2. | Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в дошкольном образовании | Руководитель Васютина Н.А., руководители дошкольных образовательных организаций | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  | 1.2.1. | Привлечение в систему дошкольного образования молодых кадров путем материальной поддержки и обеспечения методического сопровождения | Руководители дошкольных образовательных организаций | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 8: Выплачена стимулирующая выплата молодым специалистам | Начальник МКУ "ЦБО" Смолякова Е.В., руководители дошкольных образовательных учреждений |  | 31.12.2025 | х | х | х | x |
|  | 1.2.2. | Сопровождение педагогических работников в процессе подготовки к аттестации | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 9: Пройдена аттестация педагогических кадров | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 31.12.2025 | х | х | х | x |
|  | 1.2.3. | Разработка плана организации повышения квалификации педагогических и руководящих кадров | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 10: Пройдены курсы повышения квалификации педагогических и руководящих кадров | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 31.12.2025 | х | х | х | x |
|  | 1.2.4. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности | Начальник МКУ "ЦБО" Смолякова Е.В. Руководители дошкольных образовательных учреждений | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 11: Выплачена ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и членам их семей | Директор МКУ ЦБО Смолякова Е.В. |  | 31.12.2025 | х | х | х | x |
|  | 1.3. | Проведение мероприятий в сфере дошкольного образования | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  | 1.3.1. | Проведение конкурсов профессионального мастерства среди дошкольных учреждений и работников дошкольного образования | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 12: Проведен городской этап конкурса "Воспитатель года" | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 28.02.2025 | x |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 13: Обеспечено участие победителя городского этапа Всероссийского конкурса "Воспитатель года" в краевом этапе конкурса | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 31.03.2025 | x |  |  |  |
|  | 1.3.2. | Проведение различных мероприятий в сфере дошкольного образования | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Мосунова Н.А., директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 14: Проведены научно-практические конференции, семинары, смотры, слеты, конкурсы, олимпиады и другие мероприятия с работниками дошкольных учреждений и воспитанниками | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Мосунова Н.А., директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 31.12.2025 | х | х | х | x |
|  | 1.4. | Укрепление материально-технической базы учреждений дошкольного образования | Директор муниципального казенного учреждения «Группа хозяйственного обеспечения» Костюренко Е.И. (далее - Директор МКУ "ГХО" Костюренко Е.И.), руководители дошкольных образовательных учреждений | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  | 1.4.1. | Проведение работ по ликвидации аварийных ситуаций в дошкольных образовательных организациях | Директор МКУ "ГХО" Костюренко Е.И., руководители дошкольных образовательных учреждений | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 15: Устранение аварийных ситуаций в дошкольных образовательных организациях | Директор МКУ "ГХО" Костюренко Е.И., руководители общеобразовательных учреждений |  | 31.12.2025 | х | х | х | x |
|  | 1.4.2. | Проведение текущего и капитального ремонта дошкольных образовательных организаций | Директор МКУ "ГХО" Костюренко Е.И., руководители дошкольных образовательных учреждений | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 16: Заключены контракты на выполнение работ по ремонту помещений дошкольных образовательных учреждений. | Директор МКУ "ГХО" Костюренко Е.И., руководители дошкольных образовательных учреждений |  | 31.12.2025 | х | х | х | x |
|  |  | Контрольное событие 17: Проведен капитальный и текущий ремонт зданий и помещений дошкольных образовательных учреждений. | Директор МКУ "ГХО" Костюренко Е.И., руководители дошкольных образовательных учреждений |  | 31.12.2025 | х | х | х | x |
|  | 2. | Подпрограмма «Развитие системы общего образования в городе-курорте Пятигорске» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. | Обеспечение предоставления бесплатного общего образования | Руководитель Васютина Н.А. Начальник МУ "Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска Кунцевич Н.С. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  | 2.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 18: Заключены договора на обеспечение деятельности (оказания услуг) общеобразовательных учреждений (коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, приобретение продуктов питания, хозяйственных товаров, оборудования и прочие расходы) | Руководители общеобщеобразовательных организаций |  | 31.12.2025 | х | х | х | x |
|  | 2.1.2. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных организациях | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 19: Обеспечено финансирование образовательных организациий, реализующих программы школьного образования за счет бюджета Ставропольского края на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования | Руководитель Васютина Н.А. |  | 31.12.2025 | х | х | х | x |
|  | 2.1.3. | Организация обязательного медицинского осмотра работников муниципальных общеобразовательных организаций | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 20: Организован медицинский осмотр. Наличие медицинского допуска работников общеобразовательных организаций | Руководители общеобразовательных организаций |  | 31.12.2025 | х | х | х | x |
|  | 2.1.5. | Организация проведения государственной итоговой аттестации | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Куницына И.А. Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Огненная Е.В. | 22.03.2025 | 30.07.2025 | x | x | x |  |
|  |  | Контрольное событие 21: Проведена государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего образования (9 класс) | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Огненная Е.В. |  | 30.07.2025 |  |  | x |  |
|  |  | Контрольное событие 22: Проведен дополнительный этап государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (9 класс) | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Огненная Е.В. |  | 30.09.2025 |  |  | х |  |
|  |  | Контрольное событие 23: Проведена государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего образования (11 класс) | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Куницына И.А. |  | 30.07.2025 |  |  | x |  |
|  |  | Контрольное событие 24: Проведен дополнительный этап государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования (11 класс) | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Куницына И.А. |  | 30.09.2025 |  |  | x |  |
|  | 2.1.6. | Организация подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным организациям | Руководитель Васютина Н.А., руководители общеобразовательных организаций | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 25: Обеспечен ежедневный подвоз учащихся МБОУ СОШ № 14 и МБОУ СОШ № 22 | Руководитель Васютина Н.А., руководители общеобразовательных организаций |  | 31.12.2025 | х | х | х | x |
|  | 2.1.7. | Создание и техническая поддержка информационной системы «Регион-Контингент», информационно-аналитической системы «Зачисление в образовательное учреждение». | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Куницына И.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 26: Функционирование региональной информационной системы «Регион-Контингент», информационно-аналитической системы «Зачисление в образовательное учреждение» | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Куницына И.А. |  | 31.12.2025 | х | х | х | x |
|  | 2.1.8. | Сопровождение инновационной и опытно-экспериментальной деятельности в образовательных учреждениях | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 27: Проведен фестиваль городских инновационных площадок в общеобразовательных организациях "Инновация 2025" | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 26.04.2025 |  | x |  |  |
|  | 2.1.9. | Обеспечение обучения детей-инвалидов школьного возраста на дому и в общеобразовательных организациях | Руководители общеобразовательных организаций | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 28: Утверждение адаптированной образовательной программы для детей-инвалидов, обучающихся на дому и в общеобразовательных организациях | Руководители общеобразовательных организаций |  | 31.12.2025 | х | х | х | x |
|  | 2.1.10. | Функционирование учебно-методического центра военно-патриотического воспитания "Авангард" | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 29: Обеспечено функционирование учебно-методического центра военно-патриотического воспитания "Авангард" | Руководитель Васютина Н.А. |  | 31.12.2025 | х | х | х | x |
|  | 2.1.11. | Функционирование детского технопарка "Кванториум" | Руководитель Васютина Н.А. | 01.09.2025 | 31.12.2025 |  |  | x | x |
|  |  | Контрольное событие 30: Обеспечена деятельность детского технопарка "Кванториум" | Руководитель Васютина Н.А. |  | 31.12.2025 |  |  | х | x |
|  | 2.1.12 | Обеспечение деятельности специализированного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Руководитель Васютина Н.А. | 01.12.2025 | 31.12.2025 |  |  |  | х |
|  |  | Контрольное событие 31: Обеспечено функционирование специализированного центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма | Руководитель Васютина Н.А. |  | 31.12.2025 |  |  |  | х |
|  | 2.2. | Совершенствование кадрового потенциала и социальная поддержка педагогических кадров в общем образовании | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  | 2.2.1. | Привлечение в систему общего образования молодых кадров путем материальной поддержки и обеспечения методического сопровождения | Руководители общеобразовательных организаций | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 32: Выплачена ежемесячная стимулирующая выплата молодым специалистам | Руководители общеобразовательных организаций, директор МКУ "ЦБО" Смолякова Е.В. |  | 31.12.2025 | х | х | х | x |
|  | 2.2.2. | Сопровождение педагогических работников в процессе аттестации педагогов и руководящих кадров | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  | 2.2.3. | Организация и проведение аттестации педагогических работников образовательных организаций | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 33: Пройдена аттестация педагогических кадров | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 31.12.2025 | х | х | х | x |
|  | 2.2.4. | Разработка плана организации повышения квалификации педагогов и руководящих кадров | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  | 2.2.5. | Организация повышения квалификации педагогических работников в том числе работающих с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации по вопросам профилактики суицидального поведения обучающихся, употребления психоактивных веществ, распространения ВИЧ-инфекции и жестокого обращения с детьми | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 34: Пройдены курсы повышения квалификации педагогических и руководящих кадров | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 31.12.2025 | х | х | х | x |
|  | 2.2.6. | Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельской местности | Руководители общеобразовательных организаций, директор МКУ "ЦБО" Смолякова Е.В. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 35: Выплачена ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах и членам их семей | Руководители общеобразовательных организаций, директор МКУ "ЦБО" Смолякова Е.В. |  | 31.12.2025 | х | х | х | x |
|  | 2.3. | Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в сфере образования | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. Начальник МУ "Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска Кунцевич Н.С. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  | 2.3.1. | Организация и проведение школьного, муниципального этапа Всероссийской Олимпиады школьников | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 36: Проведен школьный этап Всероссийской олимпиады школьников | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 31.10.2025 |  |  |  | x |
|  |  | Контрольное событие 37: Проведен муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 12.12.2025 |  |  |  | x |
|  |  | Контрольное событие 38: Принято участие победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в региональном этапе | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 28.02.2025 | x |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 39: Принято участие победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в заключительном этапе | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 31.05.2025 |  | x |  |  |
|  |  | Контрольное событие 40: Торжественное чествование детей, ставшими победителями Олимпиад различного уровня | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 31.05.2025 |  | x |  |  |
|  | 2.3.2. | Проведение научно-практических конференций, семинаров, смотров, слетов, конкурсов и других мероприятий с учащимися | Руководитель Васютина Н.А., руководители общеобразовательных организаций | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 41: Проведены научно-практические конференции, семинары, смотры, слеты, конкурсы, олимпиады и другие мероприятия с учащимися. | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 31.12.2025 |  |  |  | х |
|  | 2.3.3. | Организация и проведение всероссийских проверочных работ | Руководитель Васютина Н.А., руководители общеобразовательных организаций | 01.01.2025 | 30.04.2025 | х | x |  |  |
|  |  | Контрольное событие 42: Проведены проверочные работы в образовательных организациях города | Руководитель Васютина Н.А., руководители общеобразовательных организаций |  | 30.04.2025 |  | x |  |  |
|  | 2.3.4. | Проведение мероприятий для детей и молодежи | Руководитель Васютина Н.А., руководители общеобразовательных организаций Начальник МУ "Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска Кунцевич Н.С. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | х | х |
|  |  | Контрольное событие 43: Проведен городской форум "Будущее за нами" | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Олейников А.С. |  | 30.11.2025 |  |  |  | х |
|  |  | Контрольное событие 44: Проведена церемония награждения лучших выпускников города | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Олейников А.С. |  | 29.06.2025 |  | x |  |  |
|  |  | Контрольное событие 45: Проведено праздничное семейное шоу "Все начинается с семьи" | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Олейников А.С. |  | 30.09.2025 |  |  | x |  |
|  |  | Контрольное событие 46: Проведено городское посвящение в первоклассники | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Олейников А.С. |  | 15.09.2025 |  |  | x |  |
|  |  | Контрольное событие 47: Приобретены новогодние подарки для обучающихся | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Олейников А.С. |  | 31.12.2025 |  |  |  | x |
|  |  | Контрольное событие 48: Принято участие одаренных детей и детей из социально-незащищенной категории в Новогодней елке Главы города | Начальник МУ "Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска Кунцевич Н.С. Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Олейников А.С. |  | 31.12.2025 |  |  |  | x |
|  |  | Контрольное событие 49: Проведены новогодние мероприятия в общеобразовательных организациях | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Олейников А.С. |  | 31.12.2025 |  |  |  | x |
|  | 2.3.5. | Приобретение новогодних подарков детям, обучающимся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных и частных образовательных организациях Ставропольского края | Руководитель Васютина Н.А., руководители общеобразовательных организаций | 01.12.2025 | 25.12.2025 |  |  |  | х |
|  |  | Контрольное событие 50: Приняты новогодние подарки от поставщика, подписаны документы, подтверждающиме прием | Руководитель Васютина Н.А., руководители общеобразовательных организаций |  | 25.12.2025 |  |  |  | х |
|  | 2.3.6. | Присуждение премии Главы города Пятигорска победителям олимпиад (поддержка одаренных детей) | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.05.2025 | 31.08.2025 |  |  | x |  |
|  |  | Контролное событие 51: Выплачена денежная премия Главы города победителям олимпиад | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 31.08.2025 |  |  | х |  |
|  | 2.4. | Создание условий для сохранения укрепления здоровья детей и подростков | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  | 2.4.1. | Организация горячего питания отдельным категориям обучающихся в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу основного общего, среднего общего образования | Руководители общеобразовательных организаций | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 52: Заключены контракты на организацию питания детей в общеобразовательных учреждениях с организациями общественного питания | Заместитель начальника МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" М.Н.Колесникова |  | 31.12.2025 |  |  |  | x |
|  |  | Контрольное событие 53: Обеспечено горячее питание с целью социальной поддержки отдельных категорий обучающихся | Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Шлякина И.В. |  | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  | 2.4.2. | Денежная компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в муниципальных образовательных организациях, имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода к организации питания | Руководители общеобразовательных организаций | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 54: Выплачена денежная компенсация стоимости горячего питания родителям (законным представителям) обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций. | Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Шлякина И.В. |  | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  | 2.4.3. | Организация горячего питания обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций с ограниченными возможностями здоровья | Руководители общеобразовательных организаций | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 55: Заключены контракты на организацию питания детей в общеобразовательных учреждениях с организациями общественного питания | Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Шлякина И.В. |  | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 56: Обеспечено горячее питание обучающихся с ОВЗ. | Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Шлякина И.В. |  | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  | 2.4.4. | Денежная компенсация стоимости двухразового питания родителям (представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных общеобразовательных организаций, получающих образование на дому | Руководители общеобразовательных организаций | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 57: Выплачена денежная компесация стоимости питания родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих обучение на дому | Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Шлякина И.В. |  | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  | 2.4.5. | Организация горячего питания с целью социальной поддержки детей, прибывших на территорию муниципального образования города-курорта Пятигорска из Белгородской области и размещенных в пунктах временного размещения на территории города Пятигорска, обучающихся в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу основного общего, среднего общего образования | Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Шлякина И.В. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 58: Обеспечено горячее питание с целью социальной поддержки детям, прибывшим на территорию муниципального образования города-курорта Пятигорска из Белгородской области и размещенным в пунктах временного размещения на территории города Пятигорска, обучающимся в образовательных организациях | Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Шлякина И.В. |  | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  | 2.4.6. | Обеспечение ребенка (детей) участника специальной военной операции, обучающегося (обучающихся) по образовательным программам основного общего или среднего общего образования в муниципальной образовательной организации, бесплатным питанием | Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Шлякина И.В. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 59: Обеспечено горячее питание обучающихся, чьи родители являются участниками специальной военной операции. | Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Шлякина И.В. |  | 31.12.2025 | х | х | х | x |
|  | 2.4.7. | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" А.С. Олейников | 01.06.2025 | 31.08.2025 |  | x | x |  |
|  |  | Контрольное событие 60: Организован отдых в пришкольных и загородных лагерях и оздоровление детей в каникулярное время. | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" А.С. Олейников | 01.06.2025 | 31.08.2025 |  | x | x |  |
|  | 2.4.8. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Шлякина И.В. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 61: Заключены контракты на организацию питания детей в общеобразовательных учреждениях с организациями общественного питания | Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Шлякина И.В. |  | 31.12.2025 | х | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 62: Обеспечено горячее питание обучающихся начальных классов общеобразовательных организаций. | Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Шлякина И.В. |  | 31.12.2025 | х | x | x | x |
|  | 2.4.9. | Контроль организации питания учащихся | Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Шлякина И.В. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 63: Проведен ведомственный контроль учреждений по вопросу организации питания учащихся | Ведущий специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Шлякина И.В. |  | 31.12.2025 | х | x | x | х |
|  | 2.4.10. | Организация летней занятости детей и подростков | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" А.С.Олейников | 01.03.2025 | 31.08.2025 | х | x | x |  |
|  |  | Контрольное событие 64: Заключены договора с Территориальным центром Занятости Населения первого уровня город-курортов Пятигорска и Железноводска и города Лермонтова по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на временную работу | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" А.С.Олейников |  | 31.08.2025 | х | х | x |  |
|  |  | Контрольное событие 65: Организована трудовая занятость подростков в каникулярное время. | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" А.С.Олейников |  | 31.08.2025 | х | х | x |  |
|  | 2.5. | Региональный проект "Все лучшее детям"" | Начальник МКУ "УКС" Громаков Д.С. | 01.01.2025 | 31.08.2025 | х | х | х |  |
|  | 2.5.11. | Реализация мероприятий по модернизации школьных систем образования | Начальник МКУ "УКС" Громаков Д.С. | 01.01.2025 | 31.08.2025 | х | х | х |  |
|  |  | Контрольное событие 66: Завершен капитальный ремонт МБОУ СОШ № 14 | Начальник МКУ "УКС" Громаков Д.С. |  | 31.08.2025 |  |  | х |  |
|  | 2.6. | Проведение мероприятий в области общего образования | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  | 2.6.1. | Проведение конкурсов профессионального мастерства среди учреждений и работников образования | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 67: Проведен городской этап конкурса "Учитель года" | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 31.01.2025 | x |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 68: Принято участие в краевом этапе конкурса "Учитель года" | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 28.02.2025 | x |  |  |  |
|  |  | Контрольное событие 69: Принято участие во всероссийском этапе конкурса "Учитель года" | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 30.04.2025 |  | x |  |  |
|  | 2.6.2. | Проведение августовской педагогической конференции работников образования | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 01.08.2025 | 31.08.2025 |  |  | x |  |
|  |  | Контрольное событие 70: Проведена ежегодная педагогическая конференция | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 28.08.2025 |  |  | x |  |
|  | 2.6.3. | Проведение торжественного мероприятия, посвященного празднованию "День учителя" | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. | 02.10.2025 | 31.10.2025 |  |  |  | x |
|  |  | Контрольное событие 71: Проведение праздничного концерта, посвященного празднованию "День учителя" | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П. |  | 31.10.2025 |  |  |  | х |
|  | 2.7. | Укрепление материально-технической базы учреждений общего образования | Директор МКУ "ГХО" Е.И. Костюренко | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  | 2.7.1. | Проведение работ по ликвидации аварийных ситуаций по общеобразовательным организациям | Директор МКУ "ГХО" Е.И. Костюренко | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 72: Устранение аварийных ситуаций в общеобразовательных организациях | Директор МКУ "ГХО" Е.И. Костюренко |  | 31.12.2025 | х | x | x | x |
|  | 2.7.2. | Проведение текущего и капитального ремонта общеобразовательных организаций | Директор МКУ "ГХО" Е.И. Костюренко | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 73: Заключены контракты на выполнение работ по ремонту помещений общеобразовательных организаций. | Директор МКУ "ГХО" Е.И. Костюренко |  | 31.12.2025 | х | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 74: Проведен ремонт учреждений. Подписаны акты выполненных работ по текущему и капитальному ремонту общеобразовательных организаций | Директор МКУ "ГХО" Е.И. Костюренко |  | 31.12.2025 | х | x | x | x |
|  | 2.7.3. | Благоустройство территорий муниципальных образовательных организаций | Директор МКУ "ГХО" Е.И. Костюренко | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 75: Проведено благоустройство муниципальных образовательных организаций в части закладки суперинтенсивного школьного сада. | Директор МКУ "ГХО" Е.И. Костюренко |  | 31.12.2025 | х | x | x | x |
|  | 2.7.4. | Укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций | Руководитель Васютина Н.А. | 01.12.2025 | 31.12.2025 |  |  |  | х |
|  |  | Контрольное событие 76: Заключены контракты на приобретение материально-технической базы | Руководитель Васютина Н.А. |  | 31.12.2025 |  |  |  | х |
|  | 2.8. | Региональный проект "Педагоги и наставники" | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  | 2.8.1. | Проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 77: Выплачена ежемесячная заработная плата советникам директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в муниципальных общеобразовательных организациях | Руководитель Васютина Н.А. |  | 31.12.2025 | х | x | x | x |
|  | 2.8.2. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | x | x | x | x |
|  |  | Контрольное событие 78: Выплачено ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | Руководитель Васютина Н.А. |  | 31.12.2025 | х | x | x | x |
|  | 3. | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования в городе-курорте Пятигорске» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. | Обеспечение предоставления дополнительного образования | Руководитель Васютина Н.А., начальник МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска" Коршева О.В. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | х | х |
|  | 3.1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных организаций дополнительного образования детей | Руководитель Васютина Н.А., начальник МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска" Коршева О.В. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | х | х |
|  |  | Контрольное событие 79: Заключены договора на обеспечение деятельности (оказания услуг) учреждений дополнительного образования (коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, приобретение продуктов питания, хозяйственных товаров, оборудования и прочие расходы) | Руководители учреждений дополнительного образования |  | 31.12.2025 | х | x | x | х |
|  | 3.1.2. | Организация обязательного медицинского осмотра работников организаций дополнительного образования детей | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | х | х |
|  |  | Контрольное событие 80: Организован медицинский осмотр. Наличие медицинского осмотра работников организаций дополнительного образования детей | Руководители учреждений дополнительного образования |  | 31.12.2022 | х | x | x | х |
|  | 3.1.3. | Функционирование и техническая поддержка информационной системы "Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского края" | Руководители учреждений дополнительного образования | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | х | х |
|  |  | Контрольное событие 81: Организована техническая поддержка информационной системы "Навигатор дополнительного образования детей Ставропольского края" | Руководители учреждений дополнительного образования |  | 31.12.2022 | х | х | х | х |
|  | 3.1.4. | Обеспечение исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в соответствии с социальным сертификатом на реализацию дополнительных образовательных программ для детей (за исключением дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств) | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Олейников А.С., директор МБУ ДО ДДТ Оганова К.Г. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | х | х |
|  |  | Контрольное событие 82: Выданы сертификаты финансирования дополнительного образования детям в возрасте от 5 до 18 лет | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Олейников А.С., директор МБУ ДО ДДТ Оганова К.Г. |  | 31.12.2025 | х | x | x | х |
|  | 3.1.5. | Обеспечение организационного, методического и аналитического сопровождения и мониторинга развития системы дополнительного образования детей | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Олейников А.С., директор МБУ ДО ДДТ Оганова К.Г. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | х | х |
|  |  | Контрольное событие 83: Выплачена заработная плата сотрудникам муниципального опорного центра дополнительного образования детей, приобретены канцтовары, оплачены услуги по содержанию техники | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Олейников А.С., директор МБУ ДО ДДТ Оганова К.Г. |  | 31.12.2025 | х | x | x | х |
|  | 3.2. | Проведение мероприятий в области дополнительного образования | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Олейников А.С. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | х | х |
|  | 3.2.1. | Проведение фестиваля детского и юношеского семейного творчества "Счастливое детство" | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Олейников А.С. | 01.04.2025 | 30.04.2025 |  | х |  |  |
|  |  | Контрольное событие 84: Проведение гала-концерта в рамках фестиваля детского и юношеского семейного творчества "Счастливое детство" | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Олейников А.С. |  | 26.04.2025 |  | х |  |  |
|  | 3.2.2. | Проведение мероприятий для детей и молодежи в области дополнительного образования | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Олейников А.С. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | х | х |
|  |  | Контрольное событие 85: Проведены различные творческие мероприятия в соответствии с календарным планом, утвержденным МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Олейников А.С. |  | 31.12.2025 | х | х | х | х |
|  | 3.3. | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования | Директор МКУ "ГХО" Костюренко Е.И., руководители учреждений дополнительного образования | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | х | х |
|  | 3.3.1. | Проведение работ по ликвидации аварийных ситуаций по организациям дополнительного образования | Директор МКУ "ГХО" Костюренко Е.И., руководители учреждений дополнительного образования | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | х | х |
|  |  | Контрольное событие 86: Устранение аварийных ситуаций в организациях дополнительного образования | Директор МКУ "ГХО" Костюренко Е.И., руководители учреждений дополнительного образования |  | 31.12.2025 | х | x | x | x |
|  | 3.3.2. | Проведение текущего и капитального ремонта организаций дополнительного образования, а также приобретение материально-технической базы для общеобразовательных учреждений | Директор МКУ "ГХО" Костюренко Е.И., руководители общеобразовательных учреждений | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | х | х |
|  |  | Контрольное событие 87: Проведен ремонт учреждений. Подписаны акты выполненных работ по текущему и капитальному ремонту учреждений дополнительного образования | Директор МКУ "ГХО" Костюренко Е.И., руководители учреждений дополнительного образования |  | 31.12.2025 | х | x | x | x |
|  | 3.4. | Организация и проведение мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию обучающихся | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Е.В.Огненная | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | х | х |
|  | 3.4.1. | Проведение мероприятий, направленных на профессиональную ориентацию обучающихся общеобразовательных организаций города-курорта Пятигорска | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Е.В.Огненная | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | х | х |
|  |  | Контрольное событие 88: Проведены мероприятия, направленные на профессиональную ориентацию обучающихся общеобразовательных организаций города-курорта Пятигорска | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Е.В.Огненная |  | 31.12.2025 | х | x | x | х |
|  |  | Контрольное событие 89: Организовано участие обучающихся общеобразовательных организаций города-курорта Пятигорска в краевых, федеральных, всероссийских, международных мероприятиях, направленных на профессиональную ориентацию | Главный специалист МУ "Управление образования администрации г. Пятигорска" Е.В.Огненная |  | 31.12.2025 | х | x | x | х |
|  | 3.5. | Патриотическое воспитание подрастающего поколения | Директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования "Центр военно-патриотического воспитания молодежи" (далее - МБУ ДО «ЦВПВМ») Ткаченко И.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | х | х |
|  | 3.5.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) МБУ ДО "ЦВПВМ" | Директор МБУ ДО «ЦВПВМ Ткаченко И.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | х | х |
|  |  | Контрольное событие 90: Заключены договора на обеспечение деятельности (оказания услуг) МБУ ДО "ЦВПВМ" (коммунальные услуги, услуги связи, услуги по содержанию имущества, приобретение продуктов питания, хозяйственных товаров, оборудования и прочие расходы) | Директор МБУ ДО «ЦВПВМ Ткаченко И.А. |  | 31.12.2025 | х | x | x | х |
|  | 3.5.2. | Проведение мероприятий для детей и молодежи | Директор МБУ ДО «ЦВПВМ Ткаченко И.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | х | х |
|  |  | Контрольное событие 91: Организовано восхождение представителей образовательных учреждений и производственных коллективов города Пятигорска на вершину горы Бештау | Директор МБУ ДО «ЦВПВМ Ткаченко И.А. |  | 22.02.2025 | х |  |  |  |
|  | 3.5.3. | Проведение мероприятий по подготовке молодежи к военной службе | Директор МБУ ДО «ЦВПВМ Ткаченко И.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | х | х |
|  |  | Контрольное событие 92: Проведен смотр-конкурс по военно-патриотическому воспитанию учащихся | Директор МБУ ДО «ЦВПВМ Ткаченко И.А. |  | 30.04.2025 |  | х |  |  |
|  |  | Контрольное событие 93: Проведено городское мероприятие «Героическая поверка» | Директор МБУ ДО «ЦВПВМ Ткаченко И.А. |  | 08.05.2025 |  | х |  |  |
|  |  | Контрольное событие 94: Проведены пятидневные учебные сборы с учащимися образовательных учреждений города Пятигорска | Директор МБУ ДО «ЦВПВМ Ткаченко И.А. |  | 31.12.2025 | х | х | х | х |
|  |  | Контрольное событие 95: Организация спортивных мероприятий с целью подготовки молодежи к службе | Директор МБУ ДО «ЦВПВМ Ткаченко И.А. |  | 31.12.2025 |  |  |  | х |
|  |  | Контрольное событие 96: Проведен городской финал военно-спортивной игры «Зарница» | Директор МБУ ДО «ЦВПВМ Ткаченко И.А. |  | 31.05.2025 |  | х |  |  |
|  |  | Контрольное событие 97: Организована поездка лучших юнармейцев города Пятигорска по местам боевой Славы | Директор МБУ ДО «ЦВПВМ Ткаченко И.А. |  | 31.12.2025 |  |  |  | х |
|  |  | Контрольное событие 98: Проведен городской финал детской военно-спортивной игры «Зарничка» | Директор МБУ ДО «ЦВПВМ Ткаченко И.А. |  | 28.02.2025 | х |  |  |  |
|  | 3.5.4. | Оказание методической и практической помощи муниципальным общеобразовательным учреждениям в вопросах работы с допризывной молодежью | Директор МБУ ДО «ЦВПВМ Ткаченко И.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | х | х |
|  |  | Контрольное событие 99: Проведены мероприятия, направленные на патриотическое воспитание и допризывную подготовку детей и подростков, являющихся обучающихся общеобразовательных организаций города Пятигорска | Директор МБУ ДО «ЦВПВМ Ткаченко И.А. |  | 31.12.2025 | х | х | х | х |
|  | 4. | Подпрограмма "Строительство, реконструкция объектов муниципальной собственности города-курорта Пятигорска" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. | "Строительство детского сада на ул. Коллективная", в т.ч. ПСД | Начальник муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства" (далее - МКУ "УКС") Громаков Д.С. | 01.01.2025 | 01.06.2025 | х | х |  |  |
|  | 4.1.1. | Разработка проектно-сметной документации | Начальник МКУ "УКС" Громаков Д.С. | 01.01.2025 | 01.06.2025 | х | х |  |  |
|  |  | Контрольное событие 100: Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации | Начальник МКУ "УКС" Громаков Д.С. |  | 01.06.2025 | х | х |  |  |
|  | 4.2. | "Строительство средней общеобразовательной школы на 1550 мест в г. Пятигорске, территория 5-6 микрорайона Ново-Пятигорск жилого района в границах улиц Степная-Коллективная-Кочубея", в т.ч. ПСД | Начальник МКУ "УКС" Громаков Д.С. | 01.01.2025 | 20.12.2025 | х | х | х | х |
|  | 4.2.1. | Проведение строительных работ в соответствии с графиком | Начальник МКУ "УКС" Громаков Д.С. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | х | х |
|  |  | Контрольное событие 101: Проведены строительно-монтажные работы в соответствии с графиком | Начальник МКУ "УКС" Громаков Д.С. |  | 31.12.2025 | х | х | х | х |
|  | 4.3. | "Строительство детского сада на 330 мест в селе Золотушка", в т.ч. ПСД | Начальник МКУ "УКС" Громаков Д.С. | 01.01.2025 | 01.06.2025 | х | х |  |  |
|  | 4.3.1. | Разработка проектно-сметной документации | Начальник МКУ "УКС" Громаков Д.С. | 01.01.2025 | 01.06.2025 | х | х |  |  |
|  |  | Контрольное событие 102: Выполнены работы по разработке проектно-сметной документации | Начальник МКУ "УКС" Громаков Д.С. |  | 01.06.2025 | х | х |  |  |
|  | 5. | Подпрограмма "Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие образования" и общепрограммные мероприятия" |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. | Обеспечение реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1.1. | Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | х | х |
|  | 5.1.2. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Директор МКУ "ИМЦРО" Лазаренко Н.П., директор МКУ "ГХО" Костюренко Е.И., начальник МКУ "ЦБО" Смолякова Е.В. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | х | х |
|  | 5.1.3. | Организация профессиональной подготовки и повышения квалификации | Руководитель Васютина Н.А. | 01.01.2025 | 31.12.2025 | х | х | х | х |
|  |  | СОГЛАСОВАНО: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начальник МУ "Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска" |  |  | О.В. Коршева |  |  |  |  |
|  |  | Начальник МУ "Управление социальной поддержки населения администрации г.Пятигорска" |  |  | Н.С.Кунцевич |  |  |  |  |
|  |  | Начальник МКУ "Управление капитального строительства" |  |  | Д.С.Громаков |  |  |  |  |