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Муниципальное учреждение
Управление городского
хозяйства, транспорта и связи администрации 
города Пятигорска

ПРИКАЗ

«24» декабря 2024 г.                     № 89                                  г.Пятигорск

	Об утверждении детальных план-графиков реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, строительства и архитектуры», утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017г. № 3535, муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 08.12.2017 г. № 5518, муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017г. № 3537, муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» утвержденной постановлением администрации города Пятигорска от 24.08.2017г. № 3536, на очередной 2025 финансовый год


В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 08.10.2018г. № 3899 «Об утверждении Порядка разработки и оценки эффективности муниципальных программ города-курорта Пятигорска, принятых с 1 января 2017 года», постановлением администрации города Пятигорска» от 12.11.2013г. № 4193 «Об утверждении Перечня муниципальных программ города-курорта Пятигорска, планируемых к разработке», -


ПРИКАЗЫВАЮ:

	1. Утвердить детальный план-график реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» на 2025 год, согласно Приложению 1 к настоящему приказу.

	2. Утвердить детальный план-график реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» на 2025 год, согласно Приложению 2 к настоящему приказу.

	3. Утвердить детальный план-график реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» на 2025 год, согласно Приложению 3 к настоящему приказу.

[bookmark: _GoBack]	4. Утвердить детальный план-график реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2025 год, согласно Приложению 4 к настоящему приказу.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

6. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.


Заместитель Главы администрации 
города Пятигорска – начальник
МУ «Управление городского хозяйства,
транспорта и связи администрации
города Пятигорска»                                                                       И.А.Андриянов































ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Приказу МУ «УГХТиС администрации 
г.Пятигорска»  от  24.12.2024  № 89___________
СОГЛАСОВАНО:
              Начальник Управления экономического развития администрации города Пятигорска
_____________Ю.И.Николаева

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН - ГРАФИК
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения» 
на очередной 2025 финансовый год
	№  п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, мероприятия, контрольного события 
	Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.)
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события)
	График реализации (квартал)

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	 
	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения»

	1
	Подпрограмма 1 «Строительство, реконструкция и модернизация улично-дорожной сети в городе-курорте Пятигорске»

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1.: «Развитие улично-дорожной сети общего пользования»
	Исполняющий обязанности начальника МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.1.
	Установка светофорного объекта на пересечении ул. Маршала Жукова и ул. Маршала Бабаджаняна
	
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 1: Заключен контракт на установку светофорного объекта 
	Исполняющий обязанности начальника МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.
	 
	30.06.2025
	 
	Х
	 
	 

	 
	Контрольное событие 2: Выполнены условия заключенного контракта на работы по установке светофорного объекта
	Зав. отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	 
	31.10.2025
	 
	 
	 
	Х

	1.1.2.
	Установка светофорного объекта на пересечении просп. Кирова и ул. Дзержинского
	Исполняющий обязанности начальника МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	

	 
	Контрольное событие 3: Заключен контракт на установку светофорного объекта 
	Исполняющий обязанности начальника МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.
	 
	30.06.2025
	 
	Х
	 
	 

	 
	Контрольное событие 4: Выполнены условия заключенного контракта на работы по установке светофорного объекта
	Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	 
	31.10.2025
	 
	 
	 
	Х

	1.1.3.
	Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения (Реконструкция Бештаугорского шоссе от ПК 8 до границы Предгорного района и города Лермонтова)
	Исполняющий обязанности начальника МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.
	01.01.2025
	25.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 5: Производство работ согласно графику на 2025 год (переустройство сетей: газоснабжения, водоснабжения, хоз-бытовой канализации, устройство подземного перехода, путепровода через железную дорогу)
	Исполняющий обязанности начальника МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.
	 
	25.12.2025
	 
	 
	 
	Х

	2
	Подпрограмма 2 «Ремонт и содержание покрытия дорог, тротуаров, путепроводов, мостов, подвесных пешеходных и подземных переходов в городе-курорте Пятигорске»

	2.1.
	Основное мероприятие 2.1.: «Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог (улиц) общего пользования местного значения»
	Исполняющий обязанности начальника МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	01.04.2025
	31.11.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	2.1.1.
	Реализация мероприятий по развитию транспортной системы и обеспечению безопасности дорожного движения по наказам избирателей
	
	01.04.2025
	31.11.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 6: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на  выполнение работ на строительно-монтажные работы
	Исполняющий обязанности начальника МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	 
	30.09.2025
	 
	 
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 7: Выполнены условия заключенного контракта (Акт ввода в эксплуатацию)
	
	 
	31.11.2025
	 
	 
	 
	Х

	2.1.2.
	Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения
	Исполняющий обязанности начальника МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 8: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог
	Исполняющий обязанности начальника МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	 
	31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025
	Х
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 9: Выполнены условия заключенного контракта (Акт ввода в эксплуатацию)
	
	 
	30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	2.1.3.
	Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	Исполняющий обязанности начальника МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 10: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на выполнение работ по ремонту дорог общего пользования местного значения
	Исполняющий обязанности начальника МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	 
	31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025
	Х
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 11: Выполнены условия заключенного контракта (Акт ввода в эксплуатацию)
	
	 
	30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	3
	Подпрограмма 3 «Ремонт, сооружение, восстановление, очистка и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске»

	3.1.
	Основное мероприятие 3.1.: «Предупреждение возникновения угрозы затопления улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска»
	Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю.; Исполняющий обязанности начальника МКУ «УКС» -  Громаков Д.С. 
	01.07.2025
	31.12.2025
	 
	 
	Х
	Х

	3.1.1.
	Реализация мероприятий по развитию транспортной системы и обеспечению безопасности дорожного движения по наказам избирателей
	
	01.07.2025
	31.12.2025
	 
	 
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 12: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения
	Исполняющий обязанности начальника МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.
	 
	01.09.2025
	 
	 
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 13: Выполнены условия заключенного контракта (Акт ввода в эксплуатацию)
	Исполняющий обязанности начальника МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	Х

	3.1.2.
	Ремонт, сооружение, восстановление и содержание ливневых канализаций в городе-курорте Пятигорске
	Заместитель начальника  МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю.; Исполняющий обязанности начальника МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.;  
	01.02.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 14: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на работы по содержанию и обслуживанию ливневых канализаций
	Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю.
	 
	30.06.2025
	
	Х
	 
	 

	 
	Контрольное событие 15: Выполнены работы по содержанию и обслуживанию ливневых канализаций (Акт ввода в эксплуатацию)
	Исполняющий обязанности начальника МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	Х

	4
	Подпрограмма 4 «Диагностика, обследование, паспортизация и изготовление технических планов автомобильных дорог (улиц) местного значения»

	4.1.
	Основное мероприятие 4.1.: «Обеспечение учета в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения»
	 Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	01.03.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	4.1.1.
	Диагностика, обследование и паспортизация улично-дорожной сети
	 Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	01.03.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 16: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на диагностику, обследование и паспортизацию улично-дорожной сети
	 Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	 
	31.03.2025 30.06.2025
	Х
	Х
	 
	 

	 
	Контрольное событие 17: Выполнены условия заключенного контракта на диагностику, обследование и паспортизацию улично-дорожной сети 
	 Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	Х

	5
	Подпрограмма 5 «Повышение безопасности дорожного движения в городе-курорте Пятигорске»

	5.1.
	Основное мероприятие 5.1.: «Обеспечение безопасности дорожного движения в отношении автомобильных дорог (улиц) местного значения»                                        
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» - Васютина Н.А; Исполняющий обязанности начальника МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	5.1.1.
	Устройство и содержание объектов улично-дорожной сети
	
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 18: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на устройство и содержание объектов улично-дорожной сети (содержание светофорных объектов; восстановление пешеходных ограждений; монтаж информационных секций; нанесение дорожной разметки; окраска ограждений)
	Исполняющий обязанности начальника МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	 
	31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025
	Х
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 19: Выполнены условия заключенных контрактов  на устройство и содержание объектов улично-дорожной сети (содержание светофорных объектов; восстановление пешеходных ограждений; монтаж информационных секций; нанесение дорожной разметки; окраска ограждений)
	Исполняющий обязанности начальника МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.; Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	 
	30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	5.1.2.
	Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации города Пятигорска» - Васютина Н.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 20: Проведены городские конкурсы, направленные на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма
	
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	Х

	6
	Подпрограмма 8 «Безопасные качественные дороги города-курорта Пятигорска»

	 6.1.
	Региональный проект: «Региональная и местная дорожная сеть»
	Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог городских агломераций, образованных городами с населением от 100 до 200 тысяч человек
	
	 
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 21: Проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на выполнение работ
	Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	 
	31.03.2025 30.06.2025 30.09.2025
	Х
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 22: Выполнены условия заключенных контрактов
	Заведующий отделом дорожно-мостового хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Голев М.Б.
	 
	30.06.2025 30.09.2025 31.12.2025
	 
	Х
	Х
	Х



Заместитель главы администрации города Пятигорска-
Начальник МУ «Управление городского хозяйства, 
транспорта и связи администрации г.Пятигорска»                                                                                               И.А.Андриянов

Заместитель главы администрации города Пятигорска - 
Начальник МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска»                                                                                                                        Н.А. Васютина

Исполняющий обязанности начальника 
МКУ «Управление капитального строительства»                                                                                                   Д.С. Громаков


ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Приказу МУ «УГХТиС администрации 
г.Пятигорска»  от  24.12.2024  № 89___________
СОГЛАСОВАНО:
              Начальник Управления экономического развития администрации города Пятигорска
_____________Ю.И.Николаева

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН - ГРАФИК
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»
 на очередной 2025 финансовый год
	№  п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, мероприятия, контрольного события 
	Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.)
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события)
	График реализации (квартал)

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды»

	1.
	Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности жителей города-курорта Пятигорска»

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1.: «Обращение с отходами производства и потребления»
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.1.
	Мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок на территории города Пятигорска
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 1:  Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на ликвидацию свалок
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	 
	31.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
30.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 2: Выполнены условия заключенных контрактов на  ликвидацию свалок
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	 
	30.06.2025
30.09.2025
30.12.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2.: «Охрана водных ресурсов»
	Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю.; 
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.1.
	Выполнение химического анализа сточных и природных вод
	
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 3: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на выполнение химического анализа сточных и природных вод
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	 
	31.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
	Х
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 4: Выполнены условия заключенных контрактов на выполнение химического анализа сточных и природных вод
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	 
	30.06.2025
30.09.2025
30.12.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	1.2.2.
	Берегоукрепительные работы 
	Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю.
	01.05.2025
	30.09.2025
	 
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 5: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на берегоукрепительные работы
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	 
	30.06.2025
	 
	Х
	 
	 

	 
	Контрольное событие 6: Выполнены условия заключенных контрактов на берегоукрепительные работы 
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	 
	30.09.2025
	 
	 
	Х
	 

	1.3.
	Основное мероприятие 1.3.: «Охрана лесов и мероприятия в области озеленения»
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.1.
	Охрана, восстановление и использование лесов
	
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 7: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты по охране, восстановлению и использованию лесов (противопожарные мероприятия в лесах)
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	 
	31.03.2025
30.06.2025 30.09.2025
	Х
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 8: Выполнены условия заключенных контрактов  по охране, восстановлению и использованию лесов (противопожарные мероприятия в лесах)
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	 
	30.09.2025 31.12.2025
	 
	 
	Х
	Х

	1.3.2.
	Озеленение (содержание и ремонт зеленых насаждений, малых архитектурных форм, валка (обрезка) сухих и аварийных деревьев, кошение газонов, переработка древесных остатков садово-паркового хозяйства до фракции щепы)
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» Дворников В.Ю.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 9: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты по озеленению
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» Дворников В.Ю.
	 
	31.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
	Х
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 10: Выполнены условия заключенных контрактов  по озеленению 
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» Дворников В.Ю.
	 
	30.06.2025
30.09.2025
30.12.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	1.4.
	Основное мероприятие 1.4.: «Улучшение экологии окружающей среды»
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» Дворников В.Ю.
	01.04.2025
	31.12.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	1.4.1.
	Санитарно-гигиенические истребительные акарицидные мероприятия
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» Дворников В.Ю.
	01.04.2025
	30.09.2025
	 
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 11: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на санитарно-гигиенические истребительные акарицидные мероприятия на территории города-курорта Пятигорска
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» Дворников В.Ю.
	 
	30.04.2025
	 
	Х
	 
	 

	 
	Контрольное событие 12: Выполнены условия заключенных контрактов  на санитарно-гигиенические истребительные акарицидные мероприятия на территории города-курорта Пятигорска
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» Дворников В.Ю.
	 
	30.09.2025
	 
	 
	Х
	 

	1.4.2.
	Организация субботников  
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» Дворников В.Ю.; Зам. начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю.; Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «Управление образования администрации г.Пятигорска» - Васютина Н.А.
	01.04.2025
	31.10.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 13: проведение субботников
	
	 
	30.06.2025
30.09.2025
31.10.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	1.4.3.
	Санитарная очистка территории города
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» - Дворников В.Ю.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 14: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на санитарную очистку территории города
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» - Дворников В.Ю.
	 
	31.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
30.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 15: Выполнены условия заключенных контрактов по санитарной очистке территории города
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» - Дворников В.Ю.
	 
	30.06.2025
30.09.2025
30.12.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	1.4.4.
	Размещение материалов о природоохранной деятельности в СМИ города-курорта Пятигорска
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» - Дворников В.Ю.
	01.05.2025
	31.12.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 16: Размещение материалов в СМИ
	
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	Х

	1.4.5.
	Проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 17: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на  проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю.
	 
	31.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
	Х
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 18: Выполнены условия заключенных контрактов на проведение мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев
	Заместитель начальника  МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю.
	 
	30.06.2025 30.09.2025
30.12.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	1.5.
	Основное мероприятие 1.5.: «Проведение мероприятий по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций»
	Заместитель начальника  МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.5.1.
	Содержание и ремонт ливневой канализации для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 19: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на содержание и ремонт ливневой канализации для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Заместитель начальника  МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю.
	 
	30.06.2025
30.09.2025
	 
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 20: Выполнены условия заключенных контрактов на содержание и ремонт ливневой канализации для защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
	Заместитель начальника  МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю.
	 
	30.06.2025
30.09.2025 31.12.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	2.
	Подпрограмма «Ликвидация карантинного сорняка (амброзии) на территории города-курорта Пятигорска»

	2.1.
	Основное мероприятие 2.1.: «Проведение карантинных мероприятий по ликвидации сорняка (амброзии)»
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» - Дворников В.Ю.
	01.04.2025
	30.09.2025
	 
	Х
	Х
	 

	2.1.1.
	Ликвидация карантинных растений (амброзии) химическим способом
	
	01.04.2025
	30.09.2025
	 
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 21: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на ликвидацию карантинных растений (амброзии) химическим способом
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» - Дворников В.Ю.
	 
	30.06.2025
	 
	Х
	 
	 

	 
	Контрольное событие 22: Выполнены условия заключенных контрактов на ликвидацию карантинных растений (амброзии) химическим способом 
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» - Дворников В.Ю.
	 
	30.09.2025
	 
	 
	Х
	 

	2.1.2.
	Уведомление в письменной форме предприятий, организаций и учреждений о необходимости очистки собственных, закрепленных и прилегающих территорий от карантинных растений
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» - Дворников В.Ю.
	01.04.2025
	30.09.2025
	 
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 23: Рассылка уведомлений в письменной форме предприятиям, организациям и учреждениям о необходимости очистки собственных, закрепленных и прилегающих территорий от карантинных растений
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» - Дворников В.Ю.
	 
	30.09.2025
	 
	 
	Х
	 

	3.
	Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Экология и охрана окружающей среды» и общепрограммные мероприятия»

	3.1.
	Основное мероприятие 3.1.: «Обеспечение реализации Программы»
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Андриянов И.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.1.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х



Заместитель главы администрации города Пятигорска-
Начальник МУ «Управление городского хозяйства, 
транспорта и связи администрации г.Пятигорска»                                                                                               И.А.Андриянов

Заместитель главы администрации города Пятигорска - 
Начальник МУ «Управление образования 
администрации города Пятигорска»                                                                                                                        Н.А. Васютина

Исполняющий обязанности начальника 
МКУ «Управление капитального строительства»                                                                                                   Д.С. Громаков

Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска»                                                                 В.Ю.Дворников 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Приказу МУ «УГХТиС администрации 
г.Пятигорска»  от  24.12.2024  № 89___________
СОГЛАСОВАНО:
              Начальник Управления экономического развития администрации города Пятигорска
_____________Ю.И.Николаева

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН - ГРАФИК
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства,
градостроительства, строительства и архитектуры» на очередной 2025 финансовый год
	№  п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, мероприятия, контрольного события 
	Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.)
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события)
	График реализации (квартал)

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа  города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры»  

	 
	I.  Подпрограмма «Развитие градостроительства, строительства и архитектуры, и улучшение жилищных условий жителей города-курорта Пятигорска»

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1.: «Выполнение отдельных функций в области строительства и архитектуры»
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Андриянов И.А.;
	01.02.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.1.1.
	Обеспечение мероприятий по сносу самовольно возведенных объектов
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Андриянов И.А.;
	01.02.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 1: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на услуги по сносу самовольно возведенных объектов
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	 
	30.06.2025 30.09.2025
	 
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 2: Выполнены условия заключенных контрактов на услуги по сносу самовольно возведенных объектов
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	 
	30.09.2025 31.12.2025
	 
	 
	Х
	Х

	1.2.
	Основное мероприятие 1.2.: «Улучшение жилищных условий молодых семей»
	Начальник МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Кочетов Г.В., Заведующий отделом по учету и распределению жилья МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» - Сизова Е.В.
	01.03.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.2.1.
	Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья
	
	01.03.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 3: выданы свидетельства  на получение социальной выплаты молодым семьям
	
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	Х

	1.2.2.
	Предоставление молодым семьям соц.выплат на приобретение (строительство) жилья, нуждающимся в улучшении жилищных условий, имеющим одного или двух детей, а так же, не имеющим детей, соц.выплат на приобретение (строительство) жилья 
	Начальник МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Кочетов Г.В., Заведующий отделом по учету и распределению жилья МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» - Сизова Е.В.
	01.03.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 4: выданы свидетельства  на получение социальной выплаты молодым семьям.
	
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	Х

	1.3.
	Реализация регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда»
	Начальник МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Кочетов Г.В.;  Исполняющий обязанности начальника МКУ «УКС» -  Громаков Д.С.; Заведующий отделом по учету и распределению жилья МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» - Сизова Е.В.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.1.
	Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств местного бюджета 
	
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие 5: Ввод объекта в эксплуатацию корпус 3 многоквартирного жилого дома по ул.Пальмиро Тольятти (Акт ввода в эксплуатацию)
	Исполняющий обязанности начальника МКУ «УКС»- Громаков Д.С.
	
	31.12.2025
	
	Х
	Х
	

	
	Контрольное событие 6: Выполнены мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
	Начальник МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» Кочетов Г.В.
	
	31.12.2025
	
	
	Х
	Х

	 
	2. Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в городе-курорте Пятигорске»

	2.1.
	Основное мероприятие 2.1.: «Выполнение отдельных функций в области жилищно-коммунального хозяйства»
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Андриянов И.А.;
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.1.1.
	Уличное освещение
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Андриянов И.А.;
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 7: Проведены конкурсные процедуры и заключены муниципальные контракты на услуги по передаче электрической энергии, а также услуги, оказание которых является неотъемлемой частью поставки электрической энергии
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	 
	31.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
	Х
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 8: Обеспечено уличное освещение города
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	 
	30.06.2025
30.09.2025
30.12.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	2.1.2.
	Организация и содержание мест захоронения
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Андриянов И.А.;
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 9: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на услуги по содержанию и обслуживанию кладбищ
	
	 
	31.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
	Х
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 10: Выполнены условия заключенных контрактов на услуги по содержанию и обслуживанию кладбищ
	
	 
	30.06.2025
30.09.2025
30.12.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	2.1.3.
	Прочие мероприятия по благоустройству территорий города (включая: содержание озера «Провал», изготовление печатной продукции, ремонт спортивного оборудования)
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» - Дворников В.Ю.; Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.;
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 11: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на реализацию мероприятий по благоустройству территории города
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска»  Дворников В.Ю.;
Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС  администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.;
	 
	31.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
	Х
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 12: Выполнены мероприятия по благоустройству территории города
	
	 
	30.06.2025
30.09.2025
30.12.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	2.1.4.
	Мероприятия по разработке схем водоснабжения и водоотведения города-курорта Пятигорска
	Заместитель начальника МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» - Цымбал А.Ю.;
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие : выполнены мероприятия по разработке схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
	
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	Х

	2.2.
	Основное мероприятие 2.2.: «Проведение мероприятий, направленных на информационное сопровождение деятельности»
	Заведующий отделом  реформирования ЖКХ МУ «УГХТиС  администрации г. Пятигорска» - Пронский С.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.2.1.
	Информирование населения о реформе жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска (по мере обращения)
	Заведующий отделом  реформирования ЖКХ МУ «УГХТиС  администрации г. Пятигорска» - Пронский С.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.
	Основное мероприятие 2.3.: «Обустройство мест массового отдыха»
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС  администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	2.3.1.
	Содержание, ремонт и реконструкция фонтанов
	
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 13: Проведены конкурсные процедуры и заключены контракты на содержание, ремонт и реконструкцию фонтанов
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС  администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	 
	31.03.2025
30.06.2025
30.09.2025
	Х
	Х
	Х
	 

	 
	Контрольное событие 14: Выполнены условия контрактов на содержание, ремонт и реконструкцию фонтанов
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС  администрации г. Пятигорска» - Суслов В.Б.
	 
	30.06.2025
30.09.2025
30.12.2025
	 
	Х
	Х
	Х

	 
	3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, строительства и архитектуры» и общепрограммные мероприятия»

	3.1.
	Основное мероприятие 3.1.: «Обеспечение реализации Программы»
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Андриянов И.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.1.
	Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления города Пятигорска
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Андриянов И.А.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.1.2.
	Организация профессиональной подготовки и повышения квалификации
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Андриянов И.А.;
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.
	Основное мероприятие 3.2.: «Осуществление функций строительного контроля и деятельности в сфере архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства»
	Исполняющий обязанности начальника МКУ «УКС»- Громаков Д.С.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.1.
	Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений
	Исполняющий обязанности начальника МКУ «УКС»- Громаков Д.С.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	3.2.2.
	Расходы на оформление допуска для осуществления функций заказчика
	Исполняющий обязанности начальника МКУ «УКС»- Громаков Д.С.
	01.01.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х



Заместитель главы администрации города Пятигорска-
Начальник МУ «Управление городского хозяйства, 
транспорта и связи администрации г.Пятигорска»                                                                                               И.А.Андриянов

Начальник МУ «Управление имущественных отношений
администрации города Пятигорска»                                                                                                                             Г.В.Кочетов

Исполняющий обязанности начальника 
МКУ «Управление капитального строительства»                                                                                                  Д.С. Громаков

Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска»                                                                В.Ю.Дворников
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Приказу МУ «УГХТиС администрации 
г.Пятигорска»  от  24.12.2024  № 89___________
СОГЛАСОВАНО:
              Начальник Управления экономического развития администрации города Пятигорска
_____________Ю.И.Николаева

ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН - ГРАФИК
реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска 
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы на очередной 2025 финансовый год
	№  п/п
	Наименование основного мероприятия подпрограммы программы, мероприятия, контрольного события 
	Ответственный исполнитель (должность/Ф.И.О.)
	Срок начала реализации
	Срок окончания реализации (дата наступления контрольного события)
	График реализации (квартал)

	
	
	
	
	
	 

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Муниципальная программа города-курорта Пятигорска «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы

	1.
	Подпрограмма 1 «Современная городская среда в городе-курорте Пятигорске»

	1.1.
	Основное мероприятие 1.1.: «Проведение анализа текущего состояния территорий муниципального образования города-курорта Пятигорска»
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Андриянов И.А.
	01.03.2025
	31.05.2025
	 
	Х
	 
	 

	1.1.1.
	Анализ предложений заинтересованных лиц в целях определения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2026 году
	
	01.03.2025
	31.05.2025
	 
	Х
	 
	 

	 
	Контрольное событие 1: голосование по отбору объектов благоустройства завершено
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Андриянов И.А.
	 
	31.05.2025
	 
	Х
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.2.
	Реализация регионального проекта: «Формирование комфортной городской среды»
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Андриянов И.А.
	01.02.2025
	30.09.2025
	Х
	Х
	Х
	 

	1.2.1.
	Реализация программ формирования современной городской среды за счет местного бюджета свыше требуемого софинансирования
	
	01.02.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	
	Контрольное событие 2: Выполнены условия заключенного контракта на работы по объекту: проект Квартал 3688 (с обустройством зон отдыха и развлечения с инклюзией для разного поколения в районе многоквартирных домов по ул.Ессентукская, 36 и ул.Розы Люксембург, 88). Объект введен в эксплуатацию (Акт ввода в эксплуатацию)
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Андриянов И.А.
	
	30.09.2025
	 
	 
	Х
	

	1.2.2.
	Реализация программ формирования современной городской среды
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Андриянов И.А.
	01.02.2025
	30.09.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 3: Изготовление агитационных материалов для привлечения жителей в голосовании
	
	
	30.04.2025
	 
	Х
	
	 

	
	Контрольное событие 4 :  Заключен контракт на разработку проектно-сметной документации
	Исполняющий обязанности начальника МКУ «УКС»- Громаков Д.С.
	 
	30.09.2025
	 
	 
	Х
	 

	
	Контрольное событие 5: Разработана проектно-сметная документация (Акт приема передачи проектно-сметной документации, заключение гос. экспертизы)
	Исполняющий обязанности начальника МКУ «УКС»- Громаков Д.С.
	 
	01.12.2025
	 
	 
	 
	Х

	
	Контрольное событие 6: Подача заявки на выделение субсидии в министерство дорожного хозяйства и транспорта Ставропольского края
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Андриянов И.А.
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	Х

	1.3.
	Основное мероприятие 1.3.: «Благоустройство дворовых территорий, земельные участки под которыми находятся в муниципальной собственности, либо если указанные земельные участки относятся к землям, государственная собственность на которые не разграничена»
	Заведующий отделом  реформирования ЖКХ МУ «УГХТиС  администрации г. Пятигорска» - Пронский С.А.
	01.03.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	1.3.1.
	Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий города-курорта Пятигорска
	
	01.03.2025
	31.12.2025
	Х
	Х
	Х
	Х

	 
	Контрольное событие 7: инвентаризация дворовых территорий проводится на основании распоряжения Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края
	Заведующий отделом  реформирования ЖКХ МУ «УГХТиС  администрации г. Пятигорска» - Пронский С.А.
	 
	31.12.2025
	 
	 
	 
	Х

	1.4.
	Основное мероприятие 1.4.: «Вовлечение граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных территорий в городе-курорте Пятигорске»
	Заместитель главы администрации города Пятигорска - Начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» -
  Андриянов И.А.
	01.01.2025
	31.05.2025
	Х
	Х
	 
	 

	 
	Контрольное событие 8: проведение приема предложений жителей города-курорта Пятигорска в целях определения перечня территорий, подлежащих благоустройству в 2026 году
	Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска» - 
Дворников В.Ю.; начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации города Пятигорска»- Коршева О.В.
	 
	31.05.2025
	Х
	 
	 
	 



Заместитель главы администрации города Пятигорска-
Начальник МУ «Управление городского хозяйства, 
транспорта и связи администрации г.Пятигорска»                                                                                               И.А.Андриянов

Начальник МКУ «Управление по делам территорий г. Пятигорска»                                                                 В.Ю.Дворников

Начальник МУ «Управление культуры и молодёжной политики 
администрации города Пятигорска»                                                                                                                           О.В.Коршева

Исполняющий обязанности начальника МКУ
 «Управление капитального строительства»                                                                                                            Д.С. Громаков
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