## Лист1
Приложение
ОТЧЕТ об использовании средств бюджета города-курорта Пятигорска на реализацию муниципальной программы в 2024 году "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске"
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия подпрограммы программы | Ответственный исполнитель, соисполнители программы | Целевая статья расходов |  |  |  | Расходы в 2024 году (тыс. рублей)
|  |  | Программа | Подпрограмма | Основное мероприятие | Направление расходов | Сводная бюджетная роспись, план на 01.01.2024 года | Сводная бюджетная роспись на 31.12.2024 года | кассовое исполнение
| Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске" | Администрация города Пятигорска | 13 |  |  | 0000 | 227609.42 | 384278.89 | 244183.45
1. | Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорска» | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 |  | 0000 | 32654.27 | 33911.23 | 33828.43
1.1. | Основное мероприятие: Освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 | 05 | 0000 | 14900 | 14900 | 14900
1.2. | Основное мероприятие: Развитие и укрепление материально-технической базы администрации города Пятигорска | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 | 01 | 0000 | 2925 | 3130.6 | 3112.85
1.3. | Основное мероприятие: Организация комплектования, хранения учета и использования архивных документов | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 | 02 | 0000 | 5161.23 | 5516.12 | 5484.55
1.4. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями в сфере информационной поддержки | Администрация города Пятигорска | 13 | 1 | 03 |  | 9668.04 | 10364.51 | 10331.03
2. | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске" | Администрация города Пятигорска | 13 | 2 |  | 0000 | 370.2 | 444.88 | 380.94
2.1. | Основное мероприятие: Освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска | Администрация города Пятигорска | 13 | 2 | 02 | 0000 | 135 | 135 | 135
2.2. | Основное мероприятие: Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска(не являющихся юридическими лицами) | Администрация города Пятигорска | 13 | 2 | 01 | 0000 | 235.2 | 309.88 | 245.94
3. | Подпрограмма 3 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | Администрация города Пятигорска | 13 | 3 |  | 0000 | 41384.82 | 43923.85 | 43923.85
3.1. | Основное мероприятие: Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» | Администрация города Пятигорска | 13 | 3 | 01 | 0000 | 41384.82 | 43923.85 | 43923.85
4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и обще программные мероприятия» | Администрация города Пятигорска | 13 | 4 |  | 0000 | 153200.13 | 305998.93 | 166050.23
4.1. | Основное мероприятия «Обеспечение реализации программы» | Администрация города Пятигорска | 13 | 4 | 01 | 0000 | 153200.13 | 305998.93 | 166050.23
Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска
М.В. Воронкин

## Лист2
Приложение
ИНФОРМАЦИЯ о расходах федерального бюджета, бюджета Ставропольского края, бюджета города-курорта Пятигорска, иных источников финансирования на реализацию целей муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске"
№ п/п | Наименование программы, подпрограммы программы, основного мероприятия | Источники ресурсного обеспечения | Утверждено в Программе на 31.12.2024 | Сводная бюджетная роспись на 31 декабря 2024 года | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске"
|  | всего: | 227609.42 | 384278.89 | 244183.45
|  | бюджет Ставропольского края (далее – краевой бюджет) | 2818.13 | 3015.89 | 3015.89
|  | бюджет города-курорта Пятигорска (далее – бюджет города) | 224791.29 | 381263 | 241167.56
|  | Налоговые расходы | 1550 | _ | 1550
1. | Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорска»
|  | всего: | 32654.27 | 33911.2293 | 33828.4297
|  | краевой бюджет | 2818.13 | 3015.89 | 3015.89
|  | бюджет города | 29836.14 | 30895.34 | 30812.54
1.2. | Основное мероприятие: "Развитие и укрепление материально-технической базы администрации города Пятигорска" | бюджет города | 2925 | 3130.6017 | 3112.8494
2925
2925
2925
2925
1.3. | Основное мероприятие: "Организация комплектования, хранения учета и использования архивных документов" | всего: | 5161.23 | 5516.12 | 5484.55
|  | краевой бюджет | 2818.13 | 3015.8899 | 3015.89
|  | бюжет города | 2343.1 | 2500.2319 | 2468.6627
1.4. | "Основное мероприятие" Освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска | бюджет города | 14900 | 14900 | 14900
1.5. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями в сфере информационной поддержки | бюджет города | 9668.04 | 10364.5066 | 10331.0285
2. | Подпрограмма 2 «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске" | бюджет города | 370.2 | 444.88 | 380.94
2.1. | Основное мероприятие: Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска(не являющихся юридическими лицами) | бюджет города | 235.2 | 309.8829 | 245.936
2.2. | Основное мероприятие: Освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска | бюджет города | 135 | 135 | 135
3. | Подпрограмма 3 «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | бюджет города | 41384.82 | 43923.8493 | 43923.85
3.1. | Основное мероприятие: Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» | бюджет города | 41384.82 | 43923.85 | 43923.85
4. | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы и общепрограммные мероприятия» | бюджет города | 153200.13 | 305998.9337 | 166050.2307
4.1. | Основные мероприятия «Обеспечение реализации программы» | бюджет города | 153200.13 | 305998.9337 | 166050.2307
5. | Налоговые расходы Программы |  | 1550 | __ | 1550,00
Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска
М.В. Воронкин

## Лист3
Приложение
СВЕДЕНИЯ о достижении значений целевых индикаторов и показателей муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске"
№ п\п | Наименование целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы | Единица измерения | Значения целевого индикатора, показателя программы, подпрограммы программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
|  |  | 2023 |  | 2024
|  |  | план | фактическое значение на конец года | план | фактическое значение на конец года
1 | 2 | 3 | 6 | 7 |  |  | 8
I. Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске"
Цель 1 «Повышение открытости и эффективности деятельности администрации города Пятигорска"
1.1. | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов города вынесенных на общественное обсуждение в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | процентов | 96 | 79.09 | 96 | 61.67 | Индикатор не выполнен, в связи со снижением количества муниципальных нормативных актов принятых и вынесенных на обсуждение в 2024 г.
1.2. | Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов местного самоуправления | процентов | 59 | 59 | 60 | 60
1.3. | Количество структурных подразделений администрации города Пятигорска, воспользовавшихся льготой по земельному налогу, предусмотренной муниципальным правовым актом муниципального образования города-курорта Пятигорска | единиц | не менее 1 | 1 | не менее 1 | 1
II. Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорске»
Задача 1 Подпрограммы 1 «Информирование населения о деятельности администрации города Пятигорска и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития города-курорта Пятигорска»
1.1.1. | Количество муниципальных нормативных правовых актов города–курорта Пятигорска, официально опубликованных в СМИ | единиц | 220 | 220 | 225 | 227
Задача 2 Подпрограммы 1 «Обеспечение необходимого уровня информационной безопасности, формируемой единой информационной системой и обеспечение устойчивого развития различных отраслей деятельности в городе-курорте Пятигорске на базе широкого использования информационных технологий»
1.2.1. | Доля приобретенной компьютерной техники в администрации города Пятигорск | процентов | 11 | 13 | 12 | 13
1.2.2. | Количество муниципальных автоматизированных информационных систем в администрации города Пятигорска | единиц | 11 | 11 | 11 | 11
Задача 3 Подпрограммы 1 «Формирование и хранение единой нормативно-правовой базы информационного общества в городе-курорте Пятигорске»
1.3.1. | Объем архивного фонда | единиц | 64000 | 69359 | 65000 | 70335
Задача 4 Подпрограммы 1: Внедрение юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления города-курорта Пятигорска и муниципальных учреждениях
1.4.1. | Доля внутриведомственного и межведомственного юридически значимого электронного документооборота органов местного самоуправления города-курорта Пятигорск и муниципальных учре-ждений | процентов | 65 | 65 | 70 | 70
Задача 5 Подпрограммы 1: «Размещение открытых данных на информационных ресурсах органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска»
1.5.1. | Доля открытых данных органов местного самоуправления, прошедших гармонизацию | процентов | 100 | 100 | 100 | 100
Цель 2 "Повышение результативности деятельности муниципальных служащих, уменьшение коррупционных рисков"
2.1. | Количество муниципальных служащих, прошедших повышение квалификации | единиц | 10 | 32 | 10 | 24
Подпрограмма 2: "Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске" (далее - Подпрограмма 2)
Задача 1 Подпрограмма 2 "Формирование антикоррупционного сознания"
2.1.1. | Количество информационных материалов по антикоррупционной тематике, опубликованных в печатных изданиях, размещенных на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | единиц | 43 | 43 | 44 | 46
Задача 2 Подпрограммы 2 "Повышение результативности деятельности и ответственности муниципальных служащих администрации города Пятигорска и отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска"
2.2.1. | Доля муниципальных служащих, включенных в кадровый резерв | процентов | не менее 18 | 20 | не менее 18 | 20
Задача 3 Подпрограммы 2 "Формирование системы планомерного повышения квалификации и профессиональной переподготовки муниципальных служащих администрации города Пятигорска и отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска"
2.3.1. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию | процентов | не менее 95 | 100 | не менее 95 | 100
Цель 3 "Организация предоставления доступа населению и организациям к государственным и муниципальным услугам на основе информационных и телекоммуникационных технологий"
3.1. | Количество жителей города-курорта Пятигорска, зарегистрированных на Едином портале государственных и муниципальных услуг | тысяч человек | 155 | 165 | 160 | 170
3.2. | "Доля заявителей, удовлетворенных качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска в "МБУ МФЦ" | процентов | 93 | 95 | 94 | 95
Подпрограмма 3: "Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг" (далее - Подпрограмма 3)
Задача 1 Подпрограммы 3 "Снижение административных барьеров в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске"
3.1.1. | Доля муниципальных услуг, предоставляемых в МФЦ, от общего количества муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления | процентов | 62 | 82.24 | 66 | 82.24
Задача 2 Подпрограммы 3 "Развитие МФЦ, приведение его деятельности в соответствие с установленными требованиями действующего законодательства"
3.2.1. | Доля заявителей, обратившихся за предоставлением государственных и муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска в МФЦ" | процентов | 27 | 27.9 | 29 | 47.79
Задача 3 Подпрограммы 3 "Упрощение процедур и повышение комфортности получения гражданами и юридическими лицами муниципальных услуг за счет реализации принципа "одного окна"
3.3.1. | Доля регламентированных муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска | процентов | не менее 100 | 100 | не менее 100 | 100
Задача 4 Подпрограммы 3 "Повышение качества предоставления и доступности муниципальных услуг, перевод муниципальных услуг в электронный вид"
3.4.1. | Количество запросов о получении муниципальной услуги в электронном виде | единиц | 400 | 1376 | 450 | 4324 | Велась работа по популяризации механизма предоставления услуг в электронной форме. Получение муниципальных услуг через Единый Портал государственных и муниципальных услуг и Региональный Портал государственных и муниципальных услуг в электронном виде намного удобнее и быстрее для жителей города Пятигорска
| Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска | [5 empty] | М.В. Воронкин

## Лист4
Приложение
СВЕДЕНИЯ о степени выполнения основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы города-курорта Пятигорска "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске"
№ п/п | Наименование основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы города-курорта Пятигорска | Ответственный исполнитель | Плановый срок |  | Фактический срок |  |  | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия*
|  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | Исполнение основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий в соответствии с планом-графиком
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Муниципальная программа города-курорта Пятигорска "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске"
1.Подпрограмма 1 «Развитие информационного общества в городе-курорте Пятигорска»
1.1. | Основное мероприятие: Освещение деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска | Исполняющий обязонности начальника МКУ "Информационно-аналитический центр" Чагаева Е.В. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Общее количество опубликованных материалов, направленных на освещение деятельности администрации города Пятигорска, основных событий общественно-политической жизни города, и реализации приоритетных направлений социально-экономического развития составило - 2196 единиц
1.1.1. | Информирование населения о деятельности администрации города Пятигорска и о реализации приоритетных направлений социально-экономического развития | Исполняющий обязонности начальника МКУ "Информационно-аналитический центр" Чагаева Е.В. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31
1.1.2. | Обеспечение полноты, оперативности и достоверности информационного обмена между администрацией города Пятигорска и населением | Исполняющий обязонности начальника МКУ "Информационно-аналитический центр" Чагаева Е.В. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Новости города Пятигорска и актуальная информация регулярно размещалась на сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска, и в общественно-политической газете "Пятигорская правда". Сайт открыт и доступен по разделам: "Общественная приемная", "Сообщи о проблеме". За 2024 год размещено 2196 материалов.
1.1.3. | Официальное опубликование муниципальных нормативных правовых актов города-курорта Пятигорска | Заведующий общим отделом администрации города Пятигорска Мацак И.В. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | За 2024 год в общественно-политической газете "Пятигорская правда" опубликовано 227 НПА
| Контрольное событие 1: Размещение информационных материалов в СМИ |  | 2018-01-01 | 2018-12-31 | 2018-01-01 | 2018-12-31
| Контрольное событие 1: Размещение информационных материалов в СМИ | Исполняющий обязонности начальника МКУ "Информационно-аналитический центр" Чагаева Е.В. |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 | За 2024 год размещено 2196 материалов.
| Контрольное событие 2: Организованы приемы граждан по личным вопросам Главой города Пятигорска, заместителями главы администрации города Пятигорска по вопросам, отнесенным к их компетенции | Заведующий отделом по работе с обращениями граждан администрации города Пятигорска Пивоварова Ю.Л. |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 | За анализируемый период на личном приеме были приняты граждане: Главой города Пятигорска - 94 заместителями главы администрации города Пятигорска - 110 .
| Контрольное событие 3: Опубликованы НПА | Заведующий общим отделом администрации города Пятигорска Мацак И.В. |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 | За 2024 год в общественно-политической газете "Пятигорская правда" опубликовано 227 НПА
1.2. | Основное мероприятие: Развитие и укрепление материально-технической базы администрации города Пятигорска | Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска Воронкин М.В | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Реализованы мероприятия в рамках заключенных контрактов:
1.2.1. | Приобретение оборудования, аппаратно-программных средств | Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска Воронкин М.В | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Контрольное событие 4: Приобретены аппратно-программные средства, оборудование | Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска Воронкин М.В |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 | Приобретено 13 единиц аппаратно-программных средств.
1.3. | Основное мероприятие: Организация комплектования, хранения, учета и использования архивных документов | Заведующий архивным отделом администрации города Пятигорска Кривченко Л.В. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Были подшиты и отремонтированы 78 ед.хр./632 листов: - фонд № 86Л Кавминводское специализированное ремонтно-строительное управление - 18 ед.хр./ 139 листов; - фонд № 50Л Пятигорская городская фабрика ремонта и пошива одежды - 14 ед. хр./164 листа. - фонд № 102 (об.) - 8 ед. хр./147 листов. - фонд № 14Л Пятигорский завод «Рембыттехника» - 38 ед.хр./182 листов Проведена проверка наличия и состояния документов: 2243 ед. хр. Закартонированы следующие документы: постоянного хранения: - фонд № 182 Территориальная избирательная комиссия города Пятигорска за 2012 год-5 ед.хр. - фонд № 85 Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Пятигорский краеведческий музей» за 2013 год-12 ед.хр. - фонд № 106 Государственное учреждение культуры Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова» за 2013 год-15 ед.хр. - фонд № 108/Р-5869 Государственное учреждение культуры «Ставропольский госу-дарственный краевой театр оперетты за 2013 год-38 ед.хр. - фонд № 172 Администрация города Пятигорска за 2016 год-356 ед.хр. - фонд № 176 Финансовое управление администрации города Пятигорска за 2018 год- 29 ед.хр. - фонд № 222-Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска за 2018 год-9 ед. хр. - фонд № 172 Администрация города Пятигорска за 2018 год-27 ед.хр. - фонд № 101 (об) ООО «Галина»- за 1992- 2024 годы-58 ед.хр. - фонд № 101/223 (об) ООО «Русские сети» за 2015- 2023 годы-17 ед.хр. - фонд № 239 Муниципальное унитарное предприятие «Пятигорское хозрасчетное проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» за 1988- 2024 годы-138 ед. хр. - фонд № 172 Администрация города Пятигорска за 2017 год-370 ед.хр. - фонд № 75 Отдел здравоохранения исполнительного комитета Пятигорского город-ского Совета народных депутатов за 1991-1997 годы -86 ед. хр. - фонд № 76 Многоотраслевое производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства за 1989-1990 годы- 44 ед. хр. Всего: 1204 ед.хр. Обеспечен перевод в электронную форму: - 30 ед. хр./476 документов/6396листа (1 квартал) фонда № 172 Администрация горо-да Пятигорска, описи № 1; - 26 ед. хр./746 документов/6668листа (2 квартал) фонда № 172 Администрация горо-да Пятигорска, описи № 1; - 41 ед.хр./1542 документов/12136 листов (3 квартал) фонда № 172 Администрация города Пятигорска, описи № 1; - 83 ед.хр./1456 документов/10345 листов (4 квартал) фонда № 119 исполкома Горя-чеводского поселкового Совета народных депутатов, описи № 1. Всего: 180 ед.хр./4220 документов/35545 листов.
|  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31
1.3.1. | Формирование, содержание и использование муниципального архива | Заведующий архивным отделом администрации города Пятигорска Кривченко Л.В. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Приняты на хранение документы по личному составу: - фонд № 101/223 (об) ООО «Русские сети» за 2015- 2023 годы- 17 ед. хр. - фонд № 239 Муниципальное унитарное предприятие «Пятигорское хозрасчетное проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро» за 1988- 2024 годы- 138 ед. хр. - фонд № 101 (об) – ООО «Галина»- за 1992- 2024 годы- 58 ед. хр. Проведена экспертиза ценности документов по личному составу, сроки хранения ко-торых истекли в количестве 62 ед.хр. акт о выделении к уничтожению документов утвержден протоколом от 29.11.2024 года № 12 ЭПК Комитета Ставропольского края по делам архивов. Выделены к уничтожению документы: - фонд № 2Л «Пятигорский горторг» - 47 ед.хр.; - фонд № 9Л «Промтоварный магазин № 3 Пятигорского отделения Кавминкурорттор-га» - 4 ед.хр.; - фонд № 51Л «Пятигорское отделение Промстройбанка СССР» - 11 ед.хр. Итого: 151 ед. хр. Проведена экспертиза ценности документов по личному составу, сроки хране-ния которых истекли в количестве 62 ед.хр. Акт о выделении к уничтожению документов утвержден протоколом от 29.11.2024 года № 12 ЭПК Комитета Ставропольского края по делам архивов. Выделены к уничтожению документы: - фонд № 2Л «Пятигорский горторг» - 47 ед.хр.; - фонд № 9Л «Промтоварный магазин № 3 Пятигорского отделения Кавминку-рортторга» - 4 ед.хр.; - фонд № 51Л «Пятигорское отделение Промстройбанка СССР» - 11 ед.хр. Продолжена методическая помощь в организации хранения, учета и использо-вания электронных документов, образовавшихся в деятельности организаций-источников комплектования.
| Контрольное событие 5: Содержание и использование муниципального архива |  |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023
1.3.2. | Формирование, содержание и использование Архивного фонда Ставропольского края | Заведующий архивным отделом администрации города Пятигорска Кривченко Л.В. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Приняты на хранение документы постоянного хранения: 1 квартал: -фонд № 85 Государственное бюджетное учреждение культуры Ставропольского края «Пятигорский краеведческий музей» за 2013 год- 12 ед.хр. (акт от 18.01.2024) - фонд № 106 Государственное учреждение культуры Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова» за 2013 годы – 15 ед.хр. (акт от 18.01.2024) -фонд № 108/Р-5869 Государственное учреждение культуры «Ставропольский государственный краевой театр оперетты за 2013 год- 38 ед.хр. (акт от 18.01.2024, ) -фонд № 172 Администрация города Пятигорска за 2016 год – 356 ед.хр. (акт от 18.03.2024) - фонд № 176 Финансовое управление администрации города Пятигорска- 2018 год- 29 ед.хр. (акт от 09.02.2024) -фонд № 222- Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска за 2018 год- 9 ед. хр. (акт от 18.01.2024) Итого: 459 ед.хр. 2 квартал: - фонд № 214 Дума города Пятигорска за 2018 год – 25 ед. хр. (акт от 07.05.2024) Итого: 25 ед.хр. 3 квартал: - фонд № 172 Администрация города Пятигорска за 2018 год- 27 ед. хр. (акт от 05.08.2024) Итого: 27 ед. хр. 4 квартал: - - фонд № 172 Администрация города Пятигорска за 2017 год- 370 ед. хр. (акт от 13.11.2024) Итого: 370 ед.хр. Всего: 881ед. хр. В 3-м квартале протоколом ЭПК Ставропольского края от 17.07.2024 № 7 были утверждены: - опись администрации города Пятигорска (оп. 1 п/х за 2018 год- 403 ед. хр., оп. 2 л/с за 2018 год- 5 ед. хр.), - опись Архивного отдела администрации города Пятигорска (оп. 1 п/х (позитивов фотодокументов) за 2011, 2016, 2020 годы – 10 ед. хр.). В 4-м квартале 2024 года описи на ЭПК комитета Ставропольского края по делам архивов не утверждались.
1.4. | Основное мероприятие: Использование электронного юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления администрации города Пятигорска | Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска Воронкин М.В | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | В администрации города Пятигорска осуществлен переход на электронный документооборот между органами местного самоуправления Ставропольского края, органами исполнительной власти и Аппаратом Правительства Ставропольского края, с 1 сентября 2018 года переписка с данными учреждениями осуществляется через систему электронного документооборота и делопроизводства (далее – СЭДД «Дело») без дублирования документов на бумажном носителе. В администрации города Пятигорска 107 рабочих мест СЭДД «ДЕЛО".
1.4.1. | Внедренеие юридически значимого документооборота в органах местного самоуправления города-курорта Пятигорска и муниципальных учреждениях |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Контрольное событие 6: Переход исходящей и входящей корреспонденции на электронный документооборот | Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска Воронкин М.В |  | 2024-12-31 |  | 2024-12-31 | Организовано 107 рабочих мест СЭДД «ДЕЛО" в администрации города Пятигорска на основании муниципального контакта от 19.11.2019 г. № 67
1.5. | Основное мероприятие: Гармонизация открытых данных их размещение в информационных ресурсах | Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска Воронкин М.В | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Общедоступная информация о деятельности органов местного самоуправления предоставлялась органами местного самоуправления неограниченному кругу лиц посредством ее размещения в сети Интернет в форме открытых данных (п. 2.1 ст. 7 Федерального закона от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о дея-тельности государственных органов и органов местного самоуправления». Открытые данные размещены на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска.
1.5.1. | Размещение открытых данных на информационных ресурсах органов местного самоуправления города-курорта Пятигорска |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Контрольное событие 7: Гармонизация и размещение открытых данных | Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска Воронкин М.В |  | 2024-12-31 |  | 2024-12-31 | Раздел официального сайта муниципального образования города-курорта Пятигорска "Открытые данные" наполнен и гармонизирован.
1.6. | Основное мероприятие: Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждениями в сфере информационной поддержки | Исполняющий обязонности начальника МКУ "Информационно-аналитический центр" Чагаева Е.В. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Заключены муниципальные контракты: № 426012686983 от 09.01.2023 г. – Услуги связи №47 от 09.01.2024 г. – Услуги по заправке и обслуживанию оргтехники №12 от 09.01.2024 – Услуги по информационно-техническому обслуживанию №7 от 09.01.2024 г. – Услуги по тех. конс. обслуживанию 1С №1389 от 18.04.2024 Услуги по предоставлению антивируса №27990 от 17.06.2024 – Покупка кресло офисное 2 шт. №12 от 01.07.2024 - Услуги по информационно-техническому обслуживанию №3992 от 23.10.2024. - Услуги по техническому обслуживанию и ремонту системного блока №4230 от 07.11.2024 - Приобретение МФУ лазерное черно-белое Canon i-SENSYS MF463dw №36059 от 28.11.2024 - Поставка канцелярских товаров
1.6.1. | Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Контрольное событие 8: произведены расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | Исполняющий обязонности начальника МКУ "Информационно-аналитический центр" Чагаева Е.В. |  | 2023-12-31 |  | 2023-12-31
1.6.2. | Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации | Исполняющий обязонности начальника МКУ "Информационно-аналитический центр" Чагаева Е.В. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Отсутствовала необходимость обучения сотрудников.
| Контрольное событие 9: Организована профессиональная переподготовка сотрудников | Исполняющий обязонности начальника МКУ "Информационно-аналитический центр" Чагаева Е.В. |  | 2023-12-31 |  | 2023-12-31 | Отсутствовала необходимость обучения сотрудников.
2. Подпрограмма 2: «Развитие муниципальной службы и противодействие коррупции в городе-курорте Пятигорске"
2.1. | Основное мероприятие: Освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска | Исполняющий обязонности начальника МКУ "Информационно-аналитический центр" Чагаева Е.В. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | В рамках освещения деятельности администрации города Пятигорска и основных событий общественно-политической жизни города-курорта Пятигорска за год осуществлялись следующие мероприятия: Организация проведения пресс-конференций, брифингов, телевизионных программ с участием Главы города Пятигорска, заместителей администрации города Пятигорска по вопросам, отнесенным к их компетенции, в количестве 2196 В рамках борьбы с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска за год в СМИ опубликовано статей в количестве - 46 ед.
2.1.1. | Размещение информационных материалов в средствах массовой информации, а именно освещение сведений о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска посредством печатных изданий, официального сайт муниципального образования города-курорта Пятигорска |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Контрольное событие 10: Освещены в средствах массовой информации сведения о деятельности администрации города Пятигорска по внедрению системы «Открытый Пятигорск» и о борьбе с коррупцией на территории города-курорта Пятигорска | Исполняющий обязонности начальника МКУ "Информационно-аналитический центр" Чагаева Е.В. |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024 |  | 31.03.2024 30.06.2024 30.09.2024 31.12.2024
|  |  |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023
2.2. | Основное мероприятие Профилактика коррупционных рисков в сфере деятельности административных органов | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска Малыгина А.А. Заведующий отделом муниципальной службы и специального делопроизводства администрации города Пятигорска Лобач Л.Е. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Постановлением администрации города Пятигорска от 18.04.2018 № 1321 утверждено Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципальной службы и урегулированию конфликта интересов и утвержден состав Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих муниципальной службы и урегулированию конфликта интересов. Постановлением администрации города Пятигорска внесены изменения в состав комиссии от 07.12.2020 № 3990, от 12.02.2021 № 446, от 08.06.2021 № 1871, от 25.09.2020 № 2971. Основными задачами комиссии является обеспечение соблюдения муниципальными служащими муниципальной службы ограничений и запретов, требований о предотвращении и урегулировании конфликта интересов, а также обеспечение исполнения ими обязанностей установленных федеральным законодательством. За 2024 год было проведено 6 заседаний комиссии, на которых рассматривались уведомления муниципальных служащих об иной оплачиваемой работе, представленные муниципальными служащими муниципальной службы администрации города Пятигорска (подано 32 уведомления) и уведомления о заключении трудового договора с гражданином, замещавшим должность муниципальной (государственной) службы (получено 9 уведомлений).
2.2.1. | Проведение профилактических мероприятий, связанных с разъяснениями руководителям предприятий и учреждений города-курорта Пятигорска, обладающих правами юридического лица, об ответственности предусмотренной законодательством Российской Федерации за совершение коррупционных преступлений |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Контрольное событие 11: Мероприятия по разъяснению руководителям предприятий и учреждений города-курорта Пятигорска, обладающими правами юридического лица, об ответственности, предусмотренной законодательством Российской Федерации об ответственности по совершению коррупционных преступлений, предусмотренные законодательством Российской Федерации проведены | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска Малыгина А.А. Заведующий отделом муниципальной службы и специального делопроизводства администрации города Пятигорска Лобач Л.Е |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | Постановлением администрации города Пятигорска от 25.03.2009 №1320 утверждена Инструкция о порядке уведомления руководителя администрации города, руководителя органа администрации города о фактах обращения с целью склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений, заведен журнал регистрации уведомлений представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального служащего к совершению коррупционных правонарушений. Бланк уведомления находится во всеобщей доступности, размещен на сайте города-курорта Пятигорска.
2.3. | Основное мероприятие: Профессиональная переподготовка и повышение квалификации специалистов отраслевых (функциональных) органов (структурных подразделений) администрации города Пятигорска(не являющихся юридическими лицами) | Заведующий отделом муниципальной службы и специального делопроизводства администрации города Пятигорска Лобач Л.Е. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | В администрации города Пятигорска ведется строгий мониторинг образования муниципальных служащих муниципальной службы администрации города Пятигорска. Утверждено Положение об обучении муниципальных служащих муниципальной службы администрации города Пятигорска. Положение регламентирует процесс и правила подготовки дополнительного профессионального образования муниципальных служащих администрации города Пятигорска. Заключены контракты: № 326 от 03.05.2024 «Услуги дополнительного профессионального образования по программе повышения квалификации «Обеспечение функционирования запасных пунктов управления» в период 13.05-24.05.2024.»
2.3.1. | Организация профессиональной переподготовки и повышения квалификации работников | Заведующий отделом муниципальной службы и специального делопроизводства администрации города Пятигорска Лобач Л.Е. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | За анализируемый период повышение квалификации прошли 22 муниципальных служащих и 2 муниципальных служащих профессиональную переподготовку
| Контрольное событие 12: Муниципальные служащие прошли курсы повышения квалификации |  |  | 2023-12-31 |  | 2023-12-31
2.4. | Основное мероприятие: Проведение аттестации муниципальных служащих | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска Малыгина А.А. Заведующий отделом муниципальной службы и специального делопроизводства администрации города Пятигорска Лобач Л.Е. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения его соответствия замещаемой должности муниципальной службы и проводится один раз в три года. Аттестации запланировано на данный период не было
| Контрольное событие 13: Проведена аттестация муниципальных служащих |  |  | 2023-12-31
Подпрограмма 3 «Повышение качества предоставления госудасртвенных и муниципальных услуг»
3.1. | Основное мероприятие: Подготовка предложений по расширению перечня муниципальных услуг, предоставляемых многофункциональным центром | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска Малыгина А.А. Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорска» Бандурина А.Н. Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска М.В. Воронкин | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Предоставление муниципальных услуг в Автоматизированной информационной системе МФЦ реализовано в соответствии с регламентами и технологическими схемами предоставления муниципальных и государственных услуг. Дополнительным соглашением №19 от 01.04.2024 г к Договору №33/МФЦ от 21.08.2020 между ГКУ СК "МФЦ" и МБУ "МФЦ" "О порядке и условиях взаимодействия при организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в городе-курорте Пятигорске Ставропольского края" изменен перечень услуг , предоставляемых в МФЦ. В 2024 году изменился перечень мунициальных услуг. В частности, исключена Муниципальная услуга в из раздела "Государственные услуги в сфере труда и социальной защиты населения": Осуществление назначения и выплаты пособия на ребенка в соответствии с Законом Ставропольского края от 7 декабря 2004 г. № 101-кз «О пособии на ребенка»., а также услуга из раздела "Муниципальные услуги в сфере жилищно-комунального хозяйства": Выдача специального разрешения на движение по автомобильным дорогам тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства, если маршрут, часть маршрута тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства проходят в границах муниципального образования Ставропольского края, и не проходят по автомобильным дорогам федерального, регионального или межмуниципального значения, участкам таких автомобильных дорог
3.1.1. | Работа по выработке предложений для расширения перечня муниципальных услуг, предоставляемых многофункциональным центром, включающая в себя разработку проекта постановления о внесении изменений в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления по принципу «одного окна», а также в административный регламент предоставления соответствующей муниципальной услуги |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Дополнительным соглашением №19 от 1.04.2024 к Договору №33/МФЦ от 21.08.2020 между ГКУ СК "МФЦ" и МБУ "МФЦ" "О порядке и условиях взаимодействия при организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в городе-курорте Пятигорске Ставропольского края" изменен перечень услуг , предоставляемых в МФЦ. Количество муниципальных услуг , предоставляемых через МФЦ стало 76. Исключены отдельные услуги из раздела из раздела "Государственные услуги в сфере труда и социальной защиты населения" и раздела "Муниципальные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства". В настоящий момент все муниципальные услуги которые в соответствии с законодательством РФ могут предоставляться по принципу "Одного окна", переданы в "МБУ МФЦ".
| Контрольное событие 14: Внесены предложения по расширению перечня муниципальных услуг, предоставляемых многофункциональным центром | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска Малыгина А.А. Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорска» Бандурина А.Н. |  | 2023-12-31 |  | 2023-04-29
3.2. | Основное мероприятие: Повышение доступности государственных и муниципальных услуг, предоставляемых по принципу «одного окна» | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска Малыгина А.А. Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорска» Бандурина А.Н. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | В целях оптимизации процессов и обеспечения перехода к безбумажному взаимодействию между МФЦ и Администрацией г. Пятигорска в МФЦ г. Пятигорска проведено успешное тестирование электронного взаимодействия по 15 муниципальным услугам
3.2.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) уполномоченного многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска Малыгина А.А. Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорска» Бандурина А.Н. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | На 2024 г планом финансово-хозяйствеенной деятельности (с учетом изменений) утверждены расходы в части финансового обеспечения выполнения муниципального задания в сумме 43923,84тыс.руб. За 2024г исполнено денежных обязательств на сумму 43843,36 тыс.руб., в.т.ч.: 38810,94 тыс.руб-выплаты персоналу и страховые взносы с зарплаты; 438,11тыс.руб.- услуги связи; 93,41 тыс.руб. - арендная плата за пользованием имущества; 1087,34тыс. руб. - закупка энергетических ресурсов; 731,41тыс.руб- расходы по содержанию имущества; 479,21тыс.руб.-расходы по прочим услугам;148,98-коммунальные услуги;426,77-закупка основных средств; 323,13тыс.руб.- поставка ГСМ, 744,20тыс. руб. - поставка канц и хоз.товаров, 552,25-уплата налогов на землю,имущество. Всего заключено конрактов на выполнение муниципального задания на 2024 год в сумме 4647,58 тыс.руб. в т. ч. по основным направлениям расходов: Пятигорские электрические сети №3723 от 0901.24-563,28 тыс.руб., Пятигорсктеплосервис №1587 от 09.01.22 на 558,66 тыс.руб,ООО"ЖКХ"-94,06 №М-138038 от 09.01.24 ООО "Глобус"поставка бумаги №01213000035324000009 от 07.02.2024 на 641,94 тыс.руб, КМВ телеком доступ интернет 79,38тыс.руб. №0121300035323000303от 4.12.2023, ИП "Андреев" ремонт оргтехники -300,00 тыс.руб №01213000353240000011от 07.02.2024; ИП "Андреев" заправка картриджей -201,00 тыс.руб №01213000353240000010 от 07.02.2024; Ростелеком ПАО услуги связи - 162,78 тыс.руб.№13728 от 22.01.24г ГСМ-"Ставпромкомплект"- 198 тыс.руб. № 012130000353230000304от 04.12.21г;ГСМ-"Ставпромкомплект"- 180,14 тыс.руб. № 012130000353240000073от 25.06.24;217,98 тыс.руб ИП Поляновская "Госфинансы"№2167 от 05.08.24;ООО "Пятигорсктеплосервис"установка приобретаемого теплосчетчика контракт №43 от 29.10.2024г на сумму 291,85тыс.руб.;ООО "Софтекс" контракт №0121300035324000200 ( 114 202,00) лицензия Касперский; "Бумага-С" приобретение кресла офисные.Контракт от 13.12.2024 № 52 ( 132 525,00);
|  |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Контрольное событие 15: Проведен мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска Малыгина А.А. Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорска» Бандурина А.Н. |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 | В МУ «МФЦ» проводится опрос заявителей о качестве предоствления услуг при помощи смс (отправлено 24572 смс с предложение оценить качество предоставления услуг в МФЦ ). Полученные сведения (количество оценок- 3316 за 12 месяцев 2024г) направляются в информационно-аналитическую систему мониторинга качества предоставления государственных услуг (ИАС МКГУ). Информация о возможности оценки в ИАС МКГУ размещена на стендах .
3.3. | Основное мероприятие Актуализация административных регламентов предоставления муниципальных услуг в соответствии с действующим законодательством | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска Малыгина А.А. Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорска» Бандурина А.Н. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Проведена инвентаризация административных регламентов, в соответствии с Перечнем муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления города-курорта Пятигорска.
3.3.1. | Разработка, утверждение и актуализация в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации административных регламентов предоставления муниципальных услуг (функций) |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Контрольное событие 16: Утверждены постановления администрации города Пятигорска о внесении изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска Малыгина А.А. Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска М.В. Воронкин |  | 2023-12-31 |  | 2023-12-31 | В 2024 году подготовлены и утверждены постановления администрации города Пятигорска о внесении изменений в административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг в количестве 3 проектов.
3.4. | Основное мероприятие: Проведение мероприятий по популяризации предоставления муниципальных услуг в электронной форме | Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска Малыгина А.А. Директор МБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорска» Бандурина А.Н. Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска М.В. Воронкин | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 | Регулярно размещаются объявления на стендах МБУ «МФЦ» о популяризации предоставления муниципальных и государственных услуг в электронной форме. Также распространяется среди горожан раздаточный материал по получению государственных и муниципальных услуг. В целях повышение уровня комфортности для заявителей при получении услуг и удовлетворенности заявителей качеством предоставления услуг, а также сокращения времени ожидания заявителей в очереди при обращении в МФЦ,в 2024 году продолжен проект открытия в зоне самообслуживания МФЦ «Цифрового куратора», который позволяет одновременное сопровождение одним сотрудником МФЦ нескольких заявителей при получении услуг в электронной форме на портале Государственных услуг. Зоны самообслуживания открыты в ТОСП на ул Московской и в ТОСП п. Горячеводский. За 12 месяцев 2024года в зоне самообслуживания оказано 3570 электронных услуг. Количество услуг , которые можно получить в электронном виде посредством предоставления доступа к сектору пользовательского сопровождения состаляет 109.
3.4.1. | Разработка и распространение печатной продукции о преимуществах получения услуг в электронной форме |  | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31
| Контрольное событие 17: Проведены мероприятия по популяризации предоставления муниципальных услуг в электронной форме |  |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023 |  | 31.03.2023 30.06.2023 30.09.2023 31.12.2023
4. Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации программы "Развитие информационного общества, оптимизация муниципальной службы и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в городе-курорте Пятигорске" и общепрограммные мероприятия»
4.1. | Основное мероприятие «Обеспечение реализации муниципальной программы города-курорта Пятигорска» | Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска Воронкин М.В. Начальник МКУ "Хозяйственно-эксплуатационное управление города Пятигорска" Старыгин П.А. | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31
Заведующий отделом автоматизации и информационных технологий администрации города Пятигорска
М.В. Воронкин