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	         Приложение
  к постановлению администрации 
        города Пятигорска
от ____________№ ___________



[bookmark: Par52]ДЕТАЛЬНЫЙ ПЛАН-ГРАФИК
реализации муниципальной программы города-курорта «Модернизация экономики, развитие малого и среднего бизнеса, курорта и туризма, энергетики, промышленности и улучшение инвестиционного климата», утвержденной 
постановлением администрации города Пятигорска от 02.09.2025 № 3233, на 2026 год

	№ 
п/п
	
Наименование основного
мероприятия подпрограммы
Программы, мероприятия,
контрольного события
	
Ответственный исполнитель (должность / Ф.И.О.)
	Срок
начала
реализа-
ции
	Срок
окончания реализации (дата контрольного события)
	График
реализации (квартал)

	
	
	
	
	
	1
	2
	3
	4

	1.
	Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске»

	1.1.
	Основное мероприятие: Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта 
Пятигорска
	Начальник Управления экономического развития администрации города Пятигорска 
(далее – УЭР) Николаева Ю.И.
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	1.1.1.
	Организация деятельности Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства города-курорта 
Пятигорска
	Начальник УЭР Николаева Ю.И.
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	 
	Контрольное событие 1: Заседание Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска проведено
	
	
	30.06.2026
31.12.2026
	
	х
	
	х

	1.1.2.
	Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
	Заместитель начальника муниципального учреждения «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УИО администрации г. Пятигорска») Ансокова М.В.
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	 
	Контрольное событие 2: Заключены договоры по предоставлению во владение и (или) в пользование имущества, возмездное отчуждение недвижимого имущества в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства
	
	
	31.12.2026
	 
	 
	 
	х

	1.1.3.
	Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске
	Начальник УЭР Николаева Ю.И., заместитель начальника УЭР Белов В.П.

	01.07.2026
	31.12.2026
	
	
	х
	х

	 
	Контрольное событие 3: Предоставлена субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства
	
	
	31.12.2026
	
	
	
	х

	1.1.4.
	Организация и проведение семинаров, рабочих встреч, конференции, «круглых столов» по вопросам развития малого и среднего предпринимательства
	Заместитель начальника УЭР
Белов В.П.

	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	 
	Контрольное событие 4: Мероприятия для субъектов малого и среднего предпринимательства проведены

	
	
	31.03.2026
30.06.2026
30.09.2026
31.12.2026
	х
	х
	 х
	х

	1.1.5.
	Формирование положительного 
имиджа малого и среднего предпринимательства
	Начальник УЭР Николаева Ю.И., заместитель начальника УЭР Белов В.П.
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 5: Проведены мероприятия ко дню Предпринимателя
	
	
	30.06.2026
	
	х
	
	

	1.2.
	Основное мероприятие: Информирование и методическое сопровождение субъектов малого и среднего предпринимательства города-курорта Пятигорска
	Заместитель начальника УЭР
Белов В.П., консультант 
отдела экономики, курорта
и туризма УЭР (далее – ОЭКТ УЭР) Евдокимова Н.С., 
главный специалист отдела
статистики УЭР Писарюк Т.В.
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 6: Подготовлена и размещена информация, касающаяся развития малого и среднего предпринимательства, на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	Заместитель начальника УЭР
Белов В.П., консультант ОЭКТ УЭР Евдокимова Н.С., главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В.


	
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	 
	Контрольное событие 7: Ежеквартально не менее 100 субъектов малого и среднего предпринимательства проинформированы о возможности участия в семинарах, конференциях и иных мероприятиях, проводимых в регионе и за его пределами (посредством СМИ, факсов, электронной почты и др.)
	
	
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	1.2.1.
	Оказание методической и консультационной помощи субъектам малого и среднего предпринимательства (по мере обращения)
	Заместитель начальника УЭР 
Белов В.П.
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	2.
	Подпрограмма «Развитие курорта и туризма в городе-курорте Пятигорске»

	2.1.
	Основное мероприятие: Повышение доступности туризма в городе-курорте Пятигорске и развитие его инфраструктуры
	Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление городского хозяйства, транспорта и связи администрации города Пятигорска» (далее – МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска») Андриянов И.А., 
заведующий ОЭКТ УЭР 
Верещагина И.А.

	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	2.1.1.
	Предоставление администрацией города Пятигорска субсидии на поддержку инициативы в развитии туристического продукта в городе-курорте Пятигорске
	Заведующий ОЭКТ УЭР
Верещагина И.А.
	01.07.2026
	31.12.2026
	
	
	х
	х

	 
	Контрольное событие 8: Предоставлена субсидия на поддержку инициативы в развитии туристического продукта в городе-курорте Пятигорске
	
	
	31.12.2026
	 
	 
	 
	х

	2.1.2.
	Создание и обслуживание архитектурно-художественных объектов туристического притяжения

	Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТиС
администрации г. Пятигорска»
Андриянов И.А. 

	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 9: Заключены муниципальные контракты на выполнение работ электромонтажных по организации архитектурно-художественной подсветки
	
	
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 10: Выполнены условия заключённых контрактов на выполнение работ электромонтажных по организации и обслуживанию архитектурно-художественной подсветки
	
	
	31.12.2026
	
	
	
	х

	2.2.
	Основное мероприятие: «Реконструкция парка Победы 2 очередь в районе Новопятигорского озера (в т. ч. ПСД)»
	Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТиС 
администрации г. Пятигорска»
Андриянов И.А.
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	2.2.1.
	Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края (Реконструкция благоустройства парка Победы 2 очередь в районе Новопятигорского озера г. Пятигорск)
	Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТиС 
администрации г. Пятигорска»
Андриянов И.А.
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 11: Выполнены условия заключённого контракта на выполнение работ по благоустройству парка Победы 2 очередь в районе Новопятигорского озера г. Пятигорск (в части работ, осуществляемых в 2026 году)
	
	
	31.12.2026
	
	
	
	х

	2.3.
	Основное мероприятие: Благоустройство курортно-исторической зоны города-курорта Пятигорска (в т. ч. ПСД)
	Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТиС
администрации г. Пятигорска»
Андриянов И.А
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	2.3.1.
	Реализация мероприятий по социально-экономическому развитию Ставропольского края («Благоустройство курортной зоны города-курорта Пятигорска», II этап)
	
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 12: Мероприятия реализованы
[bookmark: _GoBack]
	
	
	31.12.2026
	
	
	
	х

	2.4.
	Основное мероприятие: Организация и проведение событийных мероприятий и инфотуров в городе-курорте Пятигорске
	Начальник Муниципального учреждения «Управление культуры и молодежной 
политики администрации
города Пятигорска» (далее – МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска»)
Коршева О.В, заведующий ОЭКТ УЭР Верещагина И.А.
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	2.4.1.
	Формирование плана событийных мероприятий и размещение информации о мероприятиях на официальном сайте и туристическом портале муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	Заведующий ОЭКТ УЭР
Верещагина И.А., главный специалист ОЭКТ УЭР
Годунова Н.Н.


	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 13: План событийных мероприятий сформирован, информация о мероприятиях размещена на официальном сайте и туристическом портале муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
	
	
	ежемесячно
	х
	х
	х
	х

	2.4.2.
	Ежегодное проведение праздников и фестивалей
	Начальник МУ «Управление культуры и молодежной
политики администрации
г. Пятигорска» Коршева О.В,
заведующий ОЭКТ УЭР
Верещагина И.А., консультант ОЭКТ УЭР Карацева О.А.
	01.06.2026
	30.09.2026
	 
	х
	х
	 

	
	Контрольное событие 14: Открытие «курортного сезона» и проведение курортных вечеров для гостей и жителей города-курорта Пятигорска
	
	
	01.06.2026
30.09.2026
	 
	х
	х
	 

	2.4.3.
	Организация, проведение, участие в конференциях, семинарах, круглых столах по вопросам развития туризма
	Заведующий ОЭКТ УЭР 
Верещагина И.А., консультант ОЭКТ УЭР Карацева О.А., главный специалист ОЭКТ УЭР Годунова Н.Н.
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 15: Мероприятия по вопросам развития туризма проведены, участие представителей туристического, гостиничного, санаторно-курортного бизнеса в мероприятиях организовано 
	
	
	30.06.2026
31.12.2026
	
	х
	 
	х

	2.4.4.
	Информирование санаторно-курортных учреждений, гостиниц и туристических фирм города-курорта Пятигорска о выставочных и конгрессных мероприятиях, проводимых по вопросам развития туризма на территории Российской Федерации
	Консультант ОЭКТ УЭР Карацева О.А., главный специалист ОЭКТ УЭР Годунова Н.Н.

	01.01.2026
	31.12.2026
	 х
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 16: Принято участие санаторно-курортными учреждениями, гостиницами и туристическими фирмами города Пятигорска в выставках и форумах
	
	
	31.03.2026   30.06.2026   30.09.2026     31.12.2026
	 х
	х
	х
	х

	2.5.
	Основное мероприятие: Формирование положительного имиджа и продвижение туристического потенциала города-курорта Пятигорска
	Заведующий ОЭКТ УЭР 
Верещагина И.А., консультант ОЭКТ УЭР Карацева О.А., главный специалист ОЭКТ УЭР
Годунова Н.Н.
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	2.5.1.
	Разработка и продвижение курортно-туристического продукта города-курорта Пятигорска
	Заведующий ОЭКТ УЭР 
Верещагина И.А.

	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 17: Подготовлены материалы для участия в выставках, встречах, иных мероприятиях (раздаточные, информационные материалы и пр.)
	
	
	31.12.2026
	
	
	
	х

	2.5.2.
	Осуществление мониторинга функционирования туристического портала города-курорта Пятигорска и обеспечение актуализации информации 
	Заведующий ОЭКТ УЭР
Верещагина И.А., главный
специалист ОЭКТ УЭР
Годунова Н.Н.
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 18: Информация актуализирована и размещена на туристическом портале 
	
	
	ежемесячно
	х
	х
	х
	х

	2.5.3.
	Формирование и обновление реестра туристических маршрутов 
	Консультант ОЭКТ УЭР Карацева О.А.
	01.01.2026
	31.12.2026
	х 
	х
	 х 
	х

	2.5.4.
	Подготовка и размещение материалов о туристическом потенциале города-курорта Пятигорска на информационных ресурсах
	Заведующий ОЭКТ УЭР 
Верещагина И.А., консультант ОЭКТ УЭР Карацева О.А., главный специалист ОЭКТ УЭР Годунова Н.Н., исполняющий обязанности начальника Муниципального казенного учреждения «Информационно-аналитический центр» Чагаева Е.В.
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 19: Информация о туристическом потенциале города-курорта Пятигорска размещена на информационных ресурсах
	
	
	31.12.2026
	
	
	
	х

	3.
	Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности города-курорта Пятигорска»

	3.1.
	Основное мероприятие: Организация и выполнение работ в муниципальных учреждениях города-курорта Пятигорска, направленных на экономию энергоресурсов
	Заместитель главы администрации города Пятигорска начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Андриянов И.А., заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление образования администрации города Пятигорска» (далее – МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска») Васютина Н.А., заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник Муниципального учреждения «Управление общественной безопасности администрации города Пятигорска» Пронин И.В., начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В., начальник Муниципального учреждения «Управление социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» (далее - МУ «УСПН администрации г. Пятигорска») Кунцевич Н.С., исполняющий обязанности начальника Муниципального казенного учреждения «Хозяйственно эксплуатационное управление города Пятигорска» (далее – МКУ «ХЭУ г. Пятигорска») Лега Н.Н.                                  
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	3.1.1.
	Мероприятия по выполнению рекомендаций энергопаспортов
	
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 20: Проведен обучающий семинар в образовательных учреждениях города-курорта Пятигорска по теме «Энергосбережение, энергия и окружающая среда»
	Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А.
	
	31.12.2026
	 
	 
	 
	х

	Электроснабжение
	
	
	
	
	
	
	

	3.1.1.1.
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники
	Начальник Муниципального казенного учреждения «Служба спасения города Пятигорска» (далее – МКУ «ССП г. Пятигорска») Карпов А.Г., заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А., заместитель председателя МУ «КФКС администрации г. Пятигорска» Лысенко Е.Е.
, директор Муниципального казенного учреждения «Группа хозяйственного обеспечения» (далее – МКУ «ГХО») Костюренко Е.И.
, ведущий специалист отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН администрации г. Пятигорска» Минченко Т.Г., заместитель начальника МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Саввиди М.Э.
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х  
	х

	
	Контрольное событие 21: Энергосберегающие светильники установлены
	
	

	31.12.2026

	х

	х

	х

	х


	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Водоснабжение
	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	3.1.1.2.
	Замена трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения
	Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А.; заместитель председателя МУ «КФКС администрации г. Пятигорска» Лысенко Е.Е.
, директор МКУ «ГХО» Костюренко Е.И.
, ведущий специалист отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН администрации г. Пятигорска» Минченко Т.Г., заместитель начальника МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Саввиди М.Э.
	01.07.2026
	31.12.2026
	 
	 
	 х
	х

	 
	Контрольное событие 22: Замена трубопроводов и арматуры системы холодного водоснабжения произведена
	
	
	                                                                                                                                                                                                                 
	 
	 
	 
	х

	3.1.2.
	Мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду
	Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А., начальник МКУ «ССП г. Пятигорска» Карпов А.Г., начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В., начальник МУ «УСПН администрации г. Пятигорска» Кунцевич Н.С., исполняющий обязанности начальника МКУ «ХЭУ г. Пятигорска» Лега Н.Н., председатель МУ «КФКС администрации г. Пятигорска» Кузьменко С.А.
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	Теплоснабжение
	 
	
	

	
	
	
	

	3.1.2.1.
	Замена старых оконных блоков на стеклопакеты
	Директор МКУ «ГХО» 
Костюренко Е.И.
, заместитель начальника МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Саввиди М.Э.
	01.07.2026
	
30.09.2026

	
	
	x
	

	 
	Контрольное событие 23: Замена старых оконных блоков на стеклопакеты произведена
	
	
	30.09.2026
	
	
	x
	

	3.1.2.2.
	Замена трубопроводов и арматуры систем отопления 
	Заместитель председателя МУ «КФКС администрации г. Пятигорска» Лысенко Е.Е.
, директор МКУ «ГХО» Костюренко Е.И.
, ведущий специалист отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН администрации г. Пятигорска» Минченко Т.Г., заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А.            
	01.07.2026
	30.09.2026
	
	
	x
	

	 
	Контрольное событие 24: Трубопроводы и арматура систем отопления заменены
	
	
	30.09.2026
	
	
	х
	

	3.1.2.3.
	Т/О приборов учета
	
	01.01.2026
	31.12.2026
	x
	x
	x
	x

	3.1.2.4.
	Промывка и опрессовка системы теплоснабжения
	Заместитель председателя МУ «КФКС администрации г. 
Пятигорска» Лысенко Е.Е., заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А., директор МКУ «ГХО» Костюренко Е.И.
, ведущий специалист отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН администрации г. Пятигорска» Минченко Т.Г.
	01.07.2026
	30.09.2026
	
	
	x
	

	 
	Контрольное событие 25: Промывка и опрессовка системы теплоснабжения произведена


	
	
	30.09.2026
	
	
	х
	

	3.1.2.5.
	Проверка газового сигнализатора
	
	01.07.2026
	30.09.2026
	
	
	x
	 

	 
	Контрольное событие 26: Проверка произведена
	
	
	30.09.2026
	 
	 
	х
	 

	3.1.2.6.
	Прочистка дымохода
	
	01.07.2026
	30.09.2026
	 
	 
	x
	 

	 
	Контрольное событие 27: Дымоходы прочищены
	
	
	30.09.2026
	 
	 
	х
	 

	3.1.2.7.
	Техническое обслуживание газового оборудования
	Заместитель председателя МУ «КФКС администрации г. Пятигорска» Лысенко Е.Е., заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А., директор МКУ«ГХО» Костюренко Е.И.

	01.01.2026
	31.12.2026
	x
	x
	x
	x

	3.1.2.8.
	Замена и ремонт счетчиков потребления энергоресурсов
	Заместитель председателя МУ «КФКС администрации г. 
Пятигорска» Лысенко Е.Е., заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А., директор МКУ «ГХО» Костюренко Е.И.
, ведущий специалист отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН администрации г. Пятигорска» Минченко Т.Г.
	01.07.2026
	30.09.2026
	 
	 
	x
	 

	 
	Контрольное событие 28: Замена и ремонт счетчиков произведен

	
	
	30.09.2026
	 
	 
	х
	 

	Электроснабжение

	
	
	
	 
	 
	 
	 

	3.1.2.9.
	Прозвонка сетей электроснабжения
	
	01.07.2026
	30.09.2026
	
	
	x
	

	 
	Контрольное событие 29: Прозвонка сетей произведена
	
	
	30.09.2026
	 
	 
	х
	 

	3.1.2.10.
	Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники
	Начальник МКУ «ССП г. Пятигорска» Карпов А.Г., заместитель председателя МУ «КФКС администрации г. Пятигорска» Лысенко Е.Е., директор МКУ «ГХО» Костюренко Е.И.
, заместитель главы администрации города Пятигорска –   заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» Васютина Н.А., ведущий специалист отдела бухгалтерского учета, контроля и отчетности МУ «УСПН администрации г. Пятигорска» Минченко Т.Г.
	01.01.2026
	31.12.2026
	x
	x
	x
	x

	3.1.2.11.
	Измерение сопротивления
	
	01.07.2026
	30.09.2026
	 
	 
	х
	 

	3.1.2.12.
	Устранение аварийных ситуаций и обучение курсу по электробезопасности
	
	01.07.2026
	30.09.2026
	 
	 
	х
	 

	3.1.2.13.
	Прочие
	
	01.07.2026
	30.09.2026
	 
	 
	х
	 

	3.1.3.
	Мероприятия, направленные на внедрение энергоменеджмента и энергосервиса в муниципальном секторе
	Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска Васютина Н.А., начальник МУ «Управление культуры и молодежной политики администрации г. Пятигорска» Коршева О.В., начальник МУ «УСПН администрации г. Пятигорска» Кунцевич Н.С., председатель МУ «КФКС администрации г. Пятигорска» 
Кузьменко С.А., начальник МКУ «ССП г. Пятигорска» Карпов А.Г., исполняющий обязанности начальника МКУ «ХЭУ г. Пятигорска» Лега Н.Н.
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 30: Заполнены декларации энергоэффективности организаций муниципального сектора за предыдущий год 
	
	
	31.03.2026
	х
	 
	 
	 

	3.2.
	Основное мероприятие: Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в жилищном фонде
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Суслов В.Б., управляющие компаний и обслуживающие организации  
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	3.2.1.
	Мероприятия, направленные на повышение информированности граждан
	Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» 
Андриянов И.А.
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	 
	Контрольное событие 31: Размещен информационный материал по тематике «Энергосбережение, повышение энергоэффективности» на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

	Заведующий отделом реформирования жилищно-коммунального хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Пронский С.А.
	
	30.09.2026
	 
	 
	х
	 

	3.2.2
	Мероприятия, направленные на сокращение количества потребителей коммунальных услуг, расчет платы которыми осуществляется по нормативу 
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Суслов В.Б., заведующий отделом реформирования жилищно-коммунального хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Пронский С.А.
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	 
	Контрольное событие 32: Проведены совещания с представителями УК и ТСЖ в рамках подготовки к отопительному сезону по вопросу применения повышающих коэффициентов платы к нормативам коммунальных услуг для дальнейшего разъяснения собственникам в многоквартирных домах
	
	
	30.09.2026
	 
	
	 х
	 

	3.3.
	Основное мероприятие: Мероприятия в области энергосбережения и повышения энергоэффективности в системах коммунальной инфраструктуры
	Заместитель главы администрации города Пятигорска – начальник МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Андриянов И.А.

	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	3.3.1.
	Мероприятия, направленные на развитие системы и поддержание информационной грамотности ресурсоснабжающих организаций по вопросам энергосервиса
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» 
Суслов В.Б.
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	3.4.
	Основное мероприятие: Постановка на учет бесхозяйного имущества на территории города-курорта Пятигорска и оформление права муниципальной собственности на объекты инженерной инфраструктуры, расположенной на территории города-курорта Пятигорска
	Начальник МУ «УИО администрации г. Пятигорска»
Кочетов Г.В., заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» Суслов В.Б.

	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	 
 
	Контрольное событие 33: Проведен государственный кадастровый учет бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры  
	Начальник МУ «УИО администрации г. Пятигорска» Кочетов Г.В.
	
	31.12.2026
	 
	 
	 
	х

	
	Контрольное событие 34:
Зарегистрировано право собственности на бесхозяйные объекты инженерной инфраструктуры, выявленные в базовый период
	Начальник МУ «УИО администрации г. Пятигорска» Кочетов Г.В.
	
	31.12.2026
	 
	 
	 
	х

	
	Контрольное событие 35: Заключены муниципальные контракты на выполнение кадастровых работ
	Начальник МУ «УИО администрации г. Пятигорска» Кочетов Г.В.
	
	31.12.2026
	
	
	
	х

	
	Контрольное событие 36: Проведена инвентаризация бесхозяйных объектов водоснабжения и водоотведения, наружных источников противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты) 
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» 
Суслов В.Б.

	
	31.12.2026
	 
	 
	 
	х

	
	Контрольное событие 37: Переданы акты технического состояния бесхозяйных объектов в МУ «УИО администрации города Пятигорска» для проведения мероприятий, необходимых для признания права собственности на такие объекты
	Заведующий отделом городского хозяйства МУ «УГХТиС администрации г. Пятигорска» 
Суслов В.Б.

	
	31.12.2026
	 
	 
	 
	х

	[bookmark: Par61]4.
	Подпрограмма «Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной активности в 
городе-курорте Пятигорске»

	4.1.
	Основное мероприятие: Повышение инвестиционной активности в городе-курорте Пятигорске
	Начальник УЭР Николаева Ю.И., консультант ОЭКТ УЭР 
Евдокимова Н.С.
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	4.1.1.
	Организация деятельности Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске
	Начальник УЭР Николаева Ю.И., консультант ОЭКТ УЭР 
Евдокимова Н.С.
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	 
	Контрольное событие 38: Заседание Совета по улучшению инвестиционного климата в городе-курорте Пятигорске
	
	
	31.03.2026   30.06.2026   30.09.2026     31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	4.1.2.
	Актуализация информации, размещенной на «Инвестиционном портале»
	Консультант ОЭКТ УЭР 
Евдокимова Н.С

	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	 
	Контрольное событие 39: Информация актуализирована и размещена
	
	
	31.03.2026   30.06.2026   30.09.2026     31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	4.1.3.
	Формирование и ведение учета реестра земельных участков, которые могут быть представлены субъектам инвестиционной деятельности
	Консультант ОЭКТ УЭР 
Евдокимова Н.С., главный специалист отдела земельных отношений МУ «УИО администрации г. Пятигорска» Касич С.С.
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 40: Реестр 
земельных участков актуализирован
	
	
	31.03.2026   30.06.2026   30.09.2026     31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	4.1.4.
	Оказание методической и консультационной помощи субъектам инвестиционной деятельности (по мере обращения)
	Начальник УЭР Николаева Ю.И., консультант ОЭКТ УЭР 
Евдокимова Н.С.
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	4.2.
	Основное мероприятие: Обеспечение вовлеченности субъектов предпринимательства в развитие экономического потенциала
	Начальник УЭР Николаева Ю.И., заместитель начальника УЭР Белов В.П., главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В.
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	4.2.1.
	Создание условий для участия в рабочих встречах, конференциях субъектов малого и среднего предпринимательства с целью вовлечения в региональный проект «Системные меры развития международной кооперации и экспорта Ставропольского края»
 
	Начальник УЭР Николаева Ю.И., заместитель начальника УЭР Белов В.П., главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В.
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 41: Мероприятия для субъектов предпринимательства проведены
	
	
	31.12.2026
	
	
	
	х

	
4.2.2
	Информирование и методическое сопровождение субъектов предпринимательства при реализации проектов, связанных экспортной деятельностью
	Начальник УЭР Николаева Ю.И., заместитель начальника УЭР Белов В.П., главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В.

	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х

	
	Контрольное событие 42 : Подготовлена и размещена информация, касающаяся субъектов предпринимательства при реализации проектов, связанных экспортной деятельностью
	Главный специалист отдела статистики УЭР Писарюк Т.В.
	
	31.12.2026
	
	
	
	х

	4.2.3.
	Оказание консультационной помощи субъектам предпринимательства базовых несырьевых отраслей экономики (по мере обращения)
	Заместитель начальника УЭР 
Белов В.П., главный специалист отдела статистики УЭР 
Писарюк Т.В.
	01.01.2026
	31.12.2026
	х
	х
	х
	х




Заместитель главы администрации города 
Пятигорска, управляющий делами администрации
города Пятигорска                                                                                                                                                                  А.А.Малыгина 




